УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вологодского муниципального

района от 20.02.2021 № 36-02

(в редакции постановления

администрации Вологодского

муниципального округа от 06.02.2025

№ 17-02)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Управление муниципальной собственностью

Вологодского муниципального округа»

(далее – муниципальная программа)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа).  До 01.01.2023 администрация Вологодского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание эффективного механизма учета и использования муниципального имущества Вологодского муниципального округа  2. Создание эффективного механизма учета и использования земельных ресурсов Вологодского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | Совершенствование системы управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.  Совершенствование системы учета, использования и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального округа. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального округа».  Подпрограмма 2. «Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального округа». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Недопущение увеличения более 5% доли объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий округа, в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального округа.  2. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Вологодского муниципального округа до 41,7 % к 2027 году |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Вологодского муниципального округа Вологодской области  (далее - бюджет округа) по годам ее реализации | Объем финансовых ресурсов из средств бюджета округа, предусмотренных для реализации на период 2022 – 2027 годы  ВСЕГО: 257303,2 тысяч рублей:  2022 год - 30560,3 тысяч рублей,  2023 год - 32002,9 тысяч рублей,  2024 год - 55966,9 тысяч рублей,  2025 год - 50835,1 тысяч рублей,  2026 год - 76167,0 тысяч рублей,  2027 год - 11771,0 тысяч рублей. |

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Потребность разработки муниципальной программы Вологодского муниципального округа «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа» обусловлена исполнением Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов».

Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет экономическую основу местного самоуправления. Вопросы формирования эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью являются приоритетным для муниципального округа.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа, и земельными участками на территории муниципального округа (далее - муниципальная собственность муниципального округа) является важной стратегической целью проведения политики администрации муниципального округа в сфере имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития округа.

Одной из задач органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом является совершенствование системы управления и распоряжения объектами муниципальной собственности, которая должна консолидировать в себе полную и достоверную информацию обо всех объектах и обеспечивать получение оперативной информации в полном объеме всеми заинтересованными пользователями для принятия управленческих решений. Для решения данной задачи требуется обеспечить содержание муниципального имущества и проведение работ по улучшению имущества (капитальный ремонт), так как объекты недвижимости, переданные по договорам аренды или безвозмездного пользования, а также временно свободные от прав третьих лиц, подвергаются угрозе возникновения событий, которые влекут ухудшение потребительских качеств объекта или его утрату и, как следствие, уменьшение их стоимости.

В целях эффективного использования муниципального имущества необходимо проведение оценки рыночной стоимости арендной платы на объекты недвижимости, что обусловлено требованием статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Кроме того, проведение независимой оценки рыночной стоимости позволит определить реальную стоимость объектов муниципального имущества, оптимизировать порядок исчисления размера арендной платы за использование муниципального имущества, реализовывать прогнозные планы приватизации муниципального имущества и проводить предпродажную подготовку объектов приватизации.

Для организации торгов необходимо проведение кадастровых работ и оценки рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды такого участка.

Реализация задачи по совершенствованию системы учета, использования и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального округа позволит повысить эффективность использования земельных ресурсов на территории муниципального округа. В этой связи необходимо осуществить сбор и закрепление информации о свободных земельных участках, которые могут быть использованы в качестве инвестиционных площадок, провести мероприятия по землеустройству, увеличить процент вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков путем изъятия неиспользуемых и неэффективно используемых земель, выделения невостребованных земельных долей, регистрации права собственности Вологодского муниципального округа на земельные участки в целях разграничения государственной собственности на землю.

Комплексный подход к решению указанной задачи позволит создать эффективную систему учета земельных участков, разработать механизмы для вовлечения в гражданский оборот земель округа, увеличить бюджетные поступления за землю. Проведение землеустроительных работ, постановка земельных участков на кадастровый учет, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» способствуют стимулированию налоговых поступлений и арендных платежей в консолидированный бюджет муниципального округа.

Учитывая вышеизложенное, администрация Вологодского муниципального округа сможет наиболее рационально и выгодно распоряжаться муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также оказывать содействие в решении проблем эффективного управления муниципальным имуществом и использования земельных ресурсов на территории поселений муниципального округа.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 1 приложения к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 2 приложения к муниципальной программе.

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета округа. Объем средств определяется решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа «О бюджете округа на очередной финансовый и плановый период».

Объемы и направления расходования бюджетных средств носят прогнозный характер.

Объем финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в таблице 3 приложения 1 к муниципальной программе.

Финансирование за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Характеристика муниципальной программы с разбивкой по годам представлена в таблице 1 приложения4 к муниципальной программе.

**3. Подпрограммы муниципальной программы**

Исходя из необходимости достижения основных целей муниципальной программы и задач, необходимых для решения поставленных целей, в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация двух подпрограмм:

1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального округа.

2. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального округа.

**ПОДПРОГРАММА**

«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального округа»

(далее – подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа) |
| Исполнители мероприятий (при наличии) | - |
| Срок реализации муниципальной подпрограммы 1 | 2022-2027 годы |
| Цель  подпрограммы 1 | Создание эффективного механизма учета и использования муниципального имущества Вологодского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Оптимизация состава муниципальной собственности Вологодского муниципального округа 2. Обеспечение сохранности, удовлетворительного технического состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального округа |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Ежегодная паспортизация объектов, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального округа, 100% к 2027 году.  2. Ежегодная оценка объектов для осуществления полномочий управления, 225 предоставленных объектов к 2027 году.  3. Снижение доли пустующих жилых и нежилых помещений в общем количестве помещений, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального округа, до 4,6% к 2027 году.  4. Приведение в удовлетворительное техническое состояние объектов муниципального имущества, 110 объектов к 2027 году.  5. Снос, реконструкция, перепрофилирование, обеспечение охраной, страхование муниципальных объектов, 3 объекта к 2027 году.  6. Приобретение и ремонт муниципальных объектов, 5 объектов к 2027 году.  7. Увеличение уставного фонда МУП ЖКХ ВМО «Федотово», предусмотренное соглашением о предоставлении субсидии из бюджета округа на увеличение уставного фонда МУП ЖКХ ВМО «Федотово», на 100 %. |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа по годам ее реализации | Объем финансовых ресурсов из средств бюджета округа, предусмотренных для реализации подпрограммы 1 на период 2022 – 2027 годы  ВСЕГО: 122682,5 тысяч рублей:  2022 год - 28566,7 тысяч рублей,  2023 год - 25881,8 тысяч рублей,  2024 год - 35981,0 тысяч рублей,  2025 год - 10751,0 тысяч рублей,  2026 год - 10751,0 тысяч рублей,  2027 год - 10751,0 тысяч рублей. |

**Задача 1 Подпрограммы 1:** Оптимизация состава муниципальной собственности Вологодского муниципального округа.

**Мероприятия:**

**1. Изготовление технических планов и кадастровых паспортов**

Потребность проведения технической инвентаризации (паспортизации), регистрации и учета объектов нежилого назначения, включая промышленные и производственные, диктуется необходимостью получения документированной информации об объектах учета для последующего совершения сделок, регистрации права собственности, раздела имущества, решения судебных споров, статистического учета, организации эксплуатации, обслуживания, определения затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов, управления имуществом, использования его для выполнения возложенных на муниципалитет функций, и других действий с объектами недвижимости.

Потребность в финансировании обусловлена необходимостью проведения паспортизации объектов муниципальной собственности.

**2. Оценка рыночной стоимости реализуемых объектов, годовой арендной платы, права на заключение договоров аренды и договоров безвозмездного пользования, публикация в СМИ информации о продаже объектов*.***

Законодательство требует обязательного проведения оценочной экспертизы при проведении сделок с имуществом с привлечением независимого оценщика при любых сделках с муниципальной собственностью - при продаже, сдаче в аренду, передаче во временное пользование, передаче в залог и т.д.. Это требование содержится в статье 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Потребность в финансировании определяется количеством заключаемых в год договоров аренды и купли-продажи объектов муниципального имущества.

**Задача 2 Подпрограммы 1:** Обеспечение сохранности, удовлетворительного технического состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального округа. В подпрограмму включены следующие мероприятия:

**Мероприятия:**

**1. Содержание и ремонт временно пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда.**

Администрации Вологодского муниципального округа предъявляются коммунальные платежи за пустующие жилые помещения, помещения, не переданные в аренду или не закрепленные за хозяйствующими субъектами на ином праве. К таким объектам относятся здания, сооружения и помещения, включенные в план (программу) приватизации имущества, до момента их реализации, а также объекты муниципального имущества в период проведения конкурсных процедур по определению арендатора. Объемы финансирования принимаются по фактическим затратам предыдущего года.

**2. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта.**

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Требуется проведение капитального ремонта объектов жилищно- коммунального комплекса (сети канализации, водопровода и теплоснабжения, очистные сооружения водопровода и канализации), помещений, предоставленных в аренду для оказания социально-значимых услуг, и других объектов.

Согласно подпунктов 1,3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество и несет обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

Потребность финансирования рассчитана исходя из площади находящегося в муниципальной собственности жилищного фонда и установленного размера отчислений на капитальный ремонт.

Размер минимального взноса устанавливается в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации.

**3. Выполнение работ по реконструкции, перепрофилированию, демонтажу, сносу объектов муниципальной собственности, переносу коммуникаций, организации охраны объектов муниципальной собственности, разработке и экспертизе проектно-сметной документации, страхование муниципального имущества.**

В целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом, подготовкой к реализации или предоставлению, рациональному перераспределению возникает необходимость проведения работ по реконструкции, перепрофилированию, демонтажу, сносу объектов муниципальной собственности, переносу коммуникаций. Работы проводятся на основании разработанной проектно-сметной документации, дефектных ведомостей либо в связи с принятием нормативно-правовых актов или комиссионных заключений о необходимости проведения таких работ. Необходимы выплаты страховых премий по договорам страхования ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, расходы на обследование и расчет вероятного вреда ГТС.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации, предотвращения возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства, на опасных производственных объектах (включая газопроводы, газовое оборудование) необходимо финансирование осуществления технического обслуживания данных объектов специализированными организациями.

Во исполнение Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» необходимо обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

**4. Приобретение муниципального жилого фонда и выполнение ремонта.**

Администрации Вологодского муниципального округа требуется приобретение жилых помещений в определенных населенных пунктах во исполнение судебных решений о предоставлении гражданам благоустроенных жилых помещений вне очереди. Кроме того, в соответствии со ст. 681 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 65 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения» необходимо предусмотреть средства на проведение ремонта предоставляемых по договору социального найма жилых помещений.

**5. Субсидия муниципальному унитарному предприятию жилищно – коммунального хозяйства Вологодского муниципального округа «Федотово» на увеличение уставного фонда.**

В целях увеличения уставного фонда предприятия для повышения финансовой устойчивости, обеспечения бесперебойной работы предприятия и повышения качества коммунальных услуг, оказываемых населению Вологодского муниципального округа, погашения кредиторской задолженности предприятия за поставленные ему энергоресурсы МУП ЖКХ ВМО «Федотово» предоставляется субсидия из бюджета округа.

**ПОДПРОГРАММА**

**«**Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального округа**»** (далее – подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа) |
| Исполнители мероприятий (при наличии) | - |
| Срок реализации муниципальной подпрограммы 2 | 2022-2027 годы |
| Цель  подпрограммы 2 | Создание эффективного механизма учета и использования земельных ресурсов Вологодского муниципального округа |
| Задачи  подпрограммы 2 | Обеспечение оформления прав муниципальной собственности на земельные участки и их рациональное использование |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Ежегодное оформление прав муниципальной собственности Вологодского муниципального округа на земельные участки, по которым необходимо такое оформление, на 100%.  2. Предоставление в аренду, в собственность земельных участков на основании оценки рыночной стоимости, 35 земельных участков к 2027 году.  3. Предоставление единовременной денежной выплаты, предоставленной гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете для индивидуального жилищного строительства в уполномоченных органах местного самоуправления в соответствии с законом области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области», на 100 %.  4. Постановка на кадастровый учет земельных участков в рамках проведения комплексных кадастровых работ, на 100 %.  5. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств бюджета  округа по годам ее реализации | Объем финансовых ресурсов из средств бюджета округа, предусмотренных для реализации подпрограммы 2 на период 2022 – 2027 годы  ВСЕГО: 134620,6 тысяч рублей:  2022 год - 1993,6 тысяч рублей,  2023 год - 6121,1 тысяч рублей,  2024 год - 19985,8 тысяч рублей,  2025 год - 40084,1 тысяч рублей,  2026 год - 65416,0 тысяч рублей,  2027 год - 1020,0 тысяч рублей. |

**Задача Подпрограммы 2: Обеспечение оформления прав муниципальной собственности на земельные участки и их рациональное использование.**

**Мероприятия:**

**1. Организация топографической съемки, выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков Вологодского муниципального округа.**

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, сооружений без одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации муниципального имущества.

Для осуществления регистрации права муниципальной собственности Вологодского муниципального округа на земельные участки следует провести кадастровые работы в отношении земельных участков под объектами, находящимися в муниципальной собственности.

**2. Оценка стоимости права на заключение договоров аренды, годовой арендной платы и рыночной стоимости земельных участков.**

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» при выкупе, сдаче в аренду, передаче во временное пользование, передаче в залог, и т.д. объекта имущества с земельным участком требуется проведение оценочной экспертизы с привлечением независимого оценщика. Потребность в финансировании обусловлена количеством заключаемых в год договоров аренды и купли-продажи земельных участков, реализуемых посредством торгов, для которых цена продажи не установлена на основе кадастровой стоимости.

**3. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10.12.2018 № 4463-ОЗ.**

Администрации Вологодского муниципального округа осуществляет предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области», единовременных денежных выплат за счет средств субвенций, направляемых на осуществление переданных государственных полномочий.

В соответствии с законом Вологодской области от 10.12.2018 № 4463-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей» 1,5% от суммы субвенции направляется на администрирование полномочий, в том числе на: расходы на аппаратно-программные средства, компьютеры; расходы на использование информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, услуги по контент-фильтрации; расходы по оплате услуг связи, в том числе использования телефонных каналов связи, услуг почтовой связи; расходы на приобретение печатной, канцелярской и иной продукции; расходы на приобретение мебели.

**4. Проведение комплексных кадастровых работ.**

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, сооружений без одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации муниципального имущества.

Для осуществления регистрации права муниципальной собственности Вологодского муниципального округа на земельные участки необходимо проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в муниципальной собственности. Потребность в финансировании определяется из необходимости оформления прав муниципальной собственности под объектами.

Кроме того, для организации торгов в отношении земельных участков необходимо проведение кадастровых работ и последующей оценки рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды такого участка.

**5. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ.**

В целях вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 26.10.2020 № 1267, возникает необходимость разработки проектов межевания и проведения кадастровых работ в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения. После завершения данных работ будет осуществляться регистрация права муниципальной собственности Вологодского муниципального округа.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа»

Таблица 1

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | | |
| отчетное | оценочное | плановое | | | | | |
| базовый год <2020> | текущий год  <2021> | первый год планового периода <2022> | второй год планового периода <2023> | третий год планового периода  <2024> | четвертый год планового периода <2025> | пятый год планового периода <2026> | шестой год планового периода <2027> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2 | Совершенствование системы управления и распоряжения объектов муниципальной собственности | Доля объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий округа, в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального округа | не более % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.1 | Совершенствование системы учета, использования и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального округа | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Вологодского муниципального округа | % | 39,75 | 39,8 | 40,26 | 40,5 | 41 | 41,5 | 41,6 | 41,7 |

Таблица 2

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий округа, в общем количестве объектов, находящихся в собственности ВМО | % | С1= КИнип / КНсоб \*100 | КИнип - количество объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий округа | 3 - Ведомственная отчетность департамента имущественных отношений Вологодской области |
| КНсоб - количество объектов, находящихся в собственности ВМО | 3 - Ведомственная отчетность департамента имущественных отношений Вологодской области |
| 2 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории ВМО | % | С2= Пон/ Побщ \*100 | Пон - площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом | 1 - Официальная статистическая информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области |
| Побщ - общая площадь территории ВМО | 1 - Официальная статистическая информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области |

Таблица 3

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной**

**программы за счет средств бюджета округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Итого по муниципальной программе** | **всего, в том числе:** | **30560,3** | **32002,9** | **55966,9** | **50835,1** | **76167,0** | **11771,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 29586,7 | 27801,7 | 39306,1 | 12019,9 | 14552,2 | 11771,0 |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 973,6 | 4201,2 | 16660,8 | 38815,2 | 61614,8 | 0,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ответственный исполнитель:**  Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа);  до 01.01.2023 администрация Вологодского муниципального района | **всего, в том числе:** | **30560,3** | **32002,9** | **55966,9** | **50835,1** | **76167,0** | **11771,0** |
| собственные доходы бюджета округа | 29586,7 | 27801,7 | 39306,1 | 12019,9 | 14552,2 | 11771,0 |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 973,6 | 4201,2 | 16660,8 | 38815,2 | 61614,8 | 0,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа»

Таблица 1

**Сведения о** [**показателях**](consultantplus://offline/ref=D38B7423C858704BFFE56AF4C836535DF6F67EA7328487424E6E67899D42BD524B991817C89F2BE49A7C48DAv7z2K) **(индикаторах) мероприятий подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Задача, направленная на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| Отчетное | Оценочное | Плановое | | | | | |
| базовый год <2020> | текущий год  <2021> | первый год планового периода <2022> | второй год планового периода <2023> | третий год планового периода  <2024> | четвертый год планового периода <2025> | пятый год планового периода <2026> | шестой год планового периода <2027> |
| 1. | Оптимизация состава муниципальной собственности ВМО | Доля паспортизированных объектов в количестве объектов подлежащих паспортизации, находящихся в собственности ВМО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество объектов, закрепленных за организациями и предоставленных в пользование гражданам | % | 15 | 15 | 15 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3. | Обеспечение сохранности, удовлетворитель-ного технического состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности ВМО | Доля пустующих жилых и нежилых помещений в общем количестве помещений, находящихся в муниципальной собственности ВМО | % | 5 | 5 | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,65 | 4,6 |
| 4. | Количество объектов муниципального имущества, приведенных в удовлетворительное техническое состояние | единиц | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5. | Количество снесенных, реконструированных, перепрофилированных, обеспеченных охраной, застрахованных объектов | единиц | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество приобретенных и отремонтированных объектов | единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля увеличения уставного фонда предприятия в общем количестве размера увеличения уставного фонда, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии из бюджета округа на увеличение уставного фонда МУП ЖКХ ВМО «Федотово» | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) мероприятий подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) мероприятий | Единица измере-ния | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1. | Доля паспортизированных объектов в количестве объектов подлежащих паспортизации, находящихся в собственности ВМО | % | С= ПОфакт/ ПОплан \*100 | ПОфакт – количество паспортизированных объектов, фактическое  ПОплан - количество паспортизированных объектов, плановое | данные отдела имущественных отношений управления имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа |
| 2 | Количество объектов, закрепленных за организациями и предоставленных в пользование гражданам | единиц | - | - | данные отдела имущественных отношений управления имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа |
| 3 | Доля пустующих жилых и нежилых помещений в общем количестве помещений, находящихся в муниципальной собственности ВМО | % | С= Кпп/ Кобщ \*100 | Кпп – количество пустующих помещений  Кобщ - общее количество помещений, находящихся в муниципальной собственности ВМО | данные отдела имущественных отношений управления имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа |
| 4 | Количество объектов муниципального имущества, приведенных в удовлетворительное техническое состояние | единиц |  |  | данные отдела имущественных отношений управления имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа |
| 5 | Количество снесенных, реконструированных, перепрофилированных, обеспеченных охраной, застрахованных объектов | единиц | - | - | данные отдела имущественных отношений управления имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа |
| 6 | Количество приобретенных и отремонтированных объектов | единиц | - | - | данные отдела имущественных отношений управления имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа |
| 7 | Доля увеличения уставного фонда предприятия в общем количестве размера увеличения уставного фонда, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии из бюджета округа на увеличение уставного фонда МУП ЖКХ ВМО «Федотово» | % | С= УФфакт/ УФплан \*100 | УФфакт - увеличение уставного фонда МУП ЖКХ ВМО «Федотово», фактическое  УФплан - увеличение уставного фонда МУП ЖКХ ВМО «Федотово», плановое | данные финансового управления администрации Вологодского муниципального округа |

Таблица 3

**Объем финансового обеспечения**

**реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет бюджетных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| 1 | **Итого по подпрограмме 1** | | всего, в том числе | 28566,7 | 25881,8 | 35981,0 | 10751,0 | 10751,0 | 10751,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 28566,7 | 25881,8 | 35981,0 | 10751,0 | 10751,0 | 10751,0 |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Мероприятие 1.1.1.**  Изготовление технических планов и кадастровых паспортов | Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений администрации ВМО);  до 01.01.2023 администрация Вологодского муниципального района (управление имущественных отношений | всего, в том числе | 145,2 | 1130,9 | 374,4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 145,2 | 1130,9 | 374,4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Мероприятие 1.1.2.**  Оценка рыночной стоимости реализуемых объектов, годовой арендной платы, права на заключение договоров аренды и договоров безвозмездного пользования, публикация в СМИ информации о продаже объектов | всего, в том числе | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **Мероприятие 1.2.1:** Содержание и ремонт временно пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда | всего, в том числе | 7985,1 | 5079,9 | 9450,1 | 1051,0 | 1051,0 | 1051,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 7985,1 | 5079,9 | 9450,1 | 1051,0 | 1051,0 | 1051,0 |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | **Мероприятие 1.2.2.** Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | всего, в том числе | 7281,0 | 8388,4 | 9255,5 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 |
| собственные доходы местного бюджета | 7281,0 | 8388,4 | 9255,5 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | **Мероприятие 1.2.3.** Выполнение работ по реконструкции, перепрофилированию, демонтажу, сносу объектов муниципальной собственности, переносу коммуникаций, организации охраны объектов муниципальной собственности, разработке и экспертизе проектно-сметной документации, страхование муниципального имущества | всего, в том числе | 83,4 | 30,0 | 29,6 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы местного бюджета | 83,4 | 30,0 | 29,6 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | **Мероприятие 1.2.4.** Приобретение муниципального жилого фонда и выполнение ремонта | всего, в том числе | 350,0 | 6102,6 | 1721,4 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы местного бюджета | 350,0 | 6102,6 | 1721,4 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | **Мероприятие 1.2.5.** Субсидия МУП ЖКХ ВМО «Федотово» увеличение уставного фонда | всего, в том числе | 12672,0 | 5000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы местного бюджета | 12672,0 | 5000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа»

Таблица 1

**Сведения о** [**показателях**](consultantplus://offline/ref=D38B7423C858704BFFE56AF4C836535DF6F67EA7328487424E6E67899D42BD524B991817C89F2BE49A7C48DAv7z2K) **(индикаторах) мероприятий подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Задача, направленная на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | |
| Отчет  ное | Оценоч  ное | Плановое | | | | | |
| базовый год <2020> | текущий год <2021> | первый год планового периода <2022> | второй год планового периода <2023> | третий год планового периода  <2024> | четвертый год планового периода <2025> | пятый год планового периода <2026> | шестой  год планового периода <2027> |
| 1. | Обеспечение оформления прав муниципальной собственности на земельные участки и их рациональное использование | Доля земельных участков, право муниципальной собственности на которые оформлены, в общем количестве земельных участков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности ВМО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество земельных участков, предоставленных в аренду, в собственность, на основании оценки рыночной стоимости земельных участков | единиц | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Доля единовременной денежной выплаты, предоставленной гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете для индивидуального жилищного строительства в уполномоченных органах местного самоуправления в соответствии с законом области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области», в общем количестве выплат, предусмотренных субвенцией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля земельных участков, в отношении которых выполнена постановка на кадастровый учет в рамках проведения комплексных кадастровых работ | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 5. | Доля земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты межевания и проведены кадастровые работы к земельным участкам, в отношении которых данные работы предусмотрены | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) мероприятий подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) мероприятий | Единица измере-ния | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
| 1. | Доля земельных участков, право муниципальной собственности на которые оформлены, в общем количестве земельных участков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности ВМО | % | С= ОПфакт/ ОПплан \*100 | ОПфакт – земельные участки, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности,  ОПплан – земельные участки, в отношении которых необходимо оформление права муниципальной собственности | данные отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа |
| 2 | Количество земельных участков, предоставленных в аренду, в собственность, на основании оценки рыночной стоимости земельных участков | единиц | - | - | данные отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа |
| 3 | Доля единовременной денежной выплаты, предоставленной гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете для индивидуального жилищного строительства в уполномоченных органах местного самоуправления в соответствии с законом области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области», в общем количестве выплат, предусмотренных субвенцией | % | С= ЕДВфакт/ ЕДВплан \*100 | ЕДВфакт – ЕДВ предоставлена, фактическое  ЕДВплан – ЕДВ предусмотренная субвенцией, плановое | данные отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа |
| 4 | Доля земельных участков, в отношении которых выполнена постановка на кадастровый учет в рамках проведения комплексных кадастровых работ | % | С= КУфакт/ КУплан \*100 | КУфакт – количество земельных участков, в отношении которых проведена постановка на кадастровый учет в рамках проведения комплексных кадастровых работ,  КУплан - количество земельных участков, в отношении которых запланирована постановка на кадастровый учет в рамках проведения комплексных кадастровых работ | данные отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа |
| 5 | Доля земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты межевания и проведены кадастровые работы к земельным участкам, в отношении которых данные работы предусмотрены | % | С=КУМКфакт/ КУМКплан \*100 | УМКфакт – количество земельных участков, в отношении которых подготовлены проект межевания и проведены кадастровые работы,  УМКплан - количество земельных участков, в отношении которых предусмотрены подготовка проекта межевания и проведение кадастровых работ | данные отдела земельных отношений управления имущественных отношений администрации Вологодского муниципального округа |

Таблица 3

**Объем финансового обеспечения**

**реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет бюджетных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027 год | |
| 1. | | **Итого по подпрограмме 2** | | всего, в том числе | 1993,6 | 6121,1 | 19985,8 | 40084,1 | 65416,0 | 1020,0 | |
| собственные доходы местного бюджета | 1020,0 | 1919,9 | 3325,0 | 1268,9 | 3801,2 | 1020,0 | |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 973,6 | 4201,2 | 16660,8 | 38815,2 | 61614,8 | 0,0 | |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2. | **Мероприятие 2.1.1:** Организация топографической съемки, выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков ВМО | | Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений администрации ВМО);  до 01.01.2023 администрация Вологодского муниципального района (управление имущественных отношений | всего, в том числе | 870,0 | 969,9 | 3300,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | |
| собственные доходы местного бюджета | 870,0 | 969,9 | 3300,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3. | **Мероприятие 2.1.2:** Оценка стоимости права на заключение договоров аренды, годовой арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | | всего, в том числе | 150,0 | 50,0 | 20,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| собственные доходы местного бюджета | 150,0 | 50,0 | 20,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4. | **Мероприятие 2.1.3:** Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10.12.2018 № 4463-ОЗ | | всего, в том числе | 973,6 | 4201,2 | 16620,1 | 36583,7 | 36583,7 | 0,0 | |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 973,6 | 4201,2 | 16620,1 | 36583,7 | 36583,7 | 0,0 | |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5. | **Мероприятие 2.1.4:** Проведение комплексных кадастровых работ | | всего, в том числе | 0 | 900,0 | 0,0 | 2480,4 | 27812,3 | 0,0 | |
| собственные доходы местного бюджета | 0 | 900,0 | 0,0 | 248,0 | 2781,2 | 0,0 | |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2231,5 | 25031,1 | 0,0 | |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6. | **Мероприятие 2.1.5:** Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| субвенции и субсидии областного и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| безвозмездные поступления внебюджетных фондов, физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа»

Таблица 1

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

«**Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа (далее по тексту ВМО)»**

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального округа

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Вологодского муниципального округа

| Наименование мероприятия,  показателя мероприятия | Единица измере-  ния | Годы реализации программы | | | | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Программа, всего** | **тыс. рублей** | **30560,3** | **32002,9** | **55966,9** | **50835,1** | **76167,0** | **11771,0** | 257303,2 | **2027** |
| в том числе по администраторам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений администрации ВМО) | тыс. рублей | 30560,3 | 32002,9 | **55966,9** | 50835,1 | 76167,0 | 11771,0 | 257303,2 | 2027 |
| **Подпрограмма 1: «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального округа»** | **тыс. рублей** | **28566,7** | **25881,8** | **35981,0** | **10751,0** | **10751,0** | **10751,0** | **122682,5** | **2027** |
| **Задача 1 подпрограммы 1. Оптимизация состава муниципальной собственности ВМО** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1.1: Изготовление технических планов и кадастровых паспортов | тыс. рублей | 145,2 | 1130,9 | 374,4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 2400,5 | 2027 |
| Показатель мероприятия 1.1.1: Доля паспортизированных объектов в количестве объектов подлежащих паспортизации, находящихся в собственности ВМО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2027 |
| Мероприятие 1.1.2: Оценка рыночной стоимости реализуемых объектов, годовой арендной платы, права на заключение договоров аренды и договоров безвозмездного пользования, публикация в СМИ информации о продаже объектов | тыс. рублей | 50,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 800,0 | 2027 |
| Показатель мероприятия 1.1.2: Количество объектов, закрепленных за организациями и предоставленных в пользование гражданам | единиц | 15 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 225 | 2027 |
| **Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение сохранности, удовлетворительного технического состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности ВМО** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.2.1: Содержание и ремонт временно пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда | тыс. рублей | 7985,1 | 5079,9 | 9450,1 | 1051,0 | 1051,0 | 1051,0 | 25668,1 | 2027 |
| Показатель мероприятия 1.2.1: Доля пустующих жилых и нежилых помещений в общем количестве помещений, находящихся в муниципальной собственности ВМО | % | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,65 | 4,6 | 4,6 | 2027 |
| Мероприятие 1.2.2. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | тыс. рублей | 7281,0 | 8388,4 | 9255,5 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 52824,9 | 2027 |
| Показатель мероприятия 1.2.2. Количество объектов муниципального имущества, приведенных в удовлетворительное техническое состояние | единиц | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 110 | 2027 |
| Мероприятие 1.2.3. Выполнение работ по реконструкции, перепрофилированию, демонтажу, сносу объектов муниципальной собственности, переносу коммуникаций, организации охраны объектов муниципальной собственности, разработке и экспертизе проектно-сметной документации, страхование муниципального имущества | тыс. рублей | 83,4 | 30,0 | 29,6 | 0 | 0 | 0 | 143,0 | 2027 |
| Показатель мероприятия 1.2.3. Количество снесенных, реконструированных, перепрофилированных, обеспеченных охраной, застрахованных объектов | единиц | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2027 |
| Мероприятие 1.2.4. Приобретение муниципального жилого фонда и выполнение ремонта | тыс. рублей | 350,0 | 6102,6 | 1721,4 | 0 | 0 | 0 | 8174,0 | 2027 |
| Показатель мероприятия 1.2.4. Количество приобретенных и отремонтированных объектов | единиц | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2027 |
| Мероприятие 1.2.5. Субсидия МУП ЖКХ ВМО «Федотово» увеличение уставного фонда | тыс. рублей | 12672,0 | 5000,0 | 15000,0 | 0 | 0 | 0 | 32672,0 | 2027 |
| Показатель мероприятия 1.2.5. Доля увеличения уставного фонда предприятия в общем количестве размера увеличения уставного фонда, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии из бюджета округа на увеличение уставного фонда МУП ЖКХ ВМО «Федотово» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2027 |
| **Подпрограмма 2. «Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального округа»** | **тыс. рублей** | **1993,6** | **6121,1** | **19985,8** | **40084,1** | **65416,0** | **1020,0** | **134620,6** | **2027** |
| **Задача 1 подпрограммы 2: Обеспечение оформления прав муниципальной собственности на земельные участки и их рациональное использование** | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1.1: Организация топографической съемки, выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков ВМО | тыс. рублей | 870,0 | 969,9 | 3300,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 8049,9 | 2027 |
| Показатель мероприятия 2.1.1: Доля земельных участков, право муниципальной собственности на которые оформлены, в общем количестве земельных участков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности ВМО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2027 |
| Мероприятие 2.1.2: Оценка стоимости права на заключение договоров аренды, годовой арендной платы и рыночной стоимости земельных участков | тыс. рублей | 150,0 | 50,0 | 20,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 370,4 | 2027 |
| Показатель мероприятия 2.1.2: Количество земельных участков, предоставленных в аренду, в собственность, на основании оценки рыночной стоимости земельных участков | единиц | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 2027 |
| Мероприятие 2.1.3: Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10.12.2018 № 4463-ОЗ | тыс. рублей | 973,6 | 4201,2 | 16620,1 | 36583,7 | 36583,7 | 0,0 | 94962,3 | 2027 |
| Показатель мероприятия 2.1.3: Доля единовременной денежной выплаты, предоставленной гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете для индивидуального жилищного строительства в уполномоченных органах местного самоуправления в соответствии с законом области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области», в общем количестве выплат, предусмотренных субвенцией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2027 |
| Мероприятие 2.1.4: Проведение комплексных кадастровых работ | тыс. рублей | 0 | 900,0 | 0,0 | 2480,4 | 27812,3 | 0,0 | 31192,7 | 2027 |
| Показатель мероприятия 2.1.4: Доля земельных участков, в отношении которых выполнена постановка на кадастровый учет в рамках проведения комплексных кадастровых работ | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2027 |
| Мероприятие 2.1.5: Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 2027 |
| Показатель мероприятия 2.1.5: Доля земельных участков, в отношении которых подготовлены проекты межевания и проведены кадастровые работы к земельным участкам, в отношении которых данные работы предусмотрены | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2027 |