| Отчет о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2011-2019 годы» за 2015 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района: Комитет по физической культуре и спорту Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения |  | Результаты реализации программы в 2015году |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа , всего | тыс. руб. |  | 27 414,9 | 25 855,2 | 0,94 |  |
| Цель программы 1 Сохранение и укрепление здоровья населения Вологодского муниципального района посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта. |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1: Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % |  | 30 | 35,5 | 1,18 |  |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и спорт" | тыс. руб. |  | 345,0 | 345,0 | 1,00 |  |
| Задача подпрограммы 1 Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта. | тыс. руб. |  | 315,0 | 315,0 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.1.: Организация и проведение спортивно массовых мероприятий, праздников | тыс. руб. |  | 315,0 | 315,0 | 1,00 |  |
| Показатель1: Количество спортивно-массовых мероприятий и праздников направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта | ед. |  | 6 | 6 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.2.: Популяризация физической культуры и спорта | тыс. руб. |  | 30,0 | 30,0 | 1,00 |  |
| Показатель1: Доля мероприятий освещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте в общем количестве мероприятий в соответствии Единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий | % |  | 100 | 100 | 1,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Спорт, подготовка спортивного резерва» | тыс. руб. |  | 23 105,5 | 23 105,5 | 1,00 |  |
| Задача подпрограммы 2: Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва начиная с этапа детско-юношеского спорта. | тыс. руб. |  | 23 105,5 | 23 105,5 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.1.: Организация и проведение муниципальных официальных спортивных мероприятий. Реализация календарных планов спортивных мероприятий | тыс. руб. |  | 573,1 | 573,1 | 1,00 |  |
| Показатель1:Количество спортивных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. |  | 100 | 118 | 1,18 |  |
| Мероприятие 1.2.: Участие сборных команд Вологодского муниципального района в соревнованиях различного уровня | тыс. руб. |  | 326,4 | 326,4 | 1,00 |  |
| Показатель1: Количество соревнований с участием сборных команд Вологодского муниципального района | ед. |  | 30 | 30 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.3.: Организация и проведение учебно-тренировочных сборов | тыс. руб. |  | 115,0 | 115,0 | 1,00 |  |
| Показатель 1: Количество учебно- тренировочных сборов | ед. |  | 5 | 5 | 1,00 |  |
| Показатель 2: Доля детей принявших участие в учебно- тренировочных сборах в общей численности детей занимающихся в ДЮСШ | % |  | 20,0 | 20,8 | 1,04 |  |
| Мероприятие 1.4.: Совершенствование кадрового обеспечения, повышение квалификации | тыс. руб. |  | 6,9 | 6,9 | 1,00 |  |
| Показатель1: Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников (%) | % |  | 80 | 82 | 1,03 |  |
| Мероприятие 1.5.: Оказание муниципальных услуг и выполнение работ БУ «ЦЗ и ДС» ВМР | тыс. руб. |  | 13 264,0 | 13 264,0 | 1,00 |  |
| Показатель1: Выполнение муниципального задания | % |  | 100,0 | 100,0 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.6.: Оказание муниципальных услуг и выполнение работ БОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» ВМР | тыс. руб. |  | 8 820,1 | 8 820,1 | 1,00 |  |
| Показатель 1 : Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % |  | 14,0 | 14,0 | 1,00 |  |
| Показатель 2 : Выполнение муниципального задания | % |  | 100,0 | 100,0 | 1,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Инфраструктура физической культуры и спорта» | тыс. руб. |  | 2 054,4 | 497,6 | 0,24 | по результатам проведения конкурсных процедур администрация Федотовского сельского поселения заключило контракт на ремонтные работы на 1 556,8 т.р., но из-за нарушения сроков выполнения работ, в декабре 2015 года оплата по контракту не была произведена и деньги возвращены в бюджет ВМР |
| Задача подпрограммы 3: Совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта района. | тыс. руб. |  | 2 054,4 | 497,6 | 0,24 |  |
| Мероприятие 1.1.: Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной формой | тыс. руб. |  | 497,6 | 497,6 | 1,00 |  |
| Показатель 1 : Доля оснащенности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной формой сборных команд ВМР | % |  | 30 | 30 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.2.: Приобретение технических средств (автобус, автотранспорт, снегоход) | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1: Количество приобретенных технических средств | ед. |  | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.: Реконструкция и ремонт спортивных объектов ВМР. Капитальное строительство | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Реконструкция и ремонт спортивных объектов ВМР. Капитальное строительство | тыс. руб. |  | 1 556,8 | 0,0 | 0,00 |  |
| Показатель 1 : Количество спортивных сооружений | шт. |  | 147 | 149 | 1,01 |  |
| Показатель 2 : Единовременная пропускная способность | чел. |  | 3 406 | 3 453 | 1,01 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | тыс. руб. |  | 1 910,0 | 1 907,1 | 1,00 |  |
| Задача подпрограммы 4: Создание условий для реализации муниципальной программы комитетом по физической культуре и спорту Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.: Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту Вологодского муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной программы | тыс. руб. |  | 1 910,0 | 1 907,1 | 1,00 |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |  |
| Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы : |  |  |  |  | 1,01 |  |
| Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: |  |  |  |  | 0,94 |  |
| Критерий эффективности реализации муниципальной программы: |  |  |  |  | 1,07 |  |
| Председатель |  |  |  |  | С.И. Ворожун |  |
| (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы ) |  |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  |

Пояснительная записка к отчету

Комитета по физической культуре и спорту Вологодского муниципального района

о реализации муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта

в Вологодском муниципальном районе на 2011-2019 годы»  за 2015 год.

Цель программы:  Сохранение и укрепление здоровья населения Вологодского муниципального района посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта.

Задачи программы:

- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта, её эффективное использование;

- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, имеющими ограниченные возможности здоровья;

- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением Вологодского муниципального района по месту жительства;

- обеспечить строительство новых спортивных объектов и капитальный ремонт и реконструкцию уже имеющихся;

- расширить через средства массовой информации пропаганду   физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения Вологодского муниципального района.

В 2015 году по программе запланировано 27 414 900,00 руб., фактически израсходовано 25 855 213,67 руб. составляет 94,42% из них:

1 518 300,00 руб. – мероприятия по программе;

1 907 128,67 руб. –  расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. ФОТ 1 730 347,62 руб.;

13 264 000,0 руб.  – субсидия на выполнение муниципального задания БУ«ЦЗ и ДС» ВМР;

8 820 085,00 руб.  – субсидия на выполнение муниципального  задания БОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» ВМР;

345 700,00 руб.  – субсидия на иные цели БОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» ВМР.

В рамках реализации программы в соответствии календарным планом в 2015 году проводились  первенства района по хоккею, мини-футболу, футболу, волейболу, плаванию, зимнему полиатлону, лыжным гонкам. На  спортивных сооружениях района проведено 113 соревнований федерального и областного значения по различным видам спорта,   всего  в 2015 году проведено 756 мероприятий, в т.ч. 536 районных. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом увеличилась с 28,1 %  до 35,5%.

В 2015 г. в сельских поселениях  построены и отремонтированы следующие спортивные сооружения: спортивная площадка для пляжного волейбола (п.Стризнево), комплексная детская спортивная площадка (п.Стризнево), комплексная спортивная площадка  (п.Надеево),  бросковая зона для хоккея (п.Майский), ведется ремонт спортивных залов в п.Федотово и п.Ермаково.

За счет субсидии на иные цели БОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» ВМР приобретен спортивный инвентарь, в т.ч. оборудование для бросковой зоны  - 230 700,00 рублей, проведены  учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки учащихся ДЮСШ к участию в соревнованиях различного уровня – 115 000,00 рублей.

Комитет по физической культуре и спорту Вологодского муниципального района предоставил  в 2015 году подведомственным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в размере   22 084 085,00 рублей в т.ч. на ФОТ 11 508 032,58 рублей. Средняя заработная плата работников учреждений в 2015 году составила 19 050,16 рублей. Средняя заработная педагогических работников 25 142,86 рублей (в рамках выполнения Указов Президента по повышению оплаты труда педагогических работников на 2015 год было запланировано увеличение средней заработной платы до 25 000,00 рублей). Муниципальное задание учреждениям на 2015 год установлено и выполнено  на 100 % в следующем объеме:

| № п/п | Наименование услуг (работ) | Единицы измерения | Объем услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ДЮСШ | чел. | 860 |
| 2 | Работы по обеспечению доступа к закрытым спортивным объектам | час | 3215 |
| 3 | Работы по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий | час | 200 |
| 4 | Организация и проведение в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня | меропр. | 10 |
| 5 | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени. | час | 326 |

Программа не исполнена на размер прочих безвозмездных поступлений в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов на  ремонт спортивного зала в размере  1 556 815,00  рублей,  	денежные средства были переведены  администрации Федотовского сельского поселения, которое по результатам   проведения  конкурсных процедур  и заключило контракт на ремонтные работы, но из-за нарушения сроков выполнения работ, в декабре 2015 года  оплата по контракту не была произведена и деньги возвращены в бюджет Вологодского муниципального района.

Оценка эффективности реализации  программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы в  отчетном периоде, и критерия эффективности реализации программы в отчетном периоде, приведенных в таблице. Критерий эффективности реализации программы в 2015 году составил 1,07,  индекс освоения бюджетных средств  - 0,94 , программа реализована в отчетном периоде эффективно.

Председатель                  						        Ворожун С.И.