- Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

- «Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2017 годы» в 2015 году

Муниципальная программа «Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации Вологодского муниципального района от 30.10.2014 № 625.

В течение 2015 года в программу вносились изменения постановлениями администрации Вологодского муниципального района

- от 17.08.2015 № 1108;

- от 13.10.2015 № 1362.

Сроки реализации Программы 2015-2017 годы.

Цель Программы: сохранение и развитие культурного потенциала, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Вологодского муниципального района.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих основных задач, реализуемых в рамках Подпрограмм, включенных в Программу:

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации;

- обеспечение развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

- создание условий для сохранения народного творчества, традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района;

- сохранение исторического и культурного наследия на территории Вологодского муниципального района;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- финансовое обеспечение текущей деятельности учреждений культуры и управления культуры, молодежной политики и туризма Вологодского муниципального района и др.

Цель и задачи, поставленные на 2015 год, выполнены.

Программа включает пять подпрограмм: «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»; «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»; «Развитие и модернизация библиотечного дела»; «Развитие и модернизация музейного дела»; «Обеспечивающая подпрограмма».

На реализацию основных мероприятий Программы в 2015 году из районного бюджета выделено 37215,7 тыс. руб., из областного бюджета – 13,2 тыс. руб., всего 37228,9 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015 фактически израсходовано 37028,4 тыс. руб. Освоение средств составляет 99,46 %.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Задачи Подпрограммы:

- удовлетворение потребности населения Вологодского района в доступных и качественных услугах дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей Вологодского района;

- укрепление материально-технической базы в детских школах искусств Вологодского района.

Система дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Вологодском муниципальном районе представлена Огарковской и Федотовской детскими школами искусств. Общее количество учащихся на начало 2014/2015 учебного года составляло 462 человека (на 4,7 % выше показателя предыдущего учебного года), на конец учебного года – 447.

Образовательная деятельность в Огарковской детской школе искусств осуществляется по следующим специальностям: инструментальное исполнительство – фортепиано, народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара); изобразительное искусство. Отделение инструментального исполнительства осуществляет свою деятельность в поселках Огарково, Сосновка, Майский, Ермаково, селе Кубенское, отделение изобразительного искусства – в поселках Огарково, Сосновка, Майский.

В Федотовской детской школе искусств обучение ведется по трем направлениям (музыкальное, художественное, театральное), в том числе реализуются дополнительные предпрофессиональные программы: «Фортепиано», «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара), «Струнные инструменты» (скрипка), «Живопись»; дополнительные общеразвивающие программы: «Театральное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Кружевоплетение». Образовательная деятельность Федотовской школы искусств охватывает обучающихся из поселков Федотово, Стризнево, Кипелово.

На базе детских школ искусств действуют программы для разных групп детей, в том числе одаренных; накоплены оригинальные образовательные технологии выявления и развития различных видов одаренности детей; функционируют инновационные модели по профессиональному становлению подростков, включая профориентацию; успешно реализуются различные социально-педагогические практики.

Качество подготовки выпускников дает возможность поступать в средние специальные, педагогические и творческие ВУЗы страны.

При каждой детской школе искусств функционируют шесть творческих коллективов.

Обучающиеся школ искусств ежегодно принимают участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, смотрах различного уровня. Так, в 2014/2015 учебном году из 210 участников лауреатами стали 116 человек, дипломантами – 24 (в том числе в международных фестивалях и конкурсах – 11, всероссийских – 27, региональных – 11, областных – 11, зональных, городских – 80 человек).

Средняя заработная плата педагогических работников в детских школах искусств в 2015 году составила 20,7 тыс. руб. (74 % по отношению к средней заработной плате по региону).

Объем финансирования Подпрограммы в 2015 году –              11011,8 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 11011,8 тыс. руб. Освоение средств составляет 100 %.

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

Задачи Подпрограммы:

- совершенствование культурно-просветительской деятельности культурно-досуговых учреждений Вологодского района и приобщение к ней различных слоев населения;

- создание условий для развития самодеятельного народного творчества в Вологодском районе.

Сеть учреждений культурно-досугового типа в Вологодском муниципальном районе составляет 31 сетевую единицу (13 юридических лиц), из них: 1 – районный Дом культуры (с 4-мя филиалами), 26 – сельские Дома культуры и клубные учреждения.

В отчетном году в культурно-досуговых учреждениях района действовали 577 культурно-досуговых формирований различной направленности (в 2014 году – 541) с числом участников 8807 человек (в 2014 году – 8372). В течение года учреждениями проведено 6517 мероприятий (в 2014 году – 6497), из них на платной основе – 2144 (в 2014 году – 2487). Указанные мероприятия посетили 283693 человека (в 2014 году – 214401), в том числе на платной основе – 75661 человек (в 2014 году – 82334).

В рамках Подпрограммы предусмотрено:

1. финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Кубенский районный Дом культуры;

2 организация и проведение культурно-массовых мероприятий, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих отчетов самодеятельного народного творчества;

3. финансовое обеспечение районных мероприятий.

В 2015 году реализованы следующие значимые культурные проекты:

В честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организованы:

1. Передвижная фото-выставка «Лица Великой Победы» – уникальный проект, созданный управлением культуры, молодежной политики и туризма Вологодского района к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В ходе работы над проектом, творческая группа выезжала к 30 участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Вологодском районе, фотографировала их и записывала воспоминания. Некоторые снимки и видеоинтервью с ветеранами размещены в группе «Вологодский район за Победу!» https://vk.com/club79092845.

Выставка открылась 6 мая 2015 года в п. Майский, в течение года экспонировалась в нескольких сельских поселениях района и продолжит свою работу в 2016 году.

2. В рамках данного проекта за счет средств районного бюджета в размере 67,0 тыс. руб. выпущен буклет «Лица Великой Победы», тираж 100 экземпляров.

- 3. Первый районный смотр-конкурс молодежного творчества «Песни нашей Победы»

В конкурсе приняли участие более 40 коллективов и исполнителей Вологодского района, в финал вышли 19 участников-победителей (финальный концерт победителей конкурса с большим успехом состоялся шестого мая 2015 года в поселке Майский на площадке мемориального комплекса «Аллея Славы»). Все финалисты конкурса получили право участия в записи песен на музыкальный диск «Песни нашей Победы» в профессиональной звукозаписывающей студии.

4. С целью поддержки самодеятельного народного творчества проведен районный фестиваль творчества клубов ветеранов «Родники российских деревень». В 2015 году фестиваль посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Учредителями и организаторами фестиваля выступили управление культуры, МБУК «Сосновское культурное объединение». МБУК «Кубенский районный Дом культуры», Управление социальной защиты населения Вологодского муниципального района.

В нем приняли участие более 100 клубов, хоров, ансамблей ветеранов, дуэтов ветеранов, а также солистов. Победителями стали: хор ветеранов МБУК «Майский Дом культуры», сводный хор поселков Лесково и Сосновка, Р. Машкарина из поселка Кипелово, В. Калугин из поселка Сосновка, вокальный дуэт и Н. Кириченко из поселка Кувшиново.

5. В канун православного праздника Крещение Господне (18.01.2015) в Старосельском Доме культуры прошел районный фестиваль духовной музыки «Крещенский сочельник». В рамках программы: хороводы, гадания, выставка прикладного творчества, выступления вокальных коллективов из Вологодского района, города Кадникова и Городского Дома культуры Вологды, водосвятный молебен.

6. 8 февраля в Доме культуры поселка Огарково состоялся III конкурс вокального творчества «Снеговея». На приглашение участвовать в нем откликнулись в этом году не только вокалисты Вологодского района, но и талантливые исполнители из Грязовецкого, Вашкинского и Сокольского районов, а также города Вологды. Конкурс проходил в два этапа. На первый (заочный) этап поступило около 80 заявок. По итогам видеоотбора к участию во втором – очном этапе было допущено 32 конкурсных номера.

7. 25 июля 2015 года в селе Кубенское состоялась традиционная ярмарка «Кубенский Торжок». Посетил праздник и глава Вологодского района Александр Гордеев, который в этот день вручил медали и почётные грамоты жителям поселения.

Народное гуляние, торговля, «Театр Петрушки», соревнования по мини-футболу и волейболу, праздничная дискотека, фейерверк – далеко не все элементы культурно-развлекательной программы. Жители и гости села смогли посетить выставку картин вологодских художников, презентацию путеводителя по селу Кубенское, а также пройтись по «Литературному бульвару», послушать вокальный ансамбль из Санкт-Петербурга «Ярмарка». Его солистка Алёна Мальцева – участница проекта «Голос» на Первом канале.

8. Районный праздник «День Вологодского района» (д. Стризнево, Старосельское сельское поселение, 08.08.2015)

В рамках праздничных мероприятий состоялось открытие детского игрового комплекса, торжественное возложение цветов к памятнику воинов-освободителей, а также посвящение в пионеры Вологодского района, чествование лучших людей района. Представлена работа торговых рядов; выставка сельских поселений, пропагандирующих достижения района, под девизом «Ответ Вологодского района американским санкциям». Организованы выставка-ярмарка «Уютному дому – уютный двор»; конкурсы «Царь-Пирог» и «Маленькая Мисс Вологодский район»; соревнования по мини-футболу, мотокроссу, пляжному волейболу; выступления конного клуба «Фаворит», артели кулачных бойцов «БУЗА». В концертной программе приняли участие самодеятельные коллективы района, вокальный ансамбль «Гран-При», шоу-дуэт «Балалайка-MIX», группа «LET IT BEAT», дуэт Ольги и Олега Рождественских и др. Вечером состоялась дискотека, праздничный фейерверк. На территории базы отдыха Y.E.S. Стризнево прошел фестиваль электронной музыки под открытым небом «You extreme sound» (общее количество участников праздника 5000 человек).

9. Четвертый год подряд Вологодский районный краеведческий музей проводит музыкальный фестиваль «Детские перезвоны» по творчеству выдающегося композитора, лауреата государственных премий СССР и РСФСР, народного артиста РСФСР Валерия Александровича Гаврилина (16.04.2015). Участники фестиваля – учащиеся детских музыкальных школ области, искусствоведы, известные музыканты, педагоги, журналисты.

Объем финансирования Подпрограммы в 2015 году –                3115,0 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 2932,2 тыс. руб. Освоение средств составляет 94,13 %.

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»

Задача Подпрограммы: повышение доступности и качества библиотечных услуг.

В рамках Подпрограммы предусмотрено:

1. финансовое обеспечение деятельности МБУК «Межпоселенческая библиотечная система»;

2. комплектование основных книжных фондов;

3. развитие и модернизация библиотечного дела, внедрение новых технологий и форм деятельности.

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» объединяет 35 библиотек (1 юридическое лицо): Межпоселенческую центральную районную библиотеку, районную детскую библиотеку и 33 сельских библиотечных филиала.

В 2015 году библиотеки района обслужили 25341 пользователя (45,6 % сельского населения; в 2014 году количество зарегистрированных пользователей – 23518), общее количество посещений (с учетом посещений культурно-просветительских мероприятий) составляет 216971 человек (в 2014 году – 223237). Общий фонд муниципальных библиотек района включает более 380 тысяч экземпляров документов на традиционных и электронных носителях информации.

В течение года в муниципальных библиотеках состоялись свыше                      1700 культурно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду книги и чтения, сохранение и популяризацию литературного наследия региона, патриотическое и нравственное воспитание.

Среди значимых культурных проектов 2015 года необходимо отметить следующие.

В рамках Года литературы в России библиотеки района проводили творческие встречи с писателями, книжные выставки и презентации книг, литературно-музыкальные вечера и др.

Среди реализованных мероприятий:

- участие во всероссийской акции «Библиосумерки» (23.04.2015)

Акция в поддержку чтения проходит в библиотеке уже не первый год, в 2015 году библиосумерки пронизаны единой темой – путешествие в прошлое через дневники, письма писателей, поэтов, видных деятелей эпохи. Гости районной библиотеки перенеслись в XIX век, посетив литературный салон Анны Павловны Шерер, и проведя вечер в изысканной беседе за чашечкой чая. И конечно же среди приглашенных были и знаменитые личности. А кто из этих героев пожелал посетить салон, гости угадывали из писем или цитат писем литературных героев русской классики. Прибывшие гости Наташа Ростова, Анна Каренина, Владимир Дубровский, Татьяна Ларина, Ася, княжна Мери – все приготовили для участников библиосумерек задания. А дальше... гости играли в литературный "покер", вдохновлялись исполнением стихов любимых поэтов и собственного сочинения.

- 12 октября в Вологодской районной библиотеке состоялись первые Чухинские чтения.

Чтения ставят своей целью пропаганду творчества русского поэта, уроженца Вологодского района Сергея Валентиновича Чухина.

С интересными воспоминаниями, рассказами выступили библиотекари Вологодского района: Светлана Зимина, Надежда Ячменнова, Светлана Рахманская. Дмитрий Ермаков, корреспондент газеты Маяк, член Союза писателей, рассказал о жизни поэта, о значимости его поэзии в русской современной литературе. Надежда Рыбина, сотрудник Вологодского районного краеведческого музея, раскрыла архив документов и записей Сергея Чухина. Ансамбль самодеятельности Кубенского районного дома культуры и бард Владимир Сергеев разбавили официальность мероприятия прекрасными песнями.

В целях повышения качества библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках созданы фонды внутрисистемного книгообмена. В отчетном периоде реализованы мероприятия по развитию форм нестационарного библиотечно-информационного обслуживания. Передвижными комплектами книг районной библиотеки воспользовались жители 20 сельских населенных пунктов.

- В соответствии с решением Представительного Собрания от 16.06.2015 № 348 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 16.12.2014 № 291 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» дополнительно выделены бюджетные ассигнования на комплектование библиотечного фонда в размере 500,0 тыс. руб.

В соответствии с Законом области от 22.12.2014 № 3532-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлениями Правительства области от 27.10.2014 № 961 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы», от 29.06.2015 № 531 «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2015 году из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов области, на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области» в 2015 году библиотекам Вологодского муниципального района из областного бюджета выделены иные межбюджетные трансферты в размере 13146,43 руб. на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку.

Объем финансирования Подпрограммы в 2015 году –                16576,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета –                13,2 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 16576,1 тыс. руб. Освоение средств составляет 100 %.

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела»

Задача Подпрограммы: создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций

В рамках Подпрограммы предусмотрено:

1. финансовое обеспечение деятельности МБУК «Вологодский районный краеведческий музей»;

2. организация и проведение мероприятий в сфере музейного дела;

3. развитие и модернизация музейного дела, внедрение новых технологий и форм деятельности.

Фонды Вологодского районного краеведческого музея насчитывают 7059 единиц хранения (в 2014 году – 6485). В течение 2015 года в музее проведено 382 экскурсий, выставок и мероприятий (в 2014 году – 350). Посещаемость составила 7256 человек в год (в 2014 году – 6340).

В музее располагается несколько залов:

- экспозиция, посвященная истории Вологодского муниципального района;

- экспозиция, посвященная композитору В.А. Гаврилину, детство которого прошло в Кубеноозерье;

- зал народных промыслов, где представлены столярное дело, ткачество, вышивка, кружева кубеноозерских мастериц, гончарное дело, предметы крестьянской утвари из бересты, корней сосны;

- зал Боевой Славы, в котором демонстрируются: материалы о жизни и деятельности авиаконструктора С.А. Ильюшина; экспозиция об  А.Ф. Клубове; стенды и материалы, посвященные кубянам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

На организуемых музеем выставках и мероприятиях экспонируется 15,5 % музейных предметов и музейных коллекций от общего числа музейного фонда.

Помимо экскурсий, в музее проходит целый ряд культурных мероприятий, ставших традиционными: день памяти Валерия Гаврилина и ежегодный малый музыкальный фестиваль «Детские перезвоны», в котором участвуют детские музыкальные школы Вологодского района и города Вологды. Памяти Николая Богословского, священника сельской Ильинской церкви, расстрелянного в 1938 году, посвящены краеведческие «Богословские чтения». В залах музея проходят уроки мужества, презентации книг вологодских писателей, культурно-просветительская акция «Сумерки в музее», встречи с интересными людьми и мн. др.

Большое количество культурно-массовых мероприятий организуется на территории музея, например, Масленица, новогодние игры и забавы, рождественские праздники. В летний период для детских лагерей проводится интерактивная квест-игра «Пчелиная семейка».

С 2015 года на базе музея открыт курс изучения краеведения для школьников 2-4 классов по программе «Истоки» российского историка, культуролога, профессора Александра Васильевича Камкина.

При музее действует патриотический кружок для молодежи «Юный патриот», для ветеранов и инвалидов Кубенского Дома-интерната работает благотворительная программа «Милосердие».

При активной работе сотрудников музея разработаны и действуют пять туристических маршрутов на территории Вологодского района: 1. «Мои истоки» (с. Кубенское – д. Перхурьево – с. Воздвиженье – с. Кубенское) – по творчеству композитора В.А. Гаврилина; 2. «К ликам храмов Кубеноозерья» (с. Кубенское – д. Поповка – д. Кулемесово) – по местам религиозного поклонения; 3. «Государева дорога» (с. Кубенское – с. Воздвиженье – Сямский монастырь – посещение чудотворного источника близ                      с. Владычное) – история Кубенского тракта; 4. «Древнее село Кубенское» – об истории и достопримечательностях села; 5. «Знаменитые имена Кубеноозерья» – по местам В. Гаврилина, Н. Тощакова, С. Чухина, Дементьевых, В. Гиляровского и С. Ильюшина.

В 2015 году Вологодский районный краеведческий музей стал победителем областного конкурса по патриотическому воспитанию молодежи (конкурс посвящался 70-летию Победы в Великой Отечественной войне), награжден дипломом лауреата II степени (организатор конкурса – областной научно-методический центр культуры).

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в Вологодском районном краеведческом музее создана экспозиция, открытие которой состоялось 9 мая 2015 года (коллекцию музея пополнили более 70 новых экспонатов). Всего военной тематике в музее посвящены несколько экспозиций: «Великой Победе посвящается», «Строки, опаленные войной», «Кубеноозерцы – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Объем финансирования Подпрограммы в 2015 году –                1206,8 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 1206,8 тыс. руб. Освоение средств составляет 100 %.

В подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» предусмотрено:

1. финансовое обеспечение деятельности управления культуры, молодежной политики и туризма Вологодского муниципального района;

2. реализация муниципальной программы;

3. финансовое обеспечение деятельности МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района»;

4. организация и ведение учета и отчетности в учреждениях культуры.

Объем финансирования Подпрограммы в 2015 году –                5319,2 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 5301,6 тыс. руб. Освоение средств составляет 99,67 %.

Оценка эффективности реализации Программы

1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей Программы в отчетном периоде:

(11011,8+2932,2+16576,1+1206,8)

I БС (МП)=-------------------------------------------------------=31726,9/31909,7=0,99

(11011,8+3115,0+16576,1+1206,8)

Фактический и плановый объем финансирования обеспечивающей подпрограммы в отчетном периоде при определении  индекса освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы, не учитываются.

|  |  | Весовой коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | 0.05 | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | 0.2 | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| E. | Уровень использования средств районного бюджета | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  | нет | 1 |
| G. | Поступление дополнительных доходов в районный бюджет в связи с реализацией программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 2 | 0,6 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 3 | 0,15 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 2 | 0,2 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | x | 2,1 |

Муниципальная программа «Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2017 годы» реализована в 2015 году эффективно.

Динамика реализации Программы положительная.

Приоритетными задачами управления культуры, молодежной политики и туризма Вологодского муниципального района и отрасли на 2016 год являются:

- исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части мероприятий отрасли «Культура»;

- исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;

- реализация значимых культурных событий 2016 года;

- стимулирование развития механизмов многоканального финансирования, в том числе проведение работы по привлечению дополнительного финансирования из областного и федерального бюджетов;

- укрепление единого культурного пространства, продвижение культурных продуктов на российский и мировой рынки;

- обеспечение соответствия предоставляемых услуг современным запросам населения, увеличение разнообразия предоставляемых услуг учреждениями сферы культуры.

| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района «Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| ( название программы) |  |  |  |  |  |
| за 2015 год |  |  |  |  |  |
| (указывается отчетный финансовый год) |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района Управление культуры, молодежной политики и туризма Вологодского мунциипального района |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |
| 1. Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2015 году |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа , всего | тыс. рублей | 37228,9 | 37028,4 | 99,46% | Не в полном объеме освоены средства по подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества», "Обеспечивающая подпрограмма" |
| Программная часть | тыс. рублей |  |  |  |  |
| Цель программы Сохранение и развитие культурного потенциала, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Показатель цели программы Уровень фактической обеспеченности клубами и объединениями клубного типа | % от нормативной потребности | 95 | 96,8 | 1,019 |  |
| Показатель цели программы Уровень обеспеченности библиотеками | % от нормативной потребности | 92 | 94,6 | 1,028 |  |
| Показатель цели программы Число учреждений культурно-досугового типа на 1000 чел. населения | ед. | 0,31 | 0,6 | 1,935 |  |
| Показатель цели программы Приобщенность населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя | 6,5 | 9,8 | 1,508 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | тыс. рублей | 11011,8 | 11011,8 | 100% |  |
| Задача подпрограммы Удовлетворение потребности населения Вологодского района в доступных и качественных услугах дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | тыс. рублей |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы Охват детей и молодежи 5-18 лет образовательными программами детских школ искусств Вологодского района | % | 6,3 | 6,3 | 1 |  |
| Задача подпрограммы Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей Вологодского района | тыс. рублей |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы Удельный вес учащихся детских школ искусств Вологодского района, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся в детских школах искусств района | % | 14,5 | 45 | 3,103 |  |
| Задача подпрограммы Укрепление материально-технической базы в детских школах искусств Вологодского района | тыс. рублей |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы Оснащенность районных детских школ искусств специальным оборудованием и аппаратурой | % | 90 | 90 | 1 |  |
| Показатель задачи подпрограммы Уровень средней заработной платы педагогических работников детских школ искусств | тыс. рублей | 19,7 | 20,7 | 1,051 |  |
| Мероприятие подпрограммы Финансовое обеспечение текущей деятельности организаций дополнительного образования (Огарковская и Федотовская ДШИ) | тыс. рублей | 10974,6 | 10974,6 | 100% |  |
| Мероприятие подпрограммы Поддержка одаренных обучающихся | тыс. рублей | 7,2 | 7,2 | 100% |  |
| Мероприятие подпрограммы Укрепление материально-технической базы в организациях дополнительного образования сферы культуры ВМР | тыс. рублей | 30 | 30 | 100% |  |
| Административное мероприятие | (да/нет) | да |  |  |  |
| Показатель административного мероприятия (1. функционирование методических объединений при детских школах искусств, программ выявления и развития различных видов одаренности детей и др.; 2. составление и утверждение годовых планов приема учащихся; разработка авторских методик, технологий и программ в сфере дополнительного образования детей; научно-практические семинары, конференции, совещания для руководителей и преподавателей детских школ искусств и др.; 3. проведение аналитической работы, составление планов финансово-хозяйственной деятельности, смет и др.) | ед. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» | тыс. рублей | 3115 | 2932,2 | 94,13% | Не в полном объеме освоены средства на мероприятия: День Вологодского района, митинг к юбилею Победы в ВОВ, фестивали "Память жива" и "Крещенский Сочельник". Не израсходованы средства на оплату Интернет-услуг, призового фонда конкурса "Лучшее учреждение культуры" |
| Задача подпрограммы Совершенствование культурно-просветительской деятельности культурно-досуговых учреждений Вологодского района и приобщение к ней различных слоев населения | тыс. рублей |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 302745 | 283693 | 0,937 | Сокращение бюджетного финансирования отрасли, оптимизация штатной численности, недостаточные темпы обновления материально-технической базы учреждений и др. |
| Показатель задачи подпрограммы Уровень удовлетворенности жителей Вологодского района качеством оказываемых услуг и проведенных мероприятий | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Задача подпрограммы Создание условий для развития самодеятельного народного творчества в Вологодском районе | тыс. рублей |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы Количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества | ед. | не менее 300 | 577 | 1,923 |  |
| Показатель задачи подпрограммы Количество значимых выставочно-ярмарочных мероприятий | ед. | не менее 3-4 | 3 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы Обеспечение текущей деятельности МБУК «Кубенский районный дом культуры» | тыс. рублей | 2539 | 2539 | 100% |  |
| Мероприятие подпрограммы Районный конкурс вокального творчества «Снеговея» | тыс. рублей | 30 | 30 | 100% |  |
| Мероприятие подпрограммы Проведение праздничных мероприятий, посвященных дню работника культуры | тыс. рублей | 40 | 40 | 100% |  |
| Мероприятие подпрограммы День Вологодского района | тыс. рублей | 100 | 99,9 | 99,90% |  |
| Мероприятие подпрограммы Районный митинг, посвященный годовщине Победы в ВОВ | тыс. рублей | 30 | 29,61 | 98,70% |  |
| Мероприятие подпрограммы Районный фестиваль «Память жива», посвящённый 70-летию Победы в ВОВ | тыс. рублей | 50 | 49,8 | 99,60% |  |
| Мероприятие подпрограммы Районный фестиваль «Крещенский Сочельник» | тыс. рублей | 20 | 19,98 | 99,90% |  |
| Мероприятие подпрограммы Районный фестиваль творчества клубов ветеранов «Родники российских деревень» | тыс. рублей | 20 | 20 | 100% |  |
| Мероприятие подпрограммы, посвящённое Дню памяти В.А. Гаврилина | тыс. рублей | 20 | 17,87 |  |  |
| Мероприятие подпрограммы Кубок Главы по волейболу | тыс. рублей | 20 | 20 | 100% |  |
| Мероприятие подпрограммы Приобретение микшерного пульта | тыс. рублей | 40 | 40 | 100% |  |
| Мероприятие подпрограммы Проведение районных семинаров с приглашенными лекторами | тыс. рублей | 26 | 26 | 100% |  |
| Мероприятие подпрограммы Проведение конкурса на лучшее учреждение культуры ВМР | тыс. рублей | 160 | 0 | 0% | Итоги Конкурса подводились в конце 2015 года, финансовые операции по лицевым счетам через органы казначейства прекращены 31 декабря |
| Мероприятие подпрограммы Оплата интернет-услуг | тыс. рублей | 20 | 0 | 0% |  |
| Административное мероприятие | (да/нет) | да |  |  |  |
| Показатель административного мероприятия (проведение аналитической работы; составление годовых и квартальных планов работы; взаимодействие с органами, обеспечивающими охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий и др.) | единица измерения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела» | тыс. рублей | 16576,1 | 16576,1 | 100% |  |
| Задача подпрограммы Повышение доступности и качества библиотечных услуг | тыс. рублей |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы Увеличение количества посещений муниципальных общедоступных библиотек (без учета посещений мероприятий и сайта библиотеки) | чел. | 224000 | 177242 | 0,791 | Сокращение объемов финансирования на комплектование фондов; изменение системы ценностей, новое досуговое и информационное поведение; отсутствие материально-технической базы для лиц с ограниченными возможностями здоровья; закрытие библиотечного филиала в п. Заря и др. |
| Показатель задачи подпрограммы Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных библиотек Вологодского района | количество записей | 730 | 730 | 1 |  |
| Показатель задачи подпрограммы Увеличение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 95 | 95 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы Финансовое обеспечение текущей деятельности МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» | тыс. рублей | 15926,1 | 15926,1 | 100% |  |
| Мероприятие подпрограммы Комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» | тыс. рублей | 636,8 | 636,8 | 100% |  |
| Мероприятие подпрограммы Приобретение литературно-художественных журналов и (или) подписка на них для библиотек МБУК «Межпоселенческая библиотечная система» | тыс. рублей | 13,2 | 13,2 | 100% |  |
| Административное мероприятие | (да/нет) | да |  |  |  |
| Показатель административного мероприятия (проведение аналитической работы; составление годовых и квартальных планов работы; методическая деятельность и др.) | единица измерения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация музейного дела» | тыс. рублей | 1206,8 | 1206,8 | 100% |  |
| Задача подпрограммы Создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций | тыс. рублей |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы Увеличение единиц хранения музейного фонда | ед. хранения | 6525 | 7059 | 1,082 |  |
| Показатель задачи подпрограммы Увеличение посещаемости музея (мероприятий) | чел. | 4951 | 7256 | 1,466 |  |
| Показатель задачи подпрограммы Доступность информации о музее через сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 60 | 60 | 1 |  |
| Показатель задачи подпрограммы Увеличение количества созданных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 16 | 18 | 1,125 |  |
| Показатель задачи подпрограммы Увеличение количества экскурсий, выставок, мероприятий | ед. | 289 | 382 | 1,322 |  |
| Мероприятие подпрограммы Финансовое обеспечение текущей деятельности МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | тыс. рублей | 1136,8 | 1136,8 | 100% |  |
| Мероприятие подпрограммы Обновление музейной экспозиции к 70-летию Победы ВОВ в МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | тыс. рублей | 70 | 70 | 100% |  |
| Административное мероприятие | (да/нет) | да |  |  |  |
| Показатель административного мероприятия (проведение аналитической работы; составление годовых и квартальных планов работы; учетно-хранительская работа; исследовательская и научно-методическая деятельность и др.) | единица измерения |  |  |  |  |
| Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | 5319,2 | 5301,6 | 99,67% | Не в полном объеме освоены средства управлением культуры, молодежной политики и туризма ВМР (КОСГУ 212, 290) |
| Задача подпрограммы Совершенствование правовых, организационных, экономических механизмов развития сферы культуры и искусства | тыс. рублей |  |  |  |  |
| Показатель задачи подпрограммы Исполнение расходных обязательств муниципального бюджета | % | 100 | 99,46 | 0,995 | Средства в рамках программы освоены не в полном объеме |
| Показатель задачи подпрограммы Соблюдение установленных законодательством требований по организации и ведению учета и отчетности в учреждениях культуры Вологодского района | % | 100 | 100 | 1 |  |
| 1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы | тыс. рублей |  |  |  |  |
| 1.001 Расходы на руководство и управление (управления культуры, молодежной политики и туризма Вологодского муниципального района) | тыс. рублей | 3201,7 | 3184,1 | 99,45% |  |
| 1.002 Расходы на руководство и управление (МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района») | тыс. рублей | 2117,5 | 2117,5 | 100% |  |
| Административное мероприятие | (да/нет) | да |  |  |  |
| Показатель административного мероприятия (мониторинг реализации муниципальной программы; внесение изменений в программу; формирование отчетов о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год; мероприятия по повышению эффективности расходов, осуществляемых в рамках муниципальной программы и др.) | единица измерения |  |  |  |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |
| Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы : |  |  |  |  |  |
| Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: |  |  |  | 0,99 |  |
| Критерий эффективности реализации муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
| Начальник управления культуры, молодежной политики и туризма ВМР (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы ) |  |  | ____________ С.М. Сидоренко (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |

 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 2015 году составляет – 6,3 %