Утверждаю:

Начальник управления образования

Вологодского муниципального района

Попова Т.А.

ОТЧЕТ

о ходе реализации в 2015 году

муниципальной программы «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2017 годы и на перспективу до 2022 года», согласно постановлению администрации Вологодского муниципального района от 07.07.2014 № 362 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных Программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ»

| ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации программы Муниципальная программа «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2017 годы и на перспективу до 2022 года» (наименование программы) утвержденная постановлением администрации Вологодского муниципального района от 12.10.2012 № 1730 (дата и номер акта о ее утверждении) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год |  | Индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм в отчетном периоде |
|  |  |  | План | Факт |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Численность организаций, реализующих программы дошкольного образования | ед. | 35 | 34 | 0,97 |
|  | Численность воспитанников организаций, реализующих программы дошкольного образования | чел. | 2 690 | 2 903 | 1,08 |
|  | Численность дошкольных групп в организациях, реализующих программы дошкольного образования | ед. | 134 | 138 | 1,03 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций, реализующих программы дошкольного образования | чел. | 712 | 571 | 0,80 |
|  | Среднесписочная численность педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования | чел. | 288 | 278 | 0,97 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования, к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона | % | 82,9 | 100,3 | 1,21 |
| Повышение уровня безопасности дошкольных организаций и доступности дошкольного образования | Доля педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования, прошедших профосмотр в общем количестве педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет получающих дошкольное образование в текущем году, и находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля зданий организаций, реализующих программы дошкольного образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем количестве зданий организаций, реализующих программы дошкольного образования | % | - | - | 1,00 |
|  | Доля автотранспорта образовательных организаций, обеспечивающего подвоз воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к месту обучения, соответствующего предъявляемым требованиям к перевозке и безопасности дошкольников | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Создание плана ремонтных работ по организациям, реализующим программы дошкольного образования | ед. | 4 | 6 | 1,50 |
| Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих организации, реализующих программы дошкольного образования | Доля родителей (законных представителей) получивших компенсацию части родительской платы за детей посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в общем количестве родителей (законных представителей) внесших родительскую плату | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, по которым ведется перечень родителей (законных представителей), получающих денежную компенсацию части родительской платы за детей посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Ед. | 35 | 34 | 0,97 |
| Средний показатель |  |  |  |  | 1,04 |
| Общее количество показателей подпрограммы |  |  | 13 |  |  |
| Степень влияния подпрограммы |  |  | 0,25 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Численность организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | ед. | 27 | 27 | 1,00 |
|  | Численность структурных подразделений организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | ед. | 4 | 3 | 0,75 |
|  | Численность обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях | чел. | 4 164 | 4 320 | 1,04 |
|  | Удельный вес численности обучающихся организаций реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 56,7 | 57,6 | 1,02 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | чел. | 865 | 646 | 0,75 |
|  | Среднесписочная численность педагогических работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | чел. | 486 | 428 | 0,88 |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования к средней заработной плате по региону | % | 100,0 | 104,2 | 1,04 |
| Повышение доступности и уровня безопасности организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Доля работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, прошедших профосмотр в общем количестве работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля зданий организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем количестве зданий организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | - | - | 1,00 |
|  | Доля автотранспорта образовательных организаций, обеспечивающего подвоз обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования к месту обучения, соответствующего предъявляемым требованиям к перевозке и безопасности школьников | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализующих услугу по ведению «электронного дневника» в общей численности организаций | % | 96,0 | 100,0 | 1,04 |
|  | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и расположенных в сельской местности, регулярно занимающихся физической культурой, в общем количестве обучающихся организаций | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Доля обучающихся образовательных организаций, обеспеченных молоком, в общем количестве обучающихся, являющихся получателями молока | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспеченных питанием в общем количестве обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля льготных категорий обучающихся образовательных организаций, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся, относящихся к категории льготников | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| Материальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей | Доля обучающихся организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, из многодетных семей, обеспеченная денежными выплатами в общей численности обучающихся из многодетных семей | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Количество обучающихся организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, из многодетных семей, получающих денежные выплаты | чел. | 751 | 800 | 1,07 |
| Обеспечение дистанционного обучения детей | Доля родителей (законных представителей) получивших оплату (компенсацию) за дистанционное обучение детей, в общем количестве родителей (законных представителей) обучающих детей дистанционно | % | 100 | 100 | 1,00 |
|  | Количество детей обучающихся дистанционно, родители (законных представители) которых получают оплату (компенсацию) | чел. | 1 | 1 | 1,00 |
| Средний показатель |  |  |  |  | 0,98 |
| Общее количество показателей подпрограммы |  |  | 19 |  |  |
| Степень влияния подпрограммы |  |  | 0,37 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления дополнительного образования детей | Численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей | чел. | 725 | 983 | 1,36 |
|  | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 35 | 36 | 1,03 |
|  | Численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования | чел. | 20,7 | 27,3 | 1,32 |
|  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи района в возрасте 5-18 лет | % | 10,0 | 12,9 | 1,29 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе | % | 36 | 48,8 | 1,36 |
|  | Численность проведенных совещаний посвященных проблемам дополнительного образования детей | ед. | 5 | 5 | 1,00 |
| Повышение уровня безопасности организаций, реализующих программы дополнительного образования | Доля работников организаций, реализующих программы дополнительного образования, прошедших профосмотр в общем количестве работников организаций, реализующих программы дополнительного образования | % | 100 | 100 | 1,00 |
|  | Доля помещений организаций, реализующих программы дополнительного образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем количестве помещений организаций, реализующих программы дополнительного образования | % | - | - | 1,00 |
|  | Создание плана ремонтных работ по организациям, реализующим программы дошкольного образования | ед. | - | - | 1,00 |
| Средний показатель |  |  |  |  | 1,15 |
| Общее количество показателей подпрограммы |  |  | 9 |  |  |
| Степень влияния подпрограммы |  |  | 0,17 |  |  |
| Подпрограмма «Общие мероприятия развития системы образования» |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования с использованием технических средств | Численность детей школьного возраста, проживающих на территории района, обеспеченная проездом в общеобразовательные организации других муниципальных образований | чел. | - | - | 1,00 |
|  | Доля технических средств образовательных организаций, находящихся в работоспособном состоянии и используемая в процессе обучения в общем количестве технических средств | % | 100,0 | 100 | 1,00 |
| Увеличение численности обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования проявляющих знания в интеллектуальной, творческой, спортивной и научной областях | Численность обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня | чел. | 1 687 | 1 596 | 0,95 |
|  | Численность обучающихся общеобразовательных организаций являющихся получателем стипендии главы Вологодского муниципального района | чел. | 21 | 21 | 1,00 |
| Повышение квалификации и снижение возрастного состава педагогических работников образовательных организаций | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих квалификацию высшей или первой категории | % | 72,6 | 59,0 | 0,81 |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих квалификацию высшей или первой категории | % | 81,1 | 76,4 | 0,94 |
|  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 19,5 | 21,7 | 1,11 |
| Формирование патриотизма у подрастающего поколения | Удельный вес численности детей в возрасте от 5-18 лет, охваченных мероприятиями патриотической направленности, в общей численности детей и молодежи района в возрасте 5-18 лет | % | 54,9 | 56,4 | 1,03 |
|  | Количество проведенных тематических встреч на базе общеобразовательных организаций, посвященных памяти солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и являющихся уроженцами Вологодского муниципального района | ед. | 13 | 13 | 1,00 |
| Средний показатель |  |  |  |  | 0,98 |
| Общее количество показателей подпрограммы |  |  | 9 |  |  |
| Степень влияния подпрограммы |  |  | 0,17 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы | Доля образовательных организаций получивших учебно-методическую поддержку в общем количестве образовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля своевременно сформированной и представленной бухгалтерской и статистической отчетности в установленном порядке в соответствующие органы, в общем объеме отчетности подлежащей обработке | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| Средний показатель |  |  |  |  | 1,00 |
| Общее количество показателей подпрограммы |  |  | 2 |  |  |
| Степень влияния подпрограммы |  |  | 0,04 |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2017 годы и на перспективу до 2022 года» (далее – программа, муниципальная программа)

- Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей программы (приложение 1):

IБС(МП)=681 784,8682074,5=0,99, где:

681 784,8   тыс. руб. - фактический объем финансирования программы в 2015 году;

682 074,5  тыс. руб. - плановый объем финансирования программы в 2015 году.

- Индекс достижения плановых значений показателей программы.

IПЗП(МП)=1n×JзадачПП, где:

n - количество целей муниципальной программы;

JзадачПП- индекс достижения плановых значений показателей задач  в подпрограммах

  - Индекс достижения плановых значений показателей задач  в подпрограммах (приложение 2):

JзадачПП=(степень влияния h подпрограммы * средний индекс    h- подпрограммы), где:

h- текущий номер подпрограммы муниципальной программы.

JзадачПП=(0,25*1,04+0,37*0,98+0,17*1,15+0,17*0,98+0,04*1,00)=1,02

IПЗП(МП)=11×1,02=1,02

- Критерий эффективности реализации муниципальной программы.

КМП=1,020,99=1,03

Исходя из значений индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в  отчетном периоде, и критерия эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде, можно сделать вывод, что муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о ходе реализации программы |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2017 годы и на перспективу до 2022 года» |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |
| утвержденная постановлением администрации Вологодского муниципального района от 12.10.2012 № 1730 |  |  |  |  |  |
| (дата и номер акта о ее утверждении) |  |  |  |  |  |
| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год |  | Индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм в отчетном периоде |
|  |  |  | План | Факт |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Численность организаций, реализующих программы дошкольного образования | ед. | 35 | 34 | 0,97 |
|  | Численность воспитанников организаций, реализующих программы дошкольного образования | чел. | 2 690 | 2 903 | 1,08 |
|  | Численность дошкольных групп в организациях, реализующих программы дошкольного образования | ед. | 134 | 138 | 1,03 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций, реализующих программы дошкольного образования | чел. | 712 | 571 | 0,80 |
|  | Среднесписочная численность педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования | чел. | 288 | 278 | 0,97 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования, к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона | % | 82,9 | 100,3 | 1,21 |
| Повышение уровня безопасности дошкольных организаций и доступности дошкольного образования | Доля педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования, прошедших профосмотр в общем количестве педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет получающих дошкольное образование в текущем году, и находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля зданий организаций, реализующих программы дошкольного образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем количестве зданий организаций, реализующих программы дошкольного образования | % | - | - | 1,00 |
|  | Доля автотранспорта образовательных организаций, обеспечивающего подвоз воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к месту обучения, соответствующего предъявляемым требованиям к перевозке и безопасности дошкольников | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Создание плана ремонтных работ по организациям, реализующим программы дошкольного образования | ед. | 4 | 6 | 1,50 |
| Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих организации, реализующих программы дошкольного образования | Доля родителей (законных представителей) получивших компенсацию части родительской платы за детей посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в общем количестве родителей (законных представителей) внесших родительскую плату | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Количество образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, по которым ведется перечень родителей (законных представителей), получающих денежную компенсацию части родительской платы за детей посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Ед. | 35 | 34 | 0,97 |
| Средний показатель |  |  |  |  | 1,04 |
| Общее количество показателей подпрограммы |  |  | 13 |  |  |
| Степень влияния подпрограммы |  |  | 0,25 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Численность организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | ед. | 27 | 27 | 1,00 |
|  | Численность структурных подразделений организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | ед. | 4 | 3 | 0,75 |
|  | Численность обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях | чел. | 4 164 | 4 320 | 1,04 |
|  | Удельный вес численности обучающихся организаций реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 56,7 | 57,6 | 1,02 |
|  | Среднесписочная численность работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | чел. | 865 | 646 | 0,75 |
|  | Среднесписочная численность педагогических работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | чел. | 486 | 428 | 0,88 |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования к средней заработной плате по региону | % | 100,0 | 104,2 | 1,04 |
| Повышение доступности и уровня безопасности организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Доля работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, прошедших профосмотр в общем количестве работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля зданий организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем количестве зданий организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | - | - | 1,00 |
|  | Доля автотранспорта образовательных организаций, обеспечивающего подвоз обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования к месту обучения, соответствующего предъявляемым требованиям к перевозке и безопасности школьников | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализующих услугу по ведению «электронного дневника» в общей численности организаций | % | 96,0 | 100,0 | 1,04 |
|  | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и расположенных в сельской местности, регулярно занимающихся физической культурой, в общем количестве обучающихся организаций | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Доля обучающихся образовательных организаций, обеспеченных молоком, в общем количестве обучающихся, являющихся получателями молока | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспеченных питанием в общем количестве обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля льготных категорий обучающихся образовательных организаций, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся, относящихся к категории льготников | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| Материальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей | Доля обучающихся организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, из многодетных семей, обеспеченная денежными выплатами в общей численности обучающихся из многодетных семей | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Количество обучающихся организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, из многодетных семей, получающих денежные выплаты | чел. | 751 | 800 | 1,07 |
| Обеспечение дистанционного обучения детей | Доля родителей (законных представителей) получивших оплату (компенсацию) за дистанционное обучение детей, в общем количестве родителей (законных представителей) обучающих детей дистанционно | % | 100 | 100 | 1,00 |
|  | Количество детей обучающихся дистанционно, родители (законных представители) которых получают оплату (компенсацию) | чел. | 1 | 1 | 1,00 |
| Средний показатель |  |  |  |  | 0,98 |
| Общее количество показателей подпрограммы |  |  | 19 |  |  |
| Степень влияния подпрограммы |  |  | 0,37 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |
| Организация предоставления дополнительного образования детей | Численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей | чел. | 725 | 983 | 1,36 |
|  | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 35 | 36 | 1,03 |
|  | Численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования | чел. | 20,7 | 27,3 | 1,32 |
|  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи района в возрасте 5-18 лет | % | 10,0 | 12,9 | 1,29 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе | % | 36 | 48,8 | 1,36 |
|  | Численность проведенных совещаний посвященных проблемам дополнительного образования детей | ед. | 5 | 5 | 1,00 |
| Повышение уровня безопасности организаций, реализующих программы дополнительного образования | Доля работников организаций, реализующих программы дополнительного образования, прошедших профосмотр в общем количестве работников организаций, реализующих программы дополнительного образования | % | 100 | 100 | 1,00 |
|  | Доля помещений организаций, реализующих программы дополнительного образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем количестве помещений организаций, реализующих программы дополнительного образования | % | - | - | 1,00 |
|  | Создание плана ремонтных работ по организациям, реализующим программы дошкольного образования | ед. | - | - | 1,00 |
| Средний показатель |  |  |  |  | 1,15 |
| Общее количество показателей подпрограммы |  |  | 9 |  |  |
| Степень влияния подпрограммы |  |  | 0,17 |  |  |
| Подпрограмма «Общие мероприятия развития системы образования» |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования с использованием технических средств | Численность детей школьного возраста, проживающих на территории района, обеспеченная проездом в общеобразовательные организации других муниципальных образований | чел. | - | - | 1,00 |
|  | Доля технических средств образовательных организаций, находящихся в работоспособном состоянии и используемая в процессе обучения в общем количестве технических средств | % | 100,0 | 100 | 1,00 |
| Увеличение численности обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования проявляющих знания в интеллектуальной, творческой, спортивной и научной областях | Численность обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня | чел. | 1 687 | 1 596 | 0,95 |
|  | Численность обучающихся общеобразовательных организаций являющихся получателем стипендии главы Вологодского муниципального района | чел. | 21 | 21 | 1,00 |
| Повышение квалификации и снижение возрастного состава педагогических работников образовательных организаций | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих квалификацию высшей или первой категории | % | 72,6 | 59,0 | 0,81 |
|  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих квалификацию высшей или первой категории | % | 81,1 | 76,4 | 0,94 |
|  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 19,5 | 21,7 | 1,11 |
| Формирование патриотизма у подрастающего поколения | Удельный вес численности детей в возрасте от 5-18 лет, охваченных мероприятиями патриотической направленности, в общей численности детей и молодежи района в возрасте 5-18 лет | % | 54,9 | 56,4 | 1,03 |
|  | Количество проведенных тематических встреч на базе общеобразовательных организаций, посвященных памяти солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и являющихся уроженцами Вологодского муниципального района | ед. | 13 | 13 | 1,00 |
| Средний показатель |  |  |  |  | 0,98 |
| Общее количество показателей подпрограммы |  |  | 9 |  |  |
| Степень влияния подпрограммы |  |  | 0,17 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы | Доля образовательных организаций получивших учебно-методическую поддержку в общем количестве образовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
|  | Доля своевременно сформированной и представленной бухгалтерской и статистической отчетности в установленном порядке в соответствующие органы, в общем объеме отчетности подлежащей обработке | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| Средний показатель |  |  |  |  | 1,00 |
| Общее количество показателей подпрограммы |  |  | 2 |  |  |
| Степень влияния подпрограммы |  |  | 0,04 |  |  |