- Приложение№1

- Оценка результатов реализации муниципальной Программы «Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2014-2016 годы» за 2015 год.

Программа утверждена Постановлением администрации Вологодского муниципального района от 28.10.2013   № 664.

В течение 2015 года несколько раз вносились изменения в Программу Постановления:

- 12.02.2015 № 141,

- 29.05.2015 № 698,

- 11.08.2015 № 1074,

- 05.11.2015 № 1483

Цели Программы:

- Сохранение и развитие туристского потенциала Вологодского муниципального района,

- Создание благоприятных условий для развития сферы туризма на территории  Вологодского муниципального района,

Задачи Программы:

1) Увеличение туристского потока в Вологодском районе;

2) Обеспечение информационного сопровождения туристской деятельности района, в том числе участие в выставках, других презентационных, имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей района и поиска новых партнеров;

3) Развитие межмуниципального сотрудничества в сфере туризма;

4) Содействие созданию и развитию туристских продуктов на территории района;

5) Развитие и совершенствование инфраструктуры района в связи с  реализацией перспективного туристского  проекта  «Y.E.S»

6) Проведение активной информационной деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов Вологодского муниципального района на российском рынке;

Основные мероприятия программы:

- рекламно-информационная деятельность;

- развитие событийного туризма;

- развитие спортивного туризма;

- развитие инфраструктуры Вологодского муниципального района в рамках реализации  проекта «Туристско-рекреационный кластер «Y.E.S»;

- развитие сельского туризма.

Основные цели и задачи, поставленные в Программе,  выполнены.

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы.

На реализацию мероприятий программы на 2015 год запланирована сумма -  58715061,70 тыс. руб. Из районного бюджета запланирована сумма  4158401,7 - тыс. руб.,  в том числе: по  управлению культуры – 858,4 тыс., по комитету по физической культуре и спорту –100,0 тыс.,  по администрации ВМР-  3200,00 тыс. руб. Из областного бюджета  запланировано –  2575,67 тыс. руб. Из федерального бюджета запланировано – 51980,99 тыс. руб.

Израсходовано  56184279,92 тыс. руб., что составляет 95,69 %. В том числе:  по управлению культуры  израсходовано – 820151,70 тыс. руб., по комитету физической культуры и спорта – 100,0 тыс. руб., по администрации ВМР - 3052512,68)

В 2015 году Вологодский район посетило 104,2 тысячи туристов, туристический поток увеличился на  1,95 % к уровню 2014 года. Основную часть туристского потока составляют экскурсанты (69 % от общего числа посетителей района). Исходя из статистических показателей, имеется необходимость в привлечении туристов для увеличения туристического потока в Вологодском муниципальном районе.

| № | Показатели | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет туристских потоков |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год прогноз |
| 1. | Количество посетителей в районе, всего за год (тыс. человек), в том числе: | 94,0 | 102,2 | 104,2 | 107,2 |
| 1.1. | I квартал | 26,5 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
| 1.2. | II квартал | 20,2 | 21,2 | 29,1 | 31,1 |
| 1.3. | III квартал | 26,8 | 33,2 | 25,1 | 25,9 |
| 1.4. | IV квартал | 20,5 | 24,8 | 26,0 | 25,2 |

Событийный туризм в Вологодском муниципальном районе широко представлен,  и имеет тенденцию к развитию.  В 2015 году  на территории района  прошли традиционные праздники, которые собирают огромное количество посетителей и туристов, направлены на развитие сферы туризма. Проведенные в 2015 году мероприятия в районе, направленные на развитие сферы туризма: наименование, цели и задачи, результаты.

| № | Наименование мероприятия | Цели и задачи | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Крещенский сочельник на Чудотворном Источнике» | Сохранение православных традиций | Традиционный народный праздник «Крещенский сочельник» на Чудотворных источниках в Новленском, Спасском, Старосельском сельских поселениях. Мероприятие направлено на сохранение православных традиций, народных обычаев, на развитие туристского потенциала района (паломнический туризм) |
| 2 | Районный праздник «Праздник Коня» в д. Ерофейка | Сохранение и популяризация коневодства через развитие туризма в Вологодском муниципальном районе. | - Сохранение и популяризация конного спорта среди населения Вологодской области и населения других регионов страны, - развитие коневодства в Вологодском районе, - привлечение интереса к зимним видам спорта и конному спорту, - раскрытие экономического потенциала предприятий племенного коневодства Районный праздник «День Коня» в деревне Ерофейка в 2015 году прошел с особым размахом и собрал около 12 тысяч жителей и гостей района. На празднике присутствовала официальная делегация Симферопольского района - побратима Вологодского. Она высоко оценила уровень проведения праздничных мероприятий. Одно из нововведений XII Праздника Коня – специальный заезд в честь дружбы с Крымом в ходе центрального мероприятие праздника - «Всероссийские соревнования русских троек». Среди нововведений этого года – эстафета внедорожников и шоу санных драндулетов. |
| 3 | Ярмарка «Кубенский торжок» | Сохранение традиций, продажа продуктов и товаров местного производства | Обмен опытом |
| 4 | Праздник «По-щучьему велению» д. Телячьево | Сохранение традиций, привлечение молодежи к традиционным видам занятий северян | Популяризация активного отдыха среди любителей рыбалки, поддержка населения |
| 5 | Традиционный Праздник «Заговенье» | Возрождение традиций | Поддержка традиционной народной культуры. Мероприятие способствует туристской привлекательности Вологодского района, является визитной карточкой села Новленское |
| 7 | Районный праздник «День Вологодского муниципального района» | Повышение имиджа района, престижа Вологодского муниципального района. Праздник представляет Вологодский муниципальный район одной из наиболее перспективных территорий Вологодской области для развития внутреннего и въездного туризма, выявляет необходимые ресурсы для формирования туристского комплекса, способствует туристской привлекательности Вологодского район | Благоустройство территорий, поддержка поселений. 8 августа 2015 года в д.Стризнево поселения состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню Вологодского района. В этом году почетное право провести праздник было предоставлено Старосельскому с/п, которое победило в районном конкурсе по благоустройству территории и получило грант в размере 1 миллиона рублей, который также пошёл на благоустройство. В рамках праздничных мероприятий состоялось открытие детского игрового комплекса с качелями, турниками, игровой площадкой и горками, торжественное возложение цветов к памятнику воинов-освободителей, а также посвящение в пионеры Вологодского района. В торжественной части состоялось чествование лучших людей района. В этом году традиционная ярмарка-выставка сельских поселений прошла по девизом «Ответ Вологодского района американским санкциям». Помимо этого состоялись выставка-ярмарка «Уютному дому – уютный двор», конкурсы «Царь-Пирог» и «Маленькая Мисс Вологодский район», конкурс пчеловодов, соревнования по мини-футболу, мотокроссу, пляжному волейболу, с концертными программами выступили самодеятельные коллективы района, вокальный ансамбль «Гран-При, шоу-дуэт «Балалайка - MIX», группа «LET IT BEAT», дуэт Ольги и Олега Рождественских, прошли выступления конного клуба «Фаворит», артели кулачных бойцов «БУЗА». Вечером состоялась дискотека, был организован праздничный фейерверк. На территории базы отдыха Y.E.S. Стризнево прошёл фестиваль электронной музыки под открытым небом «You extreme sound». |
| 8. | «Преображение Господне в Усадьбе Спасское-Куркино» | Сохранение православных традиций народа, традиционных обрядовых мероприятий, традиций дворянской усадьбы. | Привлечение внимания к проблемам восстановления старинного архитектурного комплекса, возрождение духовно-нравственных идеалов, поддержка культурных инициатив и талантов, а также развитие туристского потенциала. В 2015 году в рамках праздника состоялось торжественное открытие вазонной площадки у Главного дома усадьбы. |
| 9. | Сельская ярмарка «Золотая осень 2015» в д. Березник | Ярмарка раскрывает богатый культурно-исторический потенциал территории, привлекает внимание к проблемам деревни, сельского хозяйства. | Поддержка традиционной народной культуры, мастеров НХП. |
| 10. | Праздник «День семьи, любви и верности» в усадьбе Спасское - Куркино» | Сохранение и популяризация семейных ценностей, православных традиций, привлечение внимания к проблемам восстановления архитектурного ансамбля усадьбы | Возрождение духовно-нравственных идеалов, семейных традиций, традиций русской дворянской культуры. |
| 11 | «Приезд Деда Мороза из Великого Устюга в село Куркино к мастерам по изготовлению вологодских валенок» | Возрождение традиций | Популяризация народных промыслов ВМР |
| 12. | Участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях в сфере туризма | Презентация Вологодского муниципального района. Обмен опытом. | Диплом участника XIV межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», проект «Усадьба Спасское Куркино» - один из победителей конкурса «Вологодчина: сокровища Русского Севера» организованного в рамках работы над брендом «Вологодская область – Душа Русского Севера». Повышение профессионального уровня, обмен опытом, повышение имиджа района. |

Участие в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере туризма в 2015 году: наименование, цели и задачи, результаты.

- В 2015 году Вологодский район принял участие в XIV межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» и был награжден дипломом участника выставки. В рамках выставки – ярмарки состоялось награждение победителей Конкурса «Вологодчина: сокровища Русского Севера» организованного в рамках работы над брендом «Вологодская область – Душа Русского Севера» при поддержке Вологодского областного отделения Русского географического общества. Широкомасштабный имиджевый проект призван привлечь внимание к культурному и туристскому потенциалу Вологодской области, к её архитектурным, историческим и природным памятникам. Его участниками стали все муниципальные районы и города, имеющие свои неповторимые туристические объекты. Один из победителей конкурса – проект «Усадьба Спасское - Куркино», который являлся одним из номинантов при всеобщем голосовании жителей региона. Поддержку голосования оказала администрация ВМР. Инициатор восстановления объекта культурного наследия «Усадьба Спасское - Куркино» Николай Сайкин получил диплом победителя из рук председателя Вологодского областного отделения Русского географического общества Надежды Максутовой. Выставка проходила 16-17 апреля 2015 года в Вологде. Она направлена на развитие и продвижение программ внутреннего и въездного туризма, возрождение и сохранение исторических территорий, социально-культурного и природного наследия как важнейших туристских ресурсов региона.

Вологодский район представил на своем стенде событийный районный праздник «Праздник Коня». Также на стенде района был также представлен «Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S». «Туристско-рекреационный кластер «Y.E.S» признан одним из победителей Конкурса перспективных проектов в сфере туризма, проведенного в рамках государственной программы «Развитие туристского кластера Вологодской области в 2014-2018 годы». Свои услуги представила и туристская база отдыха «Северное сияние», которая находится на территории Вологодского района.

2. Мастера – ремесленники Вологодского района  успешно выступили на II Международном фестивале «Голос ремесел». В 2015 году 7 мастеров представляли Вологодский район на престижном фестивале. Егор Сайкин – мастер по изготовлению валенок  из с. Куркино  один из победителей фестиваля. Основные цели фестиваля – возрождение интереса к традиционным ремеслам, сохранение и развитие народной культуры, расширение межрегиональных и международных связей

3.МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» -  победитель областного конкурса по патриотическому воспитанию молодежи, награжден дипломом лауреата II степени. Одним из направлений работы МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» является военно-патриотическое воспитание. Оно основывается на укреплении связи поколений, воспитания и развития у детей исторической памяти, познания школьником себя как преемника наследия прошлого. Сотрудники музея формируют у подростков объективно исторический подход к изучению прошлого Родины через различные формы музейной работы. Всего в конкурсе участвовали 34 учреждения.

4. 24-25 июля 2015 года специалисты управления культуры, молодежной политики и туризма Вологодского муниципального района приняли участие в информационно-ознакомительном туре в г. Бабаево и с. Борисово-Судское. Организаторами тура являются Департамент культуры и туризма Вологодской области и администрация Бабаевского района. Цель инфотура – расширение культурных связей, обмен опытом, развитие межмуниципального сотрудничества.

5. Участие в работе Координационного совета по туризму Вологодской области, посвященному Всемирному Дню туризма 25 сентября в г. Череповец.

6. Участие в информационно-ознакомительном туре в Бабушкинский район Вологодской области, а также в совещании, посвященном взаимодействию районов области в сфере туризма  области 4 сентября 2015 г. Организаторами тура являются Департамент культуры и туризма Вологодской области и администрация Бабушкинского района.

7. Участие в работе V Международного туристского Форума «Vizit Russia» в г. Ярославль 23 сентября 2015 г.  Цель участия  – обмен практическим опытом, установка деловых контактов для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Основные экскурсионные программы для туристов и новые туристские маршруты на территории района (краткое описание программы, маршрута, стоимость):

- «Мои истоки».

Цель: популяризация творчества В.А. Гаврилина у детей и взрослых.

Стоимость: 300 руб. с группы

Территория: Кубенское – Перхурьево – Воздвиженье – Кубенское.

Краткое описание маршрута: по мере продвижения в Воздвиженье – Перхурьево рассказ о семье – довоенная жизнь.

Д. Перхурьево – жизнь в деревне. Детство В.А. Гаврилина. Дом Гаврилиных. Работа матери. Церковь – усадьба детдома. История храма. Арест Клавдии Михайловны. Возвращение в с. Кубенское: основание села, традиционные занятия, к 50-м годам административный центр. Зал В.А. Гаврилина – краткая характеристика дальнейшей жизни и творчества композитора.

- «Государева дорога».

Цель: история Кубенского тракта. Посещение храмов и св. источника.

Стоимость: 60 руб. с человека + 40 руб. чай.

Территория: Кубенское – Воздвиженье – д. Пучка – с. Сяма – Новленское – д. Минино (по надобности) – с. Владычное.

Краткое описание маршрута: история храма пр. Богородицы в с. Кубенское. Посещение Крестовоздвиженской церкви в с. Воздвиженье. Заезд в с.Пучка и история храма Покрова св. Богородицы. Экскурс в прошлое по Сямскому монастырю в с. Сяма. Краткая история Новленского и Михайло-Архангельской церкви в Новленском. Работы в д. Минино – месте археологических раскопок древних поселений. Рассказ о находках и работе археологов. Посещение Чудотворного источника в с. Владычное.

- «К ликам храмов Кубеноозерья»

Цель: по местам религиозного поклонения – храмы и поклонные кресты. История храмов.

Стоимость: 60 руб. с человека.

Территория: с. Кубенское – д. Поповка – Кулемесово

Краткое описание маршрута: история храма пр. Богородицы в с. Кубенское. История с. Кубенское по дороге к Троицкому храму. Посещение Троицкого храма и рассказ об истории данного храма. Посещение Троицкого храма и рассказ об истории данного храма. Прогулка по кирилловскому тракту к Ильинскому храму. История храма. Дом Н.А. Богословского – священника храма. История жизни настоятеля. Д. Поповка – история Воскресенской Подкубенской церкви. Посещение церковной сторожки при церкви. Особенности фундамента. Внутреннее убранство комнат. Уникальность полов и сводов сторожки. Проезд к д. Кулемесово с рассказом о современном отношении подростков к истории края и церквей – исследовательские работы. Д. Кулемесово и восстановленный храм Василия Великого на Едке. История храма. Зодчество. Фрески. Разрушенный алтарь. Современное строительство у храма. Кладбище кулемесовское. Старинные захоронения. Подведение итогов поездки по храмам.

- Пешеходная экскурсия «Древнее село Кубенское».

Цель: познакомиться с историей села, посетить храмы на территории села и поведать их историю. Рассказать о достопримечательностях села.

Стоимость: 60 руб.

Территория: село Кубенское.

Краткое описание маршрута: история села Кубенское. Храмы села и их история (с посещением Троицкой церкви). Настоятели храмов и их трагическая судьба (домик Н.А. Богословского). Купечество – купцы села: Борисовы, Буракова. Экскурсия к купеческим домам. Памятники села. Современные постройки и предприятия села.

- «Знаменитые имена Кубеноозерья».

Цель: по местам В.А. Гаврилина, Н. Тощакова, С. Чухина, Дементьевых, Гиляровского и Ильюшина. Познакомить с жизнью и творчеством знаменитостей и с местами, связанными с их деятельностью.

Стоимость: 60 руб. + 40 руб. чай с пирогами.

Территория: Кубенское – д. Матвеевская – д. Перхурьево – д. Дмитриевская – д. Коробово – д. Дилялево.

Краткое описание маршрута: вступительное слово о земле вологодской по дороге в д. Матвеевская на родину Н. Тощакова. Выезжаем к д. Перхурьево. Рассказ о книге В.А. Гаврилина «Слушая сердцем»  и воспоминания о нем в книгах Н.Е. Гаврилиной. В продолжение разговора направляемся в д. Дмитриевская (под Новленским), в которой гостил у своей бабушки С. Чухин с Н. Рубцовым. Домик в деревне. Природа, которая окружала молодых поэтов. Пустота деревень вокруг. История д. Коробова – на родине Валерия и Вадима Дементьевых. Остановка у памятного знака Гиляровскому по дороге к д. Дилялево – родине С.В. Ильюшина. Заезд в деревню. Обзорная экскурсия вокруг домика авиаконструктора  (если музей открыт - заходим). Рассказ о трижды герое социального труда.

Туристские программы в Усадьбе «Спасское - Куркино»:

-  «Дворянская усадьба Спасское – Куркино».

Экскурсия по усадебному комплексу дворянской усадьбы Спасское – Куркино (первая треть ХIХ века). Главное усадебное здание. Архитектура. Старый парк. Каскад прудов.

История дворянской семьи Резановых  – Андреевых.

В течение года. Пятница (15,16,17 час.) Суббота, воскресение (12,13,14,15 час.)

-  «В гостях у Волшебного валенка».

Знакомство с натуральной овечьей шерстью. Физические свойства и положительные характеристики натурального продукта. Формы использования шерсти. История и процесс изготовления настоящих валенок-самокаток. Мастер класс «Рождение валенка».

Лавка по продаже валенок.  В течение недели (круглый год).

Стоимость программ 250 руб. с человека.

Ввод объектов туристской инфраструктуры на перспективу в 2016 - 2018 годах. Название объекта, краткое описание, ориентировочная стоимость строительства.

- Перспективный проект «Туристско-рекреационный кластер «Y.E.S» - строительство объектов инфраструктуры, ставший  одним из победителей областного конкурса  перспективных проектов 2014 года получил свое развитие в 2015 году. Реализация проекта планируется до 2018 года. Тип проекта - новое строительство. Общая стоимость проекта  1079,4 млн. руб.,  срок окупаемости  2029 г. (11-18 лет).

Цель проекта  – создание центра активного отдыха и туризма недалеко от города, оснащенного современным оборудованием и развитой инфраструктурой Федерального уровня,  удовлетворяющего потребности населения в активном отдыхе, с целью получения прибыли.

В целях реализации перспективного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Y.E.S»,  рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2014-2016 годы»  в 2015 году проведен  ряд мероприятий, направленных на развитие и совершенствование инфраструктуры района: строительство газопровода и строительство системы водоснабжения и водоотведения.

В соответствии муниципальными контрактами, в 2015 году администрацией ВМР освоены денежные средства:

- из федерального бюджета – 49725183,68

- из средств областного бюджета– 2486431,86,

- из средств муниципального бюджета – 3052512,68.

2. Реализация инвестиционного проекта «Восстановление усадьбы Спасское - Куркино». Сроки реализации и стоимость проекта не определены. Согласован и получил оценку в Москве проект реконструкции системы прудов объекта «Памятник природы «Старый парк» в селе Куркино», в состав которого входит каскад из четырёх рукотворных прудов на  территории ООПТ «Куркинский парк», запланированы средства в федеральной программе по капремонту гидросооружений, а именно — капитальному ремонту двух плотин. В 2014 году подписано соглашение о финансировании проекта. В 2015 году разработаны проект и  сметная документация, проведена экспертиза, завершены работы по чистке прудов,  продолжаются работы по бетонированию и прокладыванию труб, а также другие виды работ по капитальному ремонту плотин.  В реализации проекта задействованы районный, областной и федеральный бюджеты. Поскольку объем работ предстоит выполнить большой, то объект будет «переходящим»: начало работ в 2015 году, а окончание – на 2016 год. Ремонт плотины позволит привести каскад прудов, существующий на территории усадьбы  в вид начала XX века. На сегодняшний день решается вопрос о передаче главного усадебного дома архитектурного ансамбля в муниципальную собственность,  работу контролирует районный координационный совет по восстановлению объекта культурного наследия.  В 2015 году проведены  необходимые работы по благоустройству территории усадьбы компанией «ВАД», в результате которых была создана новая вазонная площадка (на месте ранее существовавших исторических клумб), торжественное открытие которой состоялось на празднике «Преображение Господне в усадьбе Спасское - Куркино». В 2015 году руководитель благотворительной программы «Усадьба Спасское-Куркино» Н.А. Сайкин получил грант  Вологодского областного отделения «Русского географического общества», как победитель  Конкурса «Вологодчина: сокровища Русского Севера» организованного в рамках работы над брендом «Вологодская область – Душа Русского Севера».  На грантовые средства в 2015 году  был организован  Второй международный молодежный добровольческий лагерь «KurE Workcamp» по восстановлению усадьбы Спасское - Куркино. В 2015 году в усадьбе Спасское - Куркино прошел ряд событийных мероприятий, направленных на позиционирование усадьбы и привлечение внимания к проблемам исторического памятника, согласно календарному плану восстановления ОКН.

3. Строительство туристической базы вблизи д. Захарово Марковского с\п. Объем инвестиций 2 млн. рубл., 20 рабочих мест, инвестор - Фаразаров Д.К. В 2014 году приобретен земельный участок, ведутся проектные работы. В 2015 году проведены  дорожные работы, электричество.

4. Строительство туристической базы в д. Пески Новленского с\п. Приобретен земельный участок, ведутся проектные работы. Инвестор – Коротаев Р.Е.

5. Строительство придорожного сервиса вблизи д. Кольцеево, Кубенского с\п. Инвестор – Кудринский А.М. Объем инвестиций – 8 млн. рубл., 10 рабочих мест.

6. Строительство придорожного сервиса вблизи д. Муравьево Прилукского с\п

7. Строительство придорожного сервиса вблизи д. Кожино Подлесного с\п

8. Строительство придорожного сервиса в п. Сосновка на берегу р. Ёма Сосновского с\п

9. Строительство придорожного сервиса вблизи д. Исаково Сосновского с-п

10.Строительство базы отдыха в с. Кубенское Кубенское с/п. Приобретен земельный участок под строительство в 2014 году.

11. Строительство придорожного сервиса вблизи д. Нефедово Новленского с\п

12. Авторский проект  Евгения Краснова «Деревенька «Ступеньки» - это проект загородной резиденции для активных людей и местных сообществ, который строится недалеко от Кубенского озера (Кубенское с\п, деревня Песочное). Это место, где будут проходить интересные события, форумы, слеты, где можно будет пожить и отдохнуть, пообщаться с интересными людьми. С августа 2014 года началась работа по проекту. На данный момент имеется в собственности земля, завершена  работа над первым домом, разработан архитектурный проект. Проведены первые мероприятия в загородной резиденции, летом провел свою работу международный  волонтерский  лагерь.

13. Инвестиционный проект по развитию сельского туризма в ВМР по трем дестинациям. В 2015 году проведена разработка авторского проекта. Наименования трех будущих тур маршрутов:

-«К истокам великих рек»

-«По древнему Кубенскому тракту»

-«Золото Присухоны». Реализация проекта, после рассмотрения специалистами экспертной комиссии, планируется в 2016 -2018 гг.

14. Туристический комплекс на реке Ельма в Новленском сельском поселении А.К. Ехалова. Выполнен подбор земельного участка. В 2015 году – начало реализации проекта.

15. Гольф-клуб Центра активного отдыха и туризма «Y.E.S». Инвестор – ООО «УЁЛКИ», ИП Сивков А.О. Осуществлен подбор земельного участка площадью 95 га. Стоимость 3 млн. долларов. Начало реализации проекта- 2015 год.

16. «Парк развития конного спорта и русской культуры  «Белояр» за д. Пищалино Подлесного сельского поселения (19 км по трассе М-8).  Инвестор – ООО «Белояр-спорт», Стоимость 250 млн. руб. Реализация проекта планируется с 2015 по 2036 гг. Проведена разработка проекта, планировка территории земельного участка.

Таблица №1

| Задачи, направленные на достижение цели | Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | Фактическое значение (по годам реализации программы) | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение туристского потока в Вологодском районе | Количество посетителей районного краеведческого музея и мероприятий событийного туризма | Чел. | 110,5 | 104,2 | - 6,3 |
|  | Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках событийного, спортивного и сельского туризма | Чел. | 65,0 | 65,0 | 0 |
| Обеспечение информационного сопровождения туристской деятельности района, в том числе участие в выставках, других презентационных, имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей района и поиска новых партнеров | Выпуск информационной продукции (буклеты, календари, журналы, проспекты и пр.) Количество оригинал-макетов | Ед. | 4 | 5 | +1 |
|  | Изготовление сувенирной продукции (нанесение изображений на сувенирную продукцию) с символикой Вологодского муниципального района. Количество наименований продукции | Ед. | 5 | 19 | +14 |
| Развитие межмуниципального сотрудничества | Участие в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей района | Ед. | 3 | 3 | 0 |
|  | Участие в межрайонных, межрегиональных и всероссийских конкурсах конкурса в сфере туризма | Ед. | 2 | 2 | 0 |
| Содействие созданию и развитию туристских продуктов на территории района | Количество новых сформированных туристских маршрутов и программ; | Ед. | 3 | 0 | -3 |
|  | Количество созданных логотипов, брендов района, в ходе реализации конкурсов в районе, проведенных в сфере туризма | Ед. | 1 | 1 | 0 |
| Создание развитой инфраструктуры Федерального уровня в центре активного отдыха и туризма недалеко от города, оснащенного современным оборудованием и удовлетворяющего потребности населения в активном отдыхе. | Количество объектов строительства | Ед. | 4 | 4 | 0 |
|  | Объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма | Тыс. руб. | 325,0 | 56215,2 | +172,96 |
|  | Количество туристов, посетивших объекты центра | Ед. | 7,5 | 8,5 | +1,0 |
| Проведение активной информационной деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов Вологодского муниципального района на российском рынке | Количество мероприятий, значимых для развития туризма в районе | Ед. | 16 | 18 | +2 |
|  | Количество публикаций о туристском потенциале района в СМИ и сети интернет | Ед. | 20 | 25 | +5 |
| Финансирование программы |  |  | 58715061,70 | 56184279,92 | - 2530781,78 |
| В том числе и районный бюджет |  |  | 4158401,7 | 3972664,38 | 185737,32 |

95,69% средств освоено из федерального, областного и районного бюджетов по муниципальной Программе «Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2014-2016 годы» за 2015 год.

- Таблица 2

|  |  | Весовой коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | 0.05 | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | 0.2 | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| E. | Уровень использования средств районного бюджета | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  | нет | 1 |
| G. | Поступление дополнительных доходов в районный бюджет в связи с реализацией программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3 и суммируются.

- Таблица 3

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 2 | 0,6 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 2 | 0,1 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 2 | 0,2 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 1 | 0,6 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | x | 2,45 |

Программа «Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2014-2016 годы» за 2015 год оценена в баллах 2,45. Программа эффективна в диапазоне от 2 до 3. Динамика реализации программы положительная. Выявлены следующие моменты, которые повлияли на оценку эффективности исполнения  программы:

- туристский поток увеличился на 2%;

- растет количество посетителей событийных мероприятий,

- имеется рост количества мероприятий, значимых для развития туризма в районе,

- развитие межмуниципального сотрудничества отражено в результате, который имеет ВМР, участвуя в конкурсах и выставках,

-  количество публикаций о тур потенциале района в СМИ и сети интернет растет,

-  сданы объекты строительства перспективного проекта «Y.E.S» , на сумму 52 211.6 тыс. руб.

-  имеется перспектива по созданию новых тур маршрутов в районе, учитывая разработки туристских программ в усадьбе «Спасское - Куркино».

Оценка динамики результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, достигнутых за последний отчетный год и год, предшествующий отчетному, осуществляется по формуле:

г

Kdi= (2.05 - 1.7) = 0.35

Отчет подготовлен управлением культуры, молодежной политики и туризма ВМР.

Ольга Анатольевна Пономарева

8 (817)2 72-36-31