- Оценка результатов реализации программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского муниципального района Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ВМР от 15.10.2013 № 614 «Об утверждении  муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В течение 2015 года в программу дважды вносились изменения:

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 16.07.2015 № 937;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.07.2015 №  1014.

Основные цели программы:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях  Вологодского муниципального района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Вологодского муниципального района;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Вологодского муниципального района, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Вологодской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Вологодского муниципального района.

Основные задачи программы:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Вологодского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Вологодского муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Вологодского муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Вологодского муниципального района.

Основные мероприятия программы, реализованные в 2015 году:

- улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов;

- комплексное обустройство сельских поселений муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры: развитие газификации;

- грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Вологодского муниципального района.

Результаты реализации основных мероприятий программы и их роль в решении задач программы

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 20 009,078 тыс.руб., освоено 20 009,072 тыс.руб., что составляет 100%, в т.ч. из районного бюджета 888,432 тыс. руб., исполнено 888,426 тыс. руб. (100%); из федерального бюджета 10 236,88 тыс.руб., освоено 10 236,88 тыс.руб. (100%); из областного бюджета 8 883,766 тыс.руб., освоено 8 883,766 тыс.руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в результате 15 семей получили средства на улучшение жилищных условий, в т.ч. 11 молодых семей и молодых специалистов;

- на строительство распределительного газопровода в Майском сельском поселении, в результате было проложено 3,721 км газопровода.

| Коды бюджетной классификации |  |  |  | Уточненный план на год | Фактически | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦСР | КВСР | ФКР | КВР |  |  |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |
| 9Я00601 | 805 | 1003 | 322 | 234405,00 | 234405,00 | 100,00 |
| 9Я00602 | 805 | 1003 | 322 | 569577,00 | 569577,00 | 100,00 |
| 9Я00610 | 801 | 0502 | 414 | 84450,00 | 84444,32 | 99,99 |
| 9Я05018 | 801 | 0502 | 414 | 2192000,00 | 2192000,00 | 100,00 |
| 9Я05018 | 805 | 1003 | 322 | 8044880,00 | 8044880,00 | 100,00 |
| 9Я07118 | 805 | 1003 | 322 | 7230766,00 | 7230766,00 | 100,00 |
| 9Я07302 | 801 | 0502 | 414 | 1653000,00 | 1653000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | 20009078,00 | 20009072,32 | 100,00 |

Кроме того, в рамках Программы на реализацию грантовой поддержки проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений ВМР, были направлены средства федерального (1364,3 тыс.руб., 100% освоение), областного бюджетов (1275,7 тыс.руб., 100% освоение), бюджетов сельских поселений, на территории которых реализуются проекты (712 тыс.руб., 100% освоение).

Данные финансовые средства были направлены на:

- строительство детской игровой площадки «Дети наше будущее» в д. Шолохово Новленского сельского поселения;

- строительство детской игровой и спортивной площадки «Вотча спорта» в д.Севастьяново Новленского сельского поселения;

- строительство спортивной площадки в п.Надеево Подлесного сельского поселения;

- строительство спортивной площадки в п.Кипелово Старосельского сельского поселения.

В результате с учетом средств, направленных на грантовую поддержку местных инициатив граждан, на реализацию мероприятий программы предусмотрено 23361,032 тыс.руб., освоено 23361,026 тыс.руб. (процент освоения - 100%), в т.ч. из федерального бюджета 11601,2 тыс.руб., освоено 100%; из областного бюджета 10159,4 тыс.руб., освоено 100%, из районного бюджета 888,432 тыс.руб., освоено 888,426 тыс.руб., что составляет 100%; из бюджетов поселений 712 тыс.руб., освоено 100%.

Отчет о результатах реализации программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского муниципального района Вологодской области

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Финансирование программы | тыс. руб. | 15 679 | 20 009 | 15 636,9 | 20 009 | -0,27 | 0 |

Отчет о результатах реализации программы

(с учетом средств сельских поселений, направленных на грантовую поддержку)

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Финансирование программы | тыс. руб. | 20472,9 | 23361,032 | 20138,9 | 23361,026 | -1,6 | 0 |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации Программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Оценка |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан проживающих в Вологодском муниципальном районе | тыс. кв. м | 1,017 | 0,592 | 58,2 | Причины отклонений: - 8 из 15 семей на конец 2015 года фактически приобрели жилье, - 1 молодой специалист не приобрел жилье, средства на приобретение находятся на счете, будет приобретено в срок до июля 2016 года; - у 6 семей жилье находится в стадии строительства |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | 0,723 | 0,488 | 67,5 |  |
| 2 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 15 | 8 | 53,3 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 11 | 6 | 54,5 |  |
| 3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 3,721 | 3,721 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 4 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 5,6 | 5,6 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 5 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Вологодского муниципального района | % | 61,2 | 61,2 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 6 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 4 | 4 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 7 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 95 | 95 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 8 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 130 | 216 | 66 | Превышение планового значения на 66% |

Начальник отдела экономики и анализа 							Крючкова И.В.

Отчет подготовлен ведущим специалистом

отдела экономики и анализа 								Напалкова О.В.