Оценка результатов реализации Программы. «Управление общественными муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2014-2018 годы» за 2015 год.

Программа утверждена  Постановлением администрации ВМР от 21.08.2014г. №468  «Об утверждении  муниципальной Программы «Управление общественными муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2014-2018годы».

В течении года вносились два раза изменения в программу Постановления :

1. от 19.05.2015г. №635

2. от 10.11.2015 №1511

Основные цели Программы:

Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных  услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных  приоритетов  и целей социально-экономического развития.

Основными задачами Программы являются:

- поддержание устойчивого исполнения районного бюджета.

Основная цель и задача поставленная в программе выполнена.

С 2014 года район наделен полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям. Этот процесс  успешно осуществляет финансовое управление ВМР. На эти цели в 2015 году было предусмотрено  в рамках программы в бюджете района  66 890 944,00 рублей, исполнено 66 890 944,00 рублей (100,0%),  в том числе средства областного бюджета 4 532 900,00 рублей, средства района – 62 358 044,00 рублей.

| Наименование | КЦСР | Уточненный план на год | Факт | Процент выполнения | Тип средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое управление Вологодского муниципального района | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" | 4 438 800,00 | 4 438 800,00 | 100,0% | 03.04.48 |
|  | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений района | 31 825 800,00 | 31 825 800,00 | 100,0% | 01.00.00. |
|  | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений района | 17 675 825,00 | 17 675 825,00 | 100,0% | 01.00.00. |
| Итого: |  | 53940425,00 | 53940425,00 | 100,0% |  |

Распределение дотаций сельским поселениям на 2015 год тыс.руб.

| Поселения | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | Дотация на сбалансированность |
| --- | --- | --- |
| Кубенское | 8016,1 | 564,8 |
| Лесковское | 3262,2 | 2 175,2 |
| Майское | 591,8 | 1 209,8 |
| Марковское | 2754,6 | 1 617,9 |
| Новленское | 2943,5 | 1 536,5 |
| Подлесное | 3230,1 | 58,5 |
| Прилукское | 198,7 | 13,4 |
| Семенковское | 1475,4 | 2 534,5 |
| Сосновское | 4532,6 | 2 678,3 |
| Спасское | 2601,3 | 2 249,0 |
| Старосельское | 3275,5 | 3 037,9 |
| Федотовское | 3382,8 |  |
| Итого | 36 264,6 | 17 675,8 |

Все дотации в течении  года перечислялись  в поселения своевременно.

В рамках программы финансировалось содержание финансового управления

Фактически расходы составили   10 256,9 тыс. руб.  при плановых назначениях  10 316,7 тыс. руб. экономия составила  59,8 тыс. руб.

|  | БК |  |  |  | Уточненный план на год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по факту | по факту |
| КВСР | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР |  |  | % |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 121 | 211 | 7 048 457,82 | 7 019 153,70 | 99,58% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 121 | 213 | 2 043 542,18 | 2 024 453,17 | 99,07% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 122 | 212 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 122 | 226 | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 242 | 221 | 101 627,90 | 101 627,90 | 100,00% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 242 | 225 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 242 | 226 | 154 765,10 | 146 750,84 | 94,82% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 242 | 340 | 7 870,00 | 7 870,00 | 100,00% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 244 | 221 | 927,00 | 927,00 | 100,00% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 244 | 225 | 83 580,00 | 81 728,55 | 97,78% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 244 | 226 | 60 100,00 | 60 007,64 | 99,85% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 244 | 290 | 3 343,00 | 3 343,00 | 100,00% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 244 | 310 | 711 280,00 | 711 279,90 | 100,00% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 244 | 340 | 83 500,00 | 82 063,90 | 98,28% |
| 907 | 0106 | 9Ф31002 | 852 | 290 | 5 907,00 | 5 907,00 | 100,00% |
| Итого |  |  |  |  | 10 316 700,00 | 10 256 912,60 | 99,42% |

Экономия  за счет оплаты больничных,  по материалам и прочим расходам .

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Непосредственным результатом реализации мероприятий Программы станет создание целого ряда необходимых условий и механизмов для повышения эффективности бюджетных расходов. Наличие и  степень достижения каждого из таких условий и механизмов измеряются соответствующими индикаторами.

Сводный показатель оценки достигнутых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за два года реализации программы составил

Ri = 0.4 x 2,1  + 0.6 x 0,05=0,87.

Ri -  сводный   показатель   оценки  достигнутых  результатов  в  сфере повышения эффективности бюджетных расходов;

Kli  -  оценка   достигнутого   уровня   результатов  в  сфере  повышения эффективности бюджетных расходов за последний отчетный год;

Kdi -  оценка  динамики  результатов  в  сфере  повышения эффективности бюджетных   расходов  за  последний  отчетный  год  и  год,  предшествующий отчетному.

9.3. Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за последний отчетный год осуществляется по следующей формуле:

Kli     = 2,1 за 2015г.

9.4. Оценка динамики результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, достигнутых за последний отчетный год и год, предшествующий отчетному, осуществляется по следующей формуле:

г

Kdi  = (2,1  - 2,05)=0,05

Таблица №1 Индикаторы оценки достигнутых  районом результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и соответствующие им значения балльной оценки  за 2015год

| Индикаторы | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Факт | План | Отклонения |
| Отношение дефицита бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | 0 | 5 | -5 |
| Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | 5 | 5 | 0 |
| Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета, % | 1 | 1 | 0 |
| Наличие утвержденного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | 4 | 4 | 0 |
| Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований района | 2 | 2 | 0 |
| Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета | 2 | 2 | 0 |
| Доля муниципальных программ района, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального. | 1 | 0 | +1 |
| Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня муниципальных программ района в составе материалов, представляемых с проектом бюджета | 3 | 3 | 0 |
| значение целевого индикатора «Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ» более 85 процентов; | 1 | 1 | 0 |
| создание раздела на официальном сайте Вологодского муниципального района в сети Интернет, на котором размещается актуальная информация о муниципальных финансах ( «Народный бюджет» ): | 2 | 2 | 0 |
| значение целевого индикатора «Доля учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет» 100 процентов; | 5 | 5 | 0 |
| Наличие регламента по выполнению муниципального финансового контроля | 5 | 5 | 0 |
| Внесение изменений в утвержденный план по проведению проверок в течении отчетного года | 4 | 0 | +4 |
| Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в течение финансового года. | 4 | 4 | 0 |
| Наличие нормативно-правого акта регулирующего выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 5 | 5 | 0 |
| ИТОГО | 44 | 44 | 0 |

- Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  |  | 2014 | 2015 |  |  | 2014 | 2015 |  |  |
| Финансирование программы | Тыс. руб. | 76 415,3 | 64257,1 |  |  | 76 064,9 | 64197,3 |  |  | 0,5 | 0,1 |  |  |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

- Таблица 2

|  |  | Весовой коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | 0.05 | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | 0.2 | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| E. | Уровень использования средств районного бюджета | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  | нет | 1 |
| G. | Поступление дополнительных доходов в районный бюджет в связи с реализацией программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3 и суммируются.

- Таблица 3

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 2 | 0,6 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 3 | 0,15 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 3 | 0,2 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | x | 2,1 |

Программа «Управление общественными муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2014-2018 годы» за 2015 год  оценена в баллах 2.1. Программа эффективна  в диапазоне от 2до3

Динамика реализации программы положительная

Оценка динамики результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, достигнутых за последний отчетный год и год, предшествующий отчетному, осуществляется по следующей формуле:

г

Kdi  = (2,1  - 2,05)=0,05

Исп. Л.А.Долганова

Т. 21-02-22