Годовой отчет о  ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления  в Вологодском муниципальном районе» на 2015 - 2018 годы в 2015 году

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 29.10.2015 года № 621)

В 2015 году муниципальная программа  «Совершенствование муниципального управления  в Вологодском муниципальном районе» на 2015 - 2018 годы корректировалась 2 раза: - постановление администрации Вологодского муниципального района от 29.10.2015 № 1462, от 21.12.2015 № 1692.

Цель программы: Создание условий для динамичного социально-экономического развития Вологодского района за счет эффективного функционирования системы муниципального управления.

На реализацию указанной цели направлен комплекс задач, таких как:

-повышение эффективности деятельности муниципальных служащих и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы;

-формирование системы подготовки управленческих кадров;

-внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе муниципальной службы;

-создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией;

-повышение качества и доступности муниципальных услуг на территории города, снижение административных барьеров;

-создание эффективного механизма взаимодействия органов местного самоуправления и граждан района.

Основные мероприятия программы:

-Глубокий анализ имеющихся полномочий у органов местного самоуправления района в соответствии с действующим законодательством,  а так же должностных обязанностей работников органов местного самоуправления;

-Подготовка предложений по включению в состав администрации района в статусе структурных подразделений: управления социально-экономического развития села; финансового управления; управления культуры; молодежной политики, туризма и организационных вопросов; комитета по физической культуре и спорту; -подготовки плана по созданию муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления района»; -более эффектное перераспределения полномочий между органами местного самоуправления района и их  структурными подразделениями на основе этого анализа; -более эффективного перераспределения должностных обязанностей между заместителями главы района, другими работниками местного самоуправления; -заключение соглашений между Вологодским муниципальным районом,  государственными структурами и сельскими поселениями, на прием (передачу) полномочий для их эффективного исполнения в интересах населения; -своевременное внесение изменений в устав района, уставы муниципальных учреждений, в Положения об органах местного самоуправления, в Положения о структурных подразделениях органов местного самоуправления, в трудовые договора и должностные инструкции работников органов местного самоуправления и руководителей муниципальных учреждений; -исключение дублирования исполняемых полномочий и обязанностей между органами местного самоуправления; -формирование реальных и финансово обеспеченных муниципальных заданий для муниципальных учреждений;

-Разработка новых муниципальных правовых актов регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы;

-Ревизия раннее принятых муниципальных правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы и приведение их в соответствие с действующим законодательством РФ и Вологодской области;

-Своевременное проведение ремонтов служебных помещений органов местного самоуправления и мест общего пользования;

-Замена лифтов (здание по ул.Пушкинская, 24). Финансирование этого мероприятия осуществляется в рамках муниципальных заданий и финансирования текущей деятельности;

-Приведение рабочих мест работников органов местного самоуправления в соответствие с требованиями действующего законодательства по охране труда, требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности: - выборочная аттестация рабочих мест;

-Проведение ежегодных профилактических осмотров работников администрации района;

-Содержание административных зданий, оплата коммунальных услуг, уплата налогов на имущество. Ежегодное финансирование осуществляется: здание по адресу: ул.Пушкинская, 24,-здание по адресу, ул. Герцена, д. 2а;

-Оснащение рабочих мест работников необходимой оргтехникой, линиями и средствами связи;

-Текущее снабжение работников органов местного самоуправления канцелярскими принадлежностями;

-Приобретение стеллажей и коробок для хранения архивных документов;

-Создания мест для проведения совещаний и учебных занятий в ре-жиме ВКС;

-Обеспечение работников органов местного самоуправления надежным и безопасным автотранспортом, в т.ч. оплата страховок и транспортного налога;

-Обеспечение доступности в служебные помещения органов местного самоуправления лиц с ограниченными возможностями;

-Подготовка помещения и оснащение рабочих мест депутатов Представительного собрания Вологодского муниципального района;

-Разработки и внедрения системы показателей по оценке эффективности труда работников органов местного самоуправления;

-Совершенствования системы проведения аттестации муниципальных служащих и определения  эффективности деятельности муниципальных служащих по результатам аттестации;

-Совершенствования системы оплаты труда за счет  увеличения доли стимулирующих выплат по результатам оценки эффективности работников органов местного самоуправления;

-Совершенствования наградной системы и эффективное ее применение в отношении работников органов местного самоуправления;

-Внедрение современных образовательных технологий и программ (бесплатно рекомендованных органами государственной власти);

-Качественное  планирования и своевременного проведения учебных мероприятий в органах местного самоуправления;

-Привлечение к проведению учебных мероприятий, высоко-квалифицированных преподавателей и специалистов;

-Повышение квалификации работников в специализированных учебных заведениях;

-Активное участие в учебных мероприятиях по планам федеральных и областных органов;

-Повышение своего профессионального уровня через самостоятельную подготовку работников местного самоуправления;

-Целевая подготовка студентов в системе высшего профессионального образования по направлению администрации района;

-Оказание методической и правовой помощи молодым специалистам, работающим в сельской местности;

-Оказание материальной помощи и предоставление льгот специалистам, работающим на селе;

-Организация проведения районного Праздника Труда;

-Формирование резерва управленческих кадров (РУК);

-Подготовка РУК;

-Формирование кадрового резерва органов местного самоуправления;

-Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов района;

-Осуществление надлежащего антикоррупционного контроля в деятельности органов  местного самоуправления района;

-Организация информирования граждан по вопросам противодействия коррупции:   -обеспечению работы "горячей линии" по  фактам  коррупции на официальном  сайте  Вологодского  муниципального района в сети Интернет; -информирование населения  района, через средств массовой  информации о проводимых органами местного  самоуправления мероприятиях антикоррупционной направленности; -изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности; -размещение тематических публикаций в средствах массовой информации по вопросам противодействия коррупции, включение антикоррупционной тематики в проекты средств массовой информации по информационному  обеспечению  граждан, способствующих  повышению  их правовой  культуры,  воспитанию у населения антикоррупционного сознания, -принятие участия в проводимых видеоконференциях в сети Интернет по вопросам противодействия коррупции;

-Правовое просвещение и правовое информирование граждан: -проведение тематических акций в формате "флэш-моб" для молодежной аудитории района; -организация изготовления комиксов для учащихся средних школ  района по антикоррупционной тематике; -поддержание в актуальном состоянии раздела "Противодействие коррупции"     официального интернет-сайта Вологодского муниципального района; -проведение цикла семинаров по вопросам противодействия коррупции; -проведение районного конкурса школьных работ,  по  разработке общественных механизмов противодействия коррупции; -размещение на сайте района, органов местного самоуправления района информационных материалов по проблемам правового воспитания граждан в специальных разделах в соответствии со своей компетенцией; -проведение ежегодных конференций по актуальным вопросам правоприменения; -размещение на сайте района в сети Интернет нормативно-правовой базы района; -подготовка ежегодного отчета о состоянии коррупции в органах местного самоуправления Вологодского муниципального района и направление его на рассмотрение Совета по противодействию коррупции в Вологодской области;

-Модернизация и хостинг сайта района;

-Совершенствование системы видеоконференцсвязи с администрациями сельских поселений и муниципальными учреждениями;

-Содержание, ремонт, апгрейт оргтехники и приобретение дополнительного серверного оборудования и программ;

-Модернизация селекторной связи в административном здании по ул.Пушкинская, д.24.;

-Модернизация локальной внутренней сети (ЛВС);

-Организация дополнительного выделенного канала Интернета;

-Расширение системы видеонаблюдения в административном здании по ул.Пушкинская, д.24;

-Установка АРМ в приемной главы района подключенного в сеть электронного документооборота Правительства области;

-Расширение сети электронного документооборота;

-Создание единого банка данных документов принятых во всех органах местного самоуправления;

-Приобретение (замена) ключей электронно-цифровой подписи (ЭЦП);

-Приобретение, внедрение, обновление программ и оборудования повышающих уровень защиты информации;

-Обновление нормативных документов по вопросам защиты информации;

-Подготовка плана мероприятий по созданию  «Электронного муниципалитета»;

-Создание электронного портала «Электронный муниципалитет».  Создание новых и расширение ранее созданных информационных банков данных;

-Совершенствование предоставления муниципальных услуг:  -организация предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ; -проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг, в том числе предоставляемых на базе МФЦ; -мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму; -информирование общественности по вопросам снижения административных барьеров, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в  органах местного самоуправления района; -разработка и распространение ин-формационных материалов о муниципальных услугах, доступных для различных категорий потребителей, а также об административных регламентах, определяющих процедуры взаимодействия органов местного самоуправления района с гражданами и организациями, в СМИ, сети Интернет; - доведение до органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, методических материалов по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг;

-Совершенствование нормативной основы деятельности органов местного самоуправления района: -проведение функционального анализа органов местного самоуправления района на предмет выявления незакрепленных, избыточных, дублирующих и неисполняемых функций; -обеспечение внесения изменений в положения об органах местного самоуправления района в соответствии с уточненными функциями; -проведение анализа применения административных регламентов исполнения функций по муниципальному контролю; - обеспечение внесения изменений в утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций в части приведения их в соответствие с действующим законодательством, а также в части совершенствования порядка предоставления муниципальных услуг; - обеспечение внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие разработку и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления района; -обеспечение внесения изменений в муниципальные правовые акты, направленные на снижение административных барьеров и снятие ограничений для предоставления муниципальных услуг;

-Внедрение альтернативных способов обращения заявителей за получением муниципальных услуг: -закупка и монтаж оборудования для оснащения МФЦ; -обеспечение интеграции АИС "МФЦ" с Порталом государственных и муниципальных услуг (функций) области; -интеграция АИС "МФЦ" с информационными системами ведомств, участвующих в предоставлении услуг на базе МФЦ; -создание офисов МФЦ на условиях муниципально-частного партнерства, приобретение и обслуживание передвижных офисов МФЦ;

-Повышение уровня информированности граждан о порядке и способах получения муниципальных услуг: -подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"; -организация центра телефонного обслуживания; -расширение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в том числе сопутствующих услуг (услуги юриста, адвоката, нотариуса, отделений банков, единого расчетного центра, копировально-множительных аппаратов, банкоматов, терминалов экспресс-оплаты);

-Проведение районного конкурса «Электронный гражданин.

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы:

На реализацию мероприятий программы в 2015 году выделено:

-из  федерального бюджета выделено 2 234,00 тыс. руб., израсходовано 2 234,00 тыс. руб., что составляет 100%;

-из областного бюджета выделено 5 523,1 тыс.руб., израсходовано 5 523,08 тыс.руб., что составляет 99,99%;

-из районного бюджета  5 180,9 тыс.руб., израсходовано 5 116,36 тыс.руб., что составляет 98,75%;

Денежные средства были направлены на:

- ежегодные профилактические осмотры;

- выплаты персоналу администрации Вологодского муниципального района по Положению (при награждении медалью «За особые заслуги перед Вологодским районом» 3 степени – 2 человека, , «Почетной грамотой главы Вологодского муниципального района» - 1 человек);

- проведение конкурса «Лучший глава поселения»;

- повышение квалификации работников в специализированных учебных заведениях;

- организацию и проведение районного Праздника труда;

- организацию и проведение тематической акции в формате «Флеш-моб»;

- изготовление календарей, ксерокопирование плакатов по противодействию коррупции;

- проведение конференций по противодействию коррупции;

- изготовление книжек-памяток по противодействию коррупции (500 экз.);

- приобретение антивируса «Доктор Веб» для защиты информации;

- расширение сети электронного документооборота (приобретение программы «Директум»;

- организацию дополнительного выделенного канала Интернета;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых Многофункциональным центром Вологодского муниципального района;

- проведение районного конкурса «Электронного гражданин».

- Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации программы

«Совершенствование муниципального управления  в Вологодском муниципальном районе» на 2015 - 2018 годы за 2015 год

(наименование программы)

постановление администрации Вологодского муниципального района от 29.10.2014 № 621 (с последующими изменениями и дополнениями)

(дата и номер акта об ее утверждении)

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  |  | Финансирование в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) |  |  | Предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | Предусмотрено в законе области об областном бюджете на текущий год | фактически профинансировано (кассовые расходы) на 1 января 2016 года | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 января 2016 года |
| Районный бюджет, всего | 14990,5 | 5116,36 | - | - | - | 2573,4 | - | 5116,36 | 5116,36 |
| федеральный бюджет, всего | 2234,0 | 2234,0 | - | - | - | 2234,0 | - | 2234,0 | 2234,0 |
| областной бюджет, всего | 25952,7 | 5523,08 | - | - | - | 8467,8 | 8467,8 | 5523,08 | 5523,08 |
| Всего по программе | 43177,2 | 12873,44 | - | - | - | 13275,2 | 8467,8 | 12873,44 | 12873,44 |

- Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

«Совершенствование муниципального управления  в Вологодском муниципальном районе» на 2015 - 2018 годы за 2015 год

(наименование программы)

постановление администрации Вологодского муниципального района от 29.10.2014 № 621 (с последующими изменениями и дополнениями) (дата и номер акта об ее утверждении)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Первый отчетный год (2015) |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование рабочих мест работников органов местного самоуправления в инфраструктуре административных зданий и служебных помещений и системы материаль-технического обеспечения органов местного самоуправления | Количество работников, проходящих ежегодные профилактические осмотры | Чел. | 0 | 43 | 43 | Выполнено |
| Повышение стимулирвоания труда работников органов местного самоуправления | Количество врученных благодарностей, благодарственных писем и почетных грамот (штат администрации Вологодского муниципального района) | Шт. | 0 | 10 | 19 | Выполнено |
| Повышение квалификации работников в специализированных учебных заведениях | Посещение семинаров, курсов, вебинаров и пр. по повышению квалификации – не менее 5 в год | % | 0 | 100 | 120 | Выполнено (6 сотрудников прошли обучение) |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная поддержка, моральное и материальное стимулирование специалистов, обеспечивающих укрепление экономического потенциала сельских поселений, развитие социальной сферы | Количество проведенных мероприятий | Шт. | 0 | 1 | 1 | Выполнено |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование механизмов предупреждения угроз, связанных с коррупцией | Число выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления, по сравнению с 2014 годом | % | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| Повышение доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления | Количество проведенных мероприятий для 10 и более представителей общественности | Шт. | 0 | Не менее 2-х |  |  |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование системы муниципального управления с использованием современных информационных технологий | Доля выполненных работ по организации дополнительного выделенного канала Интернет от общего объема запланированных работ | % | 0 | 25 | 25 | Выполнено |
| Совершенствование и расширение системы электронного документооборота и обмена информацией, обеспечение ее деятельности и защиты | Количество пользователей, подключенных к системе электронного документооборота | Шт. | 0 | 5 | 5 |  |
|  | Количество проведенных обновлений программ, направленных на защиту информации и обеспечение ее достоверности | Шт. | 0 | 1 | 1 | Выполнено |
| Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |
| Повышение качества и доступности муниципальных услуг, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в том числе на базе многофункционального центра организации | Количество окон приема заявителей в МФЦ ВМР | Шт. | 0 | 29 | 33 | Выполнено |
| Популяризация услуг, оказываемых в электронном виде, путем проведения районных конкурсов | Количество лауреатов конкурса, награжденных благодарностями и призами | Шт. | 0 | 13 | 13 | Выполнено |

- Таблица 3

Отчет о результатах реализации программы в 2015 году

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Количество работников, проходящих ежегодные профилактические осмотры | Чел. | 43 | 56 | 56 | 56 | 43 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Количество врученных благодарностей, благодарственных писем и почетных грамот (штат администрации Вологодского муниципального района) | Шт. | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | - | - | - | +90 | - | - | - |
| Ежегодная переподготовка по программе повышения квалификации – не менее 1 служащего в год | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 120 | - | - | - | +20 | - | - | - |
| Количество проведенных мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Число выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления, по сравнению с 2014 годом | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Количество проведенных мероприятий для 10 и более представителей общественности | Шт. | Не менее 2-х | Не менее 2-х | Не менее 2-х | Не менее 2-х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля выполненных работ по организации дополнительного выделенного канала Интернет от общего объема запланированных работ | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Количество пользователей, подключенных к системе электронного документооборота | Шт. | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Количество проведенных обновлений программ, направленных на защиту информации и обеспечение ее достоверности | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Количество окон приема заявителей в МФЦ ВМР | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество лауреатов конкурса, награжденных благодарностями и призами | Шт. | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Финансирование программы | тыс. руб. | 12938,0 | 11290,6 | 9650,5 | 2670,4 | 12873,44 | - | - | - | -0,5 | - | - | - |

- Таблица 4

|  |  | Весовой коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | 0.05 | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | 0.2 | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |
| E. | Уровень использования средств районного бюджета | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  | нет | 1 |
| G. | Поступление дополнительных доходов в районный бюджет в связи с реализацией программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

Таблица 5

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 3 | 0,9 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 3 | 0,15 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 2 | 0,2 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | x | 2,15 |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Таблица 6

|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- |
| Программа эффективна | от 2.0 до 3.0 |
| Программа частично эффективна | от 1.5 до 2.0 |
| Программа неэффективна | менее 1.5 |

На основании проведенного анализа исполнения программы «Совершенствование муниципального управления  в Вологодском муниципальном районе» на 2015 - 2018 годы данная Программа является эффективной.

Управляющий делами                        												В.Н. Козорезов