**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан в Вологодском муниципальном районе**

**на 2015-2017 годы» за 2015 год**

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.10.2014 № 627)

В 2015 году программа «Социальная поддержка граждан в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы» корректировалась несколько раз:

1. постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.01.2014 № 627;
2. постановление администрации Вологодского муниципального района от 20.02.2015 № 191;
3. постановление администрации Вологодского муниципального района от 13.04.2015№ 476;
4. постановление администрации Вологодского муниципального района от 25.12.2015 № 1727;
5. постановление администрации Вологодского муниципального района от 21.03.2016 № 383;

**Целью муниципальной программы** является создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Вологодском районе.

**Муниципальная программа включает в себя шесть подпрограмм:**

* «Старшее поколение»;
* «Безбарьерная среда»;
* «Семья»;
* «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;
* «Модернизация и развитие социального обслуживания»;
* «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вологодского муниципального района на 2015-2017 годы».

Для достижения указанной цели предусматривается решение **следующих задач**, реализуемых в рамках мероприятий и подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;

качественное и эффективное оказание социальных услуг населению с учетом критериев нуждаемости;

увеличение доли обращений инвалидов в «Пункт выдачи технических средств реабилитации»;

развитие системы отдыха и оздоровления детей;

повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов;

повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения;

обеспечение эффективной деятельности управления социальной защиты населения Вологодского муниципального района.

**Результаты реализации основных мероприятий программы и их роль в решении задач программы**

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 306 784 319,39 тыс.руб., освоено 304 035 446,13 тыс.руб., что составляет 99,10%. Денежные средства были направлены на проведение социокультурных мероприятий для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе проведение праздничных мероприятий, а также посвященных памятным датам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды бюджетной классификации** | | | | | | **Уточненный план на год** | | **Фактически** | **% исполнения** | |
| **КЦСР** | | **КВСР** | **ФКР** | | **КВР** |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Вологодского района 2015-2017 годы» | | | | | | | | | | |
| 9511002 | 801 | | 0104 | 121 | | | 262 900,00 | 262 887,28 | | 100,00% |
| 9512100 | 801 | | 0104 | 121 | | | 0,00 | 0,00 | | Нет плана |
| 9512100 | 804 | | 1006 | 321 | | | 168 000,00 | 168 000,00 | | 100,00% |
| 9512700 | 801 | | 0408 | 810 | | | 0,00 | 0,00 | | Нет плана |
| 9514820 | 801 | | 0113 | 244 | | | 320 000,00 | 319 925,00 | | 99,98% |
| 9514820 | 802 | | 0709 | 612 | | | 29 500,00 | 24 563,78 | | 83,27% |
| 9514820 | 803 | | 0801 | 612 | | | 220 000,00 | 176 744,50 | | 80,34% |
| 9514820 | 803 | | 0804 | 244 | | | 363 500,00 | 352 582,00 | | 97,00% |
| 9514820 | 804 | | 1006 | 244 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | | 100,00% |
| 9517212 | 804 | | 1002 | 612 | | | 70 000,00 | 69 987,70 | | 99,98% |
| 9517212 | 804 | | 1006 | 244 | | | 321 900,00 | 321 900,00 | | 100,00% |
| 9518314 | 803 | | 0804 | 540 | | | 15 000,00 | 14 569,00 | | 97,13% |
| 9522100 | 804 | | 1006 | 321 | | | 100 800,00 | 100 800,00 | | 100,00% |
| 9522402 | 804 | | 1002 | 612 | | | 7 200,00 | 7 200,00 | | 100,00% |
| 9524820 | 804 | | 1002 | 612 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00% |
| 9525083 | 804 | | 1002 | 612 | | | 138 100,00 | 138 100,00 | | 100,00% |
| 9526806 | 804 | | 1006 | 244 | | | 15 000,00 | 14 997,55 | | 99,98% |
| 9526806 | 804 | | 1006 | 630 | | | 228 000,00 | 228 000,00 | | 100,00% |
| 9527212 | 804 | | 1006 | 244 | | | 4 700,00 | 4 700,00 | | 100,00% |
| 9531002 | 801 | | 0104 | 121 | | | 187 600,00 | 187 600,00 | | 100,00% |
| 9534820 | 804 | | 1006 | 244 | | | 92 000,00 | 92 000,00 | | 100,00% |
| 9542200 | 804 | | 1001 | 321 | | | 3 212 000,00 | 3 211 732,10 | | 99,99% |
| 9542300 | 804 | | 1003 | 321 | | | 3 551 000,00 | 3 347 235,16 | | 94,26% |
| 9545250 | 804 | | 1003 | 244 | | | 402 300,00 | 295 244,19 | | 73,39% |
| 9545250 | 804 | | 1003 | 321 | | | 34 078 700,00 | 32 928 277,30 | | 96,62% |
| 9547212 | 802 | | 0707 | 612 | | | 1 918 483,50 | 1 918 483,50 | | 100,00% |
| 9547212 | 804 | | 0707 | 321 | | | 2 958 016,50 | 2 953 173,40 | | 99,84% |
| 9547212 | 804 | | 0707 | 612 | | | 238 000,00 | 238 000,00 | | 100,00% |
| 9547212 | 804 | | 1003 | 244 | | | 1 097 218,84 | 1 096 970,26 | | 99,98% |
| 9547212 | 804 | | 1003 | 321 | | | 161 669 381,16 | 161 665 898,74 | | 100,00% |
| 9557206 | 804 | | 0707 | 360 | | | 2 346 000,00 | 2 336 267,01 | | 99,59% |
| 9557206 | 804 | | 0707 | 612 | | | 161 500,00 | 161 500,00 | | 100,00% |
| 9557206 | 804 | | 1002 | 611 | | | 11 073 900,00 | 11 073 900,00 | | 100,00% |
| 9557206 | 804 | | 1003 | 360 | | | 1 917 945,39 | 1 912 441,91 | | 99,71% |
| 9557206 | 804 | | 1004 | 244 | | | 241 300,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 9557206 | 804 | | 1004 | 360 | | | 41 137 374,00 | 40 389 945,09 | | 98,18% |
| 9557212 | 804 | | 1002 | 611 | | | 20 855 000,00 | 20 855 000,00 | | 100,00% |
| 9557212 | 804 | | 1002 | 612 | | | 435 800,00 | 259 077,94 | | 59,45% |
| 9557220 | 804 | | 1004 | 121 | | | 9 500,00 | 9 500,00 | | 100,00% |
| 9561002 | 804 | | 1006 | 121 | | | 523 100,00 | 523 100,00 | | 100,00% |
| 9561002 | 804 | | 1006 | 122 | | | 700,00 | 690,00 | | 98,57% |
| 9561002 | 804 | | 1006 | 242 | | | 3 300,00 | 3 300,00 | | 100,00% |
| 9561002 | 804 | | 1006 | 244 | | | 61 700,00 | 23 274,21 | | 37,72% |
| 9565250 | 804 | | 1006 | 244 | | | 100 000,00 | 99 978,51 | | 99,98% |
| 9567206 | 804 | | 1006 | 121 | | | 1 919 195,09 | 1 919 195,09 | | 100,00% |
| 9567206 | 804 | | 1006 | 122 | | | 953,39 | 953,39 | | 100,00% |
| 9567206 | 804 | | 1006 | 242 | | | 84 773,74 | 84 773,74 | | 100,00% |
| 9567206 | 804 | | 1006 | 244 | | | 248 526,62 | 248 526,62 | | 100,00% |
| 9567206 | 804 | | 1006 | 851 | | | 0,00 | 0,00 | | Нет плана |
| 9567206 | 804 | | 1006 | 852 | | | 5 751,16 | 5 751,16 | | 100,00% |
| 9567212 | 801 | | 0113 | 621 | | | 0,00 | 0,00 | | Нет плана |
| 9567212 | 801 | | 1006 | 621 | | | 1 840 100,00 | 1 840 100,00 | | 100,00% |
| 9567212 | 804 | | 1006 | 121 | | | 8 004 900,03 | 8 004 900,03 | | 100,00% |
| 9567212 | 804 | | 1006 | 122 | | | 1 153,71 | 1 153,71 | | 100,00% |
| 9567212 | 804 | | 1006 | 242 | | | 296 706,66 | 296 706,66 | | 100,00% |
| 9567212 | 804 | | 1006 | 244 | | | 1 082 438,37 | 1 082 438,37 | | 100,00% |
| 9567212 | 804 | | 1006 | 611 | | | 2 618 000,00 | 2 618 000,00 | | 100,00% |
| 9567212 | 804 | | 1006 | 851 | | | 373,00 | 373,00 | | 100,00% |
| 9567212 | 804 | | 1006 | 852 | | | 5 028,23 | 5 028,23 | | 100,00% |
|  |  | |  |  | | | **306 784 319,39** | **304 035 446,13** | | **99,10%** |

**ИНФОРМАЦИЯ**

о результатах, достигнутых

в рамках реализации программы

**«Социальная поддержка граждан**

**в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

постановление администрации Вологодского муниципального района от от 30.10.2014 № 627 (с изменениями)

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма** | **Задачи, направленные на достижение цели** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед. измерения** | **Значение показателя** | |
| **План** | **Факт** |
| старшее поколение | активизация участия пожилых граждан в жизни общества | 1. число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района | чел. | 4500 | 8251 |
| безбарьерная среда | повышение доступности и качества реабилитационных услуг | 1. доля обращений инвалидов в "Пункт выдачи ТСР" | % | 0,8 | 2,2 |
| повышение социо-культурной реабилитации инвалидов | 2. кол-во инвалидов, привлеченных к участию в социо-культурных мероприятиях | чел. | 500 | 3420 |
| семья | увеличение количества обращений семей с детьми и получение ими услуг в учреждениях социального обслуживания, из числа нуждающихся | 1. количество обращений семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания | обращения | 7762 | 8493 |
| увеличение количества семей с детьми, привлеченных к участию в социо-культурных мероприятиях | 2. количество семей/человек, участвующих в мероприятиях | семей/ человек | 526 | 935 |
| предоставление мер социальной поддержки отдельных категориям граждан | обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки , предусмотренных федеральным, областным и муниципальным законодательством, отдельным категориям граждан | 1. доля получателей мер социальной поддержки , получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 |
| 2. доля малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением | % | 100 | 100 |
| 3. доля семей (граждан), получивших ГСП на основании социального контракта и вышедших из ТЖС, от общего количества семей, (граждан), получивших ГСП на основании социального контракта | % | 95 | 97 |
| 4. количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет | ед. | \*12790 | 303 |
| 5. количество информационных сообщений по вопросам социальной защиты населения в медийном пространстве | ед. | 20 | 22 |
| 6. доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет , проживающих на территории района | % | 72 | выполнено |
| 7. доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время, от общего числа детей, находящихся в ТЖС, подлежащих оздоровлению | % | 54,5 | 60,7 |
| модернизация и развитие социального обслуживания | качественное оказание социальных услуг отдельным категориям граждан с учетом критериев индивидуальной нуждаемости | 1. доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания | % | 97 | 98,9 |
| 2. доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм обслуживания | % | 1,5 | 3,2 |
| повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечения их прав и интересов | 3. доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений. | % | 91,5 | 94 |
| развитие кадрового потенциала в системе социальной защиты | 4. соотношение средней ЗП социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней ЗП в регионе | % | \*268,5 | 54,8 |
| 5. соотношение средней ЗП среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения со средней ЗП в регионе | % | 79,3 | 80 |
| 6. соотношение средней ЗП младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения со средней ЗП в регионе | % | 52,4 | 53,9 |
| обеспечение реализации муниципальной программы | создание условий для реализации муниципальной программы управлением социальной защиты населения района | 1. доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения района | % | 100 | 100 |
| создание условий для реализации муниципальной программы в рамках переданных полномочий |

\*1 – Всего в районе число многодетных семей 671.

\*2 – Данный коэффициент был скорректирован областью до 54,7%

Результаты оценки эффективности реализации программы в 2015 году приведены в таблице 3.

**Расчет эффективности программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой  коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0.3 | 3 | 0,9 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 2 | 0,1 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 3 | 0,3 |
| F | 0.1 | 1 | 0,1 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | x | **2,35** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Эффективность реализации программы в балах |
| **Программа эффективна** | **От 2,0 до 3,0** |
| Программа частично эффективна | От 1,5 до 2,0 |
| Программа неэффективна | Менее 1,5 |

**Вывод:**

На основании проведенного анализа программа «Социальная поддержка граждан в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы» в 2015 году признана эффективной.

**Заместитель главы района Т.Е.Артемьева**