**Управление культуры, молодёжной политики и туризма Вологодского муниципального района**

**Годовой отчет о ходе реализации программы**

**«Реализация молодежной политики в Вологодском муниципальном районе на 2013-2017 годы»**

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 № 1751(в ред. №1620 от 08.12.2015)

**Цель программы:** Организация работы с молодежью Вологодского муниципального района, создание условий для самореализации и интеграции в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества.

**Основные задачи:**

1. Создание и организация работы на территории поселений молодежных советов и других молодежных объединений;
2. Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи района;
3. Создание условий для культурного и творческого развития молодой семьи.

**Основные мероприятия программы:**

Перечень основных мероприятий Программы, реализация которых обеспечит достижение поставленных целей и задач, приведен в Приложении № 1 таблица № 2 к программе.

**Результаты реализации основных мероприятий программы и их роль в решении задач программы**

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета в 2015 году выделено 239,0 тыс.руб., по факту на 31.12.2015 года израсходовано 205,0 тыс. рублей, то есть выделенные средства освоены на 86%.

2015 год – юбилейный год в истории России, год 70-летия великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Уделить внимание как можно большему количеству знаменательных дат военной истории тех лет, задействовать максимальное количество жителей Вологодского района, в том числе молодежи в возрасте 11-35 лет, в подготовке значимых мероприятий, создание районного штаба волонтерского корпуса 70-летия Победы, сплочение добровольцев, донесение до молодежи важности участия во всех общероссийских акциях – основные цели управления культуры, молодежной политики и туризма в части реализации областных программ «Во славу Отечества» и «Развитие добровольчества в Вологодской области» на уровне муниципального района.

С января по апрель творческая группа управления культуры, молодежной политики и туризма выезжала к участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Вологодском районе, фотографировала их и записывала воспоминания. Снимки ветеранов – современные и военных лет, с небольшим описанием были представлены на передвижной выставке «Лица великой Победы», а также опубликованы в специальном одноименном проспекте. Он вышел в свет ко Дню Победы и вместе с портретом был вручен участникам проекта.

Молодежь района была задействована в различных всероссийских акциях, посвященных 70-летию Победы:

1 «Георгиевская ленточка» - 4569 чел.

2. «Бессмертный полк» - 1935 чел.

3. «Сирень Победы» - 952 чел.

4. «Всероссийский Конкурс рисунков» - 97 чел.

5. «Минувших лет былая слава» - 30 чел.

6. «Знамя Победы» - 110 чел.

7. Флешмоб «День Победы» - 1120 чел.

8. «Голубь мира»- 50 чел.

9. «Свободный микрофон Победы» - 16 чел.

10. «Красная гроздь Победы» - 30 чел.

11. «Зажгите свечи» - 150 чел.

12. «Календарь Победы» - 35 чел.

13. «Вахта памяти» - 222 чел.

14. «Память жива» - 6 чел.

15. «Огонек Памяти» - 60чел.

16. «Стена памяти» - 100 чел.

17. Акция «Велопробег Победы» - 30 чел.

В марте 2008 года в Совете Федерации на заседании комитета по социальной политике была единогласно одобрена инициатива об учреждении нового государственного праздника в День святых князей Петра и Февронии — «Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья». Управление культуры, молодежной политики и туризма уделило большое внимание мероприятиям, направленным на поддержку и развитие семейных традиций, организации семейного отдыха, приобщение семей к здоровому образу жизни. В районе существует несколько семейных клубов, молодые семьи, сочетавшиеся браком в 2015 году, были отмечены на районном празднике семьи, любви и верности.

В 2015 году были также проведены следующие мероприятия: «Весёлые гонки», «Снеговея», «Утренняя звезда», «Майский слет школьников», Слет лидеров «Содружество», «Вологодское подворье», «Вечное движенье», слет экологов-краеведов на памяти дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова, Конкурс зимних драндулетов.

Молодежный парламент в течение года провел несколько заседаний, круглых столов с представителями администрации района по вопросам взаимодействия с субъектами профилактике, проблемам и задачам районной молодежи. Активисты молодежного движения по возможности привлекались ко всем мероприятиям, проводимым БУ ВО «ОЦ ГиМИ «Содружество».

**Информация**

о ходе реализации программы

**«Реализация молодежной политики в Вологодском муниципальном районе на 2013-2017 годы»**

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 № 1751(в ред. №1620 от 08.12.2015)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования  и направления  расходования средств | | Объемы  финансирования  по мероприятиям программы на  весь период ее  реализации | | Фактически  профинансировано с  начала реализации  программы | | | | | Финансирование в текущем году | | | | | | |
| всего | в том числе по годам (кроме  текущего года) | | | | предусмотрено программой на текущий год  (на дату  утверждения  программы) | | предусмотрено в решении  о районном  бюджете на  текущий год | фактически  профинансировано (кассовые  расходы) на  31 декабря | | фактически  выполнено  (фактические расходы)  на 31 декабря | |
| 2013 | | 2014 | |
| Районный бюджет, всего (долевое финансирование) | | 1079,0 | | 651,0 | 191,0 | | 221,0 | | 239,0 | | 239,0 | 227,6 | | 227,6 | |
| в том числе: | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| капитальные расходы | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| текущие расходы | | 1079,0 | | 651,0 |  | |  | | 239,0 | | 239,0 | 227,6 | | 227,6 | |
| Справочно: | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| федеральный бюджет, всего | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| областной бюджет, всего | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| бюджет поселения, всего | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| **Информация о реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, о ходе строительства  объектов, выполненных работах, уровне технической готовности строек и объектов и т.д.):** | | | | | | | | | | | | | | | |
| В 2015 году из районного бюджета на мероприятия программы запланировано выделить **239,0 тыс.рублей**, по факту на 31.12.2015 года израсходовано **227,6тыс. рублей**, то есть выделенные средства освоены на 95,23**%** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | | Сроки проведения | | | | | План (тыс.руб.) | | Факт (тыс.руб.) | | | Остаток (тыс.руб.) | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Проведение молодежных мероприятий  (Весёлые гонки, Снеговея, Утренняя звезда, Вологодское подворье, Вечное движенье, слет экологов-краеведов на приз памяти А.Ф. Клубова, осенний районный слет лидеров) | | в течение года | | | 151375,00 | | | | 149975,00 | | | 1400,0 | |
| 2 | | Участие в областных слетах и конкурсах | | В течение года | | | 10,0 | | | | 9,5 | | | 0,5 | |
| 3 | | Создание молодежных советов в сельских поселениях Вологодского района | | В течение года | | | - | | | | - | | | - | |
| 4 | | Создание молодежного центра Вологодского муниципального района | | В течение года | | | - | | | | - | | | - | |
| 5 | | Повышение квалификации и профессионального уровня специалистов, работающих с молодежью | | В течение года | | | - | | | | - | | | - | |
| 7 | | Оплата за пользование цифровыми ресурсами при подготовке мероприятий, и взаимодействии с областными и районными молодежными организациями | | В течение года | | | 12,0 | | | | 12,0 | | | 0,0 | |
| 8 | | Организация выездов молодежных организаций по обмену опытом с молодежными организациями Вологодской области | | В течение года | | | - | | | | - | | | - | |
| 9 | | Оформление книжных выставок спортивной тематики в районной библиотеке: «Природа и здоровье», «Здоровье и долголетие» и т.д. во время проведения месячников здоровья в районе | | В течение года | | | - | | | | - | | | - | |
| 10 | | Проведение киномарафона в Кувшиновском Доме культуры «Профилактика правонарушений среди подростков» демонстрация фильмов «Способен ли ты сказать нет наркотикам», «Наркоряд», «Точка», «Противодействие потребления наркотиков», «Проделки Венеры», «Алкоголь не выход из проблем», «Какая истина в вине» и т.д. | | В течение года | | | - | | | | - | | | - | |
| 11 | | Обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних в каникулярное время; (Организация летних лагерных сборов на базах учреждений культуры: Гончаровский ДК, Кубенский ДК) (Приобретение настольных игр и спортивного инвентаря) | | В течение года | | | - | | | | - | | | - | |
| 12 | | Проведение профилактических бесед для несовершеннолетних с привлечением специалистов полиции, медицины. (Остаховский, Стризневский, Непотяговский, Кубенский, Грибковский, Ермаковский, Кувшиновский, Сосновский ДК, ДК «Северные зори») | | В течение года | | | - | | | | - | | | - | |
| 13 | | Вовлечение детей и молодежи в занятия кружков, секций, работающих на бесплатной основе в учреждениях культуры | | В течение года | | | - | | | | - | | | - | |
| 14 | | Проведение молодежного велопробега, посвященного Дню Независимости и Дню Победы (Сосновский ДК, ДК «Современник») | | В течение года | | | - | | | | - | | | - | |
| 15 | | Оформление книжных выставок в районной библиотеке антинаркотической тематики: «Сумей сказать НЕТ!», «Твой выбор» | | В течение года | | | - | | | | - | | | - | |
| 16 | | Организация постоянного мониторинга посещаемости детьми и молодежью творческих коллективов, занятий в студиях, кружках. | | В течение года | | | - | | | | - | | | - | |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых

в рамках реализации районной программы

**«Реализация молодежной политики в Вологодском муниципальном районе на 2013-2015 годы»**

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 № 1751(в ред. №118 от 13.03.2013)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи,  направленные  на достижение цели | Наименование индикатора  (показателя) | Единица  измерения | Базовое  значение  (на начало реализации программы) | Первый  отчетный  год | | 2015 отчетный  год | | Обоснование отклонений  значений индикатора  (показателя) на конец  отчетного года |
| план | факт | план | факт |
| Создание и организация работы на территории поселений молодежных советов и других молодежных объединений | Количество молодёжных советов и объединений | ед. | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | Количество молодежных советов и объединений увеличилось на 2 за счет создания молодежного общества «Наследники Победы», и «Юные защитники Отечества» приуроченных к 70-летию Победы в ВОВ |
| Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи района | Количество участников фестивалей, конкурсов и мероприятий | % | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | Количество участников фестивалей, конкурсов и мероприятий увеличилось за счет организации и проведения смотра-конкурса молодежного творчества «Песни нашей Победы» |
| Создание условий для культурного и творческого развития молодой семьи | Количество молодых семей, участвующих в мероприятиях | ед. | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | Количество молодых семей, участвующих в мероприятиях увеличилось на 2 единицы, за счет участия в областном конкурсе «Династия», где приняли участие две не привлекаемые ранее семьи из д.Березник и д. Новое. Тем самым показатель увеличился на 40%. |

Отчет о результатах реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица  измерения | Плановое значение  (по годам реализации программы) | | | | Фактическое значение (по годам реализации программы) | | | | Отклонение (%) (по годам реализации  программы) | | | |
| 2015 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015 |  |  |  |
| Количество молодёжных советов и объединений | ед. | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Количество участников фестивалей, конкурсов и мероприятий | % | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Количество молодых семей, участвующих в мероприятиях | ед. | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | Тыс.руб. | 239,0 |  |  |  | 227,6 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Весовой  коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| A | 0.3 | 2 | 0,6 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 3 | 0,15 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 2 | 0,2 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | 15 | 2,1 |

На основании проведенного анализа исполнения программы «Реализация молодежной политики в Вологодском муниципальном районе на 2013-2017 годы», выявлены следующие моменты, которые повлияли на оценку эффективности исполнения программы в 2015 году:

- Количество молодёжных советов и объединений увеличилось на 2 единицы;

- Количество участников фестивалей, конкурсов и мероприятий увеличилось согласно запланированным показателям.

- Количество молодых семей, участвующих в мероприятиях увеличилось на 2 семьи.

С учетом проведенного анализа в 2015году программа признается эффективной по результатам и показателям реализации, в 2016 году программа продолжит действовать на территории Вологодского муниципального района.

Отчет подготовлен управлением культуры, молодежной политики и туризма Вологодского муниципального района

Начальник управления культуры С.М. Сидоренко

Е.В. Максимова

211340