1. Основные сведения о реализации муниципальных программ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района за 2015 год подготовлен в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации Вологодского муниципального района от 07.07.2014 № 362 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ»  (с изменениями от 14.01.2016  №  28).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты о реализации муниципальных программ за отчетный период, представленные в финансовое управление и отдел экономики и анализа администрации Вологодского муниципального района ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в 2015 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ. Основная часть программ сформирована по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач, запланированных в Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального района до 2025 года (постановление администрации Вологодского муниципального района от 25.12.2015 №1709).

Основные итоги хода реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района за 2015 год приведены в приложении № 1 «Годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района в 2015 году».

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Вологодского муниципального района в 2015 году составила 1 279 382,6 тыс. рублей.  Данные средства местных бюджетов привлекались на реализацию 16 муниципальных программ:

по 2 муниципальным программам средства реализованы в полном объеме;

по 13 муниципальным программам – в диапазоне от 90 до 100%;

по 1  муниципальной программе - уровень ниже 90% (см. таблица 1).

Таблица 1

| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных предприятий Вологодского муниципального района на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования и направления расходования средств | Первый отчетный год (2015 г.) |  |  | Обоснование неосвоения денежных средств |
|  | уточненный план, руб. | Факт, руб. | % выполнения |  |
| Районный бюджет, всего | 2 967 087,66 | 1 142 087,66 | 38,49 |  |
| В разрезе получателей средств: |  |  |  |  |
| Администрация Вологодского муниципального района | 910 987,66 | 885 987,66 | 97,26 | Отмена проведения Департаментом экономического развития Вологодской области запланированной на ноябрь 2015 года региональной выставки - ярмарки «Сделал сам» для субъектов малого и среднего предпринимательства (25 000 руб.) |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района | 2 030 000 | 230 000 | 11,33 | В 2015 году условиями закупки по муниципальному контракту по оказанию комплекса услуг связи по инвестиционному проекту предусмотрен авансовый платеж в размере 200 000 руб. Дата окончания исполнения контракта 15.06.2016 |
| Управление образования Вологодского муниципального района | 26 100 | 26 100 | 100,0 | Выполнено в полном объеме |

Финансирование в 2015 г. не осуществлялось по 2 муниципальным программам:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологодского муниципального района на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»;

2. «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Вологодского муниципального района на 2015 – 2020 годы» (областные лимиты не были доведены до органов местного самоуправления, и финансовые средства, предусмотренные в 2015 году, были перенесены на 2016 год в размере 6 333,2 тыс. рублей).

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района по итогам 2015 года

Отделом экономики и анализа администрации района по итогам 2015 года была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности основана на совокупной оценке (оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат  и др.), по каждому критерию установлен  весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка эффективности проведена на основе отчетной информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

По результатам оценки все  финансируемые в 2015 году  муниципальные программы  признаны эффективными (приложение 1).

4.  Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и при необходимости принять  меры  способствующие достижению наивысшего бала эффективности реализации программы.

- Приступить к консолидации муниципальных программ в соответствии с приоритетными направлениями, обозначенными в «Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального района до 2025 года (постановление администрации Вологодского муниципального района от 25.12.2015 №1709):

- повышение конкурентоспособности экономики;

- развитие трудового потенциала;

- улучшение условий проживания населения;

- развитие современной социальной сферы;

- совершенствование системы управления.

- Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а так же по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Соблюдать сроки предоставления отчетов, обозначенные в разделе IV порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённого постановлением администрации Вологодского муниципального района от 07.07.2014 № 362 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ»  (с изменениями от 14.01.2016  №  28).

- Соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ,  ежегодно направляемые отделом экономики и анализа администрации района ответственным исполнителям муниципальных программ.

Приложение № 1

Годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Вологодского муниципального района в 2015 году

| № п/п | Название муниципальной программы | Финансирование, руб. |  | % исполнения средств |  | Оценка эффектив-ности программы | Результат эффектив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | 20009078,00 | 20009072,32 | 100,00 |  | 2,2 | программа эффективна |
| 2 | Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы | 12539942,00 | 12368687,69 | 98,63 |  | 2 | программа эффективна |
| 3 | Управление общественными муниципальными финансами на период 2014-2018 годы | 64257125,00 | 64197337,60 | 99,91 |  | 2,1 | программа эффективна |
| 4 | Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Вологодского муниципального района на 2013-2020 годы | 10241700,00 | 9564897,86 | 93,39 |  | 2,35 | программа эффективна |
| 5 | Газификация Вологодского муниципального района на 2013-2015годы с перспективой до 2020 года | 8023820,00 | 7597345,07 | 94,68 |  | 2,15 | программа эффективна |
| 6 | Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы | 10267400,00 | 10267359,76 | 100,00 |  | 2,05 | программа эффективна |
| 7 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных предприятий в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы | 2967087,66 | 1142087,66 | 38,49 |  | 2,15 | программа эффективна |
| 8 | Совершенствование муниципального управления в Вологодском муниципальном районе на 2015-2018 годы | 12938000,00 | 12873439,56 | 99,50 |  | 2,55 | программа эффективна |
| 9 | Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2017 годы и на перспективу до 2022 года | 682074500,00 | 681784757,83 | 99,96 |  | 1,03* | программа эффективна |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2011-2019 годы | 27414900,00 | 25855213,67 | 94,31 |  | 1,07* | программа эффективна |
| 11 | Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2015-2020 годы | 2559300,00 | 2479783,56 | 96,89 |  | 2,05 | программа эффективна |
| 12 | Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2017 годы | 37228844,73 | 37028366,35 | 99,46 |  | 2,45 | программа эффективна |
| 13 | Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2014-2016 годы | 58715061,70 | 56184279,92 | 95,69 |  | 2,45 | программа эффективна |
| 14 | Реализация молодежной политики Вологодского муниципального района на 2015-2017 годы | 239000,00 | 227600,00 | 95,23 |  | 2,1 | программа эффективна |
| 15 | Социальная поддержка граждан в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы | 306784319,39 | 304035446,13 | 99,10 |  | 2,35 | программа эффективна |
| 16 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологодского муниципального района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года | Финансирование в 2015 году не осуществлялось |  |  |  | 2,4 | программа эффективна |
| 17 | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года | 35 009 200,00 | 33 766 870,89 |  | 96,45 | 2,15 | программа эффективна |
| 18 | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Вологодского муниципального района, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2015 – 2020 годы | Финансирование в 2015 году не осуществлялось |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1 291 269 278,48 | 1 279 382 545,87 | 98,1% |  |  |  |

* - расчет выполнен по новой методике

Начальник отдела экономики и анализа                     										                      И.В.Крючкова

Сводный отчет подготовлен отделом экономики и анализа

Администрации Вологодского муниципального района