- Годовой отчет о  ходе реализации программы в 2015 году

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

Постановление администрации Вологодского муниципального района  от 29.10.2014   №  618

В 2015 году  программа  «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» корректировалась 2 раза -  Постановления администрации Вологодского муниципального района о внесении изменений: от 09.02.2015 № 110, от 03.08.2015 № 1024 в связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы, перераспределением между разделами программы в связи с экономией денежных средств вследствие аукционов по определению подрядчиков – исполнителей мероприятий и необходимостью проведения дополнительных мероприятий в рамках программы..

Основная цель Программы:

Повышение эффективности управления  муниципальной имуществом и земельными ресурсами Вологодского муниципального района

Задачи:

1.1. Оптимизация состава муниципальной собственности Вологодского муниципального района

1.2. Обеспечение сохранности, удовлетворительного технического состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района

2.1. Обеспечение оформления права муниципальной собственности Вологодского муниципального района на земельные участки и их рационального использования

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы

Всего по Программе в 2015 году  было израсходовано 12030,4 тысяч рублей, в том числе:

- по подпрограмме 1 (управление и распоряжение имуществом  - 3407,9 тысяч рублей;

- по подпрограмме  2 (управление и распоряжение земельными ресурсами) -  340,6 тысяч рублей;

- по подпрограмме 3 (обеспечивающая программа) – 8281,9 тысяч рублей.

Таким образом, общие программные расходы по комитету составили по состоянию на 31.12.2015 года  12030,4  млн. рублей при плане  12201,7 млн. рублей  - 98,6% освоения.

На выделенные средства в 2015 году была проведена паспортизация 33 объектов муниципального имущества (158,8 тысяч рублей), проведена оценка права аренды объектов имущества (85,5 тысяч  рублей), принято в муниципальную собственность 127 объектов, проведена инвентаризация муниципального имущества и актуализирован реестр муниципальной собственности.

В 2015 году на содержание имущества казны  было затрачено 3163,7  тысяч рублей, в том числе:

- 1353,3  тысяч рублей – оплата коммунальных услуг жилого и нежилого  фонда;

-  600,0 тысяч рублей – оплата  отчислений на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в МКД ( 6,60 рублей с кв.м  в месяц исходя из площади 5729,2 кв.м  - 161 квартира в собственности ВМР);

-  629,4 тысяч рублей  - ремонтные работы:

- ремонт квартиры п. Заря, 1- 51

- ремонт входной группы п. Майский, д.16

- Ремонт въездного знака

- Ремонт сети электроснабжения п. Федотово(пожарная часть)

- 247,4 тысяч рублей – снос аварийных домов:

-   дом  № 3    с. Куркино, ул. Школьная

- здание Высоковской школы

-  хозяйственные постройки Мынчаково.

- 333,6 тыс. рублей – охрана ( ДОЛ «Чародей», Федотово,33)  и страхование объектов казны (газопровод).

В  сфере земельных отношений проведено межевание 28 земельных участков  под объектами муниципальной собственности (255,1 тысяч  рублей) , а также оценка рыночной стоимости и стоимости арендной платы  (14,5тысяч  рублей),  сформировано 20  земельных участков  под многоквартирными домами (71,0 тысяча рублей) и 48 участков через администрации сельских поселений.

В целях обеспечения текущей деятельности комитета затрачено  8281,9 тысяч  рублей, в том числе заработная плата сотрудников комитета с начислениями - 7290,2 тысяч рублей.

Всего в 2015 году в бюджет района поступило доходов, администрируемых комитетом  62,8 млн. рублей, в том числе: -  аренда за земельные участки 8,5 млн. рублей

- аренда имущества – 2,7 млн. рублей

- реализация земли  - 32,7 млн. рублей

- реализация имущества  - 11,9 млн. рублей

- коммерческий и социальный найм – 0,16 млн. рублей

- прочие поступления (госпошлина, перечисление части прибыли, штрафы, прочие неналоговые доходы) – 7 млн рублей

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации программы

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

(наименование программы)

Постановление администрации Вологодского муниципального района  от 29.10.2014   №  618

(дата и номер акта о ее утверждении)

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  | Финансирование в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего в 2015 году | в том числе по годам (кроме текущего года) |  | предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | предусмотрено в законе области об областном бюджете на текущий год | фактически профинанси-ровано (кассовые расходы) на 1 января 2016 года | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 января 2016 года |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего | 67674,6 | 12030,4 |  |  | 12201,7 | 0 | 12030,4 | 12030,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы | 67674,6 | 12030,4 |  |  | 12201,7 | 0 | 12030,4 | 12030,4 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  | 98,6% |
| федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, о ходе строительства объектов, выполненных работах, уровне технической готовности строек и объектов и т.д.): |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

(наименование программы)

Постановление администрации Вологодского муниципального района  от 29.10.2014   №  618

(дата и номер акта о ее утверждении)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | 2015 год |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Совершенствование системы учета, использования и распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Оптимизация состава муниципальной собственности Вологодского муниципального района | Показатель 1 Увеличение доли паспортизированных объектов в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района, (достижение 100% к 2020 году). | % | 2,0 |  | 3,3 |  | Паспортизировано 33 нежилых объекта и 1 квартира Общее количество объектов 915+99 = 1014. В 2015 году паспортизировано 33 (3,3%), т.е. 91,3 % от всего имущества паспортизировано ВЫПОЛНЕНО |  |
|  | Показатель 2 Снижение доли объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий района, в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района, (снижение до 10% к 2020 году) | % | 2 |  | 4,6 |  | В 2015 году реализовано и передано 27 объектов. В реестре казны ВМР осталось 102 объекта, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий района из 580 единиц (17% ). ВЫПОЛНЕНО |  |
| Задача 1.2. Обеспечение сохранности, удовлетвори-тельного технического состояния объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района | Показатель 1 Отсутствие кредиторской задолженности по коммунальным услугам за жилые и нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района. | Да/нет | нет |  | нет |  | ВЫПОЛНЕНО |  |
|  | Показатель 2 Количество объектов муниципального имущества, приведенных в удовлетворительное техническое состояние (не менее 10 объектов ежегодно). | Ед. | 10 |  | 6 |  | Ремонт квартир п. Заря, п. Майский, п. Федотово Ремонт въездного знака Ремонт электросети пожарной части п. Федотово ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО (60%) |  |
|  | Показатель 3 Количество снесенных, реконструированных, перепрофилированных объектов (не менее 5 объектов ежегодно). | Ед. | 5 |  | 4 |  | Перевод из нежилого в жилое п. Заря 1-51 Снос высоковской школы и хозблока Снос ст. Дикая д.2 ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО (60%) |  |
| Подпрограмма 2. Совершенствование системы учета, использования и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Обеспечение оформления прав муниципальной собственности на земельные участки и их рационального использования | Показатель 1 Увеличение доли земельных участков, на которые оформлено право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности Вологодского муниципального района (достижение 100% к 2020 году). | % | 25 |  | 26,6 |  | Запланировано формирование 100 земельных участков. В 2015 году сформировано 92 земельных участка. На 01.01.2016 из 830 объектов (с учетом дорог) оформлено 221 земельных участка (26,6%) ВЫПОЛНЕНО |  |
|  | Показатель 2 Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района, предоставленных в аренду, собственность, на основании оценки рыночной стоимости земельных участков (не менее 25 ежегодно). | Ед. | 25 |  | 32 |  | ВЫПОЛНЕНО |  |

- Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2014-2016 годы»

(наименование программы)

Постановление администрации Вологодского муниципального района  от 11.10.2013   №  594

(дата и номер акта о ее утверждении)

|  | Единица измерения |  |  |  | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Совершенствование системы учета, использования и распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Оптимизация состава муниципальной собственности Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Увеличение доли паспорт-ных объектов в общем количестве объектов, находящихся в собственности ВМР |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  | +165 |  |  |  |
| Показатель 2 Снижение доли объектов муницип. имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий района, в общем количестве объектов, находящихся в собственности ВМР |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  | +230 |  |  |  |
| Финансирование |  |  | Тысяч рублей |  | 244,5 |  |  |  |  |  |  |  | 244,3 |  |  |  |  | -0,01% |  |  |  |
| Задача 1.2. Обеспечение сохранности, удовлетворительного технического состояния объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Отсутствие кредиторской задолженности по коммунальным услугам за жилые и нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности ВМР. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Показатель 2 Количество объектов муниципального имущества, приведенных в удовлетворительное техническое состояние (не менее 10 объектов ежегодно). | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | -40 |  |  |  |
| Показатель 3 Количество снесенных, реконструированных, перепрофилированных объектов (не менее 5 объектов ежегодно). | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | -20 |  |  |  |
| Финансирование | Тысяч рублей |  |  |  | 3226,6 |  |  |  |  |  |  |  | 3163,7 |  |  |  |  | -0,02% |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Совершенствование системы учета, использования и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Обеспечение оформления прав муниципальной собственности на земельные участки и их рационального использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Увеличение доли земельных участков, на которые оформлено право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности ВМР (достижение 100% к 2020 году). |  | Ед. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,6 |  |  |  |  | +1,1 |  |  |  |
| Показатель2 Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ВМР, предоставленных в аренду, собственность, на основании оценки рыночной стоимости земельных участков (не менее 25 ежегодно). |  | Ед. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | +64 |  |  |  |
| Финансирование |  | Тысяч рублей |  | 340,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,6 |  |  |  |  | -0,01% |  |  |  |
| ИТОГО финансирование |  | Тысяч рублей |  | 3811,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3748,6 |  |  |  |  | -0,02% |  |  |  |

Оценка показателей эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

Таблица 2

|  |  | Весовой коэффициент |  | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |  |
| A. | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 |  | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  |  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  |  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B. | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | 0.05 |  | да, выполнено | 3 |
|  |  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  |  | не выполнено | 1 |
| C. | Выполнение мероприятий программы | 0.05 |  | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  |  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  |  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D. | Социальная значимость программы | 0.2 |  | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |  |  |  |  |
| E. | Уровень использования средств районного бюджета |  | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  |  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  |  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F. | Наличие экономии бюджетных средств |  | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  |  | нет | 1 |
| G. | Поступление дополнительных доходов в районный бюджет в связи с реализацией программы |  | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3 и суммируются.

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 1 | 0,3 |
| B | 0.05 | 0 | 0 |
| C | 0.05 | 1 | 0,05 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 2 | 0,2 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 3 | 0,6 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | x | 1,95 |

На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4 делается вывод о степени эффективности реализации программы.

- Таблица 4

|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- |
| Программа эффективна | от 2.0 до 3.0 |
| Программа частично эффективна | от 1.5 до 2.0 |
| Программа неэффективна | менее 1.5 |

Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа  «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» частично эффективна.

Председатель комитета по управлению имуществом

Вологодского муниципального района       								Ю.В. Репина