- Годовой отчет о ходе реализации программы

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных предприятий в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы» в 2015 году

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 28.10.2014 № 615)

В 2015 году программа  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных предприятий в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы»  корректировалась несколько раз:

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 23.03.2015 № 297;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 18.09.2015 № 1242;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 29.10.2015 № 1459;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 25.12.2015 № 1712.

Цель программы:  в социальном аспекте - повышение роли малого и среднего предпринимательства в реализации социальной политики района, рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение численности работающего населения в данном секторе экономики, содействие росту уровня жизни населения района;

в экономическом аспекте - увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в решение задач экономического развития района, насыщение рынка конкурентоспособной продукцией, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, увеличение налоговых поступлений в бюджет от предпринимательской деятельности.

Основные задачи программы:

- совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;

- содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства. Консультационная и информационная  поддержка субъектов предпринимательства;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Формирование положительного отношения у населения района к предпринимательству, малому бизнесу и готовности открыть свое дело;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимателей;

- развитие инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие экономики территории.

Результаты реализации основных мероприятий программы и их роль в решении задач программы

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета в 2015 году выделено 2967,1 тыс. руб., израсходовано 1142,1 тыс. руб., что составляет 38,5 %.

В 2015 году получателями бюджетных средств на реализацию мероприятий программы являются: администрация Вологодского муниципального района, Комитет по управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района, Управление образования Вологодского муниципального района.

Администрацией Вологодского муниципального района денежные средства были направлены:

- на предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой специализированной техники и (или) оборудования.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом денежные средства были направлены:

- на печать инвестиционных паспортов Вологодского муниципального района (в количестве 100 штук);

- организацию обеспечения комплексом услуг связи по инвестиционному проекту «Строительство цеха промышленного диагностирования и производства с целью оказания инжиниринговых услуг в области точного машиностроения».

Управлением образования Вологодского муниципального района денежные средства были направлены на проведение лекций по открытию собственного дела (бизнеса) для учащихся старших классов образовательных учреждений Вологодского муниципального района.

Таблица 1

Результаты реализации программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных предприятий

Вологодского муниципального района на 2015-2017 годы»

за 2015 год

| Источники финансирования и направления расходования средств | Первый отчетный год (2015 г.) |  |  | Обоснование неосвоения денежных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уточненный план | факт | % выполнения |  |
| Районный бюджет, всего | 2 967 087,66 | 1 142 087,66 | 38,49 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| капитальные расходы | 0 | 0 | 0 |  |
| текущие расходы, в т.ч. | 2 967 087,66 | 1 142 087,66 | 38,49 |  |
| В разрезе получателей средств: |  |  |  |  |
| Администрация Вологодского муниципального района | 910 987,66 | 885 987,66 | 97,26 | Отмена проведения Департаментом экономического развития Вологодской области запланированной на ноябрь 2015 года региональной выставки - ярмарки «Сделал сам» для субъектов малого и среднего предпринимательства (25 000 руб.) |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Вологодского муниципального района | 2 030 000 | 230 000 | 11,33 | В 2015 году условиями закупки по муниципальному контракту по оказанию комплекса услуг связи по инвестиционному проекту предусмотрен авансовый платеж в размере 200 000 руб. Дата окончания исполнения контракта 15.06.2016 |
| Управление образования Вологодского муниципального района | 26 100 | 26 100 | 100,0 | Выполнено в полном объеме |

Таблица 2

Индикаторы оценки  достигнутых результатов реализации программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных предприятий

Вологодского муниципального района на 2015-2017 годы»

за 2015 год

| Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Базовое значение индикатора (показателя) на начало реализации программы | Первый отчетный год (2015 г.) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение (%) |  |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства | Единиц на 10 тыс. человек населения | 331 | 332 | 348 | 104,8 | Выполнено. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. человек) в сравнении с плановым показателем составил 104,8% |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 41,8 | 42,3 | 50,3 | 118,9 | Выполнено |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс.руб. | 12,4 | 12,7 | 18,2 | 143,3 | Выполнено. Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя в сравнении с плановым показателем составил 143,3 % |
| Количество инвестиционных проектов, которым оказано содействие в обеспечении территории инженерной инфраструктурой | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100 | Выполнено |

Результаты оценки эффективности реализации программы в 2015 году приведены в таблице 3.

- Таблица 3

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 3 | 0,9 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 2 | 0,1 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 0 | 0 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 | x | 2,15 |

На основании проведенного анализа программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных организаций в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы» в 2015 году признана эффективной.

Начальник отдела                                                                                   		            экономики и анализа  							И.В. Крючкова

Цветкова А.А.

21-13-20