Пояснительная записка

- о ходе реализации муниципальной программы

- «Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2019 годы»

- в 2016 году

Муниципальная программа «Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Вологодского муниципального района от 30.10.2014 № 625.

В течение 2016 года в программу вносились изменения постановлениями администрации Вологодского муниципального района

- от 16.02.2016 № 144;

- от 11.08.2016 № 1593 (программа изложена в новой редакции);

- от 01.11.2016 № 2155.

Цель программы: сохранение и развитие культурного потенциала Вологодского муниципального района, совершенствование организации доступа населения к культурным ценностям и информации.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

1. обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации;

2. обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

3. создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

4. обеспечение сохранности, пополнения библиотечных фондов Вологодского муниципального района, качества и доступности услуг в сфере библиотечного дела, а также инновационного развития библиотечного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий;

- 5. обеспечение сохранности, пополнения музейных фондов Вологодского муниципального района, качества и доступности услуг в музейной сфере, а также инновационного развития районного краеведческого музея на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий.

Подпрограммы:

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»;

«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»;

«Развитие и модернизация библиотечного дела»;

«Развитие и модернизация музейного дела»;

«Обеспечивающая подпрограмма».

Для оценки достижения целей и решения задач в программе (подпрограммах) установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). В 2016 году отмечена положительная динамика по исполнению показателей.

На реализацию муниципальной Программы в 2016 году предусмотрено 42476,0 тыс. руб., в том числе:

из районного бюджета выделено 38072,7 тыс. руб.,

из бюджета Кубенского сельского поселения – 4290,5 тыс. руб.;

дополнительно к бюджетным ассигнованиям получены иные межбюджетные трансферты из областного бюджета в размере                  112,8 тыс. руб. (на комплектование книжных фондов библиотек и на приобретение литературно-художественных журналов и (или) подписку на них – 12,8 тыс. руб.; денежное поощрение Кольцеевскому библиотечному филиалу в размере 100,0 тыс. руб. как лучшему муниципальному учреждению культуры, расположенному в сельской местности, по итогам конкурса Департамента культуры и туризма области).

По состоянию на 31.12.2016 кассовые расходы составили 42429,2 тыс. руб. Освоение средств – 99,89 %.

Все запланированные к реализации в отчетном году основные мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования

в сфере культуры»

- Подпрограмма направлена на обеспечение высокого качества, доступности и эффективности дополнительного образования в сфере культуры и искусства в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития отрасли.

- Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:

- - создание условий для развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей;

- - поддержка развития муниципальных учреждений образования в сфере культуры и искусства.

Система дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Вологодском муниципальном районе представлена Огарковской и Федотовской детскими школами искусств.

На начало 2015/2016 учебного года в учреждениях дополнительного образования детей отрасли «Культура» обучалось 473 человека, что на 11 человек или на 2,3 % выше показателя предыдущего учебного года.

Педагогический состав учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства района на начало 2015-2016 учебного года составил 28 человек. Высшее образование имеют 10 преподавателей (35,7 %), среднее профессиональное – 8 (28,6 %). Высшая квалификационная категория присвоена 15 специалистам (53,6 %), первая квалификационная категория – 9 специалистам (32,1 %).

За отчетный период в конкурсах, состоявшихся на территории нашего региона и за его пределами, лауреатами и дипломантами международных конкурсов стали 14 человек, всероссийских – 27, региональных – 11, областных – 19, городских – 83, районных/межрайонных – 21 человек (37 % от общего количества обучающихся).

В отчетном периоде муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районными детскими школами искусств выполнены.

Объем финансирования Подпрограммы в 2016 году – 10974,6 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 10974,6 тыс. руб. Освоение средств составляет 100 %.

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

Подпрограмма 2 направлена на сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Вологодском муниципальном районе, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности.

- Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. создание условий для организации и проведения значимых культурно-досуговых мероприятий, сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района;

2. стимулирование творческой активности профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов района;

3. поддержка развития муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа в Вологодском муниципальном районе.

В отчетном году в МБУК «Кубенский районный Дом культуры» действовали 66 культурно-досуговых формирований различной направленности (в 2015 году – 75) с числом участников 1033 человека (в 2015 году – 1049). В течение года проведено 967 мероприятий (в 2015 году – 1140), из них на платной основе – 503 (в 2015 году – 653). Указанные мероприятия посетили 44879 человек (в 2015 году – порядка 40000), в том числе на платной основе – 14591 человек (в 2015 году – 16747).

В 2016 году реализованы следующие значимые культурные проекты:

- районный конкурс вокального творчества «Снеговея» (февраль 2016 года),

- День Вологодского района (п. Ермаково, 23.07.2016);

- торжественные мероприятия и митинги, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне (май 2016 года).

В отчетном периоде образцовый художественный коллектив «Фиеста» из   с. Кубенское стал дипломантом Всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества «Капризные танцы» (11-12 марта 2016 года, Дворец культуры подшипникового завода в г. Вологде, дипломы II и III степени) и обладателем Гран-при II Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Малиновый звон Пасхи» (11-15 мая 2016 года, г. Вологда); народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Кубяночка» стал обладателем диплома лауреата I степени II Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Малиновый звон Пасхи» (11-15 мая 2016 года, г. Вологда); диплома лауреата III степени на областном творческом конкурсе «Живые страницы» (Вологда, 2016 год), диплома I степени Всероссийского конкурса-фестиваля «Песни военных лет» (Вологда, 2016 год).

По результатам районного конкурса «Лучшее учреждение культуры Вологодского муниципального района по итогам работы за 2015 год» I место присуждено Гончаровскому Дому культуры, филиалу МБУК «Майский Дом культуры» (диплом I степени, иные межбюджетные трансферты в размере        50,0 тыс. руб. администрации Майского сельского поселения); II место –      МБУК «Сосновское культурное объединение» (диплом II степени, иные межбюджетные трансферты в размере 30,0 тыс. руб. администрации Сосновского сельского поселения); III место – МБУК «Лесковский Дом культуры» (диплом III степени, иные межбюджетные трансферты в размере 20,0 тыс. руб. администрации Лесковского сельского поселения).

В отчетном периоде муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районным Домом культуры выполнено.

Объем финансирования Подпрограммы в 2016 году – 7391,3 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию основных мероприятий Подпрограммы составил – 7391,3 тыс. руб. Освоение средств – 100 %.

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»

- Подпрограмма 3 направлена на создание условий для равноценного доступа населения Вологодского муниципального района к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы района.

- Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. улучшение качества и доступности услуг в сфере библиотечного дела;

2. обеспечение пополнения библиотечных фондов Вологодского муниципального района документами на различных носителях информации;

- 3. модернизация деятельности общедоступных библиотек Вологодского муниципального района, обеспечение инновационного развития библиотечного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий.

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» объединяет 35 библиотек (1 юридическое лицо и 34 сельских библиотечных филиала.

Приоритетными направлениями деятельности в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения района в отчетном периоде стали: расширение информационных возможностей общедоступных библиотек, развитие библиотек в качестве культурно-просветительских центров, хранителей культурного наследия, в том числе краеведческой тематики.

В отчетном году число зарегистрированных пользователей библиотек составило 25479 человек (49 %) (в 2015 году количество зарегистрированных пользователей – 25341), число посещений – 215879 (в 2015 году – 216971). Библиотечные фонды пополнились на 6172 экземпляра. Общий фонд муниципальных библиотек района включает более 348 тысяч экземпляров документов на традиционных и электронных носителях информации.

Библиотеками района проведено свыше 1800 культурно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду книги и чтения, сохранение и популяризацию литературного наследия региона, патриотическое и нравственное воспитание.

В целях повышения качества библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках созданы фонды внутрисистемного книгообмена, реализуются мероприятия по развитию нестационарного библиотечно-информационного обслуживания. В 2016 году передвижными комплектами книг воспользовались жители 31 сельского населенного пункта (108 книгонош).

В течение года библиотеки района проводили творческие встречи с писателями, книжные выставки и презентации книг, литературно-музыкальные вечера и др.

В числе значимых культурно-просветительских проектов, реализованных библиотеками:

- муниципальный этап V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (февраль-март 2016 года);

- участие во всероссийской акции «Библиосумерки» (апрель 2016 года); акция «Читаем Рубцова» (сентябрь 2016 года, Кольцеевский филиал,                    50 участников);

- литературная конференция «Настроив душу на добро», посвященная памяти поэта-земляка С.В. Чухина (12 октября 2016 года, районная библиотека, 73 участника).

По результатам районного конкурса «Лучшее учреждение культуры Вологодского муниципального района по итогам работы за 2015 год» I место присуждено Кольцеевскому библиотечному филиалу МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» (диплом I степени, субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы в размере 30,0 тыс. руб.); II место – районной детской библиотеке МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» (диплом II степени, субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы в размере 20,0 тыс. руб.); III место – Центральной районной библиотеке МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» (диплом III степени, субсидия на иные цели на укрепление материально-технической базы в размере 10,0 тыс. руб.).

В отчетном периоде муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районной МЦБС выполнено.

Объем финансирования Подпрограммы в 2016 году –  16997,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 12,8 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 16997,9 тыс. руб. Освоение средств составляет 100 %.

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела»

- Подпрограмма 4 направлена на создание условий для развития музейной деятельности в Вологодском муниципальном районе в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций.

- Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- 1. обеспечение сохранности, пополнения музейных фондов Вологодского муниципального района, качества и доступности услуг в музейной сфере;

- 2. модернизация деятельности районного краеведческого музея, обеспечение его инновационного развития на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий.

Фонды Вологодского районного краеведческого музея насчитывают 7296 единиц хранения (в 2015 году – 7059). В течение 2016 года в музее организованы 394 экскурсий, выставок и мероприятий (в 2015 году – 382).

В 2016 году количество посетителей музея составило порядка 7340 человек (на 84 человека больше, чем в 2015 году), из них 3447 экскурсантов.

В отчетном периоде музей в очередной раз стал площадкой для проведения следующих значимых мероприятий:

- V детского музыкального фестиваля «Детские перезвоны», посвященного творчеству В.А. Гаврилина (17 апреля 2016 года, участники из 8 школ искусств города Вологды и Вологодского района);

- Богословских краеведческих чтений (25 ноября 2016 года);

- мероприятия, посвященного 45-летнему юбилею МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» (03 марта 2016 года).

При районном краеведческом музее продолжил работу кружок «Юный патриоты». Для школьников разработана и внедрена интерактивная квест-игра «В поисках купеческого клада», продолжена работа по программе «Истоки». Продолжена работа по программам: «Милосердие» (с Домом-интернатом); «Наши ветераны»; Люби и знай свой край» (с политехническим техникумом), программам для подготовительной и младшей групп детского сада «Колосок».

В настоящее время музей приступил к созданию музейного электронного ресурса – в 2016 году приобретен сенсорный стол с информационной системой и программным обеспечением «Музейный гид», включающий информацию о музейных экспонатах и коллекциях в форме удобного каталога, интерактивные мультимедийные презентации для посетителей и виртуальные туры по музейным коллекциям.

В отчетном периоде муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районным краеведческим музеем выполнено.

Объем финансирования Подпрограммы в 2016 году – 1340,3 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 1340,3 тыс. руб. Освоение средств составляет 100 %.

Целью Обеспечивающей подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

- надлежащее осуществление полномочий управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района;

- надлежащее осуществление полномочий МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района».

В отчетном периоде муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) централизованной бухгалтерией культуры выполнено.

Объем финансирования Подпрограммы в 2016 году – 5771,9 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 5725,2 тыс. руб. Освоение средств составляет 99,2 %.

Оценка эффективности реализации Программы

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы

- Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе

КОмп = 42429234,23/42475925,00 = 0,9989

Степень результативности достижения целей и решения задач муниципальной программы

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | План 2016 | Факт 2016 | КВПi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приобщенность населения Вологодского муниципального района к культурным ценностям и информации через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя | 6,53 | 9,37 | 1,4349 |
| доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания услуг в сфере культуры и искусства | % | 83 | 90 | 1,0843 |
| доля детей и молодежи 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 6,4 | 11,6 | 1,8125 |
| количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества на базе МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | ед. | не менее 70 | 66 | 0,9429 |
| количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 чел. населения Вологодского муниципального района | экз./ 1000 чел. | 130 | 119 | 0,9154 |
| доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 100 | 91,4 | 0,9140 |
| количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 6545 | 7296 | 1,1147 |
| доступность информации о музее (продвижение информации через создание блогов, сайта, электронные ресурсы других учреждений культуры, автоматизированные информационные системы в сфере культуры и др.) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 80 | 80 | 1,0000 |
| количество созданных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 17 | 17 | 1,0000 |
|  |  |  |  | 10,2187 |

Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Факт 2015 | Факт 2016 | КРi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приобщенность населения Вологодского муниципального района к культурным ценностям и информации через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя | 9,8 | 9,4 | 0,9592 |
| доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания услуг в сфере культуры и искусства | % | 100 | 90 | 0,9000 |
| доля детей и молодежи 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 6,3 | 11,6 | 1,8413 |
| количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества на базе МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | ед. | 75 | 66 | 0,8800 |
| количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 чел. населения Вологодского муниципального района | экз./ 1000 чел. | 45 | 119 | 2,6444 |
| доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 95 | 91,4 | 0,9621 |
| количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 7059 | 7296 | 1,0336 |
| доступность информации о музее (продвижение информации через создание блогов, сайта, электронные ресурсы других учреждений культуры, автоматизированные информационные системы в сфере культуры и др.) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 60 | 80 | 1,3333 |
| количество созданных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 18 | 17 | 0,9444 |
|  |  |  |  | 11,4983 |

- Индекс эффективности реализации муниципальной программы

- ЭРмп = 0,9989 + ((10,2187+11,4983)/2/9) = 1,1027

- 2

Расчет индекса эффективности реализации подпрограмм

Подпрограмма 1

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 1

КОппm= 10974600/10974600 = 1

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 1

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | План 2016 | Факт 2016 | КВПjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Огарковская детская школа искусств», МБУДО «Федотовская детская школа искусств» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств Вологодского муниципального района, в общей численности учащихся детей в районе | % | 6,4 | 11,6 | 1,8125 |
| Удельный вес учащихся детских школ искусств Вологодского района, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств района | % | 15 | 37 | 2,4667 |
| Оснащенность районных детских школ искусств специальным оборудованием и аппаратурой | % | 95 | 95 | 1,0000 |
| Уровень средней заработной платы педагогических работников детских школ искусств. | тыс. руб. | 22,0 | 23,1 | 1,0500 |
|  |  |  |  | 7,3292 |

Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 1

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Факт 2015 | Факт 2016 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Огарковская детская школа искусств», МБУДО «Федотовская детская школа искусств» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств Вологодского муниципального района, в общей численности учащихся детей в районе | % | 6,3 | 11,6 | 1,8413 |
| Удельный вес учащихся детских школ искусств Вологодского района, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств района | % | 45 | 37 | 0,8222 |
| Оснащенность районных детских школ искусств специальным оборудованием и аппаратурой | % | 90 | 95 | 1,0556 |
| Уровень средней заработной платы педагогических работников детских школ искусств. | тыс. руб. | 20,7 | 23,1 | 1,1159 |
|  |  |  |  | 5,8350 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

ЭРппм= 1 + ((7,3292+5,8350)/2/5)= 1,1582

2

Подпрограмма 2

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 2

КОппm= 7391271/7391275 = 1

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 2

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | План 2016 | Факт 2016 | КВПjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Число участников культурно-досуговых мероприятий МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | чел. | не менее 1100 | 1033 | 0,9391 |
| Количество значимых выставочно-ярмарочных мероприятий | ед. | 4 | 4 | 1,0000 |
| Количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества на базе МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | ед. | не менее 70 | 66 | 0,9429 |
| Сумма субсидий, грантов в области культуры | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,0000 |
| Оснащенность учреждений культурно-досугового типа специальным оборудованием и аппаратурой | % | 65 | 65 | 1,0000 |
|  |  |  |  | 5,8820 |

Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 2

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Факт 2015 | Факт 2016 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Число участников культурно-досуговых мероприятий МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | чел. | 1049 | 1033 | 0,9847 |
| Количество значимых выставочно-ярмарочных мероприятий | ед. | 3 | 4 | 1,3333 |
| Количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества на базе МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | ед. | 75 | 66 | 0,8800 |
| Сумма субсидий, грантов в области культуры | тыс. руб. | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Оснащенность учреждений культурно-досугового типа специальным оборудованием и аппаратурой | % | 65 | 65 | 1,0000 |
|  |  |  |  | 5,1980 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2

ЭРппм= 1 + ((5,8820+5,1980)/2/5)= 1,0540

2

Подпрограмма 3

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 3

КОппm= 16997850/16997850 = 1

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 3

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | План 2016 | Факт 2016 | КВПjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Охват населения района библиотечным обслуживанием | % | 45,5 | 49,0 | 1,0769 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения Вологодского муниципального района | экз. на 1000 чел. населения | 130 | 119 | 0,9154 |
| Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 100 | 91,4 | 0,9140 |
|  |  |  |  | 3,9063 |

Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 3

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Факт 2015 | Факт 2016 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Охват населения района библиотечным обслуживанием | % | 45,6 | 49,0 | 1,0746 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения Вологодского муниципального района | экз. на 1000 чел. населения | 45 | 119 | 2,6444 |
| Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 95,0 | 91,4 | 0,9621 |
|  |  |  |  | 5,6811 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3

ЭРппм= 1 + ((3,9063+5,6811)/2/4)= 1,0992

2

Подпрограмма 4

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 4

КОппm= 1340300/1340300 = 1

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 4

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | План 2016 | Факт 2016 | КВПjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 6545 | 7296 | 1,1147 |
| Посещаемость музея (мероприятий) | чел. | 5050 | 7340 | 1,4535 |
| Количество созданных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 17 | 17 | 1,0000 |
| Доступность информации о музее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (продвижение информации через создание блогов, сайта, электронные ресурсы других учреждений культуры, автоматизированные информационные системы в сфере культуры и др.) | % | 80 | 80 | 1,0000 |
|  |  |  |  | 5,5682 |

Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 4

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Факт 2015 | Факт 2016 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 7059 | 7296 | 1,0336 |
| Посещаемость музея (мероприятий) | чел. | 7256 | 7340 | 1,0116 |
| Количество созданных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 18 | 17 | 0,9444 |
| Доступность информации о музее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (продвижение информации через создание блогов, сайта, электронные ресурсы других учреждений культуры, автоматизированные информационные системы в сфере культуры и др.) | % | 60 | 80 | 1,3333 |
|  |  |  |  | 5,3229 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4

ЭРппм= 1 + ((5,5682+5,3229)/2/5)= 1,0446

2

Подпрограмма 5

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 5

КОппm= 5725213,23/5771900 = 0,9919

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 5

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | План 2016 | Факт 2016 | КВПjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Исполнение расходных обязательств районного бюджета на реализацию муниципальной программы по соответствующим направлениям расходов | % | 100 | 99,89 | 0,9989 |
| Соблюдение установленных законодательством требований по организации и ведению учета и отчетности в учреждениях культуры Вологодского района | % | 100 | 100 | 1,0000 |
|  |  |  |  | 3,9989 |

Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 5

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Факт 2015 | Факт 2016 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Исполнение расходных обязательств районного бюджета на реализацию муниципальной программы по соответствующим направлениям расходов | % | 99,46 | 99,89 | 1,0043 |
| Соблюдение установленных законодательством требований по организации и ведению учета и отчетности в учреждениях культуры Вологодского района | % | 100 | 100 | 1,0000 |
|  |  |  |  | 4,0043 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 5

ЭРппм= 0,9919 + ((3,9989+4,0043)/2/4)= 0,9962

2

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРобщ=1,1027+1,1582+1,0540+1,0992+1,0446+0,996252=1,0866

Сопоставляя со шкалой интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы, приходим к выводу, что программа может быть признана высокоэффективной. Динамика реализации Программы положительная.

Высокое значение показателя эффективности программы обеспечено за счет:

-  своевременного исполнения мероприятий программы (подпрограмм);

- обеспечения положительной динамики целевых показателей программы (подпрограмм) по сравнению с 2015 годом;

- высокого уровня выполнения плана по целевым показателям.

Резерв повышения уровня эффективности – повышение качества планирования значений целевых показателей.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

1. продолжить реализацию программы, обеспечить достижение показателей программы (подпрограмм);

2. обеспечить корректировку плановых значений перевыполненных показателей программы (подпрограмм) на период с 2017 года до окончания их реализации с учетом итогов 2016 года;

3. пересмотреть систему показателей программы (подпрограмм), оптимизировав их количество и обеспечив соответствие современным тенденциям развития социальной сферы и экономики района.

Приоритетными задачами управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района и отрасли на 2017 год являются:

- исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации в части мероприятий отрасли «Культура»;

- реализация значимых культурных событий 2017 года;

- повышение эффективности деятельности учреждений отрасли культуры, повышение качества услуг;

- развитие механизмов многоканального финансирования, в том числе проведение работы по привлечению дополнительного финансирования из областного и федерального бюджетов;

- укрепление единого культурного пространства, продвижение культурных продуктов на российский рынок.

ОТЧЕТ

за 2016 год о ходе выполнения мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального района Вологодской области на период до 2025 года

Целевые показатели социально-экономического развития
 Вологодского района на период до 2025 года

| Показатели |  | Единица измерения |  | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 (факт) | 2015 (прогноз) | 2020 (прогноз) | 2025 (прогноз) |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности клубами и объединениями клубного типа | % от нормативной потребности |  | 93,9 |  | 95,0 | 98,0 | 100 |
| Уровень обеспеченности библиотеками | % от нормативной потребности |  | 93,0 |  | 92,0 | 93,0 | 100 |
| Число учреждений культурно-досугового типа на 1000 чел. населения | ед. |  | 0,31 |  | 0,31 | 0,30 | 0,6 |
| Приобщенность населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя |  | 6,5 |  | 6,5 | 7,5 | 9 |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, которые требуют консервации или реставрации | % |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Содержание мероприятия | Результаты в 2016 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и объединениями клубного типа | 59,6 |
| 2 | Уровень обеспеченности библиотеками | 67,3 |
| 3 | Число учреждений культурно-досугового типа на 1000 чел. населения | 0,59 |
| 4 | Приобщенность населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры | 9,4 |

| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района «Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| ( название программы) |  |  |  |  |  |
| за 2016 год |  |  |  |  |  |
| (указывается отчетный финансовый год) |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2016 году |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа , всего | тыс. руб. | 42476,0 | 42429,2 | 0,9989 | Не в полном объеме освоены средства по Обеспечивающей подпрограмме |
| Программная часть | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Цель программы Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодского муниципального района, совершенствование организации доступа населения к культурным ценностям и информации |  |  |  |  |  |
| Показатель цели программы Приобщенность населения Вологодского муниципального района к культурным ценностям и информации через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя | 6,53 | 9,37 | 1,4349 |  |
| Показатель цели программы Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания услуг в сфере культуры и искусства | % | 83 | 90,0 | 1,0843 | в соответствии с ведомственным планом мероприятий по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры (приказ Департамента культуры и туризма области от 20.05.2016 № 115) |
| Показатель цели программы Доля детей и молодежи 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 6,4 | 11,6 | 1,8125 |  |
| Показатель цели программы Количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества на базе МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | ед. | не менее 70 | 66 | 0,9429 | укрупнение клубных формирований с небольшой численностью |
| Показатель цели программы Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 чел. населения Вологодского муниципального района | экз./1000 чел. | 130 | 119 | 0,9154 | недостаточное финансирование на комплектование фондов |
| Показатель цели программы Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 100 | 91,4 | 0,914 | отсутствует Интернет в Гончаровском, Шолоховском филиалах, Северной Ферме |
| Показатель цели программы Количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 6545 | 7296 | 1,1147 |  |
| Показатель цели программы Доступность информации о музее (продвижение информации через создание блогов, сайта, электронные ресурсы других учреждений культуры, автоматизированные информационные системы в сфере культуры и др.) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 80 | 80 | 1 |  |
| Показатель цели программы Количество созданных музейных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 17 | 17 | 1 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | тыс. руб. | 10974,6 | 10974,6 | 1 |  |
| Задача подпрограммы 1 Создание условий для развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Огарковская детская школа искусств», МБУДО «Федотовская детская школа искусств» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель задачи Доля детей, обучающихся в детских школах искусств Вологодского муниципального района, в общей численности учащихся детей в районе | % | 6,4 | 11,6 | 1,8125 |  |
| Показатель задачи Удельный вес учащихся детских школ искусств Вологодского района, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств района | % | 15 | 37 | 2,4667 |  |
| Задача подпрограммы 1 Поддержка развития муниципальных учреждений образования в сфере культуры и искусства | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Оснащенность районных детских школ искусств специальным оборудованием и аппаратурой | % | 95 | 95 | 1 | Необходимое техническое оснащение образовательного процесса имеется, однако степень износа музыкальных инструментов высокая (износ фортепиано - 80-100 %, народные инструменты - 10-80 %) |
| Показатель задачи Уровень средней заработной платы педагогических работников детских школ искусств | тыс. руб. | 22,0 | 23,1 | 1,05 | показатели "дорожной карты" выполнены |
| Мероприятие подпрограммы 1.001 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Огарковская детская школа искусств» | тыс. руб. | 6108,8 | 6108,8 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 1 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Огарковская детская школа искусств» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.002 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Федотовская детская школа искусств» | тыс. руб. | 4865,8 | 4865,8 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 1 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Федотовская детская школа искусств» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Административное мероприятие (1. формирование годовых и квартальных планов работы, разработка нормативных правовых актов, обеспечение своевременного внесения изменений в них; годовых планов приема учащихся; разработка авторских методик, технологий и программ в сфере дополнительного образования детей, программ выявления и развития различных видов одаренности детей; функционирование методических объединений при детских школах искусств; научно-практические семинары, конференции, совещания для руководителей и преподавателей детских школ искусств и др.; 2. проведение аналитической работы, составление планов финансово-хозяйственной деятельности, смет и др.) | (да/нет) | да | да |  |  |
| Показатель административного мероприятие (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» | тыс. руб. | 7391,3 | 7391,3 | 1 |  |
| Задача подпрограммы 2 Создание условий для организации и проведения значимых культурно-досуговых мероприятий, сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель задачи Число участников культурно-досуговых мероприятий МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | чел. | не менее 1100 | 1033 | 0,9391 |  |
| Показатель задачи Количество значимых выставочно-ярмарочных мероприятий | ед. | 4 | 4 | 1 |  |
| Задача подпрограммы 2 Стимулирование творческой активности профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов района | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества на базе МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | ед. | не менее 70 | 66 | 0,9429 | укрупнение клубных формирований с небольшой численностью |
| Задача подпрограммы 2 Поддержка развития муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа в Вологодском муниципальном районе | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Сумма субсидий, грантов в области культуры | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1 |  |
| Показатель задачи Оснащенность учреждений культурно-досугового типа специальным оборудованием и аппаратурой | % | 65 | 65 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.001 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | тыс. руб. | 7101,5 | 7101,5 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 2 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК "Кубенский районный Дом культуры" | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.002 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов | тыс. руб. | 189,8 | 189,8 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 2 Количество мероприятий | ед. | 3 | 3 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.003 Укрепление материально технической базы учреждений культуры ВМР | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.004 Реализация проекта «Мобильное кино» | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.005 Сохранение и поддержка самодеятельного творчества | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.006 Сохранение и укрепление кадрового состава учреждений культуры | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1 | иные межбюджетные трансферты администрациям Майского, Лесковского, Сосновского сельских поселений (участие в конкурсе "Лучшее учреждение культуры по итогам работы за 2015 год") |
| Показатель мероприятия подпрограммы 2 Количество учреждений, принявших участие в конкурсе | ед. | 7 | 7 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.007 Формирование электронных информационных ресурсов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Административное мероприятие (проведение аналитической работы; формирование годовых и квартальных планов работы; разработка нормативных правовых актов, обеспечение своевременного внесения изменений в них; разработка положений о проведении мероприятий; составление смет, муниципальных контрактов и др. документов; PR-деятельность; взаимодействие с органами, обеспечивающими охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий и др.) | (да/нет) | да | да |  |  |
| Показатель административного мероприятие (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела» | тыс. руб. | 16997,9 | 16997,9 | 1 |  |
| Задача подпрограммы 3 Улучшение качества и доступности услуг в сфере библиотечного дела | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель задачи Охват населения района библиотечным обслуживанием | % | 45,5 | 49,0 | 1,0769 |  |
| Задача подпрограммы 3 Обеспечение пополнения библиотечных фондов Вологодского муниципального района документами на различных носителях информации | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения Вологодского муниципального района | экз./1000 чел. | 130 | 119 | 0,9154 | недостаточное финансирование на комплектование фондов |
| Задача подпрограммы 3 Модернизация деятельности общедоступных библиотек Вологодского муниципального района, обеспечение инновационного развития библиотечного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 100 | 91,4 | 0,914 | отсутствует Интернет в Гончаровском, Шолоховском филиалах, Северной Ферме |
| Мероприятие подпрограммы 3.001 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 16602,9 | 16602,9 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 3 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 3.002 Комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 172,2 | 172,2 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 3.003 Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 6,4 | 6,4 | 1 | в рамках иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
| Мероприятие подпрограммы 3.004 Приобретение литературно-художественных журналов и (или) подписка на них для библиотек МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 6,4 | 6,4 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 3 Количествоэкземпляров новых поступлений | экз. | 6172,0 | 6172 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 3.005 Организация и проведение Чухинских чтений | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 3 Количество участников мерояприятия | чел. | 40 | 40 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 3.006 Укрепление материально-технической базы МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 160,0 | 160,0 | 1 | иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Кольцеевскому библиотечному филиалу; субсидия на иные цели Кольцеевскому библиотечному филиалу, детской библиотеке-филиалу и Центральной районной библиотеке (участие в конкурсах "Лучшее учреждение культуры по итогам работы за 2015 год") |
| Показатель мероприятия подпрограммы 3 Количество учреждений, принявших участие в конкурсе | ед. | 3 | 3 | 1 |  |
| Административное мероприятие (проведение аналитической работы; формирование годовых и квартальных планов работы; разработка нормативных правовых актов, обеспечение своевременного внесения изменений в них; разработка положений о проведении мероприятий; составление смет, муниципальных контрактов и др. документов; методическая и PR-деятельность и др.) | (да/нет) | да | да |  |  |
| Показатель административного мероприятие (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация музейного дела» | тыс. руб. | 1340,3 | 1340,3 | 1 |  |
| Задача подпрограммы 4 Обеспечение сохранности, пополнения музейных фондов Вологодского муниципального района, качества и доступности услуг в музейной сфере | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель задачи Количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 6545 | 7296 | 1,1147 |  |
| Показатель задачи Посещаемость музея (мероприятий) | чел. | 5050 | 7340 | 1,4535 |  |
| Показатель задачи Количество созданных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 17 | 17 | 1 |  |
| Задача подпрограммы 4 Модернизация деятельности районного краеведческого музея, обеспечение его инновационного развития на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Доступность информации о музее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (продвижение информации через создание блогов, сайта, электронные ресурсы других учреждений культуры, автоматизированные информационные системы в сфере культуры и др.) | % | 80 | 80 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 4.001 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | тыс. руб. | 1160,3 | 1160,3 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 4 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 4.002 Укрепление материально-технической базы МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 4 Количество единиц (сенсорный стол) | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 4.003 Проведение музыкального фестиваля «Детские перезвоны», посвященного творчеству композитора В.А. Гаврилина | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 4 Количество участников мероприятия | чел. | 100 | 100 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 4.004 Проведение мероприятия, посвященного 45-летнему юбилею МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 4 Количество участников мероприятия | чел. | 50 | 50 | 1 |  |
| Административное мероприятие (проведение аналитической работы; формирование годовых и квартальных планов работы; разработка нормативных правовых актов, обеспечение своевременного внесения изменений в них; разработка положений о проведении мероприятий; составление смет, муниципальных контрактов и др. документов; учетно-хранительская работа; исследовательская и научно-методическая и PR-деятельность и др.) | (да/нет) | да | да |  |  |
| Показатель административного мероприятие (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |
| Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 5771,9 | 5725,2 | 0,9919 | экономия фактических расходов от предусмотренных |
| Задача обеспечивающей подпрограммы Надлежащее осуществление полномочий управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Задача обеспечивающей подпрограммы Надлежащее осуществление полномочий МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района» | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель задачи Исполнение расходных обязательств районного бюджета на реализацию муниципальной программы по соответствующим направлениям расходов | % | 100 | 99,89 | 0,9989 | экономия фактических расходов от предусмотренных |
| Показатель задачи Соблюдение установленных законодательством требований по организации и ведению учета и отчетности в учреждениях культуры Вологодского района | % | 100 | 100 | 1 |  |
| 1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы | тыс. руб. | 3904,6 | 3857,9 | 0,988 | экономия фактических расходов от предусмотренных Планирование и распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям на очередной финансовый год осуществляется в конце предшествующего ему календарного года, до проведения мероприятий). Не израсходованы средства на оплату Интернет-услуг, услуг связи, ГСМ, экономия расходов в связи с увольнением начальника управления |
| 1.001 Расходы на руководство и управление управлению культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района | тыс. руб. | 3904,6 | 3857,9 | 0,988 |  |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 1867,3 | 1867,3 | 1 |  |
| Административное мероприятие 1. Формирование ежегодных планов работы; разработка нормативных правовых актов, обеспечение своевременного внесения изменений в них; составление смет, муниципальных контрактов и др. документов; 2. проведение аналитической работы (мониторинг реализации муниципальной программы; мероприятия по повышению эффективности расходов, осуществляемых в рамках муниципальной программы; внесение изменений в программу; формирование отчетов о реализации муниципальной программы; организация и ведение учета и отчетности в учреждениях культуры Вологодского района и др.) | (да/нет) | да | да |  |  |
| Показатель административного мероприятие (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |
| Начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы ) |  |  | И.В. Султаншина (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |

ноно

 Основные изменения были связаны с приведением объемов финансирования программы в соответствие с решениями Представительного Собрания Вологодского муниципального района о бюджете и корректировкой значений показателей программы в соответствии с изменением объемов финансирования.

 Ансамблю русской песни «Кубяночка» (руководитель Н.И. Филин) присвоено звание народный самодеятельный коллектив (приказ Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия области от 22.07.2011 № 255), танцевальному коллективу «Фиеста» (художественный руководитель  В.Л. Рогозина) присвоено звание «Образцовый художественный коллектив» (приказ Департамента культуры и туризма области от 12.01.2016 № 7).

 Нормативная потребность рассчитана в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»