Годовой отчет о  ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Вологодском муниципальном районе на 2015 - 2018 годы и на перспективу до 2020 года» в 2016 году

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 29.10.2014 года № 621 (в редакции постановления от 15.11.2016  № 2245))

В 2016 году муниципальная программа  «Совершенствование муниципального управления в Вологодском муниципальном районе на 2015 - 2018 годы и на перспективу до 2020 года» корректировалась 8 раз: - постановление администрации Вологодского муниципального района от 02.03.2016 № 239, от 31.05.2016 № 1086, от 03.06.2016 № 1109, от 14.09.2016 № 1803, от 13.10.2016 № 2026, от 02.11.2016 № 2182, от 15.11.2016 № 2245, от 16.12.2016 № 2478.

Цель программы: Создание условий для динамичного социально-экономического развития  Вологодского муниципального района за счет эффективного функционирования системы муниципального управления.

На реализацию указанной цели направлен комплекс задач, таких как:

-повышение эффективности работы муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления путем создания оптимальных условий  труда и стимулирования труда, эффективное содержание имущественного комплекса, предназначенного для функционирования органов местного самоуправления;

-совершенствование  рабочих мест  работников органов местного самоуправления и оптимизация системы материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;

-совершенствование системы стимулирования труда работников органов местного самоуправления;

-повышение профессионального уровня муниципальных  служащих и других работников местного самоуправления;

-муниципальная поддержка, моральное и материальное стимулирование  специалистов, обеспечивающих укрепление экономического потенциала сельских поселений, развитие социальной сферы;

-совершенствование механизмов предупреждения угроз, связанных с коррупцией;

-повышение доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления района;

-совершенствование и развитие системы муниципального управления с использованием современных информационных технологий;

-совершенствование и расширение системы электронного документооборота и обмена информацией, обеспечение ее деятельности и защиты;

-повышение качества и доступности муниципальных услуг, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в том числе на базе МФЦ;

-популяризация услуг, оказываемых в электронном виде, путем проведения районных конкурсов.

Основные мероприятия программы:

- Проведение ежегодной диспансеризации, профосмотров;

-Материально-техническое обеспечение сотрудников, исходя из служебной необходимости (изготовление удостоверений для сотрудников, визиток и т.п.);

-Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания помещений, занимаемых органами местного самоуправления (посредством МКУ «Хозуправление ВМР»);

-Обеспечение транспортными средствами органов местного самоуправления (посредством МКУ «Хозуправление ВМР»);

-Подготовка помещений и оснащение рабочих мест для депутатов Представительного собрания Вологодского муниципального района и главы района;

-Повышение социальной защищенности муниципальных служащих;

- -Разработка и внедрение системы показателей по оценке эффективности труда работников органов местного самоуправления;

- - Совершенствование системы проведения аттестации муниципальных служащих и определения  эффективности деятельности муниципальных служащих по результатам аттестации;

-Совершенствование наградной системы и эффективное ее применение в отношении работников органов местного самоуправления;

-Внедрение современных образовательных технологий и программ. Это мероприятие предполагает использование современных обучающих технологий и программ в электронном виде, рекомендованных (предоставленных) ведомственными федеральными и региональными органами на бесплатной основе;

-Привлечение к проведению учебных мероприятий (в органах местного самоуправления) высококвалифицированных преподавателей и специалистов;

-Повышение квалификации работников органов местного самоуправления;

-Целевая подготовка студентов в системе высшего профессионального образования по направлению администрации района;

-Оказание методической и правовой помощи молодым специалистам, работающим в сельской местности. Это мероприятие осуществляется по подведомственности органами местного самоуправления и не требует финансового обеспечения;

-Организация проведения районного Праздника Труда. Мероприятие направлено на популяризацию сельских специальностей, повышение престижа специалистов, работающих в сельской местности, чествование работников, добившихся высоких результатов в своей деятельности;

-Присвоение звания «Почетный гражданин Вологодского муниципального района» и награждение медалью «За особые заслуги перед Вологодским районом»;

-Надбавка к пенсии за многолетний добросовестный труд;

-Социальные гарантии специалистам, работающим на селе;

-Занесение лиц на Доску Почета и их поощрение;

-Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Вологодского муниципального района (самостоятельное проведение органами местного самоуправления района антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов района);

- Координация деятельности структурных подразделений администрации района, органов местного самоуправления администрации района с правом юридического лица, органов местного самоуправления района и методическое обеспечение их деятельности по вопросам, связанным с противодействие коррупции;

- Организация и проведение общественными советами, созданными при органах местного самоуправления мероприятий антикоррупционной направленности;

- Правовое просвещение и правовое информирование граждан;

- Организация информирования граждан по вопросам противодействия коррупции;

- Модернизация и хостинг сайта района;

- Содержание, ремонт, апгрейт оргтехники и приобретение дополнительного серверного оборудования и программ;

- Модернизация локальной внутренней сети (ЛВС). Мероприятие предусматривает ежегодное создания новых точек для подключения компьютеров к ЛВС;

- Организация дополнительного выделенного канала Интернета;

- Установка АРМ в приемной руководителя администрации района; подключенного в сеть электронного документооборота Правительства области;

- Расширение сети электронного документооборота (мероприятие предусматривает подключение к электронной программе документооборота рабочих мест заместителей руководителя администрации района, руководителей органов местного самоуправления, руководителей органов администрации района, руководителей структурных подразделений администрации района);

- Приобретение (замена) ключей электронно-цифровой подписи (ЭЦП);

- Приобретение, внедрение, обновление программ и оборудования повышающих уровень защиты информации, обновление и приобретение лицензионных антивирусных программ, фильтрующих программ и необходимого оборудования;

- Обновление нормативных документов по вопросам защиты информации  (мероприятие предусматривает ведение строгого номерного учета оргтехники,  ведения систематической парольной политики (учет паролей, своевременная их замена), своевременное обновление инструкций (памяток) по защите информации, организацию изучения всеми работниками документов по защите информации, осуществление контроля за соблюдением правил по защите информации);

- Подготовка плана мероприятий по созданию системы  «Электронного документооборота», оказывающего изучение всех вопросов связанных с созданием «Электронного документооборота», определение структуры «Электронного документооборота», подготовку расчетов по необходимым затратам, изучение рынка возможных подрядчиков;

- Создание электронного портала «Электронный документооборот» и расширение ранее созданных информационных банков данных;

-Совершенствование предоставления муниципальных услуг. В рамках рассматриваемого мероприятия планируются:

а) организация предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ;

б) проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг, в том числе предоставляемых на базе МФЦ;

в) проведение мероприятий по переводу муниципальных услуг в электронную форму;

г) информирование общественности по вопросам снижения административных барьеров, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в  органах местного самоуправления района, органах администрации района, наделенных правами юридического лица;

д) разработка и распространение информационных материалов о муниципальных услугах, доступных для различных категорий потребителей, а также об административных регламентах, определяющих процедуры взаимодействия органов местного самоуправления района, органов администрации района, наделенных правами юридического лица, с гражданами и организациями, в СМИ, сети «Интернет» (в рамках проекта "Открытый муниципалитет");

е) доведение до органов местного самоуправления района, органов администрации района, наделенных правами юридического лица, предоставляющих муниципальные услуги, методических материалов по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг;

ж) обеспечение выполнения публичных обязательств, переданных в МФЦ.

- Совершенствование нормативной основы деятельности органов местного самоуправления района. В рамках рассматриваемого мероприятия планируются:

а) проведение функционального анализа органов местного самоуправления района, структурных подразделений администрации района (с правами юридического лица), на предмет выявления незакрепленных, избыточных, дублирующих и неисполняемых функций;

б) обеспечение внесения изменений в положения об органах местного самоуправления района, органах администрации (с правами юридического лица), структурных подразделениях администрации района,   в соответствии с уточненными функциями;

в) проведение анализа применения административных регламентов исполнения функций по муниципальному контролю;

г) обеспечение внесения изменений в утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций в части приведения их в соответствие с действующим законодательством, а также в части совершенствования порядка предоставления муниципальных услуг;

д) обеспечение внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие разработку и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления района, органами администрации Вологодского муниципального района (с правами юридического лица);

е) обеспечение внесения изменений в муниципальные правовые акты, направленные на снижение административных барьеров и снятие ограничений для предоставления муниципальных услуг.

- Создание и организация деятельности многофункционального центра. В рамках рассматриваемого мероприятия планируются:

а) закупка и монтаж оборудования для оснащения МФЦ;

б) обеспечение интеграции автоматизированной информационной системы "МФЦ" (далее АИС «МФЦ») с Порталом государственных и муниципальных услуг (функций) области;

в) интеграция АИС "МФЦ" с информационными системами ведомств, участвующих в предоставлении услуг на базе МФЦ;

г) создание офисов МФЦ на условиях муниципально-частного партнерства, приобретение и обслуживание передвижных офисов МФЦ.

- Повышение уровня информированности граждан о порядке и способах получения муниципальных услуг. В рамках рассматриваемого мероприятия планируется:

а) подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";

б) организация центра телефонного обслуживания;

в) расширение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в том числе сопутствующих услуг (услуги юриста, адвоката, нотариуса, отделений банков, единого расчетного центра, копировально-множительных аппаратов, банкоматов, терминалов экспресс-оплаты).

- Проведение районного конкурса «Электронный гражданин». В рамках рассматриваемого  мероприятия планируется приобретение и вручение благодарностей и призов лауреатам конкурса, проводимым МФЦ.

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы:

На реализацию мероприятий программы в 2016 году выделено:

-из  областного бюджета выделено 7 174 200 рублей, израсходовано 7 174 200 рублей, что составляет 100%;

-из районного бюджета 8 088 300 рублей, израсходовано 8 049 917, 82 рублей, что составляет 99,53%.

Денежные средства были направлены на:

- проведение ежегодной диспансеризации, профилактических осмотров, материально-техническое обеспечение сотрудников, исходя из служебной необходимости (изготовление визиток, удостоверений для сотрудников);

- оснащение рабочих мест депутатов Представительного собрания Вологодского муниципального района и главы района;

- повышение профессионального уровня муниципальных  служащих и других работников органов местного самоуправления;

- проведение конкурса «Лучший глава сельского поселения, Лучший муниципальный служащий, Лучший работник администрации СП»;

-повышение профессионального уровня муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления в вопросах противодействия коррупции;

- проведение семинаров, конференций, подготовка и размещения материалов по антикоррупционной тематике, в том числе Социальная реклама;

- конкурс творческих работ "Ни дать, ни взять" - призы -1место 2000р, 2-1500р, 3-1000р, бланки грамот, дипломов -1000р,  рамки для дипломов -1100 р.;

- содержание,  ремонт, апгрейт оргтехники, приобретение дополнительного серверного оборудования и программ;

- организацию дополнительного выделенного канала Интернета;

- расширение сети электронного документооборота (приобретение программы «Директум»;

- создание электронного портала «Электронный документооборот» и расширение ранее созданных информационных банков данных;

-повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых Многофункциональным центром Вологодского муниципального района.

- Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в Вологодском муниципальном районе на 2015 - 2018 годы и на перспективу до 2020 года» за 2016 год

(наименование программы)

постановление администрации Вологодского муниципального района от 29.10.2014 № 621 (в редакции постановления от 15.11.2016  № 2245)

(дата и номер акта об ее утверждении)

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  |  | Финансирование в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) |  |  | Предусмотрено программой на текущий год | Предусмотрено в законе области об областном бюджете на текущий год | фактически профинансировано (кассовые расходы) на 1 января 2017 года | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 января 2017 года |
| Районный бюджет, всего | 98708,4 | 13166,28 | - | - | - | 8088,3 | - | 8049,92 | 8049,92 |
| федеральный бюджет, всего | 2234,0 | 2234,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет, всего | 34981,3 | 12697,28 | - | - | - | 7174,2 | 7174,2 | 7174,2 | 7174,2 |
| Всего по программе | 135923,7 | 28097,56 | - | - | - | 15262,5 | 7174,2 | 15224,12 | 15224,12 |

- Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в Вологодском муниципальном районе на 2015 - 2018 годы и на перспективу до 2020 года» за 2016 год

(наименование программы)

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 29.10.2014 № 621 (в редакции постановления от 15.11.2016  № 2245) (дата и номер акта об ее утверждении)

| - Задачи, - направленные - на достижение - цели | - Наименование индикатора - (показателя) | - Единица - измерения | - Факт предыдущего года (2015) | - Отчетный год (2016) |  | - Коэффициент выполнения планового значения i-го показателя муниципальной программы - (КВПi) | - Коэффициент развития i-го показателя муниципальной программы - (КРi) | - Обоснование отклонений - значений индикатора - (показателя) на конец - отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Совершенствование рабочих мест работников органов местного самоуправления и оптимизация системы материально-технического обеспечения органов местного самоуправления | - Доля работников, проходящих диспансеризацию и ежегодные профилактические осмотры от штатной численности | - % | - 95 | - 95 | - 100 | - КВП1=1,05 | - КР1=1,05 | - Выполнено |
|  | - Количество оснащенных и подготовленных рабочих мест | - Ед. | - - | - 24 | - 25 | - КВП2=1,04 | - Показатель не рассчитывается | - Выполнено |
| - Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления | Ежегодная переподготовка по программе повышения квалификации - не менее 1 служащего в год | - Чел. | - 1 | - 1 | - 1 | - КВП3 =1 | - КР3=1 | - Выполнено |
|  | Посещение семинаров, курсов, Вебинаров и пр.по повышению квалификации - не менее 5 служащих в год | - Чел. | - 5 | - 5 | - 5 | - КВП4 =1 | - КР4=1 | - Выполнено |
| - Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная поддержка, моральное и материальное стимулирование специалистов, обеспечивающих укрепление экономического потенциала сельских поселений, развитие социальной сферы | - Кол-во проведенных мероприятий | - Ед. | - 1 | - 1 | - 2 | - КВП1 =2 | - КР1=2 | - Выполнено |
|  | - Выплаты старостам поселений,победителям конкурса "Лучший староста сельского поселения" | - Ед. | - 1 | - 1 | - 3 | - КВП2=3 | - КР2=3 | - Выполнено |
|  | - Выплаты победителям конкурса "Лучший глава сельского поселения, Лучший мун.служащий, Лучший работник адм.СП" | - Ед. | - 1 | - 1 | - 3 | - КВП3=3 | - КР3=3 | - Выполнено |
| - Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления района | - Количество проведенных тематических акций (мероприятий) антикоррупционной направленности | - Ед. | - - | - Не менее 2-х | - 5 | - КВП1=2,5 | - Показатель не рассчитывается | - Выполнено |
|  | - Поддержание в актуальном состоянии раздела "Противодействие коррупции" официального интернет-сайта Вологодского муниципального района; количество размещённых на сайте информационных материалов по проблемам правового регулирования | - Ед. | - Не менее 2-х | - Не менее 2-х | - 25 | - КВП2=12,5 | - КР2=12,5 | - Выполнено |
| - Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование и развитие системы муниципального управления с использованием современных информационных технологий | Доля средств затраченных на содержание, ремонт, апгрейт оргтехники, приобретение дополнительного серверного оборудования и программ от бюджетных ассигнований, выделенных на подпрограмму 4 | - Не менее % | - Не менее 2-х | - Не менее 10 | - 14,58 | - КВП1=1,46 | - КР1=7,29 | - Выполнено |
|  | Доля выполненных работ по организации дополнительного выделенного канала Интернет от общего объема запланированных работ | - % | - 25 | - 25 | - 25 | - КВП2=1 | - КР2=1 | - Выполнено |
| - Совершенствование и расширение системы электронного документооборота и обмена информацией, обеспечение ее деятельности и защиты | - Количество пользователей, подключенных к системе электронного документооборота | - Чел. | - 15 | - 42 | - 42 | - КВП3=1 | - КР3=2,8 | - Выполнено |
|  | - Количество проведенных обновлений программ, направленных на защиту информации и обеспечение ее достоверности | - Ед. | - 1 | - 1 | - 1 | - КВП4=1 | - КР4=1 | - Выполнено |
|  | - Наличие эффективной защиты от несанкционированного пользования информацией, находящейся в электронном виде и защите от вредоносных программ | - Есть/требует замены | - Есть | - Есть | - Есть | - - | - - | - Выполнено |
|  | - Отсутствие нелицензионных программных продуктов | - Есть/нет | - нет | - нет | - нет | - - | - - | - Выполнено |
|  | - Доля выполненных работ, направленных на создание электронной системы «Электронный документооборот», от общего объема запланированных работ | - % | - - | - 50 | - 50 | - КВП5=1 | - Показатель не рассчитывается | - Выполнено |
| - Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение качества и доступности муниципальных услуг, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг | - Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг | - % | - 60 | - 70 | - 70 | - КВП1=1 | - КР1=1,17 | - Выполнено |
|  | - Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринительской деятельности | - Ед. | - 2 | - 2 | - 2 | - КВП2=1 | - КР2=1 | - Выполнено |
|  | - Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти РФ (орган местного самоуправления) для получения государственных муниципальных услуг | - Мин. | - Не более 15 минут | - Не более 15 минут | - Не более 15 минут | - КВП3=1 | - КР3=1 | - Выполнено |

Оценка эффективности реализации Программы.

- Расчет коэффициента использования средств муниципального бюджета по программе (КОмп).

КОмп=15224117,8215262500=1

2. Расчет коэффициента использования средств муниципального бюджета по подпрограммам (КОмпm).

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы организации и функционирования муниципальной службы в органах местного самоуправления Вологодского муниципального района»:

КО1=2206312,042226000=0,99;

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала Вологодского муниципального района»:

КО2=242771253000=0,96;

Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»:

КО3=1540015400=1;

Подпрограмма 4 «Развитие информационных технологий органов местного самоуправления Вологодского муниципального района»:

КО4=746034,78754500=0,99;

Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

- КО5=1201360012013600=1

- Расчет индекса эффективности реализации  по подпрограммам (ЭРппм).

- Подпрограмма 1 « Совершенствование системы организации и функционирования муниципальной службы в органах местного самоуправления Вологодского муниципального района»:

- ЭР1=0,99+1,05+1,052+1+12+1+1232=1;

- Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала Вологодского муниципального района»:

- ЭР2=0,96+2+22+3+32+3+3232=1,81;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»:

- ЭР3=1+12,5+12,5212=6,75

- ;

- Подпрограмма 4  «Развитие информационных технологий органов местного самоуправления Вологодского муниципального района»:

- ЭР4=0,99+1,46+7,292+1+12+1+2,82+1+1242=1,53;

- Подпрограмма 5  «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

- ЭР5=1+1+1,172+1+12+1+1232=1,02

- Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

- ЭРмп=1+1,05+1,052+1+12+1+12+2+22+3+32+3+32+12,5+12,52+1,46+7,292+1+12+1+2,82+1+12+1+1,172+1+12+1+12142=1,75

- Расчет общей оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- ЭРобщ=1,75+1+1,81+6,75+1,53+1,0252=2,09

- При сопоставлении с качественной шкалой, приведенной в следующей ниже таблице, можно сделать вывод, что муниципальная программа высокоэффективна.

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |

Заместитель руководителя

администрации района                   									                           Т.Е. Артемьева

| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района «Совершенствование муниципального управления в Вологодском муниципальном районе на 2015 - 2018 годы и на перспективу до 2020 года» |  |  |  |  |  |
| ( название программы) |  |  |  |  |  |
| за 2016 год |  |  |  |  |  |
| (указывается отчетный финансовый год) |  |  |  |  |  |
| Главный администратор муниципальной программы Вологодского муниципального района - администрация Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2016 году |  |  |  |
|  |  | 2016п | факт | ингдексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| Программа, всего | рублей | 15 262 500,00 | 15 224 117,82 | 1,00 |  |
| в том числе по администраторам: |  |  |  |  |  |
| Администрация района |  | 2 689 320,00 | 2 656 166,82 |  |  |
| МКУ "Хозуправление ВМР" |  | 382 980,00 | 382 980,00 |  |  |
| Управление культуры, молодежной политики и туризма |  | 170 000,00 | 164 771,00 |  |  |
| Финансовое управление |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Управление образования |  | 6 600,00 | 6 600,00 |  |  |
| АУ МФЦ ВМР |  | 12 013 600,00 | 12 013 600,00 |  |  |
| Цель программы: Создание условий для динамичного социально-экономического развития Вологодского района за счет эффективного функционирования системы муниципального управления |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма1. Совершенствование системы организации и функционирования муниципальной службы в органах местного самоуправления Вологодского муниципального района | рублей | 2226000,00 | 2206312,04 | 0,99 |  |
| Задача 1 Совершенствование рабочих мест работников органов местного самоуправления и оптимизация системы материально-технического обеспечения органов местного самоуправления. | рублей | 2171000,00 | 2151312,04 | 0,99 |  |
| Мероприятие 1.1. Проведение ежегодной диспансеризации, профосмотров, материально-техническое обеспечение сотрудников, исходя из служебной необходимости (изготовление удостоверений для сотрудников, визиток ) | рублей | 133080,00 | 114815,00 | 0,86 |  |
| Показатель мероприятия 1.1.1. Доля работников, проходящих диспансеризацию и ежегодные профилактические осмотры от штатной численности | % | 95 | 100,00 | 1,05 | Выполнено |
| Мероприятие 1.2. Подготовка помещения и оснащение рабочих мест депутатов Представительного собрания Вологодского муниципального района и главы района. | рублей | 2037920 | 2036497,04 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия 1.2.1. Количество оснащенных и подготовленных рабочих мест | ед. | 24 | 25 | 1,04 | Выполнено |
| оснащение рабочих мест депутатов Представительного собрания, обор. В мал.зал 1583,86, расх.мат-41,65 | рублей | 1625512,00 | 1624089,04 | 1,00 |  |
| подготовка помещения для работы Представительного собрания, главы района, приобретение гербов: РФ, Вологодская область, Вологодский район., гербы -9450, меб.в мал.зал-67978руб. Муху-334980руб. | рублей | 412408,00 | 412408,00 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.3. Повышение социальной защищенности муниципальных служащих | тыс.рублей | 0 | - | - |  |
| Показатель мероприятия 1.3.1. Доля муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет, от общего количества муниципальных служащих, находящихся на пенсии, имеющих на нее право и обратившихся за ее предоставлением | % | 100 | 100 | 1,00 |  |
| Мероприятие 4 Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания помещений, занимаемых органами местного самоуправления и транспортными средствами органы местного самоуправления МКУ «Хозуправление ВМР». | тыс.рублей | 0 | 0 | - |  |
| Показатель мероприятия 1.4.1. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания помещений, занимаемых органами местного самоуправления | % | - | - | - |  |
| Показатель мероприятия 1.4.2. Обеспечение транспортными средствами органов местного самоуправления | % | - | - | - |  |
| Задача 2 Совершенствование системы стимулирования труда работников органов местного самоуправления | тыс.рублей | 0 | 0 | - |  |
| Мероприятие 2.3. Совершенствование наградной системы и эффективное ее применения в отношении работников органов местного самоуправления | тыс.рублей | 0 | 0 | - |  |
| Цель: Повышение эффективности служебной деятельности и стимулирование к более качественному выполнению служебных обязанностей. |  |  |  | - |  |
| Показатель мероприятия 2.3.1. Количество врученных благодарностей, благодарственных писем и почетных грамот | ед. | 11 | 5 | 0,45 |  |
| Расходы на выплату персоналу | тыс.рублей | 0 | 0 | - |  |
| Конкурс "Лучший глава поселения" | тыс.рублей |  |  | - |  |
| Задача 2 Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления | рублей | 55000,00 | 55000,00 | 1,00 |  |
| Мероприятие 2.3. Повышение квалификации работников в органов местного самоуправления | рублей | 55000,00 | 55000,00 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия 2.3.1. Ежегодная переподготовка по программе повышения квалификации - не менее 1 служащего в год | чел. | 1 | 1 | 1,00 | Выполнено |
| Показатель мероприятия 2.3.2. Посещение семинаров, курсов, Вебинаров и пр.по повышению квалификации - не менее 5 служащих в год | чел. | 5 | 5 | 1,00 | Выполнено |
| Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала Вологодского муниципального района | рублей | 253000 | 242771 | 0,96 |  |
| Задача 1 «Муниципальная поддержка, моральное и материальное стимулирование специалистов, обеспечивающих укрепление экономического потенциала сельских поселений, развитие социальной сферы» | рублей | 253000 | 242771 | 0,96 |  |
| Мероприятие 1.3.Организация и проведение районного Праздника труда | рублей | 253000 | 242771 | 0,96 |  |
| Показатель мероприятия 1.3.1. Кол-во проведенных мероприятий | ед. | 1 | 2 | 2,00 | Выполнено |
| Показатель мероприятия 1.3.2. Выплаты старостам поселений,победителям конкурса "Лучший староста сельского поселения" | ед. | 1 | 3 | 3,00 | Выполнено |
| Показатель мероприятия 1.3.3. Выплаты победителям конкурса "Лучший глава сельского поселения, Лучший мун.служащий, Лучший работник адм.СП" | ед. | 1 | 3 | 3,00 | Выполнено |
| Общегосударственные вопросы | рублей | 253000 | 242771 | 0,96 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | рублей | 253000 | 242771 | 0,96 |  |
| Управление культуры -Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | рублей | 170000,00 | 164771,00 | 0,97 |  |
| Администрация - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | рублей | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выплаты старостам поселений,победителям конкурса "Лучший глава сельского поселения, Лучший мун.служащий, Лучший работник адм.СП" | рублей | 78000,00 | 78000,00 | 1,00 | Выполнено |
| Подпрограмма 3 :"Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией" | рублей | 15400 | 15400 | 1,00 |  |
| Задача 1 Совершенствование механизмов предупреждения угроз, связанных с коррупцией | тыс.рублей | 0 | 0 | - |  |
| Мероприятие 1.1. Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Вологодского муниципального района (самостоятельное проведение органами местного самоуправления района антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов района) | тыс.рублей | 0 | 0 | - |  |
| Показатель мероприятия 1.1.1. Доля реализованных мероприятий по противодействию коррупции | % | - | - | - |  |
| Показатель мероприятия 1.1.2. Доля проектов нормативных правовых актов района, по которым антикоррупционная экспертиза проведена | % | - | - | - |  |
| Показатель мероприятия 1.1.3. Доля проектов нормативных правовых актов района, затрагивающих права и свободы граждан, по которым независимая антикоррупционная экспертиза проведена | % | - | - | - |  |
| Мероприятие 1.2. Координация деятельности структурных подразделений администрации района, органов местного самоуправления администрации района с правом юридического лица, органов местного самоуправления района и методическое обеспечение их деятельности по вопросам, связанным с противодействие коррупции. | тыс.рублей | 0 | 0 | - |  |
| Показатель мероприятия 1.2.1. Количество проведенных тематических акций (мероприятий) антикоррупционной направленности "Соцопрос" | ед. | - | 1 | 1,00 |  |
| Задача 2: Повышение доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления района | рублей | 15400 | 15400 | 1,00 |  |
| Мероприятие 2.1. Организация и проведение общественными советами, созданными при органах местного самоуправления мероприятий антикоррупционной направленности | тыс.рублей | 0 | 0 | - |  |
| Показатель мероприятия 2.1.1. Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления района, от общего числа опрошенных | % | 60 | 60 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия 2.1.2. Количество проведенных мероприятий для 10 и более представителей общественности | ед. | не менее 2-х | не менее 2-х | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия 2.1.3. Количество опубликованных мероприятий в средствах массовой информации, размещенных на сайтах органов местного самоуправления Вологодского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" | ед. | 3 | 3 | 1,00 |  |
| инфоримационная продукция по вопросам противодействия коррупции (выпуск и распр-е бесплатных книжек-памяток 2015г.) | тыс.рублей | 0 | 0 | - |  |
| Мероприятие 2.2. Правовое просвещение и правовое информирование граждан | рублей | 15400 | 15400 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия 2.2.1. Количество проведенных тематических акций (мероприятий) антикоррупционной направленности | ед. | не менее 2-х | 5 | 2,50 | Выполнено |
| Показатель мероприятия 2.2.2. Поддержание в актуальном состоянии раздела "Противодействие коррупции" официального интернет-сайта Вологодского муниципального района; количество размещённых на сайте информационных материалов по проблемам правового регулирования | ед. | не менее 2-х | 25 | 12,50 | Выполнено |
| Управление культуры 2015- проведение тематической акции в формате "Флеш-моб"в 2015г | рублей | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Проведение ежегодного мониторинга и составление отчета о противодействии коррупции в ВМР, проведенгие соцопроса ( АУ МФЦ) | рублей | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления в вопросах противодействия коррупции | рублей | 5600,00 | 5600,00 | 1,00 |  |
| Проведение семинаров, конференций, подготовка и размещения материалов по антикоррупционной тематике, в т.ч. Социальная реклама | рублей | 3200,00 | 3200,00 | 1,00 |  |
| Управление образования - в 2016г - конкурс творческих работ "Ни дать, ни взять" - призы -1место 2000р, 2-1500р, 3-1000р, бланки грамот, дипломов -1000р, рамки для дипломов -1100 р. Всего - 6600р | рублей | 6600,00 | 6600,00 | 1,00 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие информационных технологий органов местного самоуправления Вологодского муниципального района | рублей | 754500 | 746034,78 | 0,99 |  |
| Задача 1: «Совершенствование и развитие системы муниципального управления с использованием современных информационных технологий»: | рублей | 158000 | 158000 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.2. Содержание, ремонт, апгрейт оргтехники, приобретение дополнительного серверного оборудования и программ | рублей | 110000 | 110000 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия 1.2.1. Доля средств затраченных на содержание, ремонт, апгрейт оргтехники, приобретение дополнительного серверного оборудования и программ от бюджетных ассигнований, выделенных на подпрограмму 4. | не менее % | не менее 10 | 14,58 | 1,46 | Выполнено |
| Общегосударственные вопросы | рублей | 110000,00 | 110000,00 | 1,00 |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | рублей | 110000,00 | 110000,00 | 1,00 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | рублей | 110000,00 | 110000,00 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.3. Модернизация локальной внутренней сети (ЛВС) | тыс. руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |
| Показатель мероприятия 1.3.1. Доля подключенных к ЛВС пользователей. | % | не менее 91 | не менее 92 | #ЗНАЧ! |  |
| Общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | тыс. руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |
| Мероприятие 1.4. Организация дополнительного выделенного канала Интернета (для МКУ ХУ) | рублей | 48000,00 | 48000,00 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия 1.4.1. Доля выполненных работ по организации дополнительного выделенного канала Интернет от общего объема запланированных работ. | % | 25 | 25 | 1,00 | Выполнено |
| Общегосударственные вопросы | рублей | 48000,00 | 48000,00 | 1,00 |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | рублей | 48000,00 | 48000,00 | 1,00 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | рублей | 48000,00 | 48000,00 | 1,00 |  |
| Задача 2: Совершенствование и расширение системы электронного документооборота и обмена информацией, обеспечение ее деятельности и защиты | рублей | 596500 | 588034,78 | 0,99 |  |
| Мероприятие 2.2. Расширение сети электронного документооборота. | рублей | 546500,00 | 546500,00 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия 2.2.1. Количество пользователей, подключенных к системе электронного документооборота. | чел. | 42 | 42 | 1,00 | Выполнено |
| Общегосударственные вопросы | рублей | 546500,00 | 546500,00 | 1,00 |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | рублей | 546500,00 | 546500,00 | 1,00 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | рублей | 546500,00 | 546500,00 | 1,00 |  |
| Мероприятие 2.4. Приобретение, внедрение, обновление программ и оборудования повышающих уровень защиты информации, обновление и приобретение лицензионных антивирусных программ, фильтрующих программ и необходимого оборудования | рублей | 50000 | 41534,78 | 0,83 |  |
| Показатель мероприятия 2.4.1. Количество проведенных обновлений программ, направленных на защиту информации и обеспечение ее достоверности. | ед. | 1 | 1 | 1,00 | Выполнено |
| Показатель мероприятия 2.4.2. Наличие эффективной защиты от несанкционированного пользования информацией, находящейся в электронном виде и защите от вредоносных программ | есть/требует замены | есть | есть | - | Выполнено |
| Показатель мероприятия 2.4.3. Отсутствие нелицензионных программных продуктов | есть/нет | нет | нет | - | Выполнено |
| Мероприятие 2.7. Создание электронного портала «Электронный документооборот» и расширение ранее созданных информационных банков данных. | рублей | 50000,00 | 41534,78 | 0,83 |  |
| Показатель мероприятия 2.7.1. Доля выполненных работ, направленных на создание электронной системы «Электронный документооборот», от общего объема запланированных работ | % | 50 | 50 | 1,00 | Выполнено |
| Общегосударственные вопросы | рублей | 50000,00 | 41534,78 | 0,83 |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | рублей | 50000,00 | 41534,78 | 0,83 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | рублей | 50000,00 | 41534,78 | 0,83 |  |
| Подпрограмма 5 :"Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | рублей | 12013600,00 | 12013600,00 | 1,00 |  |
| Задача 1: Повышение качества и доступности муниципальных услуг, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг | рублей | 12013600,00 | 12013600,00 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.1. Совершенствование предоставления муниципальных услуг. | тыс.рублей | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! |  |
| Показатель мероприятия 1.1.1. Количество окон приема заявителей в МФЦ | ед. | 36 | 36 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия 1.1.2. Доля населения района, имеющего доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | 90 | 90 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.2. Совершенствование нормативной основы деятельности органов местного самоуправления района. | тыс.рублей |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Показатель мероприятия 1.2.1. Доля регламентированных муниципальных услуг, оказываемых МФЦ | % | 100 | 100 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.4. Повышение уровня информированности граждан о порядке и способах получения муниципальных услуг. | рублей | 12013600,00 | 12013600,00 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия 1.4.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг | % | 70 | 70 | 1,00 | Выполнено |
| Показатель мероприятия 1.4.2. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринительской деятельности | ед. | 2 | 2 | 1,00 | Выполнено |
| Показатель мероприятия 1.4.3. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти РФ (орган местного самоуправления) для получения государственных муниципальных услуг | мин. | не более 15 минут | не более 15 минут | 1,00 | Выполнено |
| в том числе: | рублей | 0 | 0 | - |  |
| федеральный бюджет (субсидия на иные цели) |  |  |  |  |  |
| областной бюжет | рублей | 7174200,00 | 7174200,00 | 1,00 |  |
| районный бюджет | рублей | 4585800,00 | 4585800,00 | 1,00 |  |
| средства поселений | рублей | 253600,00 | 253600,00 | 1,00 |  |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | рублей | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Общегосударственные вопросы | рублей | 7174200,00 | 7174200,00 | 1,00 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | рублей | 7174200,00 | 7174200,00 | 1,00 |  |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | рублей | 7174200,00 | 7174200,00 | 1,00 |  |
| Общегосударственные вопросы | рублей | 4386993,00 | 4386993,00 | 1,00 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | рублей | 4386993,00 | 4386993,00 | 1,00 |  |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | рублей | 4386993,00 | 4386993,00 | 1,00 |  |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках соглашений с сельскими поселениями по переданными полномочиям | рублей | 253600,00 | 253600,00 | 1,00 |  |
| Субсидия на иные цели - благоустройство и ремонт помещений | рублей | 198807,00 | 198807,00 | 1,00 |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: | 1 |  |  |  |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: | 2,09 |  |  |  |  |
| (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы) |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия) |  |