Годовой отчет

о  ходе реализации муниципальной программы

"Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" в 2016 году

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 № 1756)

В 2016 году муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года» корректировалась 5 раз: постановления администрации Вологодского муниципального района от 18.03.2016 № 376, от 14.07.2016 № 1406, от 25.07.2016 № 1468, от 14.10.2016 № 2029, от 02.12.2016 № 2371.

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета  в 2016 году выделено 34 822,0 тыс.руб., израсходовано 34 757,4тыс.руб., что составляет 99,8%; из областного бюджета выделено 19 060,2 тыс.руб., израсходовано 17 662,3 тыс.руб., что составляет 92,7%.

Денежные средства были направлены:

- На обеспечение переданных полномочий в части содержания (уборка от снега в зимний период, грейдирование в летний период) и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Вологодского муниципального района.

В рамках исполнения переданных полномочий администрациями сельских поселений выполнены следующие мероприятия:

- администрацией Кубенского сельского поселения выполнен ремонт участка дороги «п. Верхневологодский -  д. Бряча»;

- администрацией Лесковского сельского поселения выполнен ремонт участка дороги по ул. Кольцевой в п. Ермаково;

- администрацией Майского сельского поселения выполнен ремонт участка дороги «Заря-Блиново» и дороги к новой жилой застройке в п. Заря, обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в п. Куркино и п. Майский;

-администрацией Марковского сельского поселения выполнен ремонт участка ул. Молодежная в п. Васильеевское;

- администрацией Подлесного сельского поселения выполнен ремонт дороги в д. Снасудово;

- администрацией Сосновского сельского поселения выполнен ремонт тротуаров и устройство ограждения вблизи школы в п. Сосновка;

- администрацией Спасского сельского поселения выполнен ремонт дороги по ул. Молодежная в п. Непотягово.

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- «подъезд к д. Кучино» Старосельского селского поселения;

- «д. Малая горка - д. Яруново» Новленского сельского поселения;

- «Остюнино-Пучинино» Старосельского сельского поселения;

- «подъезд к кладбищу вбл.с. Погорелово» Сосновского сельского поселения;

- «подъезд к д. Клюшниково» Сосновского сельского поселения;

- ул. Дачная в п. Кувшиново Семенковского сельского поселения;

- ул. Емельяновская в д. Емельяново Спасского сельского поселения;

3. Осуществление строительного контроля при выполнении работ по ремонту дорог:

- «подъезд к д. Кучино» Старосельского сельского поселения;

- «д. Малая горка - д. Яруново» Новленского сельского поселения;

- «подъезд к кладбищу вбл.с. Погорелово» Сосновского сельского поселения;

-«Остюнино-Пучинино» Старосельского сельского поселения;

- «подъезд к д. Клюшниково» Сосновского сельского поселения.

4. Выполнение комплексных кадастровых работ

Администрациями сельских поселений выполнены комплексные кадастровые работы в отношении 92 земельных участков под автомобильными дорогами местного значения. Право собственности  Вологодского муниципального района на данные участки в 2016 году комитетом по управлению муниципальным имуществом не зарегистрировано.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

"Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог  общего пользования,  находящихся в границах населенных пунктов поселений и находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района  на период 2013- 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

- Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе

КОмп = 52 419 639,38/ 53 882 200= 0,97

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы, коэффициентов выполнения плановых значений показателей (индикаторов) и коэффициентов развития показателей муниципальной программы (таблица 1).

Таблица 1

| № п/п | Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение 2016 | Фактическое значение 2016 | КВПii (факт2016/план 2016) | Фактическое значение 2015 | КРi (факт 2016/факт 2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт | км | 6,44 | 5,79 | 0,9 | 7,9 | 0,73 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт | км | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ввод построенных дорог | км | 0 | 0 | 1 | 0,21 | 0 |
| 4 | Доля автомобильных дорог, на которых осуществляется дорожная деятельность в рамках передаваемых сельским поселениям полномочий | % | 100 | 100 | 1 | 100 | 1 |

ЭРмп=0,97+0,9+0,732+1+12+1+02+1+1242=0,9

Качественная характеристика программы определяется при сопоставлении со шкалой, приведенной в таблице 2.

Таблица 2

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |

На основании проведенного анализа муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования,  находящихся в границах населенных пунктов поселений и находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района  на период 2013- 2015 годы и на перспективу до 2020 года» признана эффективной.

| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов поселений и находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013- 2015 годы и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |
| ( название программы) |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| (указывается отчетный финансовый год) |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Администрация Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2016 году |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа , всего | рублей | 53 882 200,00 | 52 419 639,38 | 0,97 |  |
| в том числе по администраторам: |  |  |  |  |  |
| Администрация Вологодского муниципального района | рублей | 20 041 840,00 | 18 628 784,71 | 0,93 |  |
| Комитет по управлению имуществом администрация Вологодского муниципального района | рублей | 969,50 | 920,00 | 0,95 | Невозможность выполнения межевания, отсутствие необходимости проведения кадастровых работ в отношении отдельных дорог |
| Администрации сельских поселений Вологодского муниципального района | рублей | 32 870 860,00 | 32 870 854,67 | 1,00 |  |
| Задача 1 (Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог районного значения с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности) | рублей | 20 041 840,00 | 18 628 784,71 | 0,93 |  |
| Показатель задачи (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 5,80 | 5,79 | 1,00 | решение об отмене ремонта 0,54 км дорог |
| Мероприятие программы 1.13.(Ремонт автодороги "подъезд к д.Кучино" Старосельского селского поселения) | рублей | 812 700,00 | 812 687,76 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.13 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,30 | 0,30 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.14.(Ремонт дороги "д. Малая горка - д. Яруново" Новленского сельского поселения) | рублей | 9 866 410,00 | 9 866 383,07 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.14 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 2,00 | 2,00 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.15.(Ремонт дороги "Остюнино-Пучинино" Старосельского сельского поселения) | рублей | 3 055 760,00 | 3 055 746,27 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.15 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 2,00 | 2,00 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.16.(Ремонт дороги " подъезд к кладбищу вбл.с. Погорелово" Сосновского сельского поселения) | рублей | 1 273 970,00 | 1 273 974,21 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.16 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,65 | 0,65 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.17.(Ремонт дороги "подъезд к д. Клюшниково" Сосновского сельского поселения) | рублей | 380 280,00 | 380 218,94 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.17 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,20 | 0,20 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.18.(Ремонт ул. Дачная в п. Кувшиново Семенковского сельского поселения) | рублей | 1 302 464,46 | 1 302 464,46 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.18 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,35 | 0,32 | 0,91 | Протяженность уточнена в процессе выполнения работ по ремонту |
| Мероприятие программы 1.19.(Ремонт ул. Емельяновская в д. Емельяново Спасского сельского поселения) | рублей | 1 937 310,00 | 1 937 310,00 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.19 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,10 | 0,10 | 1,00 |  |
| Задача 2 (Строительство новых дорог на основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в составе региональных транспортных коридоров) | рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Показатель задачи 2 (Ввод построенных дорог) | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 (Обеспечение безопасности дорожного движения, содержания, текущего ремонта и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | рублей | 32 870 860,00 | 32 870 854,67 | 0,00 |  |
| Показатель задачи 3 (Доля автомобильных дорог, на которых осуществляется дорожная деятельность в рамках передаваемых сельским поселениям полномочий) | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |  |
| Мероприятие 3.2. (Текущий ремонт внутрипоселковой дороги общего значения в деревне Снасудово Подлесного сельского поселения) | рублей | 602 060,00 | 602 060,00 | 1,00 | Средства в сумме 119,1 тыс. руб. направлены администрацией поселения на содержание дорог на территории поселения |
| Показатель реализации мероприятия 3.2.(Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,30 | 0,22 | 0,73 | Протяженность уточнена в процессе выполнения работ по ремонту |
| Задача 4 (Обеспечение мероприятий по регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги) | рублей | 969 500,00 | 920 000,00 | 0,95 | Невозможность выполнения межевания, отсутствие необходимости проведения кадастровых работ в отношении отдельных дорог |
| Показатель задачи 4 (Количество дорог, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности ) | шт | 104,00 | 0,00 | 0,00 | кадастровые работы проведены в конце 2016 года, требуются дополнительное время на проведение регистрационных действий |
| Первый заместитель руководителя администрации района |  |  |  | И.А. Быков |  |