- Годовой отчет о  ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологодского муниципального района на 2010-2015гг и на перспективу до 2020г.» в 2016 году

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.07.2010 №1590)

Цель программы:

- повышение энергоэффективности производства всех видов коммунальных ресурсов;

- снижение потребления энергоресурсов.

Основные задачи:

- реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов;

- реализация технических мероприятий, направленных на энергосбережение в жилищном фонде;

- реализация технических мероприятий, направленных на энергосбережение в бюджетной сфере;

- реализация организационных мероприятий, направленных на пропаганду энергосбережения среди населения и иных потребителей.

Основные мероприятия программы:

по муниципальным объектам

- проведение энергетического обследования муниципальных зданий района и составление энергетических паспортов по результатам обследований по каждому объекту;

- оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности во всех муниципальных организациях  района;

- модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений;

- разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий;

- проведение текущих мероприятий по муниципальным зданиям: ремонт и наладка инженерного оборудования, утепление стен, перекрытий, проёмов; модернизация тепловых узлов; ремонт и регулировка систем отопления и водоснабжения;

- заключение энергосервисных договоров (контрактов) и договоров на поставку энергетических ресурсов;

- разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий;

- разработка нормативных документов по энергоэффективности:

- положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения;

- положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий;

- проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению;

в жилищном фонде

- оснащение многоквартирных домов современными общедомовыми приборами учета израсходованной воды, тепловой и электрической энергии;

- реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- модернизации тепловых узлов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- заключение энергосервисных договоров и договоров на поставку энергетических ресурсов;

- ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда района;

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов с заменой конструктивных элементов и инженерного оборудования в соответствии с требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащённости приборами учёта используемых энергоресурсов;

- разработка и доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,  которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение;

в системах коммунальной инфраструктуры

- разработка организациями коммунального комплекса района, занимающимися производством тепловой энергии,  подъёмом воды и передачей соответствующих коммунальных ресурсов потребителям, программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- включение в инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса района мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- модернизация оборудования, используемого для выработки и передачи тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;

- оснащение коммунальной инфраструктуры современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР;

- увеличение доли возобновляемых  видов топлива в производстве тепловой энергии;

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, газа, воды, и организация постановки в установленном порядке таких объектов на учёт;

- определение порядка управления  (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды;

- модернизация оборудования, используемого для подъёма и передачи воды, в том числе внедрение инновационных решений и технологий;

- внедрение энергосберегающих технологий; сокращение объёмов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; сокращение потерь воды при её передаче;

- информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров;

- деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учёта, используемых энергетических ресурсов (для потребителей);

- организация и проведение энергетического обследования и составление энергетических паспортов по объектам коммунальной инфраструктуры;

- введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях.

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета  в 2016 году средств не выделялось.

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологодского муниципального района на 2010-2015гг.

и на перспективу до 2020г.» за 2016 год

постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.07.2010 №1590 (с изменениями и дополнениями)

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств |  | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  |  |  |  | Финансирование в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2016 год | предусмотрено в законе области об областном бюджете на 2016 год | фактически профинансировано (кассовые расходы) на 1 января 2017 года | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 января 2017 года |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего |  | 2551,6 | 2549,1 | 299,6 | 898,1 | 1023,5 | 327,9 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  | 852,9 | 851,6 |  |  | 523,7 | 327,9 |  |  |  |  |  |
| текущие расходы |  | 1698,7 | 1697,5 | 299,6 | 898,1 | 499,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: Управление образования ВМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего |  | 1698,7 | 1697,5 | 299,6 | 898,1 | 499,8 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы |  | 1698,7 | 1697,5 | 299,6 | 898,1 | 499,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры, молодёжной политики, туризма и организационных вопросов ВМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего |  | 852,9 | 851,6 |  |  | 523,7 | 327,9 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  | 852,9 | 851,6 |  |  | 523,7 | 327,9 |  |  |  |  |  |
| текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых

в рамках реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологодского муниципального района на 2010-2015гг.

и на перспективу до 2020г.» за 2016 год

постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.07.2010 №1590 (с изменениями и дополнениями)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы – 2009г.) | Отчетный год (2016) |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Энергосбережение в жилищном фонде | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - электроэнергия - тепловая энергия - горячая вода - холодная вода - природный газ | кВт.ч на 1 проживающего Гкал. на 1кв.м. общей площади куб. метров на 1 проживающего куб. метров на 1 проживающего куб. метров на 1 проживающего | 660 0,300 36,8 54,4 156 | 367 0,150 17,7 27,6 95,7 | 367 0,150 17,7 27,6 95,7 | Выполнено |
| Энергосбережение в бюджетной сфере | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: - электроэнергия - тепловая энергия - холодная вода - природный газ | кВт.ч на 1 человека населения Гкал на 1 кв. метр общей площади куб. метров на 1 человека населения куб. метров на 1 человека населения | 101,0 0,27 2,8 0 | 66,6 0,17 1,41 1,3856 | 66,6 0,17 1,41 1,3856 | Выполнено |

Отчет о результатах реализации программы

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - электроэнергия - тепловая энергия - горячая вода - холодная вода - природный газ | кВт.ч на 1 проживающего Гкал. на 1кв.м. общей площади куб. метров на 1 проживающего куб. метров на 1 проживающего куб. метров на 1 проживающего | 393 0,165 18,3 28,2 102,4 | 390 0,160 17,8 28,0 101,7 | 378 0,155 17,8 27,8 98,6 | 367 0,150 17,7 27,6 95,7 | 393 0,165 18,3 28,2 102,4 | 390 0,160 17,8 28,0 101,7 | 378 0,155 17,8 27,8 98,6 | 367 0,150 17,7 27,6 95,7 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: - электроэнергия - тепловая энергия - холодная вода - природный газ | кВт.ч на 1 человека населения Гкал на 1 кв. метр общей площади куб. метров на 1 человека населения куб. метров на 1 человека населения | 72,94 0,17 1,43 0,4942 | 70,8 0,17 1,43 0,4513 | 68,6 0,17 1,42 0,4448 | 66,6 0,17 1,41 1,3856 | 72,94 0,17 1,43 0,4595 | 70,8 0,17 1,43 0,4513 | 68,6 0,17 1,42 0,4448 | 66,6 0,17 1,41 1,3856 | - - - 93,0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологодского муниципального района на 2010-2015гг.

и на перспективу до 2020 года»

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы и подпрограмм.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации подпрограммы

«Повышение энергоэффективности в жилищном фонде»

| Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | План 2016 | Факт 2016 | КВПii (факт2016/план 2016) | Факт 2015 | КРi (факт 2016 / факт 2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - электроэнергия | кВт.ч на 1 проживающего | 367 | 367 | 1 | 378 | 0,97 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - тепловая энергия | Гкал. на 1кв.м. общей площади | 0,150 | 0,150 | 1 | 0,155 | 0,97 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 17,7 | 17,7 | 1 | 17,8 | 0,99 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 27,6 | 27,6 | 1 | 27,8 | 0,99 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 95,7 | 95,7 | 1 | 98,6 | 0,98 |
| Финансирование подпрограммы, всего: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

Таблица 2

Отчет о результатах реализации подпрограммы

«Энергосбережение в бюджетной сфере»

| Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | План 2016 | Факт 2016 | КВПii (факт2016/план 2016) | Факт 2015 | КРi (факт 2016 / факт 2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: - электроэнергия | кВт.ч на 1 проживающего | 66,6 | 66,6 | 1 | 68,6 | 0,97 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: - тепловая энергия | Гкал. на 1кв.м. общей площади | 0,17 | 0,17 | 1 | 0,17 | 1 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: - холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 1,41 | 1,41 | 1 | 1,42 | 0,98 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: - природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 1,3856 | 1,3856 | 1 | 0,4448 | 3,12 |
| Финансирование подпрограммы, всего: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации программы:

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

При сопоставлении с качественной шкалой, приведенной в таблице 3, получаем, что реализация программы в 2016 году является низкоэффективной.

Таблица 3

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |

Начальник управления СЭ и КХ                                                                                                        С.Н.Дементьев

Исп. Катышева М.Г.

72-53-58