- Оценка результатов реализации программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского муниципального района Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ВМР от 15.10.2013 № 614 «Об утверждении  муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В течение 2016 года в программу дважды вносились изменения:

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 12.05.2016 № 934;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 09.06.2016 №  1149;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 28.07.2016 №  1493;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 20.10.2016 №  2057;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 09.11.2016 №  2205;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 23.12.2016 №  2540.

Основные цели программы:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях  Вологодского муниципального района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Вологодского муниципального района;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Вологодского муниципального района, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Вологодской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Вологодского муниципального района.

Основные задачи программы:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Вологодского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Вологодского муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Вологодского муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Вологодского муниципального района.

Основные мероприятия программы, реализованные в 2016 году:

- улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов;

- комплексное обустройство сельских поселений муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры: развитие газификации и водоснабжения;

- грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Вологодского муниципального района.

Результаты реализации основных мероприятий программы и их роль в решении задач программы

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 14 511,797 тыс.руб., освоено 13 877,572 тыс.руб., что составляет 95,63%, в т.ч. из районного бюджета 1091,469 тыс. руб., исполнено 1086,244 тыс. руб. (99,52%); из федерального бюджета 7323,704 тыс.руб., освоено 6694,704 тыс.руб. (91,41%); из областного бюджета 5612,667 тыс.руб., освоено 5612,667 тыс.руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в результате 8 семей получили средства на улучшение жилищных условий, в т.ч. 7 молодых семей и молодых специалистов;

- на строительство распределительного газопровода для новой жилой застройки в п. Новый Источник, в результате было проложено 0,574 км. газопровода.

- на строительство объекта водоснабжения «Закольцовка системы водоснабжения в д. Фофанцево» протяженностью 1,591 км.

-  на строительство плоскостных спортивных сооружений в МБОУ ВМР «Гончаровская средняя общеобразовательная школа», МБОУ ВМР «Ермаковская средняя общеобразовательная школа», МБОУ ВМР «Кубенская средняя общеобразовательная школа», МБОУ ВМР «Первомайская средняя общеобразовательная школа», МБОУ ВМР «Сосновская средняя общеобразовательная школа», МБОУ ВМР «Спасская средняя общеобразовательная школа».

| Коды бюджетной классификации |  |  |  | Уточненный план на год | Фактически | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦСР | КВСР | ФКР | КВР |  |  |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |
| 9Я00006040 | 802 | 0702 | 612 | 324400,00 | 319174,78 | 98,39 |
| 9Я00050180 | 801 | 0502 | 414 | 3319000,00 | 2690000,00 | 81,05 |
| 9Я00050180 | 805 | 1003 | 322 | 4004704,00 | 4004704,00 | 100,00 |
| 9Я00083091 | 801 | 0502 | 540 | 70000,00 | 70000,00 | 100,00 |
| 9Я000L0181 | 805 | 1003 | 322 | 431020,00 | 431020,00 | 100,00 |
| 9Я000L0182 | 801 | 0502 | 414 | 266048,82 | 266048,82 | 100,00 |
| 9Я000R0181 | 805 | 1003 | 322 | 4184667,00 | 4184667,00 | 100,00 |
| 9Я000R0182 | 801 | 0502 | 414 | 1428000,00 | 1428000 | 100,00 |
| 9Я000Ф0182 | 801 | 0502 | 414 | 483956,93 | 483956,93 | 100,00 |
|  |  |  |  | 14511796,75 | 13877571,53 |  |

Кроме того, в рамках Программы на реализацию грантовой поддержки проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений ВМР, были направлены средства федерального (420,0 тыс.руб., 100% освоение), областного бюджетов (180,0 тыс.руб., 100% освоение), бюджетов сельских поселений, на территории которых реализуются проекты (400,0 тыс.руб., 100% освоение).

Данные финансовые средства были направлены на:

- строительство детской игровой и спортивной площадки в д. Березник Новленского сельского поселения.

В результате с учетом средств, направленных на грантовую поддержку местных инициатив граждан, на реализацию мероприятий программы предусмотрено 15511,797 тыс.руб., освоено 13877,572 тыс.- (процент освоения – 95,63%), в т.ч. из федерального бюджета 7743,704 тыс.руб., освоено 7114,704 тыс.руб., (процент освоения 91,88%), из областного бюджета 5792,667 тыс.руб., освоено 100%, из районного бюджета 1091,469 тыс.руб., освоено 1086,244 тыс.руб., (процент освоения  99,52%); из бюджетов поселений 400 тыс.руб., освоено 100%.

Отчет о результатах реализации программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского муниципального района Вологодской области

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансирование программы | тыс. руб. | 15 679 | 20 009 | 14512 | 15 636,9 | 20 009 | 13873 | -0,27 | 0 | -4,6 |

Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

(с учетом средств сельских поселений, направленных на грантовую поддержку)

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Финанси-рование программы | тыс. руб. | 20472,9 | 23361,032 | 15511,797 | 20138,9 | 23361,026 | 14877,572 | -1,6 | 0 | -4,3 |

Таблица 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Оценка |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан проживающих в Вологодском муниципальном районе | тыс. кв. м | 1,407 | 0,519 | 36,9 | Причины отклонений: - 7 из 8 семей на конец 2016 года фактически приобрели жилье, - 1 молодой специалист не приобрел жилье, средства на приобретение находятся на счете, будет приобретено в срок до апреля 2017 года; - у 6 семей жилье находится в стадии строительства |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | 0,951 | 0,465 | 48,9 |  |
| 2 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 22 | 8 | 36,4 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 15 | 7 | 46,6 |  |
| 3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 0,574 | 0,574 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 4 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 5,6 | 5,6 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 5 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Вологодского муниципального района | % | 61,4 | 61,4 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 6 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях | км. | 1,59 | 1,59 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 7 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 96,4 | 96,4 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 8 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | тыс. кв.м. | 1,8 | 1,8 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 9 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 1 | 1 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 10 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 25 | 25 | 0 | 100% достижение планового показателя |
| 11 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 140 | 140 | 0 | 100% достижение планового показателя |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского муниципального района Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | План 2016 | Факт 2016 | КВПii (факт2016/план 2016) | Факт 2015 | КРi (факт 2016/факт 2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан проживающих в Вологодском муниципальном районе | тыс. кв. м | 1,407 | 0,519 | 0,37 | 0,592 | 0,88 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | 0,951 | 0,465 | 0,49 | 0,488 | 0,95 |
| 2 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 22 | 8 | 0,36 | 8 | 1 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 15 | 7 | 0,47 | 6 | 1,17 |
| 3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 0,574 | 0,574 | 1 | 3,721 | 0,15 |
| 4 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 5,6 | 5,6 | 1 | 5,6 | 1 |
| 5 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Вологодского муниципального района | % | 61,4 | 61,4 | 1 | 61,2 | 1 |
| 6 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях | км. | 1,59 | 1,59 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 96,4 | 96,4 | 1 | 96,4 | 1 |
| 8 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | тыс. кв.м. | 1,8 | 1,8 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,25 |
| 10 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 25 | 25 | 1 | 95 | 0,26 |
| 11 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 140 | 140 | 1 | 216 | 0,65 |

- Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе

КОмп = 14 511,797/13 877,572= 0,96

ЭРмп=0,96+0,37+0,882+0,49+0,952+0,36+12+0,47+1,172+1+0,152+1+12+1+12+1+12+1+12+1+12+1+0,252+1+0,262+1+0,652132=0,9

Качественная характеристика программа определяется при сопоставлении с качественной шкалой, приведенной в таблице 2:

Таблица 2

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |

На основании проведенного анализа программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского муниципального района Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» признана эффективной.

Начальник Управления социально-экономического                                                         В.А. Киселёв

развития  села ВМР

Отчет подготовлен старшим экономистом 				                     Г.В. Московкина