Оценка результатов реализации программы

«Управление общественными муниципальными финансами  Вологодского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

за 2016 год

Программа утверждена Постановлением администрации ВМР от 21.08.2014 г. №468 «Об утверждении муниципальной Программы «Управление общественными муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2014-2018 годы».

В течение года вносились два раза изменения в программу Постановления администрации ВМР:

1. от 26.01.2016 №62

2. от 01.04.2016 №482

Основная цель Программы:

Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

Основная задача Программы:

Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета.

Основная цель и задача поставленная в программе выполнена.

Так как программа действовала в течение 10 месяцев отчетного года, отчет составлен по данной программе в соответствии с новой методикой расчета эффективности программ.

С 01.11.2016 постановление администрации ВМР от 21.08.2014г. №468 «Об утверждении муниципальной Программы «Управление общественными муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2014-2018 годы» утратило силу.

В соответствии с постановлением администрации ВМР от 01.11.2016 г. №2145«Об утверждении муниципальной Программы «Управление  муниципальными финансами Вологодского муниципального района на 2014 – 2020 годы» с 01.11.2016 действует новая программа «Управление  муниципальными финансами Вологодского муниципального района на 2014 – 2020 годы»

Основные цели Программы:

1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

2. Содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Вологодского района и повышению качества управления муниципальными финансами района.

Программа имеет три подпрограммы:

подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного управления  финансами Вологодского муниципального района»;

Цели подпрограммы 1:

- Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов между муниципальными образованиями Вологодского муниципального района.

- Повышение эффективности бюджетных расходов.

подпрограмма 2 «Содействие устойчивому исполнению местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами Вологодского муниципального района»;

Цель подпрограммы 2:

Обеспечение исполнения расходных обязательств и сбалансированности бюджета Вологодского муниципального района

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Цель подпрограммы 3

Обеспечение реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на 2014 – 2020 годы».

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

- «Управление общественными муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2014-2018 годы»

- в 2016 году

- Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе

КОмп = 76 921,3/ 76 921,3= 1

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы, коэффициентов выполнения плановых значений показателей (индикаторов) и коэффициентов развития показателей муниципальной программы (таблица 1).

Таблица 1

| № п/п | Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | План 2016 | Факт 2016 | КВПii (факт2016/план 2016) | Факт 2015 | КРi (факт 2016/факт 2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отношение дефицита бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|  | Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Наличие утвержденного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований района | Ед. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета | Ед. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | Доля муниципальных программ района, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального. | % | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
|  | Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня муниципальных программ района в составе материалов, представляемых с проектом бюджета | Ед. | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
|  | Значение целевого индикатора «Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ» более 85 процентов | % | 100 | 100 | 1 | 100 | 1 |
|  | Создание раздела на официальном сайте Вологодского муниципального района в сети Интернет, на котором размещается актуальная информация о муниципальных финансах («Народный бюджет»): | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Значение целевого индикатора «Доля учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет» 100 процентов; | % | 100 | 100 | 1 | 100 | 1 |
|  | Наличие регламента по выполнению муниципального финансового контроля | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Внесение изменений в утвержденный план по проведению проверок в течение отчетного года | раз | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в течение финансового года. | % | 100 | 100 | 1 | 100 | 1 |
|  | Наличие нормативно-правого акта регулирующего выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ЭРмп=1+1+02+1+12+0+02+0+02+1+12+1+12+0+32+1+12+1+12+1+12+1+12+1+12+0+02+1+12+1+12152=0,9

Качественная характеристика программы определяется при сопоставлении со шкалой, приведенной в таблице 2.

Таблица 2

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |

- На основании проведенного анализа программа «Управление общественными муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2014-2018 годы» признана эффективной.

Начальник финансового управления     			                            В.С. Кокин.

Л.А.Долганова

21-02-22