- ОТЧЕТ

- по  результатам реализации муниципальной Программы «Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

Программа утверждена Постановлением администрации Вологодского муниципального района от 28.10.2013   № 664.

В течение 2016 года несколько раз вносились изменения в Программу Постановления:

- 12.02.2015 № 141,

- 29.05.2015 № 698,

- 11.08.2015 № 1074,

- 05.11.2015 № 1483,

- 16.02.2016 № 148,

- 28.03.2016 № 443,

- 07.10.2016 № 1989,

- 21.10.2016 № 2059.

Цели Программы:

- Сохранение и развитие туристского потенциала Вологодского муниципального района,

- Создание благоприятных условий для развития сферы туризма на территории  Вологодского муниципального района,

Задачи Программы:

1) Увеличение туристского потока в Вологодском районе;

2) Обеспечение информационного сопровождения туристской деятельности района, в том числе участие в выставках, других презентационных, имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей района и поиска новых партнеров;

3) Развитие межмуниципального сотрудничества в сфере туризма;

4) Содействие созданию и развитию туристских продуктов на территории района;

5) Развитие и совершенствование инфраструктуры района в связи с  реализацией перспективного туристского  проекта  «Y.E.S»

6) Проведение активной информационной деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов Вологодского муниципального района на российском рынке;

Основные мероприятия программы:

- рекламно-информационная деятельность;

- развитие событийного туризма;

- развитие спортивного туризма;

- развитие инфраструктуры Вологодского муниципального района в рамках реализации  проекта «Туристско-рекреационный кластер «Y.E.S»;

- развитие сельского туризма.

Основные цели и задачи, поставленные в Программе,  выполнены.

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы.

На реализацию мероприятий программы на 2016 год запланирована сумма -   907 700,00 тыс. руб. Из районного бюджета запланирована сумма 907 700,00 - тыс. руб.,  в том числе: по  управлению культуры –807 700,00 тыс., по комитету по физической культуре и спорту –100,0 тыс.

Израсходовано   907 693,20 тыс. руб., что составляет 100 %. В том числе:  по управлению культуры  израсходовано – 807 693,20 тыс. руб., по комитету физической культуры и спорта – 100,0 тыс. руб.

В 2016 году Вологодский район посетило 116,1 тысячи туристов, туристический поток увеличился на 11,9% к уровню 2015 года. Основную часть туристского потока составляют экскурсанты (76,4 % от общего числа посетителей района).

| № | Показатели | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет туристских потоков |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год прогноз |
| 1. | Количество посетителей в районе, всего за год (тыс. человек), в том числе: | 102,2 | 104,2 | 116,1 | 119,0 |
| 1.1. | I квартал | 23,0 | 24,0 | 27,9 | 28,3 |
| 1.2. | II квартал | 21,2 | 29,1 | 31,1 | 31,8 |
| 1.3. | III квартал | 33,2 | 25,1 | 31,9 | 33,0 |
| 1.4. | IV квартал | 24,8 | 26,0 | 25,2 | 25,9 |
| 2. | Туристов, из них | 35,3 | 37,2 | 39,7 | 39,9 |
| 2.1. | - граждан России, проживающих за пределами Вологодской области (въездной поток); | Н.д. | 2,3 | 2,5 | 2,6 |
| 2.2. | - граждан России, проживающих в Вологодской области (внутренний поток); | 35,2 | 34,6 | 36,8 | 36,9 |
| 2.3. | - иностранных граждан. | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 3. | Экскурсантов, из них | 66,9 | 67,0 | 76,4 | 82,1 |

Событийный туризм в Вологодском муниципальном районе широко представлен,  и имеет тенденцию к развитию.  В 2016 году  на территории района  прошли традиционные праздники, которые собирают огромное количество посетителей и туристов, направлены на развитие сферы туризма. Проведенные в 2016 году мероприятия в районе, направленные на развитие сферы туризма: наименование, цели и задачи, результаты.

- Проведенные в 2016 году мероприятия в районе, направленные на развитие сферы туризма: наименование, цели и задачи, результаты, количество участников.

| № | Наименование мероприятия | Цели и задачи | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Крещенский сочельник на Чудотворном Источнике» | Сохранение православных традиций | Традиционный народный праздник «Крещенский сочельник» на Чудотворных источниках в Новленском, Спасском, Старосельском сельских поселениях. Мероприятие направлено на сохранение православных традиций, народных обычаев, на развитие туристского потенциала района (паломнический туризм). По данным ГИБДД и ОМВД в 2016 году более 5 тыс. человек побывали на Источниках В этом году для проведения праздника было задействовано в общей сложности 8 пунктов в районе. |
| 2 | Районный праздник «Праздник Коня» в д. Ерофейка | Сохранение и популяризация коневодства через развитие туризма в Вологодском муниципальном районе. | - Сохранение и популяризация конного спорта среди населения Вологодской области и населения других регионов страны, - развитие коневодства в Вологодском районе, - привлечение интереса к зимним видам спорта и конному спорту, - раскрытие экономического потенциала предприятий племенного коневодства Около 15 тысяч жителей и гостей района побывали на Празднике Коня в деревне Ерофейка 22 февраля 2016 года.Традиционный «Праздник коня» прошел в деревне Ерофейка уже в тринадцатый раз. Народные гуляния были организованы уже с 10-ти утра. Праздник уже давно перешагнул границы Вологодской области, сюда приезжают десятки тысяч человек из всех уголков страны и из-за рубежа. На Вологодской земле в этом году открывали второй этап Чемпионата России по русским тройкам. Эти состязания не имеют аналогов в мире, подчеркивают самобытность и уникальность русской культуры. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Вологодской, Ярославской и Костромской областей. В итоге по результатам лучшей русской тройкой по фигурной езде была признана тройка из Вологодского района. Кроме этого гости праздника приняли участие в народных гуляниях, состоялись гонки на внедорожниках, мото-шоу, прошел конкурс санных драндулетов, богатырские забавы. Ну а в завершение праздника все желающие смогли принять участие во взятии снежной крепости. |
| 3 | Ярмарка «Кубенский торжок» | Сохранение традиций, продажа продуктов и товаров местного производства | Обмен опытом |
| 4 | Праздник «По-щучьему велению» д. Телячьево | Сохранение традиций, привлечение молодежи к традиционным видам занятий северян | Популяризация активного отдыха среди любителей рыбалки, поддержка населения |
| 5 | Традиционный Праздник «Заговенье» | Возрождение традиций | Поддержка традиционной народной культуры. Мероприятие способствует туристской привлекательности Вологодского района, является визитной карточкой села Новленское |
| 7 | Районный праздник «День Вологодского муниципального района» | Повышение имиджа района, престижа Вологодского муниципального района. Праздник представляет Вологодский муниципальный район одной из наиболее перспективных территорий Вологодской области для развития внутреннего и въездного туризма, выявляет необходимые ресурсы для формирования туристского комплекса, способствует туристской привлекательности Вологодского район | Благоустройство территорий, поддержка поселений. 23 июля Вологодский район отметил свой 87-ой день рождения. Торжественное открытие праздника состоялось в посёлке Ермаково. После официального открытия на сцену вышли творческие коллективы - трио «Альянс» из Кадникова, ансамбль «Русский Север» и артисты самодеятельных коллективов. Народные умельцы представили свои изделия, жители сельских поселений предложили гостям попробовать традиционные напитки. Всего в п. Ермаково работало 10 площадок, каждая из которых имела свои особенности. Сельские поселения представили то, чем хвалится их край. Кроме того, на Дне Вологодского района проходило много спортивных мероприятий: пляжный волейбол, мини-футбол, конный спорт, соревнования пожарных и др. Наверное, самыми зрелищными стали соревнования по мотокроссу. Прыжки мотогонщиков привлекли к себе внимание огромного количества народа, ведь такой эффектный вид спорта заряжает драйвом и даёт массу положительных эмоций! Не менее привлекательными событиями стали выступления дрессированных четвероногих питомцев клуба «Добрый пес». Конкурс «Маленькая Мисс - Вологодский район» собрал юных леди в возрасте 5-7 лет. Девочки представили костюмы, сделанные из подручных материалов, а зрители выбрали самый красивый наряд. Отдельным событием стало открытие новой детской спортивной площадки в п. Ермаково. |
| 8. | «Преображение Господне в Усадьбе Спасское-Куркино» | Сохранение православных традиций народа, традиционных обрядовых мероприятий, традиций дворянской усадьбы. | Привлечение внимания к проблемам восстановления старинного архитектурного комплекса, возрождение духовно-нравственных идеалов, поддержка культурных инициатив и талантов, а также развитие туристского потенциала. В 2015 году в рамках праздника состоялось торжественное открытие вазонной площадки у Главного дома усадьбы. |
| 9. | Сельская ярмарка «Золотая осень 2016» в д. Березник | Ярмарка раскрывает богатый культурно-исторический потенциал территории, привлекает внимание к проблемам деревни, сельского хозяйства. | Поддержка традиционной народной культуры, мастеров НХП. |
| 10. | Праздник «День семьи, любви и верности» в усадьбе Спасское - Куркино» | Сохранение и популяризация семейных ценностей, православных традиций, привлечение внимания к проблемам восстановления архитектурного ансамбля усадьбы | Возрождение духовно-нравственных идеалов, семейных традиций, традиций русской дворянской культуры. |
| 11 | «Приезд Деда Мороза из Великого Устюга в село Куркино к мастерам по изготовлению вологодских валенок» | Возрождение традиций | Популяризация народных промыслов ВМР |
| 12. | Участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях в сфере туризма | Презентация Вологодского муниципального района. Обмен опытом. | Диплом участника XV межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», участие в конкурсе «Вологодчина: сокровища Русского Севера» (7 тур объектов), участие мастеров Вологодского района в Международном фестивале «Голос ремесел», (в конкурсе «Женские ремесла» в номинации «Кружевоплетение» (категория «Традиция») первое место завоевала Екатерина Соловьева из пос. Фетинино, Егор Сайкин из Куркино занял первое место в конкурсе «Валенки и валяные изделия» в категории – «Традиция», участие в XV Международном фестивале народного искусства и ремесел «Садко» в и Ремесленной ярмарке на XXXX областном летнем празднике фольклора и ремесел в г. Великий Новгород 10-12 июня 2016 года. Повышение профессионального уровня, обмен опытом, повышение имиджа района. |

Участие в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере туризма в 2016 году: наименование, цели и задачи, результаты.

1. Вологодский район принял участие в XV межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», награжден дипломом участника. Выставка проходила 21-22 апреля 2016 года в Вологде. Она направлена на развитие и продвижение программ внутреннего и въездного туризма, возрождение и сохранение исторических территорий, социально-культурного и природного наследия как важнейших туристских ресурсов региона.  На стенде Вологодского муниципального района был представлен объект культурного наследия регионального значения – «Усадьба Спасское-Куркино», а также один из лидеров тур индустрии района – центр активного отдыха и туризма «Y.E.S» Стризнево. Кроме того, свои стендовые экспозиции представили предприятия туристского сервиса - санаторий «Новый источник» и туристская база «Северное сияние».

В состав делегации мастеров Вологодской области в работе выставки приняла участие наша заслуженная мастерица из д. Старое – Софья Анатольевна Гусева, которая представила свои тканые изделия и картины.

Среди предприятий питания, представляющих свою продукцию, которая пользовалась успехом у вологжан, представили специалисты ООО «ВИТА» из с. Кубенское.

В рамках выставки – ярмарки  прошел Конкурс «Вологодчина: сокровища Русского Севера» организованного в рамках работы над брендом «Вологодская область – Душа Русского Севера» при поддержке Вологодского областного отделения Русского географического общества. От Вологодского муниципального района приняли участие семь уникальных туристских и природных объектов.

- Мастера – ремесленники Вологодского района  успешно выступили на III Международном фестивале «Голос ремесел». В 2016 году  мастера представляли Вологодский район на престижном фестивале в нескольких номинациях. В конкурсе «Женские ремесла» в номинации «Кружевоплетение» (категория «Традиция») первое место завоевала Екатерина Соловьева из пос. Фетинино. Лучшая работа в технике традиционного нашего кружева была выполнена мастерицей из Вологодского района. Екатерине Дмитриевне всего 16 лет. Егор Сайкин из Куркино занял первое место в конкурсе «Валенки и валяные изделия»  в категории  – «Традиция». Попала в первую пятерку лучших работ (из 76 конкурсных работ)  в категории «Авторская работа» валяная работа Ксенией Коровиной из с. Куркино.

- Вологодский муниципальный район на IV Межрегиональная конференции «Экскурсионное обслуживание. Спортивный и оздоровительный туризм»  8-9 декабря 2016 г. в Череповце представили предприятия МУ ВОФП санаторий «Новый источник» и «Центр активного отдыха и туризма «У.Е.S».

- В целях сохранения и популяризации лучших образцов самобытного традиционного народного и художественного творчества, развития народных художественных промыслов, как элемента туристической привлекательности региона, формирования единого социокультурного пространства через расширение культурного сотрудничества специалисты управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района приняли участие в XV Международном фестивале народного искусства и ремесел «Садко» в и Ремесленной ярмарке на XXXX областном летнем празднике фольклора и ремесел в г. Великий Новгород 10-12 июня 2016 года. В рамках поездки специалисты также стали участниками семинара «Традиционные народные промыслы как ресурс развития туристского потенциала территории», который провели  БУК ВО «Областной научно-методический центр культуры» вместе с ГБУК «Новгородский областной Дом народного творчества» провел выездной семинар «Традиционные народные промыслы как ресурс развития туристского потенциала территории».

- На выставке «Отдых Leisure» в Москве, где делегацией Вологодской области был представлен региональный туристический потенциал, популярные тур маршруты, актуальные зимние туры, базы отдыха, особенное внимание было уделено усадьбам Вологодчины, в том числе и материалы по ОКН -  усадьбе Спасское-Куркино (Вологодский район).

Основные экскурсионные программы для туристов и новые туристские маршруты на территории района (краткое описание программы, маршрута, стоимость):

- Основные экскурсионные программы для туристов и новые туристские маршруты на территории района (краткое описание программы, маршрута, стоимость).

1.	«Мои истоки».

Цель: популяризация творчества В.А. Гаврилина у детей и взрослых.

Стоимость: 1500 руб. группа 20 чел.

Территория: Кубенское – Перхурьево – Воздвиженье – Кубенское.

Краткое описание маршрута: по мере продвижения в Воздвиженье – Перхурьево рассказ о семье – довоенная жизнь.

Д. Перхурьево – жизнь в деревне. Детство В.А. Гаврилина. Дом Гаврилиных. Работа матери. Церковь – усадьба детдома. История храма. Арест Клавдии Михайловны. Возвращение в с. Кубенское: основание села, традиционные занятия, к 50-м годам административный центр. Зал В.А. Гаврилина – краткая характеристика дальнейшей жизни и творчества композитора.

2.	«Государева дорога».

Цель: история Кубенского тракта. Посещение храмов и св. источника.

Стоимость: 1500 руб. группа 20 чел. Территория: Кубенское – Воздвиженье – д. Пучка – с. Сяма – Новленское – д. Минино (по надобности) – с. Владычное.

Краткое описание маршрута: история храма пр. Богородицы в с. Кубенское. Посещение Крестовоздвиженской церкви в с. Воздвиженье. Заезд в с.Пучка и история храма Покрова св. Богородицы. Экскурс в прошлое по Сямскому монастырю в с. Сяма. Краткая история Новленского и Михайло-Архангельской церкви в Новленском. Работы в д. Минино – месте археологических раскопок древних поселений. Рассказ о находках и работе археологов. Посещение Чудотворного источника в с. Владычное.

3.	«К ликам храмов Кубеноозерья»

Цель: по местам религиозного поклонения – храмы и поклонные кресты. История храмов.

Стоимость: 1500 руб. группа 20 чел.

Территория: с. Кубенское – д. Поповка – Кулемесово

Краткое описание маршрута: история храма пр. Богородицы в с. Кубенское. История с. Кубенское по дороге к Троицкому храму. Посещение Троицкого храма и рассказ об истории данного храма. Посещение Троицкого храма и рассказ об истории данного храма. Прогулка по кирилловскому тракту к Ильинскому храму. История храма. Дом Н.А. Богословского – священника храма. История жизни настоятеля. Д. Поповка – история Воскресенской Подкубенской церкви. Посещение церковной сторожки при церкви. Особенности фундамента. Внутреннее убранство комнат. Уникальность полов и сводов сторожки. Проезд к д. Кулемесово с рассказом о современном отношении подростков к истории края и церквей – исследовательские работы. Д. Кулемесово и восстановленный храм Василия Великого на Едке. История храма. Зодчество. Фрески. Разрушенный алтарь. Современное строительство у храма. Кладбище кулемесовское. Старинные захоронения. Подведение итогов поездки по храмам.

4.	Пешеходная экскурсия «Древнее село Кубенское».

Цель: познакомиться с историей села, посетить храмы на территории села и поведать их историю. Рассказать о достопримечательностях села.

Стоимость: 1500 руб. группа 20 чел. Территория: село Кубенское.

Краткое описание маршрута: история села Кубенское. Храмы села и их история (с посещением Троицкой церкви). Настоятели храмов и их трагическая судьба (домик Н.А. Богословского). Купечество – купцы села: Борисовы, Буракова. Экскурсия к купеческим домам. Памятники села. Современные постройки и предприятия села.

5.	«Знаменитые имена Кубеноозерья».

Цель: по местам В.А. Гаврилина, Н. Тощакова, С. Чухина, Дементьевых, Гиляровского и Ильюшина. Познакомить с жизнью и творчеством знаменитостей и с местами, связанными с их деятельностью.

Стоимость: 1500 руб. группа 20 чел.

Территория: Кубенское – д. Матвеевская – д. Перхурьево – д. Дмитриевская – д. Коробово – д. Дилялево.

Краткое описание маршрута: вступительное слово о земле вологодской по дороге в д. Матвеевская на родину Н. Тощакова. Выезжаем к д. Перхурьево. Рассказ о книге В.А. Гаврилина «Слушая сердцем»  и воспоминания о нем в книгах Н.Е. Гаврилиной. В продолжение разговора направляемся в д. Дмитриевская (под Новленским), в которой гостил у своей бабушки С. Чухин с Н. Рубцовым. Домик в деревне. Природа, которая окружала молодых поэтов. Пустота деревень вокруг. История д. Коробова – на родине Валерия и Вадима Дементьевых. Остановка у памятного знака Гиляровскому по дороге к д. Дилялево – родине С.В. Ильюшина. Заезд в деревню. Обзорная экскурсия вокруг домика авиаконструктора  (если музей открыт - заходим). Рассказ о трижды герое социального труда.

6.	Туристские программы в Усадьбе «Спасское - Куркино»:

-  «Дворянская усадьба Спасское – Куркино».

Экскурсия по усадебному комплексу дворянской усадьбы Спасское – Куркино (первая треть ХIХ века). Главное усадебное здание. Архитектура. Старый парк. Каскад прудов.

История дворянской семьи Резановых  – Андреевых.

В течение года. Пятница (15,16,17 час.) Суббота, воскресение (12,13,14,15 час.)

-  «В гостях у Волшебного валенка».

Знакомство с натуральной овечьей шерстью. Физические свойства и положительные характеристики натурального продукта. Формы использования шерсти. История и процесс изготовления настоящих валенок-самокаток. Мастер класс «Рождение валенка».

Лавка по продаже валенок.  В течение недели (круглый год).

Стоимость программ 250 руб. с человека.

- Проведен ряд мероприятий в целях реализации перспективного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Y.E.S», (в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2014-2016 годы»),  - строительство объектов инфраструктуры  Центра активного отдыха и туризма у д. Старое Старосельского сельского поселения Вологодского района Вологодской области, направленных на развитие и совершенствование инфраструктуры района: строительство газопровода и строительство системы водоснабжения и водоотведения.

-  Придорожный сервис вблизи д. Аксеново Старосельского с\п. Стоимость 50 млн. руб., Инвестор – Тархинишвили И.Р., в 2015 году строительство завершено.

- Придорожный сервис вблизи д. Никифорово Майского с\п. Инвестор – Филатов А.А. Стоимость 70 млн. руб. В 2015 году завершение строительства.

- 1 июня 2016 года в МБУК "Кувшиновский Дом культуры"  состоялось торжественное открытие МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. Экскурсии в музейной комнате Дома культуры отличаются от экскурсии в обычном музее, тем, что они могут проходить в необычном режиме: музыкальные инструменты в руках умелого музыканта могут не просто рассказывать, но звучать и петь. В этом и есть несомненное достоинство этого маленького музея. Автор создания и открытия музея – Николай Константинович Смирнов, человек большой души, музыкант и энтузиаст, главный друг детей и подростков в поселке, создатель оркестра русских народных инструментов в Кувшиновском Доме культуры. С сентября 2016 годы организаторы проводят массовые экскурсии и музыкально-познавательные программы в музейной комнате.

6.	Ввод объектов туристской инфраструктуры на перспективу в 2017 - 2018 годах. Название объекта, краткое описание, ориентировочная стоимость строительства.

1.	Развитие  реализации перспективного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Y.E.S» - строительство объектов инфраструктуры  Центра активного отдыха и туризма у д. Старое Старосельского сельского поселения Вологодского района Вологодской области. Тип проекта - новое строительство. Цель проекта  – создание центра активного отдыха и туризма недалеко от города, оснащенного современным оборудованием и развитой инфраструктурой Федерального уровня,  удовлетворяющего потребности населения в активном отдыхе, с целью получения прибыли.

Создание в Вологодском муниципальном  районе современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического центра активного отдыха и туризма, обеспечивает широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в разнообразных туристических услугах.

Срок реализации проекта 2011-2018 гг.

Общая стоимость проекта  1079,4 млн. руб.,  срок окупаемости  2029 г. (11-18 лет).

2.	Реализация инвестиционного проекта «Восстановление усадьбы Спасское - Куркино». Сроки реализации 2016-2025 гг. Имеется поэтапный план работы. Проектно-сметная документация в стадии разработки. Объект культурного наследия – «Усадьба Спасское-Куркино» вошел в 2016 году в проект «Русские усадьбы», информация об объекте представлена  в 2016 году на интернет-портале «Русские усадьбы». В 2016 году компания  ЗАО «ВАД», также в рамках благотворительной и спонсорской помощи,  провела  ряд мероприятий по расчистке и благоустройству значительной территории возле храма Преображения Господня в селе Куркино, а также сложные планировочные и земляные работы на ул. Школьная, возле Главного усадебного дома.    В результате всех восстановительных работ, проведенных компанией «ВАД» в селе Куркино, в 2016 году торжественно сдали первую очередь реконструкции каскада плотин на реке Спасская. На территории усадебного комплекса администрация Вологодского муниципального района и совместно с инициативной группой жителей села Куркино организует проведение различных мероприятий событийной направленности и социального значения: – «День семьи любви и верности в усадьбе Спасское-Куркино» -  (8 июля), «Преображение Господне в усадьбе Спасское-Куркино» – (19 августа), «День птиц в усадьбе Спасское - Куркино – (1 апреля),  «Приезд Деда Мороза в усадьбу Куркино» - (декабрь),  Международный волонтерский лагерь «KurE Workcamp» в усадьбе – (июль)– традиционные зимний (январь – каникулярные дни) и летний (август – перед праздником Преображение Господне) пленеры для художников в усадьбе Спасское-Куркино – «Бал Победы» – (май) и многие другие. На престольный праздник Преображения Господня приезжают известные вологодские писатели, поэты, краеведы — Анатолий Ехалов, Александр Сазонов, Роберт Балакшин, Дмитрий Ермаков. Поддерживают  усадьбу и потомки последних владельцев усадьбы: внук Анатолий Владимирович Андреев и Татьяна Александровна Ватсон, внучка рода Брянчаниновых. Их предки были близкими друзьями». Руководитель благотворительной программы  проводит ряд экскурсионных  тематических программ для людей разного возраста в усадьбе

3. Здание старинной усадьбы Спасское - Куркино по решению Арбитражного суда области от 29 февраля 2016 года перешло в собственность Вологодского муниципального района. До этого времени здание принадлежало сельхозпредприятию, ставшему банкротом. На сегодняшний день ведутся первичные работы по сохранению всего комплекса и Главного усадебного дома. В районе  работают две комиссии (техническая и творческая) по дальнейшему развитию и сохранению усадьбы.

3. Строительство туристической базы вблизи д. Захарово Марковского с\п. Объем инвестиций 2 млн. рубл., 20 рабочих мест, инвестор - Фаразаров Д.К. В 2014 году приобретен земельный участок, ведутся проектные работы. В 2015 году проведены  дорожные работы, электричество.

4. Строительство туристической базы в д. Пески Новленского с\п. Приобретен земельный участок, ведутся проектные работы. Инвестор – Коротаев Р.Е.

5. Строительство придорожного сервиса вблизи д. Кольцеево, Кубенского с\п. Инвестор – Кудринский А.М. Объем инвестиций – 8 млн. рубл., 10 рабочих мест.

6. Строительство придорожного сервиса вблизи д. Муравьево Прилукского с\п

7. Строительство придорожного сервиса вблизи д. Кожино Подлесного с\п

8. Строительство придорожного сервиса в п. Сосновка на берегу р. Ёма Сосновского с\п

9. Строительство придорожного сервиса вблизи д. Исаково Сосновского с-п

10.Строительство базы отдыха в с. Кубенское Кубенское с/п. Приобретен земельный участок под строительство в 2014 году.

11. Строительство придорожного сервиса вблизи д. Нефедово Новленского с\п

12. Авторский проект  Евгения Краснова «Деревенька «Ступеньки» - это проект загородной резиденции для активных людей и местных сообществ, который строится недалеко от Кубенского озера (Кубенское с\п, деревня Песочное). Это место, где будут проходить интересные события, форумы, слеты, где можно будет пожить и отдохнуть, пообщаться с интересными людьми.

13. Инвестиционный проект по развитию сельского туризма в ВМР по трем дестинациям. В 2015 году проведена разработка авторского проекта. Наименования трех будущих тур маршрутов:

-«К истокам великих рек»

-«По древнему Кубенскому тракту»

-«Золото Присухоны». Реализация проекта, планируется в до 2020 г.

14. Туристический комплекс на реке Ельма в Новленском сельском поселении А.К. Ехалова. Выполнен подбор земельного участка. В 2015 году – начало реализации проекта.

15. Гольф-клуб Центра активного отдыха и туризма «Y.E.S». Инвестор – ООО «УЁЛКИ», ИП Сивков А.О. Осуществлен подбор земельного участка площадью 95 га. Стоимость 3 млн. долларов. Начало реализации проекта- 2015 год.

16. «Парк развития конного спорта и русской культуры  «Белояр» за д. Пищалино Подлесного сельского поселения (19 км по трассе М-8).  Инвестор – ООО «Белояр-спорт», Стоимость 250 млн. руб. Реализация проекта планируется с 2015 по 2036 гг. Проведена разработка проекта, планировка территории земельного участка.

Таблица №1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| Задачи, направленные на достижение цели | Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | Фактическое значение (по годам реализации программы) | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение туристского потока в Вологодском районе | Количество посетителей районного краеведческого музея и мероприятий событийного туризма | Чел. | 116,0 | 116,1 | + 0,1 |
|  | Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках событийного, спортивного и сельского туризма | Чел. | 75,00 | 75,0 | 0 |
| Обеспечение информационного сопровождения туристской деятельности района, в том числе участие в выставках, других презентационных, имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей района и поиска новых партнеров | Выпуск информационной продукции (буклеты, календари, журналы, проспекты и пр.) Количество оригинал-макетов | Ед. | 4 | 5 | +1 |
|  | Изготовление сувенирной продукции (нанесение изображений на сувенирную продукцию) с символикой Вологодского муниципального района. Количество наименований продукции | Ед. | 5 | 6 | +1 |
| Развитие межмуниципального сотрудничества | Участие в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей района | Ед. | 3 | 6 | +3 |
|  | Участие в межрайонных, межрегиональных и всероссийских конкурсах конкурса в сфере туризма | Ед. | 2 | 2 | 0 |
| Содействие созданию и развитию туристских продуктов на территории района | Количество новых сформированных туристских маршрутов и программ; | Ед. | 3 | 3 | 0 |
|  | Количество созданных логотипов, брендов района, в ходе реализации конкурсов в районе, проведенных в сфере туризма | Ед. | 2 | 2 | 0 |
| Создание развитой инфраструктуры Федерального уровня в центре активного отдыха и туризма недалеко от города, оснащенного современным оборудованием и удовлетворяющего потребности населения в активном отдыхе. | Количество объектов строительства | Ед. | 5 | 4 | - 1 |
|  | Объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма | Тыс. руб. | 350,0 | 194,0 | -156 |
|  | Количество туристов, посетивших объекты центра | Ед. | 8,5 | 62,5 | +54 |
| Проведение активной информационной деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов Вологодского муниципального района на российском рынке | Количество мероприятий, значимых для развития туризма в районе | Ед. | 18 | 18 | 0 |
|  | Количество публикаций о туристском потенциале района в СМИ и сети интернет | Ед. | 25 | 25 | 0 |
| Финансирование программы |  |  | 907 700,00 | 907 693,20 | 0 |
| В том числе и районный бюджет |  |  | 907 700,00 | 907 693,20 | 0 |

100 % средств освоено из районного бюджета по муниципальной Программе «Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2014-2016 годы» за 2016 год.

Динамика реализации программы положительная. Выявлены следующие моменты, которые повлияли на оценку эффективности исполнения  программы:

- туристский поток увеличился на 11,4%;

- растет количество посетителей событийных мероприятий,

- имеется рост количества мероприятий, значимых для развития туризма в районе,

- развитие межмуниципального сотрудничества отражено в результате, который имеет ВМР, участвуя в конкурсах и выставках,

-  количество публикаций о тур потенциале района в СМИ и сети интернет растет,

-  сданы объекты строительства перспективного проекта «Y.E.S» ,

-  имеется перспектива по созданию новых тур маршрутов в районе, учитывая разработки туристских программ в усадьбе «Спасское - Куркино».

Отчет подготовлен управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации ВМР.

Начальник управления культуры                                                                     И.В. Султаншина

Ольга Анатольевна Пономарева

8 (817)2 72-36-31

| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| «Развитие туризма в Вологодском муниципальном районе на 2014-2016 годы"» |  |  |  |  |  |
| ( название программы) |  |  |  |  |  |
| за 2016 год |  |  |  |  |  |
| (указывается отчетный финансовый год) |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района -Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2016 году |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| Программа, всего | тыс. руб. | 907,7 | 907,7 | 1,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации ВМР | тыс. руб. | 807,7 | 807,7 | 1,0 |  |
| - Комитет по физической культуре и спорту администрации ВМР | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| Цель программы: |  |  |  |  |  |
| Показатель цели 1: Количество посетителей районного краеведческого музея и мероприятий событийного туризма | чел. | 116,0 | 116,1 | 1,0 |  |
| Показатель цели 2: Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках событийного, спортивного и сельского туризма | чел. | 75,0 | 75,0 | 1,0 |  |
| Показатель цели 3: Выпуск информационной продукции (буклеты, календари, журналы, проспекты и пр.) Количество оригинал-макетов | ед. | 4,0 | 5,0 | 1,3 |  |
| Показатель цели 4:Изготовление сувенирной продукции (нанесение изображений на сувенирную продукцию) с символикой Вологодского муниципального района. Количество наименований продукции | ед. | 5,0 | 6,0 | 1,2 |  |
| Показатель цели 5 : Участие в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей района | ед. | 3,0 | 6,0 | 2,0 |  |
| Показатель цели 6: Количество новых сформированных туристских маршрутов и программ; | ед. | 3,0 | 3,0 | 1,0 |  |
| Показатель цели 7: Количество созданных логотипов, брендов района, в ходе реализации конкурсов в районе, проведенных в сфере туризма | ед. | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| Показатель цели 8: Количество объектов строительства | ед | 4,0 | 5,0 | 1,3 | снижение доходной базы предприятия в связи с экономической итуацией в стране |
| Показатель цели 9: Объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма | тыс. руб. | 350,0 | 194,0 | 0,6 | снижение доходной базы предприятия в связи с экономической итуацией в стране |
| Показатель цели 10: Количество туристов, посетивших объекты центра | тыс. чел. | 8,5 | 62,5 | 7,4 |  |
| Показатель цели 11: Количество мероприятий, значимых для развития туризма в районе | ед. | 18,0 | 18,0 | 1,0 |  |
| Показатель цели 12: Количество публикаций о туристском потенциале района в СМИ и сети интернет | ед | 25,0 | 25,0 | 1,0 |  |
| Показатель цели 13: Участие в межрайонных, межрегиональных и всероссийских конкурсах в сфере туризма | ед. | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| Задача программы 1. Увеличение туристского потока в Вологодском районе |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.Подготовка и проведение районных праздников ("День Вологодского муниципального района", «Праздник Коня» в д. Ерофейка и «Крещенский Сочельник на Чудотворном Источнике») | тыс. руб. | 692,7 | 692,7 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.1: Количество посетителей районного краеведческого музея и мероприятий событийного туризма | чел. | 116,0 | 116,1 | 1,0 |  |
| Мероприятие 1.2 Подготовка и проведение спортивных мероприятий (соревнований по стендовой стрельбе в п. Стризнево, соревнований по фристайлу и горным лыжам ст. Дикая, спортивно-массовых мероприятий в Новогодние праздники (массовое катание) Ледовый комплекс БУ «ЦЗиДС» п. Майский,«Праздника волейбола» на кубок Главы ВМР, кроссовых гонок на мотоциклах (п. Васильевское, п. Дубровское)) | тыс. руб. | 65,0 | 65,0 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.2. Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках событийного, спортивного и сельского туризма | чел. | 85,0 | 85,0 | 1,0 |  |
| Задача программы 2. Обеспечение информационного сопровождения туристской деятельности района, в том числе участие в выставках, других презентационных, имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей района и поиска новых партнеров |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.Изготовление сувенирной продукции (нанесение изображений на сувенирную продукцию) с символикой Вологодского муниципального района, приобретение сувенирных валенок с нанесением символики Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 50 | 50 |  |  |
| Показатель мероприятия 2.1.Количество выпущенной информационной продукции, оригинал-макетов (буклеты, календари, журналы, проспекты и др.) | единиц | 4,0 | 5,0 | 1,3 |  |
| Показатель мероприятия 2.1.Количество сувенирной продукции с символикой ВМР | единиц | 5,0 | 6,0 | 1,2 |  |
| Задача программы 3. Развитие межмуниципального сотрудничества |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Участие в специализированных туристских выставках, семинарах и других презентационных, имиджевых мероприятиях для продвижения туристских возможностей района | тыс. руб. | 20 | 20 |  |  |
| Показатель мероприятия 3.1: Количество выставок, семинаров и других презентационных, имиджевых мероприятий, в которых приняли участие для продвижения туристских возможностей района | единиц | 3,0 | 6,0 | 2,0 |  |
| Показатель мероприятия 3.2: Количество межрайонных, межрегиональных и всероссийских конкурсах конкурса в сфере туризма | единиц | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| Задача программы 4. Содействие созданию и развитию туристских продуктов на территории района |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Методическая разработка социокультурных туристских проектов ( «К истокам великих рек», «По древнему Кубенскому тракту», «Золото Присухоны») | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель мероприятия 4.1:Количество новых сформированных туристских маршрутов и программ | единиц | 3,0 | 3,0 | 1,0 |  |
| Мероприятие 4.2. Изготовление представительской продукции (буклеты, календари, журналы, проспекты и др.); изготовление печатных макетов; верстка; публикации в информационных каталогах; | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Показатель мероприятия 4.2. Количество созданных логотипов, брендов района, в ходе реализации конкурсов в районе, проведенных в сфере туризма | единиц | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| Задача программы 5.Развитие и совершенствование инфраструктуры района в связи с реализацией перспективного туристского проекта «Y.E.S.» |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1: Мероприятия по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S», в том числе: сети газоснабжения, водоотведения (канализация), электроснабжения, (в том числе кредиторская задолженность 2014 года) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель мероприятия 5.1.1: Количество объектов строительства | единиц | 5,0 | 4,0 | 0,8 | снижение доходной базы предприятия в связи с экономической ситуацией в стране |
| Показатель мероприятия 5.1.2 Количество туристов, посетивших объекты Центра | чел. | 8,5 | 62,5 | 7,3 |  |
| Показатель мероприятия 5.5.3: Объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и выездного туризма | тыс. руб. | 350,0 | 194,0 | 0,6 | снижение доходной базы предприятия в связи с экономической ситуацией в стране |
| Задача программы 6. Проведение активной информационной деятельности, направленной на продвижение туристских ресурсов Вологодского муниципального района на российском рынке |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1. Изготовление представительской продукции (буклеты, календари, журналы, проспекты и др.); изготовление печатных макетов; верстка; публикации в информационных каталогах; | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Показатель мероприятия 6.1.1.Количество публикаций о туристском потенциале района в СМИ и сети интернет | ед. | 25,0 | 25,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 6.1.2. Количество мероприятий, значимых для развития туризма в районе | ед. | 18,0 | 18,0 | 1,0 |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета:1 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 0,9 |  |  |  |  |  |
| Начальник управления культуры, молодежной политики и туризма | ____________ И.В. Султаншина (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |