- Годовой отчет о  ходе реализации программы в 2016 году

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

Постановление администрации Вологодского муниципального района  от 29.10.2014   №  618

В 2016 году  программа  «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» корректировалась 1 раза -  Постановления администрации Вологодского муниципального района о внесении изменений: от 21.01.2016 № 51в связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы.

Основная цель Программы:

Повышение эффективности управления  муниципальной имуществом и земельными ресурсами Вологодского муниципального района

Задачи:

1.1. Оптимизация состава муниципальной собственности Вологодского муниципального района

1.2. Обеспечение сохранности, удовлетворительного технического состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района

2.1. Обеспечение оформления права муниципальной собственности Вологодского муниципального района на земельные участки и их рационального использования

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы

Всего по Программе в 2016 году  было израсходовано 14975,1 тысяч рублей, в том числе:

- по подпрограмме 1 (управление и распоряжение имуществом  -7071,3 тысяч рублей;

- по подпрограмме  2 (управление и распоряжение земельными ресурсами) -  328,4 тысяч рублей;

- по подпрограмме 3 (обеспечивающая программа) –7575,5   тысяч рублей.

Таким образом, общие программные расходы по комитету составили по состоянию на 31.12.2016 года  14975,1 тыс. рублей при плане  15768,89тыс. рублей  - 95% освоения.

На выделенные средства в 2016 году была проведена паспортизация 165  объектов муниципального имущества (558 тысяч рублей), проведена оценка права аренды 206  объектов имущества (170 тысяч  рублей), принято в муниципальную собственность 1351 объект, проведена инвентаризация муниципального имущества и актуализирован реестр муниципальной собственности.

В 2016 году на содержание имущества казны  было затрачено 6291,6 тысяч рублей, в том числе:

- 1221,6  тысяч рублей – оплата коммунальных услуг жилого и нежилого  фонда;

4770 тысяч рублей – выполнение текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, в том числе  3165,2  оплата  отчислений на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в МКД ( 6,60 рублей с кв.м  в месяц);

-  470   тысяч рублей  -приобретение помещения для участкового пункта полиции п. Майский

1134,8 тысяч рублей  ремонтные работы (15 объектов):

- ремонт квартиры п. Куркино, ул. Школьная, д.3а-75

- ремонт системы канализации и водопровода , п. Майский, д.8 кв.2

- ремонт системы канализации подвала, п. Майский, д16

- Ремонт сети электроснабжения п. Марфино

- Ремонт печи д. Янгосарь д.6, пом 1-4

- Ремонт кровли п. Надеево,

- Замена окон с. Кубенское, ул. Ленина д.88а, кв.1

- Ремонт квартиры  п. Грибково д.2 кв. 9

- Ремонт сети электроснабжения д. Марфино

- Ремонт трансформаторной подстанции п. Заря

- Ремонт дровяного котла

- Ремонт кровли с. Куркино, ул. Школьная д.15

- Ремонт помещения п. Майский, д. 7б

- Ремонт скважины д. Ломтево

- Ремонт водопроводной сети д. Ломтево

- Ремонт в здании МФЦ ВМР (отремонтированы 3 помещения, ОПС системы безопасности (2этаж), система электроснабжения (2 этаж, серверная)

300,0 тысяч рублей – снос аварийных домов, страхование, реконструкция (5 объектов):

-  страхование плотины на р. Поченьга;

-  реконструкция помещений п. Майский,16 (ПСД);

- реконструкция входной группы с. Кубенское

- снос дом  № 5  д. Стризнево

- снос дома № 8   д. Стризнево

В  сфере земельных отношений проведено межевание 76 земельных участков  под объектами муниципальной собственности (323,4 тысяч  рублей), а также оценка рыночной стоимости и стоимости арендной платы 11 земельных участков  (5 тысяч  рублей).

В целях обеспечения текущей деятельности комитета затрачено 7575,5  тысяч  рублей, в том числе заработная плата сотрудников комитета с начислениями - 5211,1 тысяч рублей.

Всего в 2016 году в бюджет района поступило доходов, администрируемых комитетом    32 457 тысяч рублей, в том числе: -  аренда за земельные участки 6960,2 тысяч  рублей

- аренда имущества – 3956,7 тысяч рублей

- реализация земли  - 19400,453тысяч  рублей

- реализация имущества  - 2126,4 тысяч  рублей

На основании проведенного анализа муниципальная программа Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»  в 2016 году признана высокоэффективной (расчет представлен в приложении 3).

Приложения:

1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

2. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы.

3. Расчет эффективности реализации муниципальной программы.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Председатель комитета по управлению имуществом

Вологодского муниципального района       				         Ю.В. Репина

Приложение 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

(наименование программы)

постановление администрации Вологодского муниципального района  от 29.10.2014   №  618

(дата и номер акта о ее утверждении)

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  | Финансирование в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего в 2016 году | в том числе по годам (кроме текущего года) |  | предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | предусмотрено в законе области об областном бюджете на текущий год | фактически профинанси-ровано (кассовые расходы) на 1 января 2016 года | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 января 2016 года |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего | 73238,4 | 14975,1 | 12368,6 |  | 15768,89 | 0 | 14975,1 | 14975,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы | 73238,4 | 14975,1 | 12368,6 |  | 15768,89 | 0 | 14975,1 | 14975,1 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  | 95% |
| федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

(наименование программы)

постановление администрации Вологодского муниципального района  от 29.10.2014   №  618

(дата и номер акта о ее утверждении)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | 2015 год |  | 2016 год |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 Совершенствование системы учета, использования и распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Оптимизация состава муниципальной собственности Вологодского муниципального района | Показатель 1 Увеличение доли паспортизированных объектов в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района, (достижение 100% к 2020 году). | % | 2,0 | 3,3 | 2 | 3 | В 2016 году было паспортизировано 165 объектов. Общее количество объектов 1738, из них паспортизировано 1639 (94,3%) . В 2015 было паспортизировано 91,3% от всего имущества ВЫПОЛНЕНО |
|  | Показатель 2 Снижение доли объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий района, в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района, (снижение до 10% к 2020 году) | % | 2 | 4,6 | 2 | 3,2 | В реестре казны ВМР 99 объекта, назначение которых не обеспечивает исполнение полномочий района из 1738 единиц, что составляет 14,8%. В 2015 году было 17,6%. ВЫПОЛНЕНО |
| Задача 1.2. Обеспечение сохранности, удовлетвори-тельного технического состояния объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района | Показатель 1 Отсутствие кредиторской задолженности по коммунальным услугам за жилые и нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района. | Да/нет | нет | нет | нет | нет | ВЫПОЛНЕНО |
|  | Показатель 2 Количество объектов муниципального имущества, приведенных в удовлетворительное техническое состояние (не менее 10 объектов ежегодно). | Ед. | 10 | 7 | 10 | 15 | Выполнен ремонт 15 объектов муниципальной собственности ВЫПОЛНЕНО |
|  | Показатель 3 Количество снесенных, реконструированных, перепрофилированных объектов (не менее 5 объектов ежегодно). | Ед. | 5 | 4 | 5 | 5 | Страховка плотины Поченьга; Реконструкция 2 объектов; Снос 2 домов д. Стризнево ВЫПОЛНЕНО |
| Подпрограмма 2. Совершенствование системы учета, использования и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Обеспечение оформления прав муниципальной собственности на земельные участки и их рационального использования | Показатель 1 Увеличение доли земельных участков, на которые оформлено право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности Вологодского муниципального района (достижение 100% к 2020 году). | % | 15 | 15,6 | 15 | 5,2 | В 2016 году сформировано 76 земельных участков Оформлено право собственности на 43 земельных участка (дороги и объекты ЖКХ) Из 830 объектов право на земельные участки зарегисрировано на 264 участка (31,8%,) В 2015 году было оформлено 26,6 % (221 из 830) ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО |
|  | Показатель 2 Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района, предоставленных в аренду, собственность, на основании оценки рыночной стоимости земельных участков (не менее 25 ежегодно). | Ед. | 25 | 32 | 25 | 11 | В связи с изменением законодательства для проведения аукциона не требуется проводить оценку. Муниципальных участков не продавали, а полномочия по распоряжению землей были у сельских поселений. ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО |

Приложение 3

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по программе:

КОппm= 14 975,14/15768,89 = 0,95

Таблица 1

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План 2016 | Факт 2016 | КВПjm | Факт 2015 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Увеличение доли паспортизированных объектов в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района, (достижение 100% к 2020 году) | % | 2 | 3 | 1,5 | 3,3 | 0,91 |
|  | Снижение доли объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий района, в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района, (снижение до 10% к 2020 году) | % | 2 | 3,2 | 1,6 | 4,6 | 1,45 |
|  | Отсутствие кредиторской задолженности по коммунальным услугам за жилые и нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района. | Да/нет | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Количество объектов муниципального имущества, приведенных в удовлетворительное техническое состояние (не менее 10 объектов ежегодно). | Ед. | 10 | 15 | 1,5 | 7 | 2,1 |
|  | Количество снесенных, реконструированных, перепрофилированных объектов (не менее 5 объектов ежегодно). | Ед. | 5 | 5 | 1 | 4 | 1,3 |
|  | Увеличение доли земельных участков, на которые оформлено право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности Вологодского муниципального района (достижение 100% к 2020 году). | % | 15 | 15,2 | 0,35 | 15,6 | 0,33 |
|  | Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района, предоставленных в аренду, собственность, на основании оценки рыночной стоимости земельных участков (не менее 25 ежегодно). | Ед. | 25 | 11 | 0,44 | 32 | 0,34 |

ЭРмп=0,95+1,5+0,912+1,6+1,452+1+12+1,5+2,12+1+1,32+0,35+0,332+0,44+0,34272=1,0

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы   учета, использования и  распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального района»

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 1:

КОппm= 7071,3/8350,0 = 0,85

Таблица 2

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План 2016 | Факт 2016 | КВПjm | Факт 2015 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Увеличение доли паспортизированных объектов в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района, (достижение 100% к 2020 году) | % | 2 | 3 | 1,5 | 3,3 | 0,91 |
|  | Снижение доли объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий района, в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района, (снижение до 10% к 2020 году) | % | 2 | 3,2 | 1,6 | 4,6 | 1,45 |
|  | Отсутствие кредиторской задолженности по коммунальным услугам за жилые и нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района. | Да/нет | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Количество объектов муниципального имущества, приведенных в удовлетворительное техническое состояние (не менее 10 объектов ежегодно). | Ед. | 10 | 15 | 1,5 | 7 | 2,1 |
|  | Количество снесенных, реконструированных, перепрофилированных объектов (не менее 5 объектов ежегодно). | Ед. | 5 | 5 | 1 | 4 | 1,3 |

ЭР1=0,85+1,5+0,92+1,6+01,452+1+12+1,5+2,12+1+1,3252=1,1

Подпрограмма 2. Совершенствование системы учета, использования и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального района

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 2:

КОппm= 328,4/650,0= 0,51

Таблица 3

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План 2016 | Факт 2016 | КВПjm | Факт 2015 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Увеличение доли земельных участков, на которые оформлено право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности Вологодского муниципального района (достижение 100% к 2020 году). | % | 15 | 5,2 | 0,35 | 15,6 | 0,33 |
|  | Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района, предоставленных в аренду, собственность, на основании оценки рыночной стоимости земельных участков (не менее 25 ежегодно). | Ед. | 25 | 11 | 0,44 | 32 | 0,34 |

ЭР2=0,51+0,35+0,332+0,44+0,34222=0,44

Обеспечивающая  подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 3:

КОппm= 7575,5/8147,3= 0,93

Таблица 4

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План 2016 | Факт 2016 | КВПjm | Факт 2015 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 1 | 100 | 1 |

ЭР3=0,93+1+122=0,97

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРобщ=1,0+1,1+0,44+0,9732=0,92

Качественная характеристика программы определяет при сопоставлении со шкалой, приведенной в таблице 5.

Таблица 5

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |