УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**Годовой отчет о ходе реализации программы**

**«Реализация молодежной политики в Вологодском муниципальном районе на 2013-2019 годы»**

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 № 1751 (в ред. № 2156 от 01.11.2016)

**Цель программы:** Поддержка общественных и молодежных инициатив как основ социально-экономического развития Вологодского муниципального района.

**Основные задачи:**

1. Создание и организация работы на территории поселений молодежных советов и других молодежных объединений;
2. Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи района;
3. Создание условий для культурного и творческого развития молодой семьи.

**Основные мероприятия программы:**

Перечень основных мероприятий Программы, реализация которых обеспечит достижение поставленных целей и задач, приведен в Приложении № 1 таблица № 2 к программе.

**Результаты реализации основных мероприятий программы и их роль в решении задач программы**

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета в 2016 году выделено 197,0 тыс.руб., по факту на 31.12.2016 года израсходовано 196,990 тыс. рублей, то есть выделенные средства освоены на 99,99%.

2016 год привнес в сферу молодежной политики Вологодского района несколько отрадных нововведений.

Во-первых, в районе появились и успешно развиваются два новых волонтерских отряда: экологический отряд «Инициатива» (МБОУ ВМР «Ермаковская средняя школа») и волонтерский отряд «Эскадрилья доброты» (п. Федотово), который, по сути, является преемником существовавшего на территории Федотовского поселения отряда «Инициатива». Члены отряда выросли, многие покинули родной поселок для получения профессионального образования, поэтому возникла необходимость, так сказать, «ребрендинга» общественого объединения. Инициативной группой была разработана эмблема отряда, путем народного голосования выбрано название «Эскадрилья доброты», в честь гарнизона Морской авиации Северного флота, расположенного в Федотове, приобретена атрибутика, разработан план мероприятий на год.

Экологический отряд «Инициатива» за короткое время с момента торжественной церемонии открытия общественного объединения (15 апреля 2016 года) приобщил к природосберегающим мероприятиям более 500 жителей Лесковского сельского поселения, среди которых 300 человек – молодежь в возрасте 14-35 лет. Силами членов отряда и заинтересованных волонтеров проведено более 20-ти мероприятий экологической направленности. Ребята из «Инициативы» являются победителями Всероссийского конкурса природоохранных, эколого-просветительских и творческих проектов среди школьников Российской Федерации, областного конкурса социальных проектов, областного молодежного конкурса эссе «Родной лес», районном конкурсе социальных проектов «Молодежная инициатива», районном конкурсе «Зеленая планета», обладателями 2-го места в районной эколого-краеведческой конференции «Тревоги родного края». Благодаря победе во всероссийском конкурсе члены отряда получили возможность бесплатного участия в экологической смене «Заповедная страна» в Международном детском центре «Артек», которая состоялась с 27 мая по 17 июня 2016 года.

Во-вторых, школьники Вологодского района из Кубенской, Новленской и Ермаковской школ в числе первых в Вологодской области стали членами общественного объединения «ЮНАРМИЯ». Торжественное вручение значков и удостоверений юнармейцам состоялось в торжественной обстановке 09 декабря 2016 года.

2016 год – юбилейный для популярного и любимого всеми районного фестиваля детского творчества «Утренняя звезда». В честь двадцатилетия фестиваля на гала-концерт, состоявшийся 01 декабря 2016 года, были приглашены «выпускники» «Утреней звезды». В рамках презентации юным участникам были рассказаны истории успеха творческих молодых людей, многие из которых связали свою жизнь с эстрадой, хореографией, педагогической деятельностью в области искусства.

В декабре 2016 года в Вологодском районе впервые проведен образовательный форум «Шаг вперед», призванный выявить и сплотить активистов сельских поселений. В рамках форума обсуждены вопросы взаимодействия инициативной молодежи с представителями муниципальной власти, перспективы развития молодежной политики на территории района.

Для молодежи, занятой в агропромышленном комплексе района, запоминающейся новинкой стал первый слет работающей молодежи «СельПозиУм», который состоялся 23 ноября в п. Можайский. В нем приняли участие активисты Молодежного совета районного профсоюза АПК.

Еще одним нововведением стал наполненный атмосферой дружбы и теплого отношения к многонациональному населению России смотр-конкурс школьных агитбригад, посвященный Дню толерантности, который состоялся в администрации Вологодского района.

В 2017 году перед управлением культуры, молодежной политики и туризма стоят важные задачи: формирование нового состава Молодежного парламента, популяризация общественно-значимого проекта «Зеленый регион35», продолжение работы с «Волонтерами Победы» по сохранению памяти о Днях воинской славы РФ, мотивация новых семей района, поддерживающих многолетние трудовые традиции, на участие в областном конкурсе «Династия».

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

**«Реализация молодежной политики в Вологодском муниципальном районе на 2013-2019 годы»**

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 № 1751 (в ред. №2156 от 01.11.2016)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи,  направленные  на достижение цели | Наименование индикатора  (показателя) | Единица  измерения | Базовое  значение  (на начало реализации программы) | Первый  отчетный  год | | 2016  отчетный  год | | Обоснование отклонений  значений индикатора  (показателя) на конец  отчетного года |
| план | факт | план | факт |
| Создание и организация работы на территории поселений молодежных советов и других молодежных объединений | Количество молодёжных советов и объединений | ед. | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 | Количество молодежных советов и объединений увеличилось на 5 за счет создания двух новых волонтерских отрядов: «Эскадрилья доброты» и «Экологический отряд «Инициатива», районных отделений российсских общественных объединений «ЮНАРМИЯ» и «РДШ», клуба приемной семьи «Мы – вместе» |
| Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи района | Количество участников фестивалей, конкурсов и мероприятий | % | 11 | 12 | 13 | 25 | 25 | Количество участников фестивалей, конкурсов и мероприятий увеличилось за счет организации и проведения образовательного форума «Шаг вперед», конкурса «Шоу зимних драндулетов», конкурса «Колесо ремесел», конкурса «По тихим тропам родины моей» |
| Создание условий для культурного и творческого развития молодой семьи | Количество молодых семей, участвующих в мероприятиях | ед. | 5 | 7 | 7 | 22 | 22 | Количество молодых семей, участвующих в мероприятиях увеличилось на 11 единиц за счет участия в фестивале семейного творчества «Поющие вместе», мероприятиях клуба приемной семьи «Мы – вместе», конкурсе «Кулинарный поединок» |

Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

**«Реализация молодежной политики в Вологодском муниципальном районе на 2013-2019 годы»**

за счет средств районного бюджета

**в 2016 году**

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 № 1751 (в ред. №1620 от 08.12.2015)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования  и направления  расходования средств | Объемы  финансирования  по мероприятиям программы на  весь период ее  реализации | Фактически  профинансировано с  начала реализации  программы | | | Финансирование в текущем году | | | |
| всего | в том числе по годам (кроме  текущего года) | | предусмотрено программой на текущий год  (на дату  утверждения  программы) | предусмотрено в решении  о районном  бюджете на  текущий год | фактически  профинансировано (кассовые  расходы) на  31 декабря | фактически  выполнено  (фактические расходы)  на 31 декабря |
| 2014 | 2015 |
| Районный бюджет, всего (долевое финансирование) | 1439,0 | 848,0 | 221,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 196990,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы | 1439,0 | 848,0 | 221,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 196990,0 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3  **Информация о реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, о ходе строительства  объектов, выполненных работах, уровне технической готовности строек и объектов и т.д.):**  В 2016 году из районного бюджета на мероприятия программы запланировано выделить **197,0 тыс.** **рублей**, по факту на 31.12.2016 года израсходовано **196,990** **тыс. рублей**, то есть выделенные средства освоены на 99,99**%** | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | Сроки проведения | План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) | | Остаток (тыс.руб.) |
|  | | | | | | | |
| 1 | | Проведение молодежных мероприятий  (Весёлые гонки, Снеговея, Утренняя звезда, Вологодское подворье, Вечное движенье, слет экологов-краеведов на приз памяти А.Ф. Клубова, осенний районный слет лидеров) | в течение года | 197,00 | | 196,99 | 10,00 |
| 2 | | Участие в областных слетах и конкурсах | В течение года | - | | - | - |
| 3 | | Создание молодежных советов в сельских поселениях Вологодского района | В течение года | - | | - | - |
| 4 | | Создание молодежного центра Вологодского муниципального района | В течение года | - | | - | - |
| 5 | | Повышение квалификации и профессионального уровня специалистов, работающих с молодежью | В течение года | - | | - | - |
| 7 | | Оплата за пользование цифровыми ресурсами при подготовке мероприятий, и взаимодействии с областными и районными молодежными организациями | В течение года | - | | - | - |
| 8 | | Организация выездов молодежных организаций по обмену опытом с молодежными организациями Вологодской области | В течение года | - | | - | - |
| 9 | | Проведение мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ (Игровая программа о ЗОЖ «Богатырская сила» - Майский ДК, Праздник здоровья – ДК «Современник», «Все на лыжню», спортивно-оздоровительное мероприятие – Семенковское КО, конференция «Экологическое движение» - МБУ ДО ВМР «Дом детского творчества» | В течение года | - | | - | - |
| 10 | | Обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних в каникулярное время (работа кратковременных детских досуговых площадок на базе 17-ти домов культуры: МБУК «Ермаковский ДК», МБУК «Лесковский ДК», МБУК ДК «Современник», МБУК «Старосельский ДК», МБУК «Сосновский ДК», МБУК «Кубенский РДК», МБУК ДК «Северные зори», МБУК «Семенковский ДК, МБУК «Майский ДК», Гончаровский ДК, Кипеловский ДК, Куркинский ДК, Пудегский ДК, Можайский ДК, МБУК «Грибковский ДК», Огарковский ДК, МБУК «Спасский ДК», приобретение настольных игр и спортивного инвентаря) | В течение года | - | | - | - |
| 11 | | Проведение профилактических бесед для несовершеннолетних с привлечением специалистов полиции, медицины («Будущее без наркотиков»- Погореловский ДК, «За жизнь без табака» - Старосельский ДК, «Это не стоит твоей жизни», «Остановись перед пропастью» - Пудегский ДК, «О вреде наротиков», «О правонарушениях» - Майский ДК, «Мой выбор – здоровье» - Фетининский клуб | В течение года | - | | - | - |
| 12 | | Вовлечение детей и молодежи в занятия кружков, секций, работающих на бесплатной основе в учреждениях культуры | В течение года | - | | - | - |
| 13 | | Проведение спортивных мероприятий, приуроченных к прздничным и памятным датам РФ (Соревнования по фтутболу в День народного единства, Турнир по настольному теннису в День Победы -Кувшиновский ДК, Спортивная программа, посвященная 75-летию ГТО – ДК «Современник», Турнир по волейболу во Всемирный день здоровья – Куркинский ДК, «Спасибо деду за победу», Соревнования по футболу в День Победы – Гончаровский ДК) | В течение года | - | | - | - |
| 14 | | Проведение мероприятий, направленных на интеллектуальное развитие молодежи (Викторины, интеллектуальные игры, игры по станциям, беседы о законодательстве) | В течение года | - | | - | - |
| 15 | | Организация постоянного мониторинга посещаемости детьми и молодежью творческих коллективов, занятий в студиях, кружках. | В течение года | - | | - | - |
| 16 | | Проведение мероприятий в учреждениях культуры в ходе оздоровительной кампании в рамках школьных каникул (запланировано и проведено 497 мероприятий, из них:  викторины – 81; мастер-классы – 93;  игровые программы – 89; концерты – 18;  уроки мужества/ творчества/ экологические – 25; акции – 22;  театрализации и спектакли – 35;  праздники – 5; конкурсы рисунков – 4;  экскурсии – 8; спортивные состязания – 20; литературные часы – 4; флеш-мобы – 1; показы кинофильмов – 9; книжные выставки – 4; экологические программы – 1. | В период школьных каникул | - | | - | - |

Расчет эффективности муниципальной программы

**«Реализация молодежной политики в Вологодском муниципальном районе на 2013-2019 годы»**

за счет средств районного бюджета

**за 2016 год**

Коэффициент использования средств муниципального бюджета:

** = 196,9 /197,0= 0,99

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  (показателя) | Единица  измерения | План  2016 | Факт  2016 |  | Факт  2015 |  |
|  | Доля молодых граждан, участвующих в мерпориятиях сферы молодежной политики (от общего количества молодежи района) | % | 25 | 25 | **1,00** | 25 | **1,00** |
|  | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотического воспитания | % | 25 | 25 | **1,00** | 25 | **1,00** |



**Подпрограмма 1. Молодежь Вологодского муниципального района**

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 1

= 166,9/ 197,0= 0,8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  (показателя) | Единица  измерения | План  2016 | Факт  2016 |  | Факт  2015 |  |
|  | Количество детских и молодёжных общественных объединений | Ед. | 19 | 19 | **1** | 10 | **1,9** |
|  | Количество молодых семей, участвующих в мероприятиях | Ед. | 22 | 22 | **1** | 11 | **2** |



**Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание молодежи Вологодского муниципального района**

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 1

= 0

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  (показателя) | Единица  измерения | План  2016 | Факт  2016 |  | Факт  2015 |  |
|  | Количество проводимых мероприятий по патриотическому воспитанию | Ед. | 30 | 93 | **1** |  |  |
|  | Количества молодых граждан, активно участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | Ед. | 550 | 3720 | **1** |  |  |



**Расчет общей эффективности развития муниципальной программы**



При сопоставлении с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице, получаем:

**Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение  интегрального показателя  рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| **0,98 <= ЭРобщ** | **программа высокоэффективна** |
| 0,9 <= ЭРобщ< 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ< 0,9 | программа низкоэффективна |

На основании проведенного анализа исполнения программы «Реализация молодежной политики в Вологодском муниципальном районе на 2013-2019 годы» признана высокоэффективной.

Отчет подготовлен управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района

Начальник управления культуры И.В. Султаншина

Е.В. Максимова, 211340