Отчет о реализации муниципальной программы

«Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района

на 2015-2020 годы»

за 2016 год

Постановлением администрации Вологодского муниципального района от  20.10.2014 № 599 утверждена муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений от 11.03.2015 № 251, от 19.08.2015 № 1112, от 09.12.2015 № 1624, от 24.12.2015 № 1708, от 23.03.2016 № 413, от 31.05.2016 № 1087, от 29.06.2016 № 1290, от 18.10.2016 № 2037, от 2612.2016 № 2555 ).

Цель программы - обеспечение экологической безопасности граждан в Вологодском муниципальном районе и сохранение природных систем.

Задачи программы:

- снижение уровня загрязнения водных объектов на территории района;

- обеспечение населения района качественной питьевой водой;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения в безопасное техническое со-стояние;

-развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов;

- сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий;

- совершенствование мероприятий по проведению государственного экологического надзора;

-формирование основ экологической культуры населения района, развитие системы непрерывного экологического образования населения и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рациональному природопользованию;

- надлежащее осуществление полномочий органов местного самоуправления района  в сфере охраны окружающей среды, в том числе обеспечение реализации программы.

1. Мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов.

1.1. Очистные сооружения канализации (далее – ОСК), предназначенные для очистки сточных вод, построены в 70 годы, износ составляет более 80%. ОСК могут быть потенциальным источником загрязнения водных объектов.

Для предотвращения загрязнения реки Вологды в  2015 году начат ремонт ОСК в с. Макарово Кубенского с/п, общий объем финансирования – 1430,0  тыс.руб. План финансирования 2015-2016 годы. Выполнены следующие работы: заменена система аэрации (мелкопузырчатая), установлены воздуходувки, насос для перекачки дренажных вод с иловых площадок в голову ОСК, построены иловые площадки. Снижение массы сброса загрязняющих веществ со сточными водами в реку Вологда на 1,53 тонны.

1.2. В 2016 году внедрена установка по обезжелезиванию питьевой воды в п. Семенково-2 Прилукского сельского поселения,  объем финансирования – 1400,00 тыс.руб.

Одним из источников водоснабжения населения являются питьевые колодцы. В 2016 году проведены работы по обустройству общественных колодцев в дд.Ивакино, Болтутино  Старосельского сельского поселения.

1.3. В целях недопущения затопления населенных пунктов, в целях организации мест отдыха граждан ведется капитальный ремонт гидротехнических сооружений:

- 2012 года – плотина на р.Поченьга;

- 2012-2013 гг - плотина на р.Шомба.

- 2015  -2016 г – плотины на р.Спасской.

Это 4 плотины и более 24 млн.руб бюджетных средств: федеральный бюджет, областной, районный и трансферты сельских поселений

В 2016 году завершены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений – плотин  на р.Спасская в с.Куркино. Общий объем финансирования более 11 млн. руб., в том числе 2016 год – 3527,4 тыс.руб.

Целевые индикаторы:

1.Доля загрязненных сточных вод в объеме, отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке (план 84,5 %, факт –  83,0 %, то есть количество загрязненных сточных вод уменьшается).

2. Количество отремонтированных,  модернизированных очистных сооружений канализации (план -1, факт – 1).

3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности (план 24,6 %, факт – 15,7 %).

4.Количество отремонтированных нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) (план – 2, факт – 2).

5. Количество отремонтированных гидротехнических сооружений (план – 2, факт -2).

2. Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды района  отходами.

2.1.Ежегодно в районе организуется сбор и передача на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов от населения.

В рамках муниципального контракта собрано  отработанных ртутных ламп – 1888, термометров – 20, в том числе от населения 1055 штук.  На эти цели израсходовано 17,99  тыс.руб.

В 2016 году специальные контейнеры для сбора отработанных ртутных ламп  появились в п.п. Погорелово Сосновского с/п, Перьево Спасского с/п за счет управляющей компании ООО УК «Сосны».

С 2012 года собрано около 9,0 тыс. отработанных ртутных ламп, в том числе в рамках муниципальных контрактов 7527, а управляющими компаниями – 1470. Не допущено к размещению более 3,74 тонны отходов 1 класса опасности.

2.3.Оптимальная схема размещения полигонов ТБО в районе предполагает наличие – 7- ми полигонов ТБО и полигона для г. Вологды.

В настоящее время необходимо провести следующую работу:

-  рекультивация полигона ТБО п.Фофанцево Прилукское с/п;

- ликвидация свалки ТБО п.Ермаково Лесковское с/п;

- рекультивация полигона ТБО д.Костино Подлесное с/п;

- ликвидация свалки ТБО вблизи с. Макарово  Кубенское с/п.

В 2016 в рамках муниципального контракта проведены работы по ликвидации свалки твердых бытовых отходов площадью 1 га вблизи с.Макарово Кубенского сельского поселения  разработана

Объем финансирования из районного бюджета – 187,6 тыс.руб..

Целевые индикаторы:

1.Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления (план – 95,2%, факт – 95,2%).

2. Количество созданных пунктов для сбора отработанных ртутьсодержащих отходов от населения  план-2, факт -2).

3. Количество собранных и переданных на утилизацию отработанных ртутьсодержащих отходов от населения в частном секторе (план – 120 шт., факт -1888 шт.).

4. Площадь ликвидированных свалок твердых бытовых отходов (план – 4,5 га, факт – 6,59  га).

5. Доля рекультивированных полигонов твердых бытовых отходов при завершении срока эксплуатации от общего количества полигонов ТБО, требующих рекультивации (план – 0, факт – 0).

3. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности и рациональному природопользованию.

3.1.На территории Вологодского района 14 особо охраняемых природных территорий общей площадью 1056,3 га, что составляет 2,7 % от площади района.

В 2016 году материалы обоснования создания особо охраняемой природной территории областного значения туристско-рекреационной местности «Голубково»  площадью 186 га направлены на экологическую экспертизу. Постановлением Правительства Вологодской области от 21.11.2016 № 1042 утверждено Положение об особо охраняемой природной территории.

3.2. В 2016 году предприятиями района проведены работы по мониторингу окружающей среды. Общий объем финансирования 2547,2 тыс.руб, в том числе 30,0 тыс.руб – областной бюджет,  2517,2  тыс.руб  – средства предприятий.

3.3. За 2016 года специалистами отдела охраны окружающей среды  управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района проведено 110  проверки, в том числе:

- 23 плановые выездные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

-17 проверок выполнения предписаний юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

- 70  рейдовых проверок и проверок обращений граждан совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды, Управлением Росприроднадзора по Вологодской области, отделом УМВД по Вологодскому району.

По результатам проверок выявлено 38 нарушения требований законодательства при обращении с отходами производства и потребления, 26 нарушений в сфере внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), 3 нарушения водоохранного законодательства, 3 нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, 3 – невыполнение в установленные сроки предписания.

По результатам проверок выдано 21 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Целевые индикаторы:

1.Доля площади особоохраняемых природных территорий от общей площади территории района (план – 1,3%, факт – 2,7%).

2.Количество материалов, направленных на государственную экспертизу и проведенных общественных экспертиз (план -1, факт -1).

3. Доля природопользователей, осуществляющих производственный контроль, к общему количеству природопользователей, обязанных осуществлять производственный контроль (план -0, факт -0).

4. Количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора (план 30, факт – 23).

4.Мероприятия по экологическому образованию и просвещению.

Важный блок мероприятий в рамках Экологической программы – это мероприятия по экологическому образованию.

Это и районный фестиваль экологических театров, слет экологических лагерей, День птиц, День воды, конкурс «Охотники за батарейками»  и многие другие.

По итогам участия в акции оргкомитет Вологодского муниципального района  был награждён Дипломом  победителя  и специальным призом.

На реализацию мероприятий в 2016 году израсходовано 185,0 тыс.руб, в том числе 85,0 тыс.руб – на экологическое информирование населения через средства массовой информации (не через Экологическую программу), 15,0 тыс.руб - озеленение.

Целевые индикаторы:

1.Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения района (план –18  мероприятий, факт –18).

2.Участие населения района в мероприятиях экологической направленности (план – 14,5 тыс. чел,  факт – 15,4 тыс. чел).

3. Количество высаженных деревьев в населенных пунктах района (план – 120 деревьев, факт – 285).

5. Мероприятия по реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды.

Целевые индикаторы:

1.Доля выполнения плана работы отдела охраны окружающей среды управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района и реализации программы (план -100%, факт – 100%).

Общий объем финансирования по программе составил 4657,9 тыс.руб, в том числе федеральный бюджет – 2963,0 тыс.руб, областной бюджет –831,9 тыс.руб,  районный бюджет 863,08  тыс.руб, 2,932 тыс.руб – Старосельское с/п.

Начальник отдела охраны окружающей среды                                А.В.Сергеева

Согласовано:

Первый  заместитель

руководителя администрации района                                                 И.А.Быков

| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| "Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| ( название программы) |  |  |  |  |  |
| за 2016 год |  |  |  |  |  |
| (указывается отчетный финансовый год) |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района - администрация Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2016 году |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| Программа, всего | тыс. руб. | 4657,97 | 4657,97 | 1,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - Администрация Вологодского муниципального района | тыс. руб. | 4657,97 | 4657,97 | 1,0 |  |
| Цель программы: обеспечение экологической безопасности граждан в Вологодском муниципальном районе и сохранение природных систем |  |  |  |  |  |
| Задача программы 1. - снижение уровня загрязнения водных объектов на территории района |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Ремонт очистных сооружений канализации | тыс. руб. | 386,95 | 386,95 | 1,0 | 6994,31 |
| Показатель мероприятия 1.1. - доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке | % | 84,5 | 83,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 1.2.- количество отремонтированных, модернизированных очистных сооружений канализации | шт. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Задача программы 2. - обеспечение населения района качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Обустройство общественных колодцев | тыс.руб. | 58,6 | 58,6 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 2.1. - доля населения района, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | 24,6 | 15,7 | 0,6 |  |
| Показатель мероприятия 2.2. - количество отремонтированных нецентрализованных источников питьевого водоснабжения | шт. | 2 | 2 | 1 |  |
| Задача программы 3.- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения в безопасное техническое состояние |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Капитальный ремонт плотин № 1 и № 2 на реке Спасская в с.Куркино Вологодского района | тыс.руб. | 3527,4 | 3527,4 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 3.1. - доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 3.2.- количество отремонтированных гидротехнических сооружений | шт. | 0 | 2 | 1 |  |
| Задача программы 4. развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Сбор, тарнспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов | тыс.руб. | 18,0 | 18,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 4.1.1.- доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов производства и потребления | % | 95,2 | 95,2 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 4.1.2. - количество созданных пунктов для сбора отработанных ртутьсодержащих отходов от населения | шт. | 2 | 2 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 4.1.3. - количество собранных и переданных на утилизацию отработанных ртутьсодержащих отходов от населения в частном секторе | шт. | 120 | 1888 | 15,7 |  |
| Мероприятие 2.Ликвидация свалки твердых бытовых отходов вблизи с.Макарово Кубенского с/п | тыс.руб. | 187,6 | 187,6 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 4.2.1.- площадь ликвидированных свалок твердых бытовых отходов | га | 4,5 | 6,6 | 1,5 |  |
| Показатель мероприятия 4.2.2.- доля рекультивированных полигонов твердых бытовых отходов при завершении срока эксплуатации от общего количества полигонов ТБО, требующих рекультивации | % |  |  |  |  |
| Задача программы 5.- сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Подготовка и прохождение экологической экспертизы материалов обоснования создания ООПТ | тыс.руб. | 51,3 | 51,3 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 5.1.1.- доля площади территории Вологодского района, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории района | % | 1,3 | 2,7 | 2,1 |  |
| Показатель мероприятия 5.1.2.- количество материалов, направленных на государственную экспертизу и проведенных общественных экспертиз | шт. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| Задача программы 6. совершенствование мероприятий по проведению государственного экологического надзора |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Осуществление государственного экологического контроля (надзора) | тыс.руб. | 324,0 | 324,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 6.1.1.- доля природопользователей, осуществляющих производственный контроль, к общему количеству природопользователей, обязанных осуществлять производственный контроль | % |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 6.1.2.количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора | шт. | 30 | 23 | 0,8 |  |
| Задача 7. - формирование основ экологической культуры населения района, развитие системы непрерывного экологического образования населения и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рациональному природопользованию |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Мероприятия по экологическому образованию и просвещению | тыс.руб. | 92,06 | 92,06 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 7.1.1.доля населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности | тыс.чел. | 14,5 | 15,4 | 1,1 |  |
| Показатель мероприятия 7.1.2. количество ежегодно проводимых мероприятий по экологическому образованию и просвещению | шт. | 18 | 18 | 1,0 |  |
| Мероприятия 2. Озеленение территории района | тыс.руб. | 15,0 | 15,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 7.2.1. - количество высаженных деревьев в населенных пунктах района | шт. | 120 | 285 | 2,4 |  |
| Задача 8. - надлежащее осуществление полномочий органов местного самоуправления района в сфере охраны окружающей среды, в том числе обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Выполнение плана работы отдела |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 8.1.1.- доля выполнения плана работы отдела охраны окружающей среды управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района и реализации программы | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
|  |  | - |  |  |  |
| Задача программы 1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития предпринимательства, выявление затруднений возникающих у предпринимателей при осуществлении предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 1.1: Число субъектов малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района | единиц | 1321,0 | 1443,0 | 1,1 |  |
| Мероприятие 1.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района, получивших поддержку |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 1.2: Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Мероприятие 1.3. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общественного координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 1.3: Количество проведенных общественных координационных Советов по развитию малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района | единиц | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| Задача программы 2. Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 2.1: Перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение передачи субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в аренду в соответствии с действующим законодательством муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 2.2: Количество муниципального имущества для передачи в аренду | единиц | 7,0 | 30,0 | 4,3 |  |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 2.3: Количество арендуемого имущества с предоставлением права выкупа | единиц | 1,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Задача программы 3. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Организация, проведение презентационных встреч и иных мероприятий с потенциальными инвесторами, способствующих развитию территории и привлечению инвестиций в район, проведение инвестиционных форумов |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 3.1: Число проведенных информационных мероприятий (форумов, семинаров, "круглых столов"), организованных с целью развития и поддержки МСП | единиц | 6,0 | 25,0 | 4,2 |  |
| Мероприятие 3.2. Подготовка, печать и поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта Вологодского муниципального района | тыс.руб. | 30,0 | 30,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 3.2.1: Количество выпущенных единиц инвестиционного паспорта Вологодского муниципального района | единиц | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 3.2.2: Информирование потенциальных инвесторов о наличии в Вологодском районе свободных участков и имущества для реализации инвестиционных проектов | единиц | 100,0 | 100,0 | 1,0 |  |
| Мероприятие 3.3. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых в Российской Федерации и Вологодской области конкурсах, тематических семинарах и ярмарках-выставках, способствующих развитию бизнеса, а также о возможностях и условиях участия в реализуемых программах поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 3.3: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие и получивших поддержку в рамках программ и конкурсов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса района | единиц | 3,0 | 29,0 | 9,7 |  |
| Мероприятие 3.4. Предоставление государственных и муниципальных услуг АУ МФЦ Вологодского муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 3.4:Количество предпринимателей, получивших государственные и муниципальные услуги | единиц | 4,0 |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.5. Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений Вологодского района по развитию предпринимательства на территории района |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятие 3.5. Количество стендов в администрациях сельских поселений с актуальной информацией об открытии собственного дела и мерах государственной поддержки бизнеса | единиц | 12,0 | 12,0 | 1,0 |  |
| Задача программы 4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Формирование положительного отношения у населения района к предпринимательству, малому бизнесу и готовности открыть своё дело |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Организация лекций по открытию собственного дела (бизнеса) учащихся старших классов образовательных учреждений Вологодского муниципального района |  | 26,0 | 26,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 4.1.2: Количество учащихся старших классов образовательных учреждений Вологодского муниципального района, для которых были проведены лекции по открытию собственного дела (бизнеса) | числен. обуч. | 35,0 | 40,0 | 1,1 |  |
| Показатель мероприятия 4.1.3: Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 333,0 | 344,0 | 1,0 |  |
| Мероприятие 4.2: Размещение на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации публикаций о наиболее успешных предприятиях и предпринимателях, ведущих бизнес на территории района |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 4.2: Количество публикаций по малому и среднему предпринимательству района | единиц | 4,0 | 9,0 | 2,3 |  |
| Мероприятие 4.3. Ведение на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» раздела "Малое и среднее предпринимательство" |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 4.3.1: Наличие раздела "Малое и среднее предпринимательство" на официальном сайте Вологодского муниципального района | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Задача программы 5. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимателей |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1: Подготовка информационных материалов, содействие участию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей района в выставках, ярмарках и иных реализуемых проектах, проводимых в Вологодской области и других регионах | тыс.руб. | 16,2 | 16,2 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 5.1.1: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сертификацировавших производимую продукции в системе "Настоящий Вологодский продукт" | единиц | 5,0 | 6,0 | 1,2 |  |
| Показатель мероприятия 5.1.2: Количество магазинов под торговой маркой "Настоящий Вологодский продукт" на территории Вологодского муниципального района | единиц | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 5.1.3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участиниками социального проекта"Районная карта "Забота" | единиц | 39,0 | 53,0 | 1,4 |  |
| Показатель мероприятия 5.1.4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в выставках-ярмарках, проводимых муниципальными образованиями Вологодской области и другими регионами Российской Федерации | единиц | 10,0 | 15,0 | 1,5 |  |
| Мероприятие 5.2: Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой специализированной техники и (или) оборудования | тыс.руб. | 531,6 | 531,6 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 5.2.1: Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс.руб. | 13,0 | 22,1 | 1,7 |  |
| Мероприятие 5.3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение пестицидов и агрохимикатов, используемых при протравливании семян и обработка посевов зерновых и зернобобовых культур по вегетации | тыс.руб. | 994,6 | 994,6 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 5.3.1: Урожайность зерновых культур сельскохозяйственных организаций Вологодского муниципального района | ц | 25,0 | 25,0 | 1,0 |  |
| Мероприятие 5.4.Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового специализированного оборудования для растениеводства и комплектующих частей к нему | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 5.4.1: Валовое производство продукции растениеводства-зерна | тыс. тонн | 69,1 | 79,6 | 1,2 |  |
| Показатель мероприятия 5.4.2: Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в хозяйствах всех категорий | % | 102,5 | 102,5 | 1,0 |  |
| Мероприятие 5.5. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования для животноводческих комплексов, ферм | тыс.руб. | 761,0 | 761,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 5.5.1: Валовое производство продукции животноводства- коровьего молока | тыс. тонн | 122,0 | 130,0 | 1,1 |  |
| Задача программы 6. Развитие инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие экономики территории |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1. Организация обеспечения комплексом услуг связи по инвестиционным проектам Вологодского муниципального района | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 6.1. Количество инвестиционных проектов, которым оказано содействие в обеспечении территории инженерной инфраструктурой | ед. | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета:1 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 0,9 |  |  |  |  |  |