Годовой отчет

о  ходе реализации «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы»

в 2016 году

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.10.2014г. № 628)

В 2016 году «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы»  корректировалась 3 раза: - постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.02.2016 № 182, от 27.10.2016 № 2105 и от 12.12.2016 № 2439.

Цель программы:

- ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 6066,4 кв. м и обеспечение жилыми помещениями 299 человек (107 семей), переселяемых из аварийных и подлежащих сносу домов. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах;

- строительство жилых домов  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и (или) приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков;

- приобретение жилья на первичном и (или) вторичном рынке недвижимости для переселения граждан;

- выкуп жилых помещений у собственников по оценочной стоимости в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- использование освободившихся земельных участков для нового жилищного строительства.

Основные задачи:

- реализация предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ мероприятий по переселению граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанных в установленном порядке не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных в установленном порядке после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством;

- снос аварийного жилищного фонда.

Основные мероприятия программы:

- строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда  и (или) приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков, приобретение жилья на первичном и (или) вторичном рынке недвижимости для переселения граждан, выкуп жилых помещений у собственников по оценочной стоимости в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование и корректировка очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование и корректировка очередности сноса аварийных домов;

- выбор способа переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы:

Постановлением Правительства Вологодской области от 29.04.2013 № 484 (с изменениями) утверждена областная адресная программа № 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы», где  включены  28 аварийных домов расположенных на территории Вологодского муниципального района. В рамках реализации III этапа (в период с 2015г. по 2016 г.) переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году сельскими поселениями района: Марковским, Лесковским, Семенковским, Спасским поданы заявки на предоставление финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ - на переселение граждан из аварийного жилого фонда на общую сумму 128,545 млн. руб. (в том числе средства Фонда – 55,172 млн.руб., субъект РФ – 66,946 млн.руб., местный бюджет – 6,427 млн.руб.)

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета  в 2015 году выделено 6 427 271,85 рублей.

Данная программа в 2015 году не реализована в связи с тем, что областные лимиты не были доведены до органов местного самоуправления.

Финансовые средства перенесены с 2015 года на  2016 год  на реализацию Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в размере   6 333 160,50 рублей (5%):

Лесковское с/п – 1 752 845,40 рублей;

Марковское с/п – 496 364,25 рублей;

Семенковское с/п – 2 876 331,90 рублей;

Спасское с/п – 1 207 618,95 рублей.

В 2016 году постановлением администрации Вологодского муниципального района от 27.10.2016г. № 2105  выделены дополнительные финансовые средства из местного бюджета Лесковскому сельскому поселению на приобретение готовых квартир - 1 872 739,00 рублей.

Администрациями сельских поселений: Марковское, Лесковское, Семенковское и Спасское в 2016 году проведены аукционы и заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в долевом строительстве жилых домов, а также на приобретение жилья на первичном и (или) вторичном рынке недвижимости для переселения граждан:

1.Администрацией Семенковского с/п приобретены  две квартиры в г. Вологда общей площадью 106,9 м2 (14 человек).

Администрацией Семенковского с/п заключен муниципальный контракт с  ООО "Дизайн-СтройПроект" на долевое строительство в п. Кувшиново 37-ми жилых  помещений общей площадью 1564,9 м2 (98 человек).

19.12.2016 введен в эксплуатацию 41- квартирный жилой дом в п. Кувшиново по ул. Майская, д.18б.

2. Администрацией Марковского с/п по муниципальным контрактам с  ООО "Дизайн-СтройПроект" приобретены 7 готовых квартир в п. Васильевское ул.Молодёжная д.11 общей площадью 288,5 м2 (15 человек).

3. Администрацией Лесковского с/п:

- приобретены три квартиры общей площадью 124,2 м2 (4 чел) в новом жилом доме по адресу:  п.Майский, ул.Новая, д.1.

- по муниципальным контрактам с  ООО "Олимп-Строй Плюс" приобретены 14 готовых квартир в п. Майское общей площадью 614,2 м2 (39 человек) в  жилом доме в п. Майский по ул. Ягодная, д.34.

4. Администрацией Спасского с/п заключен муниципальный контракт с  ООО "Дизайн-СтройПроект" на долевое строительство в п. Непотягово 18-ти жилых  помещений общей площадью 701,9 м2 (56 человек).

Ведется строительство 27-ми квартирного жилого дома (3-х этажный, общей площадью 1100,0м2) по адресу: п. Непотягово, ул. Преображения, д.3.

Дом планируется ввести в  эксплуатацию до 28.02.2017г.

Администрацией Лесковского сельского поселения 13.02.2017 будет объявлен аукцион на  приобретение восьми квартир общей площадью 254,2 м2 (29 человек)  в п.Молочное и одной квартиры общей площадью 26,2 м2 (1 человек) в п.Сосновка на общую сумму 10 689 963,63 рублей, в том числе бюджет района – 1 523 827,83 рублей (дополнительные средства из местного бюджета – 1 041 399,63 руб.). Договора купли продажи квартир будут заключены до 31 марта 2017 г.

Расчет эффективности  «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» за 2016 год:

- Коэффициент использования средств муниципального бюджета:

КО = 112 425 112,67 руб./ 128 049 581,64 руб. = 0,9

- Расчет общей эффективности развития муниципальной программы

ЭРобщ=0,9+0,78+02+0,75+02+0,79+0232=0,7

На основании итоговой оценки состояния с учетом шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы делается вывод о степени эффективности реализации программы.

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ< 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ< 0,9 | программа низкоэффективна |

На основании проведенного анализа исполнения «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы» (таблица 3) данная Программа в 2016 году является низкоэффективной.

Данная Программа в 2017 году будет полностью реализована.

Приложения:

1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета – таблица 1.

2.  Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы – таблица 2.

3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы» в 2016 году - таблица 3.

Первый заместитель

руководителя района           							И.А. Быков

Отчет подготовлен Управлением строительства, энергетики и коммунального хозяйства

- Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы»

за 2016 год

рубли

| Источники финансирования и направления расходования средств | Уточненный план финансирования по мероприятиям программы на 2016 год | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | % выполнения | Примечание |
| Всего по программе | 128 049 581,64 | 112425112,67 | 0 | 112 425 112,67 | 87,85% | Финансирование 3 этапа переходит на 2017 год – 6390742,42 руб. (Спасское с/п) Финансирование 3 этапа переходит на 2017 год – 9166135,80 руб. (Лесковское с/п) Экономия от покупки квартир - 33 490,75 (Семенковское с/п) Экономия – 34 100,00 руб. (Марковское с/п) |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 52 450 895,84 | 46 928 113,71 | 0 | 46 928 113,71 | 89,47% | Финансирование 3 этапа переходит на 2017 год – 1523243,86 руб. (Спасское с/п) Финансирование 3 этапа переходит на 2017 год – 3999538,27 руб. (Лесковское с/п) |
| - областной бюджет | 67 172 725,30 | 57 138 629,21 | 0 | 57 138 629,21 | 85,06% | Финансирование 3 этапа переходит на 2017 год – 4867498,56 руб. (Спасское с/п) Финансирование 3 этапа переходит на 2017 год – 5166597,53 руб. (Лесковское с/п) |
| - районный бюджет | 8 425 960,50 | 8 358 369,75 | 0 | 8 358 369,75 | 100% | Экономия от покупки квартир - 33 490,75 (Семенковское с/п) Экономия – 34 100,00 руб. (Марковское с/п) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 8 205 960,50 | 8 172 469,75 |  | 8 172 469,75 | 100% |  |
| - на оказание услуг по подготовке информации и документов (аукционная документация) | 20 000,00 | 16 900,00 |  | 16 900,00 | 100% | Экономия 3 100,00 руб. (Марковское с/п – не пользовались услугой) |
| - на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика | 200 000,00 | 169 000,00 |  | 169 000,00 | 100% | Экономия 31 000,00 руб. (Марковское с/п – не пользовались услугой) |
| - ликвидация аварийного жилищного фонда | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

- Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«муниципальной адресной программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

за 2016 год

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | Второй отчетный год (2016) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение (%) |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Обеспечение жилыми помещениями | семей | 107 | 81 | 63 | 77,8 | Ведется строительство 27-ми квартирного жилого дома (3-х этажный, общей площадью 1100,0м2). Жилой дом № 3 в п. Непотягово по ул. Преображения планируется ввести в эксплуатацию до 28.02.2017г. |
|  | Число жителей планируемых к переселению | чел | 299 | 226 | 170 | 75,2 |  |
|  | Расселяемая площадь жилых помещений аварийных многоквартирных домов | м2 | 4386,5 | 3400,6 | 2698,7 | 79,4 |  |

| Отчет о реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «муниуипальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 гг» |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |
| за 2016 год |  |  |  |  |  |
| (указывается отчетный финансовый год) |  |  |  |  |  |
| Главный администратор муниципальной программы - администрация Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2016 году |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Вологодского муниципального района, на 2015-2020 годы , всего | рублей | 128049581,64 | 112425112,67 | 0,9 | Финансирование 3 этапа переходит на 2017 год – 6390742,42 руб. (Спасское с/п) Финансирование 3 этапа переходит на 2017 год – 9166135,80 руб. (Лесковское с/п) Экономия от покупки квартир - 33 490,75 (Семенковское с/п) Экономия – 34 100,00 руб. (Марковское с/п) |
| в том чиле |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | рублей | 52450895,84 | 46928113,71 | 0,9 | Финансирование 3 этапа переходит на 2017 год – 1523243,86 руб. (Спасское с/п) Финансирование 3 этапа переходит на 2017 год – 3999538,27 руб. (Лесковское с/п) |
| областной бюджет | рублей | 67172725,30 | 57138629,21 | 0,9 | Финансирование 3 этапа переходит на 2017 год – 4867498,56 руб. (Спасское с/п) Финансирование 3 этапа переходит на 2017 год – 5166597,53 руб. (Лесковское с/п) |
| районный бюджет | рублей | 8425960,50 | 8358369,75 | 0,99 | Экономия от покупки квартир - 33 490,75 (Семенковское с/п) Экономия – 34 100,00 руб. (Марковское с/п) |
| Цель программы. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке и подлежащих сносу или реконструкции |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Переселение граждан из аварийных жилых домов на территории района. | рублей | 128049581,64 | 112425112,67 | 0,88 |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | рублей | 52450895,84 | 46928113,71 | 0,89 |  |
| областной бюджет | рублей | 67172725,30 | 57138629,21 | 0,85 |  |
| районный бюджет | рублей | 8425960,50 | 8358369,75 | 0,99 |  |
| Мероприятие. 1. Строительство жилых домов и (или) приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков, приобретение жилья на первичном и (или) вторичном рынке недвижимости, выкуп жилых помещений у собственников по оценочной стоимости в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда | рублей | 127829581,64 | 112239212,67 | 0,88 |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | рублей | 52450895,84 | 46928113,71 | 0,89 |  |
| областной бюджет | рублей | 67172725,30 | 57138629,21 | 0,85 |  |
| районный бюджет | рублей | 8205960,50 | 8172469,75 | 1,00 | Экономия от покупки квартир - 33 490,75 (Семенковское с/п) Экономия – 34 100,00 руб. (Марковское с/п) |
| Показатель мероприятий 1.1. Приобретение жилых помещениий общей площадью | м2 | 3400,6 | 2698,7 | 0,8 | Ведется строительство 27-ми квартирного жилого дома (3-х этажный, общей площадью 1100,0м2). Жилой дом № 3 в п. Непотягово по ул. Преображения планируется ввести в эксплуатацию до 28.02.2017г. |
| Показатель мероприятий 1.2. Обеспечение жилыми помещениями человек | чел | 226 | 170 | 0,8 |  |
| Показатель мероприятий 1.3. Обеспечение жилыми помещениями семей | шт. | 81 | 63 | 0,8 |  |
| Мероприятие. 2. Оказание услуг по подготовке информации и документов (аукционной документации) | рублей | 20000,00 | 16900 | 0,8 |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | рублей | 20000,00 | 16 900 | 0,8 | Экономия 3 100,00 руб. (Марковское с/п – не воспользовались услугой) |
| Мероприятие. 3. Оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика | рублей | 200000,00 | 169 000 | 0,8 |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | рублей | 200000,00 | 169 000 | 0,8 | Экономия 31 000,00 руб. (Марковское с/п – не воспользовались услугой) |
| Задача 2. снос аварийного жилищного фонда | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |
| областной бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |
| районный бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |
| Мероприятия. Снос аварийного жилищного фонда | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |
| в том чиле |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |
| областной бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |
| районный бюджет | рублей | 0,00 | 0,00 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия. Ликвидация аварийного жилищного фонда | шт. | 0 | 0 | 1,0 |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: 0,9 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 0,7 |  |  |  |  |  |
| Первый заместитель руководителя администрации района | ____________ И.А.Быков (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |