**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан в Вологодском муниципальном районе**

**на 2015-2017 годы»**

**за 2017 год**

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.10.2014 № 627)

**Целью муниципальной программы** является создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Вологодском районе.

**Муниципальная программа включает в себя шесть подпрограмм:**

* «Старшее поколение»;
* «Безбарьерная среда»;
* «Семья»;
* «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;
* «Модернизация и развитие социального обслуживания»;
* «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вологодского муниципального района на 2015-2017 годы».

Для достижения указанной цели предусматривается решение **следующих задач**, реализуемых в рамках мероприятий и подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

* повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
* качественное и эффективное оказание социальных услуг населению с учетом критериев нуждаемости;
* увеличение доли обращений инвалидов в «Пункт выдачи технических средств реабилитации»;
* развитие системы отдыха и оздоровления детей;
* повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов;
* повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения;
* обеспечение эффективной деятельности управления социальной защиты населения Вологодского муниципального района.

**Результаты реализации основных мероприятий программы и их роль в решении задач программы**

На реализацию мероприятий программы предусмотрено **5 913,4** тыс.руб., освоено **5 819,27** тыс.руб., что составляет 98,4%. Денежные средства были направлены на проведение социокультурных мероприятий для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам.

Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

**«Социальная поддержка граждан**

**в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.10.2014 № 627 (с изменениями)

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды бюджетной классификации** | | | | **Уточненный план на год** | **Фактически** | **% исполнения** |
| 9510021000 | 1006 |  |  | 199 000,00 | 199 000,00 | 100,00% |
| 9510048200 | 1006 |  |  | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| 9520021000 | 1006 |  |  | 119 700,00 | 119 700,00 | 100,00% |
| 9520068060 | 1006 |  |  | 238 000,00 | 238 000,00 | 100,00% |
| 9530048200 | 1006 |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 9540023000 | 1003 |  |  | 2 064 700,00 | 1 970 571,79 | 95,44% |
| 9550072200 | 1006 |  |  | 32 100,00 | 32 100,00 | 100,00% |
| 9560023120 | 1006 |  |  | 191 000,00 | 191 000,00 | 100,00% |
| 9560072060 | 1006 |  |  | 2 898 900,00 | 2 898 900,00 | 100,00% |
| **Итого** |  |  |  | **5 913 400,00** | **5 819 271,79** | **98.4%** |

Таблица 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

**«Социальная поддержка граждан**

**в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.10.2014 № 627 (с изменениями)

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Задачи, направленные на достижение цели** | **наименование показателя (индикатора)** | **ед. измерения** | **значение показателя** | | **примечание** |
| **план** | **факт** |  |
| 1 | Обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным, областным и муниципальным законодательством, отдельным категориям граждан | доля получателей мер соц.поддержки, получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодательством | **%** | 100 | - | Полномочия переданы в КУ ВО «Центр социальных выплат по Вологодскому району» по областному и федеральному законодательству |
| 2 | Качественное оказание социальных услуг отдельным категориям граждан с учетом критериев индивидуальной нуждаемости | Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги | **%** | 98 | - | полномочия переданы БУ СО ВО КЦСОН по Вологодскому району с 01.03.2016 |
| 3 | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Доля обращений инвалидов в «Пункт выдачи технических средств реабилитации» | **%** | 1 | - | полномочия переданы БУ СО ВО КЦСОН по Вологодскому району |
| 4 | Сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздо­ровления и занятостью, в том числе детей, находя­щихся в трудной жизнен­ной ситуации | доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей в возрасте от 6 лет до 18 лет, проживающих на территории области | **%** | 72 | 100 |  |
| доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время от общего | **%** | 55 | 100 |  |
| 5 | повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов; | доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений | **%** | 92,5 | 97,1 |  |
| 6 | Увеличение количества семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания | Количество семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания | сем. | 8009 | - | полномочия переданы БУ СО ВО КЦСОН по Вологодскому району с 01.03.2016 |
| 7. | Обеспечение эффективной деятельности управления социальной защиты населения Вологодского муниципального района | Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления социальной защиты населения района | **%** | 100 | - | Данные за период с 01.01.2016 по 29.02.2016, управление социальной защиты населения ВМР ликвидировано |
| **Показатели подпрограмм** | | | | | | |
| **Старшее поколение** | активизация участия пожилых граждан в жизни общества | число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района | чел. | 5500 | 5520 |  |
| **Безбарьерная среда** | повышение доступности и качества реабилитационных услуг | доля обращений инвалидов в "Пункт выдачи ТСР" | % | 1 | - | полномочия переданы БУ СО ВО КЦСОН по Вологодскому району |
|  | повышение социо-культурной реабилитации инвалидов | кол-во инвалидов, привлеченных к участию в социо-культурных мероприятиях | чел. | 700 | 1940 |  |
| **Семья** | увеличение количества обращений семей с детьми и получение ими услуг в учреждениях социального обслуживания, из числа нуждающихся | количество обращений семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания | обращения | 7839 | - | полномочия переданы БУ СО ВО КЦСОН по Вологодскому району |
|  | увеличение количества семей с детьми, привлечённых к участию в социо-культурных мероприятиях | количество семей/человек, участвующих в мероприятиях | семей/ человек | 578 | 590 |  |
| **Предоставление мер социальной поддержки отдельных категориям граждан** | обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки , предусмотренных федеральным, областным и муниципальным законодательством, отдельным категориям граждан | доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | - | полномочия переданы БУ СО ВО КЦСОН по Вологодскому району по областному и федеральному законодательству |
| доля малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением | % | 100 | - | полномочия переданы БУ СО ВО КЦСОН по Вологодскому району по областному и федеральному законодательству |
| доля семей (граждан), получивших ГСП на основании социального контракта и вышедших из ТЖС, от общего количества семей, (граждан), получивших ГСП на основании социального контракта | % | 96 | 90 |  |
| количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет | ед. | 4077 | 4093 |  |
| количество информационных сообщений по вопросам социальной защиты населения в медийном пространстве | ед. | 25 | 30 |  |
| Сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздо­ровления и занятости, в том числе детей, находя­щихся в трудной жизнен­ной ситуации | доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | % | 72 | 85 |  |
| доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время, от общего числа детей, находящихся в ТЖС, подлежащих оздоровлению | % | 55 | 67 |  |
| **Модернизация и развитие социального обслуживания** | качественное оказание социальных услуг отдельным категориям граждан учетом критериев индивидуальной нуждаемости | доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания | % | 98 | - | полномочия переданы БУ СО ВО КЦСОН по Вологодскому району с 01.03.2016 |
| доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм обслуживания | % | 4,0 | - | полномочия переданы БУ СО ВО КЦСОН по Вологодскому району с 01.03.2016 |
| повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечения их прав и интересов | доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений. | % | 92,5 | 97,1 |  |
| развитие кадрового потенциала в системе социальной защиты | соотношение средней ЗП социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней ЗП в регионе | % | 89,5 | - | в связи с ликвидацией управления социальной защиты населения полномочия переданы  БУ СО ВО КЦСОН по Вологодскому району с 01.03.2016 |
| соотношение средней ЗП среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения со средней ЗП в регионе | % | 100 | - |
| соотношение средней ЗП младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения со средней ЗП в регионе | % | 100 | - |
| Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | % | 98,02 | 90,0 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 78,5 | 78,0 |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период | % | 78 | 94,2 |  |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | человек | 18 | 9 |  |
| Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки | % | 100 | 100 |  |
|  | Содействие социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих профессиональное образование, профессиональную подготовку от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска | % | 85 | 80 | \*согласно данных МСП |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

**«Социальная поддержка граждан**

**в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы»**

**за 2017 год**

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по программе

= 5 819 271,79 / 5 913 400,00= 0,98

Таблица 3

Отчет о результатах реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План  2017 | Факт  2017 |  | Факт  2016 |  |
|  | доля получателей мер соцподдержки, получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | - | **-** | 100 | **-** |
|  | Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги | % | 98 | - | **-** | 98 | **-** |
|  | Доля обращений инвалидов в «Пункт выдачи технических средств реабилитации» | % | 1 | - | **-** | 1,4 | **-** |
|  | доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общего числа детей в возрасте от 6 лет до 18 лет, проживающих на территории области | % | 72 | 100 | **1,39** | 100 | **1** |
|  | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время от общего | % | 55 | 100 | **1,82** | 100 | **1** |
|  | доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений | % | 92,5 | 97,1 | **1,05** | 97,1 | **1** |
|  | Количество семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания | сем. | 8009 | - | **-** | 8550 | **-** |



**Подпрограмма 1 «Старшее поколение»**

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 1

= 319 000,00/ 319 000,00 = 1

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План  2017 | Факт  2017 |  | Факт  2016 |  |
|  | число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь района | чел. | 5500 | 5520 | **1** | 5520 | **1** |



**Подпрограмма 2 «Безбарьерная среда»**

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 2

= 357 700,00/ 357 700,00= 1

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План  2017 | Факт  2017 |  | Факт  2016 |  |
|  | доля обращений инвалидов в "Пункт выдачи ТСР" | % | 1 | - | **-** | 1,4 | **-** |
|  | количество инвалидов, привлеченных к участию в социо-культурных мероприятиях | чел. | 700 | 1940 | **2,77** | 3420 | **0,57** |



**Подпрограмма 3 «Семья»**

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 3

= 50 000,00/ 50 000,00 = 1

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План  2017 | Факт  2017 |  | Факт  2016 |  |
|  | количество обращений семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания | обращения | 8009 | - | **-** | 8550 | **-** |
|  | количество семей/человек, участвующих в мероприятиях | семей/ человек | 578 | 590 | **1,02** | 720 | **0,82** |



**Подпрограмма 4 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категориям граждан»**

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 4

= 1 970 571,79 / 2 064 700,00= 0,95

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | План  2017 | Факт  2017 |  | Факт  2016 |  |
|  | доля получателей мер социальной поддержки, получивших различные виды выплат от общего числа граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | - | **-** | 100 | **-** |
|  | доля малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением | % | 100 | - | **-** | 100 | **-** |
|  | доля семей (граждан), получивших ГСП на основании социального контракта и вышедших из ТЖС, от общего количества семей, (граждан), получивших ГСП на основании социального контракта | % | 96 | 90 | **0,94** | 84 | **1,07** |
|  | количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет | ед. | 4077 | 442 | **0,11** | 434 | **1,02** |
|  | количество информационных сообщений по вопросам социальной защиты населения в медийном пространстве | ед. | 25 | 30 | **1,2** | 23 | **1,3** |
|  | доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | % | 72 | 100 | **1,39** | 100 | **1** |
|  | доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятостив свободное от учебы время, от общего числа детей, находящихся в ТЖС, подлежащих оздоровлению | % | 55 | 100 | **1,82** | 100 | **1** |



**Подпрограмма 5**

**«Модернизация и развитие социального обслуживания»**

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 5

= 31 100,00/ 32 100,00 = 1

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | План  2017 | Факт  2017 |  | Факт  2016 |  |
|  | доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания | % | 98 | - | - | 98 | - |
|  | доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм обслуживания | % | 4,0 | - | - | 2,5 | - |
|  | доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц от общего числа совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений. | % | 92,5 | 97,1 | 1,05 | 97,1 | 1 |
|  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | % | 98,02 | 90,0 | 0,92 | 98,8 | 0,91 |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 78,5 | 78,0 | 0,99 | 88,4 | 0,88 |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период | % | 78 | 94,2 | 1,2 | 90 | 1,05 |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей | человек | 18 | 9 | 0,5 | 16 | 0,56 |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки | % | 100 | 100 | 1,00 | 100 | 1,00 |
|  | Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих и имеющих профессиональное образование, профессиональную подготовку от общего количества выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, последних пяти лет выпуска | % | 85 | 80 | 0,94 | 75 | 1,07 |
|  | Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Вологодской области | % | 89,5 | полномочия переданы в БУ СО ВО «КЦСОН по Вологодскому району» | | | |
|  | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Вологодской области | % | 100 | полномочия переданы в БУ СО ВО «КЦСОН по Вологодскому району» | | | |
|  | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в Вологодской области | % | 100 | полномочия переданы в БУ СО ВО «КЦСОН по Вологодскому району» | | | |



**Подпрограмма 6**

**«Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вологодского муниципального района на 2015-2017 годы»**

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 6

= 3 089 900,00/ 3 089 900,00 = 1

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | План  2017 | Факт  2017 |  | Факт  2016 |  |
| 1. | Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения района, как ответственного исполнителя муниципальной программы. | % | 100 | - | - | 100 | - |



**Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы**



Качественная характеристика программы определяется при сопоставлении со шкалой, приведенной в таблице.

Таблица 10

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ< 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ< 0,9 | программа низкоэффективна |

Вывод: на основании проведенного анализа муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодском муниципальном районе на 2015-2017 годы» в 2017 году является высокоэффективной.

Заместитель руководителя

администрации района (по социальным вопросам

и профилактике правонарушений) Г.П. Труфанова