- Отчет за 2017 год

- о ходе реализации

- муниципальной программы

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

- Ответственный исполнитель - отдел экономики и анализа администрации Вологодского муниципального района

В Вологодском районе создана система развития и поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), основные аспекты которой отражены в муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Вологодского муниципального района от 28.10.2014 № 615.

Целями Программы являются:

- создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития МСП Вологодского муниципального района.

- повышение доступности качественных и безопасных товаров для жителей и гостей Вологодского муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование внешней среды развития МСП;

- совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития МСП;

- содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, оказание консультационной и информационной поддержки субъектам предпринимательства;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; формирование положительного отношения у населения района к предпринимательству, малому бизнесу и готовности открыть свое дело;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижения продукции субъектов МСП, развитие инвестиционной активности предпринимательства;

- развитие инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие экономики территории.

- развитие многоформатной торговли;

- создание условий для продвижения продукции местных товаропроизводителей, участников проекта «Вологодские луга. Продукты от фермеров», на внутреннем и внешнем продовольственных рынках в рамках проекта;

- развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.

Программа постоянно совершенствуется, так и в 2017 году  она корректировалась несколько раз:

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 23.06.2017 № 1121;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 24.10.2017 № 1769;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 29.12.2017 № 2070.

В рамках Программы  в 2017 году проведены следующие мероприятия:

1. анализ и прогнозирование социально-экономического развития предпринимательства, выявление затруднений возникающих у предпринимателей при осуществлении предпринимательской деятельности

Администрация Вологодского муниципального района на постоянной основе осуществляет выезды на предприятия района и ведет телефонные переговоры с субъектами МСП по возникающим проблемам в ведении предпринимательской деятельности, организует рабочие совещания и встречи по совместному решению данных проблем.

2. ведение реестра субъектов МСП Вологодского муниципального района, получивших поддержку.

Реестр субъектов МСП, получивших районную поддержку,  содержится в актуальном состоянии и размещен в разделе «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте района http://www.volraion.ru/oficialno/ekonomika/podderzhka_malogo_biznesa/#tab-57d36fde04a53e3ec82730f0a24e190f-link.

3. осуществление организационно-технического обеспечения деятельности  общественного координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района.

В целях поддержки малого и среднего бизнеса функционирует Общественный координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района (постановление администрации Вологодского муниципального района от 16.01.2009 № 22 с изменениями от 29.08.2014 № 483, от 01.09.2016 № 1713), в рамках которого в 2017 году состоялись следующие встречи и мероприятия:

1) Проведен расширенный семинар с представителями  малого и среднего бизнеса на тему «О подготовке розничных торговых предприятий и предприятий общественного питания к работе в связи с наступлением летнего периода», на который были приглашены представители отдела государственного внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Вологодской области, Департамента экономического развития Вологодской области, отдела по охране общественного порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодскому району. Рассмотрены вопросы по:

- соблюдению действующего законодательства в сфере торговли, санитарно-гигиенических правил в летний период;

- соблюдению действующего законодательства в сфере использования контрольно-кассовых машин  при осуществлений денежных расчетов с населением;

- выполнению поэтапного порядка подключения к ЕГАИС.

Дата проведения 28.04.2017 г., место проведения: администрация Вологодского муниципального района.

2) Организован круглый стол  с руководителями предприятий и предпринимателями в сфере торговли и общественного питания, рассмотрены вопросы правового регулирования торговой деятельности, порядка подключения к ЕГАИС. В качестве приглашенных выступили представители Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Вологодской области и, Управления торговли Департамента экономического развития Вологодской области, которые рассказали соблюдение законодательства в сфере использования контрольно-кассовых машин  при осуществлений денежных расчетов с населением.

Дата проведения 23.06.2017 г., место проведения: администрация Вологодского муниципального района.

4. формирование и ведение перечня  муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или)  пользование исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Вологодского муниципального района на официальном сайте в сети «Интернет» содержится в актуальном состоянии перечень  муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам МСП. В 2017 году в данный перечень включены 49 объектов муниципального имущества.

5. обеспечение передачи субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, в аренду в соответствии с действующим законодательством муниципального имущества.

В 2017 году комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации района было заключено 27 договоров передачи в аренду муниципального имущества с субъектами МСП.

6. предоставление субъектам МСП преимущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В связи с тем что, арендатор, изъявивший в 2017 году желание выкупить помещение в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ, прекратил свою деятельность в качестве  индивидуального предпринимателя и утратил право на выкуп помещения, сделок по купле-продаже ранее арендуемого имущества в 2017 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Вологодского района не совершалось. Иных заявлений о выкупе не поступало.

7. организация, проведение презентационных встреч и иных мероприятий с потенциальными инвесторами, способствующих развитию территории и привлечению инвестиций в район, проведение инвестиционных форумов

На конец 2017 года на территории района в стадии реализации находится 13 инвестиционных проектов. Основные направления реализации инвестиционных проектов на территории района – сельское хозяйство, промышленное производство, активный отдых и туризм, придорожный сервис.

Информация об инвестиционных проектах внешних инвесторов на территории Вологодского муниципального района, реализуемых в 2017 году, представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Суть проекта (наименование) | Инвестор | Объем инвестиций млн.руб. | Сроки реализации | Стадия реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство коровника пос. Харачево | АО «Племзавод Родина» | 177,0 | 2017-2018 | строительство |
| 2 | Строительство животноводческой фермы на 1400 коров и 1728 голов молодняка (1-я очередь) | ОАО «Заря» | 953,0 | 2016-2017 | животноводческая ферма построена |
| 3 | Реконструкция кормокухни под комбикормовый завод | СХПК «Присухонское» | 32,5 | 2017-2018 | проведение работ по реконструкции |
| 4 | Реконструкция зерносушильного комплекса | СХПК «Племзавод Пригородный» | 77,0 | 2016-2020 | 2017- введен в эксплуатацию ЗСК-20ШГ; план 2019- ввод в эксплуатацию зерноочистительного оборудования |
| 5 | Строительство родильного отделения фермы | СХПК «Племзавод Майский» | 22,0 | 2017-2018 | строительство |
| 6 | Реконструкция котельной и фермы, модернизация блока теплиц отделения №2 | СХПК Комбинат «Тепличный» | 45,61 | 2017 | работы по реконструкции и модернизации завершены |
| 7 | Строительство здания цеха инкубации | СХПК «Племптица-Можайское» | 7,06 | 2016-2017 | здание цеха инкубации построено |
| Производство |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство мебельного цеха, п. Лесково | ООО «Лидер-М» | 130,0 | 2014-2018 | предпроектные работы, закупка оборудования |
| 9 | Строительство кирпичного завода, д. Кашкалино | ООО «Керамика» | 1,0 | 2016-2030 | выбор земельного участка |
| 10 | Строительство цеха по производству высокоточных деталей, д. Прохорово | ЗАО «Мезон» | 100,0 | 2015-2020 | пуск первого цеха, закупка оборудования |
| Придорожный сервис |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство АЗС и организация придорожного сервиса в д. Аксеново | ООО «Магистраль сервис» | 25,4 | 2013-2017 | АЗС запущено |
| Туризм, спорт |  |  |  |  |  |
| 12 | Туристический комплекс Y.E.S., Вологодский район, п. Стризнево, федеральная трасса Вологда-Новая Ладога, 34 км. от г.Вологды | ООО «УЁЛКИ», ИП Сивков О.А. | 3 млн. долларов | 2015 – 2018 | 2017-открыт парк динозавров |
| 13 | «Парк развития конного спорта и русской культуры «Белояр» за д. Пищалино Подлесного сельского поселения (19 км по трассе М-8 | ООО «Белояр-Спорт» | 252,0 | 2015-2025 | 2017- открыт конный клуб |

8. подготовка, печать и поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта Вологодского муниципального района.

Обновленная версия Инвестиционного паспорта района размещена на официальном сайте администрации Вологодского муниципального района. (http://www.volraion.ru/dokumenty/2701/?sphrase_id=22599. Были изготовлены инвестиционные паспорта Вологодского муниципального района в размере 100 шт. Печатная версия Паспорта распространяется на различных мероприятиях, проводимых в Вологодской области, других регионах страны, а также выдается заинтересованным лицам

9. информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых в Российской Федерации  и Вологодской области конкурсах, тематических семинарах и ярмарках-выставках, способствующих развитию бизнеса, а также о возможностях и условиях участия в  реализуемых  программах поддержки малого и среднего предпринимательства.

Администрация района взаимодействует с  региональными организациями поддержки малого и среднего бизнеса (БУ ВО «Бизнес-инкубатор», АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области», НП «Агентство городского развития» г. Череповец, НО ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства») и регулярно информирует субъектов малого и среднего бизнеса о существующих программах развития и мерах поддержки. 	Информация размещается на официальном сайте Вологодского муниципального района в разделе «Малый и средний бизнес», районной газете «Маяк», также организовано информирование посредствам электронной почты.

Посредством информирования МСП в 2017 году предприятия района активно участвовали в региональных программах развития и получали финансовую поддержку.

Таблица 2

| Наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя | Вид и размер поддержки* |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| В рамках закона Вологодской области от 01.03.2012 №2714-ОЗ «О мерах поддержки отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения» |  |  |
| - Бараева Вера Вениаминовна |  | 59 600 (получение единовременной финансовой помощи при государственной регистрации и подготовки документов) |
| - ООО «Полярная Звезда» Петровский Алексей Анатольевич |  | 59 600 (получение единовременной финансовой помощи при государственной регистрации и подготовки документов) |
| Предоставление услуг НО ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства» |  |  |
| - ИП Романов С.А. |  | 1 500 000 (получение микрозаймов) |
| - ИП Крюков А.Н. |  | 1 000 000 (получение микрозаймов) |
| - ООО "Садстрой" |  | 1 500 000 (получение микрозаймов) |
| - ИП Механиков М. В |  | 2 500 000 (получение микрозаймов) |
| Предоставление услуг БУ ВО «Бизнес-инкубатор» |  |  |
| - ИП Шаньков Владимир Викторович |  | имущественная поддержка (предоставление офиса в аренду) |
| - ООО "ЧОП Крепость" |  | имущественная поддержка (предоставление офиса в аренду) |

*данные реестра получателей государственной поддержки БУ ВО «Бизнес-инкубатор»

В соответствии с заключенным Соглашением о сотрудничестве между Правительством Вологодской области и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в 2017 году обеспечено 100% выполнение установленного для района целевого показателя «наличие не менее 4,5% уникальных субъектов МСП», зарегистрированных на портале «Бизнес-навигатор МСП».

10. предоставление государственных и муниципальных услуг АУ МФЦ Вологодского муниципального района субъектам МСП.

В настоящее время по принципу «одного окна» в АУ МФЦ Вологодского муниципального района субъектам МСП района предоставляется более 160 видов государственных и муниципальных услуг.

Всего в 2017 году субъекты МСП района получили 74 услуги.

11. организация лекций по открытию собственного дела (бизнеса) учащихся старших классов образовательных учреждений Вологодского муниципального района.

На базе МБУ ДО ВМР «Дом детского творчества» были проведены лекции для обучающихся 5 школах района:

- МБОУ ВМР «Васильевская средняя общеобразовательная школа»;

- МБОУ ВМР «Кубенская средняя школа имени А.Ф.Клубова»;

- МБОУ ВМР «Огарковская средняя общеобразовательная школа»;

- МБОУ ВМР «Перьевская основная школа»

- МБОУ ВМР «Присухонская основная школа»

Общая численность школьников, охваченных мероприятием, составила 39 человек.

12. размещение на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации публикаций о наиболее успешных предприятиях и предпринимателях, ведущих бизнес на территории района.

В 2017 году в рамках популяризации проекта «Вологодские луга. Продукты от фермеров» в социальной сети Вконтакте создана одноименная группа, где кроме мероприятий области, в которых участвуют крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия и индивидуальные предприниматели Вологодского муниципального района, выпускающие продукцию под брендом «Вологодские луга», публикуется информация о наиболее успешных производителях, чья продукция пользуется заслуженным спросом у жителей Вологодской области (ООО «Жили-были», ООО «Вологодская зелень» фермер В. Гудков, пчеловоды- Д. Олегин, С. Дышлюк, М. Снигирев). Группа насчитывает 137 подписчиков.

13. ведение на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» раздела "Малое и среднее предпринимательство"

На официальном сайте района в разделе «Экономика» в подразделе «Малое и среднее предпринимательство» (http://www.volraion.ru/oficialno/ekonomika/podderzhka_malogo_biznesa) размещена  и постоянно обновляется информация:

- о деятельности субъектов МСП  в Вологодском районе;

- о мерах и получателях поддержки МСП,

- о мероприятиях и  проектах для предпринимателей,

- нормативно-правовая база при ведении предпринимательской деятельности.

14. подготовка информационных материалов, содействие участию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей района в выставках, ярмарках и иных реализуемых проектах, проводимых в Вологодской области и других регионах.

- В 2017 году администрацией района было организовано участие представителей бизнес-сообщества района в различных выставочно-ярмарочных мероприятиях Вологодской области:

1) В выставке «Настоящий Вологодский продукт», проходившей в Русском Доме 26.10.201.7 года, дипломами награждены:

в номинации «За верность системе добровольной сертификации «Настоящий Вологодский продукт»  - СХПК «Комбинат «Тепличный»;

в номинации «Натуральный продукт Вологодчины» - ИП Глава КФХ «Мадам Перепелкина» Кустов Анатолий Васильевич;

в номинации «За самый широкий ассортимент продукции, маркированной товарным знаком «Настоящий Вологодский продукт» - ИП Голыгина Елена Анатольевна (г. Вологда, марка «Федотовский хлеб»);

в номинации «За заботу о здоровье» - ООО «Родина»;

2) На XVI Межрегиональной выставке «Ворота Севера» 14.04.2017-15.04.2017 в Русском Доме участвовали представители проекта «Вологодские луга. Продукты от фермеров»: ООО «Жили-были» фермер Кренделев Р.Л., ООО «Вита» и ООО «Сластена», КФХ «Весна», ООО «Родина», ООО «Вологодская зелень», СПК Агрофирма «Красная Звезда», КФХ «Мадам Перепелкина» ИП Кустов А.В. фермер В.В. Гудков, пчеловод Дышлюк С.П.

3) В выставке – ярмарке «Золотая осень» в Москве, проходившей в 4-7 октября 2017 году, золотой медали были удостоены:

СПК «Племенной конный завод «Вологодский» - в номинации «Коневодство»;

ОАО Племпредприятие «Вологодское» за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства - в номинации «Воспроизводство стада сельскохозяйственных животных».

Серебряную медаль в номинации «Молочное скотоводство» вручили СХПК «Племзавод «Майский».

4) В выставке «Сделано на Вологодчине», проходившей 13 и 14 октября  2017 года на площадке выставочного комплекса малоэтажного домостроения «Вологодская слобода» приняли активное участие ООО «Вологодская зелень», (директор А.Д. Ераносян), «Олегин мед» (пчеловод Д. Олегин), саженцы садовых культур (С.П. Дышлюк).

5) В XVII Ежегодном городском конкурсе «Мы выбираем, нас выбирают» второе и третье места среди производителей питьевой воды поделили АО «Старт-Плюс» («Серебряная Роса») и ООО «Вологодская вода» («Васильевский родник»).

6) Участники проекта «Вологодские луга. Продукты от фермеров» принимали активное участие во всех мероприятиях и ярмарках выходного дня (выездная торговля) в городе Вологда и в Вологодском районе: «День района», «Медовый праздник», ярмарка «Дары осени», «Вологодская ярмарка 2017» и т.д.

- 7) В конкурсе «Лучший продавец продовольственных товаров — 2017», проводимом Департаментом экономического развития Вологодской области, денежным призом и дипломом 3 степени награждена Кудряшова Наталья, продавец-кассир СХПК «Племптица —  Можайское».

8) Лауреатами и победителями конкурса «Серебрянный Меркурий» - регионального этапа национальной премии «Золотой Меркурий», проходившим 23 мая 2017 года в Вологде на площадке выставочного центра «Русский дом» стали такие предприятия Вологодского района, как Медицинское частное учреждение Вологодской областной Федерации профсоюзов санаторий «Новый источник», Общество с ограниченной ответственностью «Почтенный возраст», Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ильюшинский», СХПК комбинат «Тепличный».

9) В областном конкурсе «Инвестор региона – 2017» в номинации «За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере культуры и туризма и в социальной сфере» 1 место занял ИП  Сивков Алексей Олегович (парк динозавров в Центре активного отдыха и туризма «Y.E.S.»).

- 10) Представители бизнеса Вологодского района приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель – 2017» и в областном конкурсе «Юный предприниматель – 2017».

- Неоднократно проводились совещания Главы района с пассажироперевозчиками, сельхозорганизациями и предприятиями  жилищно - коммунальной сферы.

- Администрация района ходатайствовала о включении субъектов малого и среднего бизнеса района  в «Книгу почета предпринимателей Вологодской области 2017 года», так в 2017 году в нее были включены 3 представителя МСП района:

- - в номинации «За значительный вклад в социально-экономическое развитии муниципального района» - ИП Кустов А.В., директор ООО «Вологодская зелень» А.Д. Ераносян;

- - в номинации «За создание и развитие социально ответственного бизнеса» -  ИП Стряпчев А.А.

- В 2017 году оказано содействие по включению 12 предпринимателей района во Всероссийский Реестр предприятий и индивидуальных предпринимателей «Книга Почёта» (КФХ Механикова А.А., КХ «Подворье», ОАО «Вологодское авиационное предприятие», ОАО «Заря», ООО «Агропродукт», ООО «Вологодская птица», ООО «Матрасовъ», ПО «Вологдакооп-торг», СПК «Племзавод Пригородный», СПК «Присухонское», СПК колхоз «Новленский», СПК колхоз «Передовой», СПК племенной конный завод «Вологодский»)

- Администрацией Вологодского муниципального района  в 2017 году продолжалась работа с предпринимателями района по их участию в региональных проектах.

- 9 предприятий района участвуют в системе добровольной сертификации  продукции «Настоящий Вологодский продукт».

- Таблица 3

| № п/п | ЮЛ/ИП | Место нахождения | Наименование продукции |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СПК «Агрофирма Красная Звезда» | Вологодский р-н, п. Семенково | Мясные продукты (полуфабрикаты мясные) |
|  | ИП Глава КФХ «Мадам Перепелкина» А.В. Кустов | г. Вологда, ул. Кирова, д. 38-А, кв. 25 | Продукты птицеводства, мясо птицы (яйцо перепелиное, птица домашняя) |
|  | ООО «Родина» | Вологодский р-н, п. Огарково, д. 37. | Вода, напитки безалкогольные (воды: газированные, минеральные, содовые, столовая; лимонады) |
|  | ИП Яблоков Сергей Валерьянович | г. Вологда, п. Непотягово, Тихий пер., 4 | Крупы, сухие завтраки (чипсы картофельные, фруктовые; попкорн; хлопья кукурузные, овсяные из зерновых продуктов; мюсли; сухари) |
|  | ИП Голыгина Елена Николаевна («Федотовский хлеб» | г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 1 | Хлеб, кондитерские изделия (блины, бриоши, булки, вафли, вермишель, дрожжи; изделия кондитерские, конфеты; изделия макаронные; макароны; мармелад; изделия мучные; продукты мучные; мюсли; пастилки; печенье; пироги; пирожные; торты; кексы; пицца; помадки; пряники; сухари; хлеб; хлеб из пресного теста) |
|  | ООО «Вологодская зелень» | Вологодский р-н п. Васильевское | Зелень (лук, укроп, петрушка) |
|  | СХПК племптица "Можайское" | Вологодский район, п/о Можайское | Продукты птицеводства, мясо птицы, яичный порошок |
|  | СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный» | Вологодский р-н., п. Непотягово. | Картофель, морковь, свекла, капуста |
|  | СХПК «Племзавод Майский» | Вологодский р-н., п. Майский | Картофель, морковь, свекла, капуста, земляника |

- В целях увеличения реализации товаров местного производства на территории Вологодского района открываются магазины  под торговой маркой «Настоящий Вологодский продукт». На данный момент осуществляют деятельность 10 магазина:

- ООО «Взаимодействие»Вологодский район (с. Новленское, ул. Советская, д.40)

- ООО «Июнь» (п. Перьево, ул. Ветеранов, д. 2)

- - ООО «Вологодская корзинка» (п. Надеево, д. 23)

- - ООО «Вологодская корзинка» (п. Непотягово д.50)

- - ООО «Вологодская корзинка» (с. Лесково, д.27)

- - ООО «Вологодская корзинка» (п. Сосновка, ул. Вологодская, д.6)

- - ООО «Вологодская корзинка» (п. Сосновка, ул. Мелиораторов, д.21)

- - ООО «Вологодская корзинка» (п. Ермаково, ул. Строителей, д.10)

- - ООО «Вологодская корзинка» (п. Ермаково, ул. Кольцевая, д.9)

- - ПО «Вологдакооп-торг» (п. Новый Источник)

- На территории района в тесном взаимодействии власти и бизнеса реализуется социальный проект «Дисконтная карта Забота», в рамках которого предоставляются скидки на товары и услуги от 2 % до 40 %. По итогам 2017 года участниками проекта являются 43 организации торговли, услуг, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

15. финансовая поддержка

В 2017 году в рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» в целях развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района была предоставлена поддержка в части компенсации затрат на горюче-смазочные материалы 2 субъектам МСП – ООО «Вита» и ПО «Вологдакооп-торг».

Вывод:
	На реализацию мероприятий Программы из районного бюджета в 2017 году было выделено и израсходовано 503,24 тыс. руб. В рамках Программы субъектами МСП была получена поддержка в 387,79 тыс. руб.

Администрацией Вологодского муниципального района проводились совещания, рабочие встречи и разъяснительные мероприятия с субъектами МСП.

В течение 2017 года предприниматели района участвовали в различных выставках и конкурсах, где занимали достойные места, получали областную и районную финансовую поддержку.

На основании результатов мероприятий и проведенного анализа  (таблица 3) муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» в 2017 году признана эффективной.

Приложения:

1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы.

2.  Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета.

3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» в 2017 году.

Старший экономист отдела

экономики и анализа							Н.Е. Ковалевская

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

за 2017 год

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Базовое значение индикатора (показателя) на начало реализации программы | Третий отчетный год (2017 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | отклонение (%) |
| 1 | 1.Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства; | Число субъектов малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района | Единиц на 10 тыс. человек населения | 54,58 | 275,0 | 286,5 | 104,2 |
| 2 | 2. Развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | Оборот розничной торговли | % к предыдущему году в действующих ценах | 100,9 | 106,0 | 104,7 | 0,99 |

Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района

на 2015-2020 годы»

за счет средств районного бюджета за 2017 год

| Источники финансирования и направления расходования средств | Второй отчетный год (2017 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | уточненный план | факт | % выполнения |
| Районный бюджет, всего | 503,24 | 503,24 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| капитальные расходы | 0 | 0 | 0 |
| текущие расходы, в т.ч.: | 503,24 | 503,24 | 100,0 |
| Администрация Вологодского муниципального района (отдел экономики и анализа) | 503,24 | 503,24 | 100,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Вологодского муниципального района | 0 | 0 | 100,0 |
| Управление образования администрации Вологодского муниципального района | 26,1 | 26,1 | 100,0 |

Расчет эффективности муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района

на 2015-2020 годы»

за счет средств районного бюджета за 2017 год

- Коэффициент использования средств муниципального бюджета:

КОмп = 503,24/503,24 = 1

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПjm | Факт 2016 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района | единиц на 10 тыс. человек населения | 275,0 | 286,5 | 1,04 | 269,7 | 1,06 |
|  | Оборот розничной торговли | % к предыдущему году в действующих ценах | 106,0 | 104,7 | 0,99 | 98,8 | 1,06 |

ЭРмп=1+1,04+1,062+0,99+1,06222=1,02

Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

- Коэффициент использования средств муниципального бюджета по подпрограмме 1

КОппm= 115,45/115,45=1,0

Таблица 2

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПjm | Факт 2016 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 36,7 | 40,7 | 1,1 | 36,24 | 1,12 |
| 2 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Количество проведенных общественных координационных Советов по развитию малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района | единиц | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 4 | Перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Количество муниципального имущества для передачи в аренду | единиц | 7,0 | 49,0 | 7,0 | 30,0 | 1,6 |
| 6 | Количество арендуемого имущества с предоставлением права выкупа | единиц | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 7 | Число проведенных информационных мероприятий (форумов, семинаров, "круглых столов"), организованных с целью развития и поддержки МСП | единиц | 6,0 | 15,0 | 2,5 | 25,0 | 0,6 |
| 8 | Количество выпущенных единиц инвестиционного паспорта Вологодского муниципального района | единиц | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 9 | Информирование потенциальных инвесторов о наличии в Вологодском районе свободных участков и имущества для реализации инвестиционных проектов | единиц | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| 10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие и получивших поддержку в рамках программ и конкурсов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса района | единиц | 0 | 2,0 | 2,0 | 29 | 0,07 |
| 11 | Количество предпринимателей, получивших государственные и муниципальные услуги | единиц | 6,0 | 18,0 | 3,0 | 17 | 1,06 |
| 12 | Количество стендов в администрациях сельских поселений с актуальной информацией об открытии собственного дела и мерах государственной поддержки бизнеса | единиц | 12,0 | 12,0 | 1,0 | 1 | 1,0 |
| 13 | Количество учащихся старших классов образовательных учреждений Вологодского муниципального района, для которых были проведены лекции по открытию собственного дела (бизнеса) | числен. обуч. | 43,0 | 39,0 | 0,9 | 40 | 0,98 |
| 14 | Количество публикаций по малому и среднему предпринимательству района | единиц | 4,0 | 9,0 | 2,3 | 9 | 1,0 |
| 15 | Наличие раздела "Малое и среднее предпринимательство" на официальном сайте Вологодского муниципального района | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сертификацировавших производимую продукции в системе "Настоящий Вологодский продукт" | единиц | 6,0 | 10,0 | 1,7 | 8 | 1,25 |
| 17 | Количество магазинов под торговой маркой "Настоящий Вологодский продукт" на территории Вологодского муниципального района | единиц | 3,0 | 10,0 | 3,3 | 2 | 5,0 |
| 18 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участиниками социального проекта"Районная карта "Забота" | единиц | 40,0 | 43,0 | 1,1 | 53 | 0,81 |
| 19 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в выставках-ярмарках, проводимых муниципальными образованиями Вологодской области и другими регионами Российской Федерации | единиц | 10,0 | 17,0 | 1,7 | 15 | 1,13 |
| 20 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс.руб. | 13,6 | 19,6 | 1,4 | 22,1 | 0,89 |
| 21 | Количество инвестиционных проектов, которым оказано содействие в обеспечении территории инженерной инфраструктурой | ед. | 0,0 | 0,0 | - | 0 | - |

ЭР1=1,0+1,1+1,122+1+1+1+7,0+1,62+0+2,5+0,62+2,0+0,072+3,0+1,062+1+0,9+0,982+2,3+12+1,0+1,12+1,7+1,252+3,3+52+1,1+0,812+1,7+1,132+1,4+0,892182=1,2

Подпрограмма 2 «Развитие торговли»

- Коэффициент использования средств муниципального бюджета по подпрограмме 2

КОппm= 387,79/387,79=1,0

Таблица 3

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПjm | Факт 2016 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество ярмарок, проведенных на территории Вологодского муниципального района | ед. | 6,0 | 8,0 | 1,3 | - | - |
|  | Число участников проекта "Вологодский луга. Продукты от фермеров" | ед. | 5,0 | 8,0 | 1,6 | - | - |
|  | Число малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов Вологодского муниципального района, обеспеченных продуктами первой необходимости | ед. | 41,00 | 41,0 | 1,0 | - | - |

ЭР2=1+1,3+1,6+1,032=1,15

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРобщ=1,02+1,2+1,1522=1,1

При сопоставлении с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице, получаем:

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ< 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ< 0,9 | программа низкоэффективна |

На основании проведенного анализа исполнения программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» признана высокоэффективной.

Старший экономист

отдела экономики и анализа                                                                               Н.Е Ковалевская

| Итоги реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| за 2017 год |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района - администрация Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| Программа, всего | тыс. руб. | 503,24 | 503,24 | 1,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - Администрация Вологодского муниципального района (в т.ч. Комитет по управлению муниципальным имуществом, Управление образования) | тыс. руб. | 503,24 | 503,24 | 1,0 |  |
| Цель программы: Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Показатель цели 1: Число субъектов малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района | единиц на 10 тыс. человек населения | 275,0 | 286,5 | 1,04 |  |
| Показатель цели 2: Оборот розничной торговли | % к предыдущему году в действующих ценах | 106,0 | 104,7 | 0,99 |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | тыс. руб. | 115,45 | 115,45 |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития предпринимательства, выявление затруднений возникающих у предпринимателей при осуществлении предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 мероприятия 1.1: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (безвнешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 36,7 | 40,7 | 1,1 |  |
| Мероприятие 1.2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района, получивших поддержку |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 1.2: Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Мероприятие 1.3. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общественного координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 мероприятия 1.3: Количество проведенных общественных координационных Советов по развитию малого и среднего предпринимательства Вологодского муниципального района | единиц | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1. Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 мероприятия 2.1: Перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки малого и среднего предпринимательства | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение передачи субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в аренду в соответствии с действующим законодательством муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 мероприятия 2.2: Количество муниципального имущества для передачи в аренду | единиц | 7,0 | 49,0 | 7,0 |  |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 мероприятия 2.3: Количество арендуемого имущества с предоставлением права выкупа | единиц | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3 подпрограммы 1. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Организация, проведение презентационных встреч и иных мероприятий с потенциальными инвесторами, способствующих развитию территории и привлечению инвестиций в район, проведение инвестиционных форумов |  |  |  |  |  |
| Показатель1 мероприятия 3.1: Число проведенных информационных мероприятий (форумов, семинаров, "круглых столов"), организованных с целью развития и поддержки МСП | единиц | 6,0 | 15,0 | 2,5 |  |
| Мероприятие 3.2. Подготовка, печать и поддержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта Вологодского муниципального района | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Показатель 1 мероприятия 3.2.: Количество выпущенных единиц инвестиционного паспорта Вологодского муниципального района | единиц | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Показатель 2 мероприятия 3.2.: Информирование потенциальных инвесторов о наличии в Вологодском районе свободных участков и имущества для реализации инвестиционных проектов | единиц | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Мероприятие 3.3. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых в Российской Федерации и Вологодской области конкурсах, тематических семинарах и ярмарках-выставках, способствующих развитию бизнеса, а также о возможностях и условиях участия в реализуемых программах поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Показатель1 мероприятия 3.3: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие и получивших поддержку в рамках программ и конкурсов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса района | единиц | 0,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Мероприятие 3.4. Предоставление государственных и муниципальных услуг АУ МФЦ Вологодского муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 3.4:Количество предпринимателей, получивших государственные и муниципальные услуги | единиц | 6,0 | 18,0 | 3,0 |  |
| Мероприятие 3.5. Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений Вологодского района по развитию предпринимательства на территории района |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 мероприятие 3.5. Количество стендов в администрациях сельских поселений с актуальной информацией об открытии собственного дела и мерах государственной поддержки бизнеса | единиц | 12,0 | 12,0 | 1,0 |  |
| Задача 4 подпрограммы 1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Формирование положительного отношения у населения района к предпринимательству, малому бизнесу и готовности открыть своё дело |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Организация лекций по открытию собственного дела (бизнеса) учащихся старших классов образовательных учреждений Вологодского муниципального района | тыс.руб. | 26,1 | 26,1 | 1,0 |  |
| Показатель 1 мероприятия 4.1.: Количество учащихся старших классов образовательных учреждений Вологодского муниципального района, для которых были проведены лекции по открытию собственного дела (бизнеса) | числен. обуч. | 43,0 | 39,0 | 0,9 |  |
| Мероприятие 4.2: Размещение на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации публикаций о наиболее успешных предприятиях и предпринимателях, ведущих бизнес на территории района |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 мероприятия 4.2: Количество публикаций по малому и среднему предпринимательству района | единиц | 4,0 | 9,0 | 2,3 |  |
| Мероприятие 4.3. Ведение на официальном сайте Вологодского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» раздела "Малое и среднее предпринимательство" |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 мероприятия 4.3.: Наличие раздела "Малое и среднее предпринимательство" на официальном сайте Вологодского муниципального района | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Задача 5 программы 1. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимателей |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1: Подготовка информационных материалов, содействие участию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей района в выставках, ярмарках и иных реализуемых проектах, проводимых в Вологодской области и других регионах | тыс.руб. | 89,35 | 89,35 | 1,0 |  |
| Показатель 1 мероприятия 5.1.: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сертификацировавших производимую продукции в системе "Настоящий Вологодский продукт" | единиц | 6,0 | 10,0 | 1,7 |  |
| Показатель 2 мероприятия 5.1.: Количество магазинов под торговой маркой "Настоящий Вологодский продукт" на территории Вологодского муниципального района | единиц | 3,0 | 10,0 | 3,3 |  |
| Показатель 3 мероприятия 5.1.: Число субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участиниками социального проекта"Районная карта "Забота" | единиц | 40,0 | 43,0 | 1,1 |  |
| Показатель 4 мероприятия 5.1.: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в выставках-ярмарках, проводимых муниципальными образованиями Вологодской области и другими регионами Российской Федерации | единиц | 10,0 | 17,0 | 1,7 |  |
| Мероприятие 5.2: Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой специализированной техники и (или) оборудования | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Показатель 1 мероприятия 5.2.: Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс.руб. | 13,6 | 19,6 | 1,4 |  |
| Задача 6 подпрограммы 1. Развитие инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие экономики территории |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1. Организация обеспечения комплексом услуг связи по инвестиционным проектам Вологодского муниципального района | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Показатель мероприятия 6.1. Количество инвестиционных проектов, которым оказано содействие в обеспечении территории инженерной инфраструктурой | ед. | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие торговли" | тыс.руб. | 387,79 | 387,79 |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2. Развитие многопрофильной торговли |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Создание благоприятных условий для развития многоформатной торговли | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Показатель 1 мероприятия 1.2: Количество ярмарок, проведенных на территории Вологодского муниципального района | ед. | 6,0 | 8,0 | 1,3 |  |
| Задача 2 подпрограммы 2. Создание условий для продвижения продукции местных товаропроизводителей, участников проекта "Вологодский луга. Продукты от фермеров" на внутреннем и внешнем продовольственных рынках в рамках проекта |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Популяризация продукции местных товаропроизводителей участников проекта "Вологодский луга. Продукты от фермеров" на внутреннем и внешнем продовольственных рынках | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Показатель 1 мероприятия 2.2: Число участников проекта "Вологодский луга. Продукты от фермеров" | ед. | 5,0 | 8,0 | 1,6 |  |
| Задача 3 подпрограммы 2. Развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. Обеспечение жителей малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Вологодского муниципального района продуктами первой необходимости | тыс.руб. | 387,79 | 387,79 | 1,0 |  |
| Показатель 1 мероприятия 3.2: Число малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов Вологодского муниципального района, обеспеченных продуктами первой необходимости | ед. | 41,00 | 92,0 | 2,2 |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета:1 |  |  |  |  |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: 1,15 |  |  |  |  |  |