Годовой отчет

о  ходе реализации муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов поселений и  находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013-2020 годов»

в 2017 году

(постановление администрации Вологодского муниципального района от 17.10.2012 № 1756)

В 2017 году муниципальная программа  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов поселений и  находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013 - 2020 годов» корректировалась 6 раз: постановления администрации Вологодского муниципального района от 28.03.2017 № 594, от 06.07.2017 № 1177, от 07.08.2017 № 1403, от 25.08.2017 № 1505, от  02.11.2017 № 1796, от 13.12.2017 № 1979.

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы.

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета  в 2017 году выделено 34 837,6 тыс. руб., израсходовано 34 637,9 тыс. руб., что составляет 99,4 %; из областного бюджета выделено 22 786,4 тыс. руб., израсходовано 22 137,6 тыс. руб., что составляет 97,2 %.

Денежные средства были направлены на:

- Обеспечение исполнения администрациями сельских поселений переданных полномочий в части содержания (уборка от снега в зимний период, грейдирование в летний период) и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Вологодского муниципального района.

Администрациями сельских поселений выполнены следующие мероприятия:

- администрацией Лесковского сельского поселения выполнен ремонт участков дорог по ул. Березовая, по ул. Вишнёвая, подъезда к ул. Родниковой п. Ермаково;

- администрацией Майского сельского поселения выполнены работы по обустройству придорожной полосы и ремонт тротуара вдоль детской площадки к МБОУ ВМР «Гончаровская средняя школа» и МБДОУ ВМР «Гончаровский детский сад" с целью обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге общего пользования в п. Заря;

-администрацией Марковского сельского поселения выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на участке дороги по ул. Молодежная в п. Васильевское;

- администрацией Прилукского сельского поселения выполнен ремонт дороги к новой застройке п. Семенково-2;

- администрацией Семенковского сельского поселения выполнен ремонт дороги к ул. Весенняя, Кленовая, Луговая, Молодежная в районе новой застройки п. Дубровское, ремонт дороги в д. Кожевниково, ремонт участков дорог по ул. Береговая, Солнечная, Усадебная в д. Алексино;

- администрацией Спасского сельского поселения  выполнено устройство примыкания в направлении д. Дмитриевское, ремонт участка  дороги по ул. Центральная в п. Можайское.

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

- Ремонт ул. Преображения в п. Непотягово Спасского сельского поселения;

- Ремонт автодороги по ул. Молодежной в д. Марфино Майского сельского поселения;

- Ремонт автомобильной дороги «Лесково-Юрьево» Лесковского сельского поселения;

- Ремонт дороги в п. Надеево Подлесного сельского поселения;

- Ремонт дороги в п. Грибково Подлесного сельского поселения;

- Ремонт ул. Майская в п. Кувшиново Семенковского сельского поселения;

- Ремонт водопропускной трубы через р. Дмитровка на автомобильной дороге «Владычнево -  Минино -  кладбище» Новленского сельского поселения;

- Ремонт моста на автомобильной дороге «Кирики-Улита – Болтино» Спасского сельского поселения;

- Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге «Можайское – Жилино» Спасского сельского поселения;

- Ремонт дороги в д. Снасудово  сельского поселения Подлесное;

- Ремонт ул. Полевая в д. Дитятьево Майского сельского поселения (проезд к земельным участкам выделенным многодетным семьям);

- Ремонт подъезда к земельным участкам д. Деревенцево Кубенского сельского поселения (проезд к земельным участкам, выделенным многодетным семьям);

- Ремонт улиц Успенская, Кирилловская в с. Кубенское Кубенского сельского поселения (проезд к земельным участкам, выделенным многодетным семьям);

- Ремонт дороги к участкам, предоставленным многодетным семьям в   п. Надеево сельского поселения Подлесное.

3. Выполнение комплексных кадастровых работ.

Администрациями сельских поселений выполнены комплексные кадастровые работы в отношении 32 земельных участков под автомобильными дорогами местного значения.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов поселений и  находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013-2020 годов»

- Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе

КОмп = 56 775 512,49/57 624 000,00=0,99

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы, коэффициентов выполнения плановых значений показателей (индикаторов) и коэффициентов развития показателей муниципальной программы (таблица 1).

При оценке эффективности муниципальной программы учтены показатели программы, для достижения которых были затрачены финансовые средства. Показатель по строительству новых дорог (п.2) при оценке эффективности не учитывается.

Таблица 1

| № п/п | Индикаторы (показатели) программы | Единица измерения | Плановое значение 2017 | Фактическое значение 2017 | КВПii (факт2017/план 2017) | Фактическое значение 2016 | КРi (факт2017/факт 2016) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт | км | 5,32 | 5,02 | 0,94 | 5,79 | 0,87 |
| 2 | Строительство новых дорог на основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в составе региональных транспортных коридоров | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля автомобильных дорог, на которых осуществляется дорожная деятельность в рамках передаваемых сельским поселениям полномочий | % | 100 | 100 | 1 | 100 | 1 |
| 4 | Количество дорог, под которыми выполнены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков | шт | 50 | 32 | 0,64 | - | - |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 89,8 | 90,01 | 1 | 90,0 | 1 |

ЭРмп=0,99+0,94+0,872+1+12+0,641+1+1242=0,94

Качественная характеристика программы определяется при сопоставлении со шкалой, приведенной в таблице 2.

Таблица 2

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |

На основании проведенного анализа реализация программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог  общего пользования,  находящихся в границах населенных пунктов поселений и находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района  на период 2013-2020 годов» в 2017 году признана эффективной.

Начальник управления строительства,

энергетики и коммунального хозяйства                                           С.Н. Дементьев

| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов поселений и находящихся вне границ населенных пунктов в границах Вологодского муниципального района на период 2013-2020 годов» |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Администрация Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа , всего | рублей | 57 624 000,00 | 56 775 512,49 | 0,99 |  |
| в том числе по администраторам: |  |  |  |  |  |
| Администрация Вологодского муниципального района | рублей | 14 471 300,00 | 13 772 812,49 | 0,95 | Работы по 1 объекту не приняты, средства распределены не полностью |
| Комитет по управлению имуществом администрации Вологодского муниципального района | рублей | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,70 | Часть работ не выполнена администрациями сельских поселений |
| Администрации сельских поселений Вологодского муниципального района | рублей | 42 652 700,00 | 42 652 700,00 | 1,00 |  |
| Покакзатели реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт | км | 5,32 | 5,02 | 0,94 | Работы по 1 объекту не приняты |
| Ввод построенных дорог | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Доля автомобильных дорог, на которых осуществляется дорожная деятельность в рамках передаваемых сельским поселениям полномочий | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |  |
| Количество дорог, под которыми выполнены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков | шт | 50,00 | 32,00 | 0,64 |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 90,00 | 90,01 | 1,00 |  |
| Задача 1 (Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог районного значения с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности) | рублей | 14 471 300,00 | 13 772 812,49 | 0,95 | Работы по 1 объекту не приняты, средства распределены не полностью |
| Показатель задачи (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 5,32 | 5,02 | 0,94 | Работы по 1 объекту не приняты |
| Мероприятие программы 1.10.(Изготовление смет и проведение экспертиз сметной документации на ремонт дорог на территории Вологодского муниципального района) | рублей | 50 000,00 | 28 622,08 | 0,57 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.10. (Количество подготовленных смет для качественного составления плана ремонтных работ) | аб.ед. | 10,00 | 5,00 | 0,50 |  |
| Мероприятие программы 1.20.(Ремонт ул. Преображения в п. Непотягово Спасского сельского поселения) | рублей | 367 470,00 | 367 468,04 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.20( Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,10 | 0,10 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.23.(Ремонт автодороги по ул. Молодежной в д. Марфино Майского сельского поселения Вологодского района) | рублей | 1 793 440,00 | 1 793 435,48 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.23 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,50 | 0,50 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.24.(Ремонт водопропускной трубы через р. Дмитровка на автомобильной дороге «Владычнево – Минино – кладбище» Новленского сельского поселения) | рублей | 490 260,00 | 490 258,98 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.24 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,02 | 0,02 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.25.(Ремонт автомобильной дороги "Лесково-Юрьево" Лесковского сельского поселения) | рублей | 2 331 174,06 | 2 331 174,06 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.25 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,53 | 0,53 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.26.(Ремонт моста на автомобильной дороге "Кирики-Улита - Болтино" Спасского сельского поселения) | рублей | 353 000,00 | 353 000,00 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.26 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,02 | 0,02 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.27.(Ремонт ул. Майская в п. Кувшиново Семенковского сельского поселения) | рублей | 2 276 480,00 | 2 276 476,06 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.27 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,53 | 0,53 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.28.(Ремонт дороги в п. Грибково Подлесного сельского поселения) | рублей | 552 190,00 | 552 185,71 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.28 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,07 | 0,07 | 0,93 | Протяженность уточнена в процессе выполнения работ по ремонту |
| Мероприятие программы 1.29.(Ремонт дороги в п. Надеево Подлесного сельского поселения | рублей | 1 425 320,06 | 1 425 320,06 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.29 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,13 | 0,13 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.30.(Ремонт улиц Успенская, Кирилловская в с. Кубенское Кубенского сельского поселения (проезд к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) поселения) | рублей | 819 994,44 | 819 994,44 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.30 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,70 | 0,70 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.31.( Ремонт подъезда к земельным участкам д. Деревенцево Кубенского сельского поселения (проезд к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) ) | рублей | 163 000,00 | 162 999,98 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.31 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,30 | 0,30 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.32.( Ремонт ул. Новая в д. Ильинское Майского сельского поселения (проезд к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) ) | рублей | 497 490,00 | - | 0,00 | Работы не приняты |
| Показатель мероприятия программы 1.32 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,30 | - | 0,00 |  |
| Мероприятие программы 1.33.(Ремонт ул. Полевая в д. Дитятьево Майского сельского поселения (проезд к земельным участкам выделенным многодетным семьям)) | рублей | 1 474 804,50 | 1 474 804,50 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.33 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,66 | 0,66 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.34.( Ремонт дороги к участкам, предоставленным многодетным семьям в п. Надеево сельского поселения Подлесное) | рублей | 597 116,35 | 439 245,65 | 0,74 | Средства распределены не полностью |
| Показатель мероприятия программы 1.34 (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,12 | 0,12 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.35.(Ремонт дороги в д. Снасудово сельского поселения Подлесное ) | рублей | 374 920,59 | 374 920,59 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 1.35. (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,09 | 0,09 | 1,00 |  |
| Мероприятие программы 1.36.(Ремонт дороги в д. Снасудово сельского поселения Подлесное ) | рублей | 904 640,00 | 882 906,86 | 0,98 | Средства распределены не полностью |
| Показатель мероприятия программы 1.36. (Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,01 | 0,01 | 1,00 |  |
| Задача 3 (Обеспечение безопасности дорожного движения, содержания, текущего ремонта и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | рублей | 42 652 700,00 | 42 652 700,00 | 1,00 |  |
| Мероприятие 3.1. (Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения, содержания, текущего ремонта и сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | рублей | 40 140 014,37 | 40 140 014,37 | 1,00 |  |
| Показатель мероприятия программы 3.1. (Доля автомобильных дорог, на которых осуществляется дорожная деятельность в рамках передаваемых сельским поселениям полномочий) | % | 100,00 | 100,00 | 1,00 |  |
| Мероприятие 3.3. ( Ремонт ул. Молодежная п. Васильевское Марковского сельского поселения) | рублей | 656 640,02 | 656 640,02 | 1,00 |  |
| Показатель реализации мероприятия 3.3..(Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,12 | 0,12 | 1,00 |  |
| Мероприятие 3.4. ( Ремонт автомобильной дороги по ул. Берёзовая в п. Ермаково Лесковского сельского поселения Вологодского района) | рублей | 161 361,03 | 161 361,03 | 1,00 |  |
| Показатель реализации мероприятия 3.4..(Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,06 | 0,06 | 1,00 |  |
| Мероприятие 3.5. (Ремонт автодороги по ул. Вишневая в п. Ермаково Лесковского сельского поселения Вологодского муниципального района) | рублей | 297 603,87 | 297 603,87 | 1,00 |  |
| Показатель реализации мероприятия 3.5..(Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,30 | 0,30 | 1,00 |  |
| Мероприятие 3.6. (Ремонт подъезда к ул. Родниковой в п. Ермаково Лесковского сельского поселения Вологодского района) | рублей | 576 886,31 | 576 886,31 | 1,00 |  |
| Показатель реализации мероприятия 3.6..(Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,58 | 0,58 | 1,00 |  |
| Мероприятие 3.7. (Работы по обустройству придорожной полосы и ремонт тротуара вдоль детской площадки к МБОУ ВМР "Гончаровская средняя школа" и МБДОУ ВМР "Гончаровский детский сад" с целью обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге общего пользования в п. Заря Майского сельского поселения Вологодского района) | рублей | 820 194,40 | 820 194,40 | 1,00 |  |
| Показатель реализации мероприятия 3.7..(Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт) | км | 0,20 | 0,20 | 1,00 |  |
| Задача 4 (Проведение мероприятий мероприятий по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами) | рублей | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,70 | Часть работ не выполнена администрациями сельских поселений |
| Мероприятие 4.1. (Проведение кадастровых работ, межевание земельных участков под дорогами между населенными пунктами) | рублей | 500 000,00 | 350 000,00 | 0,70 |  |
| Показатель мероприятия 4.1. (Количество дорог, под которыми выполнены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков) | шт | 50,00 | 32,00 | 0,00 |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: |  |  |  | 0,99 |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: |  |  |  | 0,94 |  |
| Начальник управления строительства, энергетики и коммунального хозяйства |  |  |  | С.Н. Дементьев |  |