- Годовой отчет о ходе реализации программы в 2017 году

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

Постановление администрации Вологодского муниципального района  от 29.10.2014   №  618

В 2017 году  программа  «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы» корректировалась 4 раза -  Постановления администрации Вологодского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Вологодского муниципального района от 29.10.2014 № 618 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»:

от 13.03.2017 № 447,

от 14.09.2017 №1613,

от 23.10.2017 №1765 в связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы;

от 20.12.2017 №2000 в связи с изменением объемов финансирования мероприятий программы и уточнением целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Основная цель Программы:

Повышение эффективности управления  муниципальным имуществом и земельными ресурсами Вологодского муниципального района.

Задачи:

1.1. Оптимизация состава муниципальной собственности Вологодского муниципального района.

1.2. Обеспечение сохранности, удовлетворительного технического состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района.

2.1. Обеспечение оформления права муниципальной собственности Вологодского муниципального района на земельные участки и их рационального использования.

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы

Всего по Программе в 2017 году  было израсходовано 14801,8 тысяч рублей, в том числе:

- по подпрограмме 1 (управление и распоряжение имуществом)  -4835,1 тысяча рублей;

- по подпрограмме  2 (управление и распоряжение земельными ресурсами) -  1643,0 тысяч рублей;

- по подпрограмме 3 (обеспечивающая программа) –8323,7   тысяч рублей.

Таким образом, общие программные расходы по комитету составили по состоянию на 31.12.2017 года  14801,8 тыс. рублей при плане  14867,3тыс. рублей  - 99,6% освоения.

На выделенные средства в 2017 году проведено по подпрограмме 1 (управление и распоряжение имуществом):

- обследование технического состояния 5 объектов на сумму 56тыс.руб,

- паспортизация 68 объектов муниципального имущества на сумму 299,3тыс.руб,

- оценка  рыночной стоимости и права аренды 114  объектов имущества на сумму 126,5тыс.руб.,

- расчет вероятного вреда ГТС двух плотин на реке Спасская д. куркино 95тыс.руб.,

- страхование ГТС плотины на реке Поченьга  - 23,2тыс.руб.,

- на содержание имущества казны  было затрачено 4235,1 тысяч рублей, в том числе:

- 857,6  тысяч рублей – оплата коммунальных услуг жилого и нежилого  фонда (13,2тыс.руб – электроэнергия, 756,2тыс.руб. – отопление, 88,1тыс.руб- содержание и текущий ремонт)

- 3377,5 тысяч рублей – выполнение текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, в том числе  3301,3тыс.рублей оплата  отчислений на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в МКД (6,60 рублей с кв.м  в месяц); 76,2 тысячи рублей  ремонтные работы (2 объекта):

- ремонт водопроводной сети с. Северная ферма 69,4тыс.руб,

- ремонт отпайки ВЛ Стризнево  6,8тыс.руб.

За счет средств резервного фонда отремонтировано 11 объектов:

-ремонт ТП № 5, ВЛ-0,4 кВ «Поселок» в п. Ермаково,  Лесковского с. п. 25000

-ремонт сети электроснабжения  перезапитке двух ВЛ-0,4 кВ с КТП- 250 кВа «Кондратьев» на    КТ-250 кВа «Новое-2 Ферма»в д. Новое,  Лесковского с/п. 43644,42

- чистке КС и КК, насосов в КНС по адресу: Майское с/п, п. Майский,  ул. Весенняя, ул. Южная, дом 3. 20547,61

- ремонт  трансформаторной подстанции (ЗТП-12) в нежилом здании (кадастровый номер 35:25:0603010:2055) в п. Ермаково,  Лесковского с/п.9112,80

-  ремонт и восстановление  кровли по адресу: п. Сосновка, ул. Луговая, дом 10  19473,00

-  ремонт КТП-40 кВА Больница в п. Огарково. 4762,54

-  восстановление трансформаторной подстанции, в нежилом здании с кадастровым номером 35:25:0603047:1105, в п. Можайское, Спасского с/п. 11572,58

-ремонт трансформаторной подстанции КТП-250/10/81 в д. Новое,  Лесковского 68000,00

- ремонт отпайки ВЛ-10 кВ Стризнево, ЗТП 1*250 Жилая застройка, ВЛ-0,4 кВ фидер №2 Стризнево в д. Стризнево,  Старосельское . 6726,35

-ремонт водопроводной сети, протяженность 1576 м, Кадастровый номер 35:25:0401006:138, адрес (местонахождения) объекта: Кубенское с/п, с. Северная ферма 69421,00

- ремонт  и техническое обслуживание трансформаторной подстанции, в нежилом здании с кадастровым номером 35:25:0603047:1105, п. Можайское. 34712,00

Итого 312,9

Принято в муниципальную собственность 253 объекта, проведена инвентаризация муниципального имущества и актуализирован реестр муниципальной собственности.

В  сфере земельных отношений по подпрограмме  2 (управление и распоряжение земельными ресурсами) проведено:

- оценка  рыночной стоимости 59  земельных участков на сумму 50тыс.руб.

- межевание 141 земельного участка на сумму 981,8тыс.руб.

- оформление документов для выполнения кадастровых земельных работ 611,2тыс.рублей

В целях обеспечения текущей деятельности комитета затрачено 8323,7  тысяч  рублей, в том числе заработная плата сотрудников комитета с начислениями – 7754,7 тысяч рублей.

Всего в 2017 году в бюджет района поступило доходов, администрируемых комитетом    46736,5 тысяч рублей, в том числе:

-  аренда земельных участков 11642,8 тысяч  рублей (из них 41,4 тыс. рублей пени),

- аренда имущества – 5439,0 тысяч рублей, (из них 7,8 тыс. руб. пени),

- реализация земли  - 25230,3тысяч  рублей (из них 7,6 тыс. руб. пени),

- реализация имущества  - 4224,9 тысяч  рублей (из них 2,9 тыс. руб. пени),

- госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций 35тыс.руб,

- дивиденды по акциям 4,1 тыс. руб.,

- доходы от реализации имущества находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 14,8 тыс. руб.,

- денежные взыскания (штраф) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров 54,0 тыс. руб.,

- невыясненные поступления 18,8 тыс. руб.,

- прочие доходы 72,0 тыс. руб.,

- плата по соглашениям об установлении сервитута 0,5 тыс. руб.,

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,3тыс.руб.

На основании проведенного анализа муниципальная программа Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на период 2015-2020 годы»  в 2017 году признана высокоэффективной (расчет представлен в приложении 3).

Приложения:

1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

2. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы.

3. Расчет эффективности реализации муниципальной программы.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Председатель комитета                                                                           М.В. Проничева

Приложение 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

(наименование программы)

постановление администрации Вологодского муниципального района  от 29.10.2014   №  618

(дата и номер акта о ее утверждении)

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирова ния по мероприятиям программы на весь период ее реализации | Фактически профинансировано с начала реализации программы |  |  | Финансирование в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего в 2017 году | в том числе по годам (кроме текущего года) |  | предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | предусмотрено в законе области об областном бюджете на текущий год | фактически профинанси-ровано (кассовые расходы) на 1 января 2018 года | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 января 2018 года |
|  |  |  | 2016 | 2015 |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего | 90128,9 | 42145,5 | 14975,1 | 12368,6 | 14867,3 | 0 | 14801,8 | 14801,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущие расходы | 90128,9 | 42145,5 | 14975,1 | 12368,6 | 14867,3 | 0 | 14801,8 | 14801,8 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  | 99,6% |
| федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

(наименование программы)

постановление администрации Вологодского муниципального района  от 29.10.2014   №  618

(дата и номер акта о ее утверждении)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | 2017 год |  | 2016 год |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| Подпрограмма 1 Совершенствование системы учета, использования и распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Оптимизация состава муниципальной собственности Вологодского муниципального района | Показатель 1 Увеличение доли паспортизирован ных объектов в общем количестве объектов, находящихся в собствен ности Вологодского муниципально го района | % | - | - | 2 | 3 | В 2017 году было паспортизировано 68 объектов. Общее количество объектов 1913, из них паспортизировано 1856 (97,0%) . В 2016 было паспортизировано 94,3% от всего имущества ВЫПОЛНЕНО |
|  | Доля паспортизированных объек-тов в общем количестве объектов, находящихся в собственности Во-логодского муниципального райо на, (достижение 100% к 2020 году). | % | 94 | 97 | - | - |  |
|  | Показатель 2 Снижение доли объектов муници-пального имущества, назначение которого не обеспечивает исполне-ние полномочий района, в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района | % | - | - | 2 | 3,2 | В реестре казны ВМР 59 объектов, назначение которых не обеспечивает исполнение полномочий района из 1913 единиц, что составляет 3,1%. В 2016 году было 14,4%. ВЫПОЛНЕНО |
|  | Доля объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение пол-номочий района, в общем количе-стве объектов, находящихся в соб-ственности Вологодского муници-пального района, (снижение до 10% к 2020 году) | % | 16 | 3,1 | - | - |  |
| Задача 1.2. Обеспечение сохранности, удовлетвори-тельного технического состояния объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района | Показатель 1 Отсутствие кредиторской задол-женности по коммунальным услу-гам за жилые и нежилые помеще-ния, находящихся в муниципаль-ной собственности Вологодского муниципального района. | Да/нет | нет | нет | нет | нет | ВЫПОЛНЕНО |
|  | Показатель 2 Количество объектов муниципаль-ного имущества, приведенных в удовлетворительное техническое состояние | Ед. | 7 | 13 | 10 | 15 | Выполнен ремонт 13 объектов муниципальной собственности ВЫПОЛНЕНО |
|  | Показатель 3 Количество снесенных, реконструированных, перепрофилированных объектов | Ед. | 3 | 3 | 5 | 5 | Страховка плотины Поченьга; Расчет вреда ГТС 2 плотины на реке Спасская ВЫПОЛНЕНО |
| Подпрограмма 2. Совершенствование системы учета, использования и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Обеспечение оформления прав муниципальной собственности на земельные участки и их рационального использования | Показатель 1 Увеличение доли земельных участ-ков, на которые оформлено право муниципальной собственности, в общем количестве земельных уча-стков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности Вологодского муниципального района | % | - | - | 15 | 5,2 | В 2017 году оформлено право собственности на 20 земельных участков (4 под дорогами и 16 под объектами ЖКХ) Из 830 объектов право на земельные участки зарегистрировано на 432 участка (52%,) В 2016 году было оформлено 31,8 % (221 из 830) ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО |
|  | Доля земельных участков, на кото-рые оформлено право муниципаль-ной собственности, в общем коли-честве земельных участков, по ко- торым необходимо оформление прав муниципальной собственно-сти Вологодского муниципального района (достижение 100% к 2020 году) | % | 55 | 52 |  |  |  |
|  | Показатель 2 Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района, предоставленных в аренду, собственность, на основании оценки рыночной стоимости земельных участков (не менее 25 ежегодно). | Ед. | 25 | 27 | 25 | 11 | В связи с изменением зако-нодательства для проведения аукциона не требуется прово-дить оценку. Продан 1 земе-льный участок по аукциону, продано 7зем.участков по аукционам под объектами недвижимости, выкуплено из аренды под объектами недвижимости 3 участка, сдано в аренду под объектами имущества 16 участков. ВЫПОЛНЕНО |
| Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Задача 1 Обеспечение поступления неналоговых платежей от реализации и использования муниципальной собственности в бюджет Вологодского муниципального района | Количество неналоговых платежей в бюджет Вологодского муниципального района | Млн руб. | 41 | 46,2 |  |  | ВЫПОЛНЕНО |

Приложение 3

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на 2015-2020 годы»

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по программе:

КОппm= 14801,8/14867,3=1,00

Таблица 1

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПjm | Факт 2016 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля паспортизированных объектов в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района, (достижение 100% к 2020 году) | % | 94 | 97 | 1,03 | 94,3 | 0,9 |
|  | Доля объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий района, в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района, (снижение до 10% к 2020 году) | % | 16 | 3,1 | 5,16 | 14,4 | 3,5 |
|  | Отсутствие кредиторской задолженности по коммунальным услугам за жилые и нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района. | Да/нет | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Количество объектов муниципального имущества, приведенных в удовлетворительное техническое состояние (не менее 10 объектов ежегодно). | Ед. | 7 | 13 | 1,86 | 15 | 0,87 |
|  | Количество снесенных, реконструированных, перепрофилированных объектов (не менее 5 объектов ежегодно). | Ед. | 3 | 3 | 1 | 5 | 0,6 |
|  | Доля земельных участков, на которые оформлено право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности Вологодского муниципального района (достижение 100% к 2020 году). | % | 55 | 52 | 0,95 | - | - |
|  | Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района, предоставленных в аренду, собственность, на основании оценки рыночной стоимости земельных участков (не менее 25 ежегодно). | Ед. | 25 | 27 | 1,08 | 11 | 2,45 |

ЭРмп=1,0+1,03+0,92+5,16+3,52+1+12+1,86+0,872+1+0,62+0,95+1,08+2,45272=1,3

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы   учета, использования и  распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального района»

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 1:

КОппm= 4835,1/4890,6=0,99

Таблица 2

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПjm | Факт 2016 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Увеличение доли паспортизированных объектов в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района, (достижение 100% к 2020 году) | % | 94 | 97 | 1,03 | 94,3 | 0,9 |
|  | Снижение доли объектов муниципального имущества, назначение которого не обеспечивает исполнение полномочий района, в общем количестве объектов, находящихся в собственности Вологодского муниципального района, (снижение до 10% к 2020 году) | % | 16 | 3,1 | 5,16 | 14,4 | 3,5 |
|  | Отсутствие кредиторской задолженности по коммунальным услугам за жилые и нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района. | Да/нет | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Количество объектов муниципального имущества, приведенных в удовлетворительное техническое состояние (не менее 10 объектов ежегодно). | Ед. | 7 | 13 | 1,86 | 15 | 0,87 |
|  | Количество снесенных, реконструированных, перепрофилированных объектов (не менее 5 объектов ежегодно). | Ед. | 3 | 3 | 1 | 5 | 0,6 |

ЭР1=0,99+1,03+0,92+5,16+3,52+1+12+1,86+0,872+1+0,6252=1,31

Подпрограмма 2. Совершенствование системы учета, использования и распоряжения земельными ресурсами Вологодского муниципального района

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 2:

КОппm= 1643/1643,1=1,0

Таблица 3

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПjm | Факт 2016 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Увеличение доли земельных участков, на которые оформлено право муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, по которым необходимо оформление прав муниципальной собственности Вологодского муниципального района (достижение 100% к 2020 году). | % | 55 | 52 | 0,95 | - | - |
|  | Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вологодского муниципального района, предоставленных в аренду, собственность, на основании оценки рыночной стоимости земельных участков (не менее 25 ежегодно). | Ед. | 25 | 27 | 1,08 | 11 | 2,45 |

ЭР2=1,0+0,95+1,08+2,45222=1,18

Обеспечивающая  подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 3:

КОппm= 8323,7/8333,6=1,0

Таблица 4

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПjm | Факт 2016 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Вологодского муниципального района | млн. руб. | 41 | 46,2 | 1,13 | - | - |

ЭР3=1,0+1,132=1,07

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРобщ=1,3+1,31+1,18+1,0732=1,24

Качественная характеристика программы определяет при сопоставлении со шкалой, приведенной в таблице 5.

Таблица 5

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |