ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы «Развитие физической

культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе

на 2011-2019 годы»  за 2017 год.

Программа утверждена Постановлением администрации ВМР от 06.09.2011г. №1611. В течении года вносились три раза изменения в программу (постановления администрации ВМР от 05.06.2017 №989, от 17.10.2017 №1741, 18.12.2017 № 1998).

Цель программы:  Сохранение и укрепление здоровья населения Вологодского муниципального района посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта.

Задачи программы:

- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта, её эффективное использование;

- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, имеющими ограниченные возможности здоровья;

- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением Вологодского муниципального района по месту жительства;

- обеспечить строительство новых спортивных объектов и капитальный ремонт и реконструкцию уже имеющихся;

- расширить через средства массовой информации пропаганду   физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения Вологодского муниципального района.

В 2017 году по программе запланировано 26 887,1 тыс. руб., фактически израсходовано 26 883,8 тыс. руб. составляет 100% из них:

1 556,35 тыс. руб. – расходы на организацию и проведение мероприятий по программе;

1 918,9 тыс. руб. –  расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. ФОТ 1 765,2 тыс. руб.;

14 166,0 тыс. руб.  – субсидия на выполнение муниципального задания БУ«ЦЗ и ДС» ВМР, в т.ч. на ФОТ 3 824,1 тыс. руб.

8 607,5 тыс. руб.  – субсидия на выполнение муниципального  задания БУ СШ «Олимп» ВМР, в т.ч. 365,6 тыс. руб. на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Расходы на ФОТ составили 7 990,23 тыс. руб.

70,0 тыс. руб.  – субсидия на иные цели на реализацию мероприятии по оснащению центра тестирования   Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса  ГТО (приобретение спортивного оборудования и инвентаря);

399,93 тыс. руб.  – субсидия на иные цели подведомственному учреждению на  ремонт кровли ледового комплекса (укрепление несущих балок  и гидроизоляция горизонтальных швов, укрепление  сэндвич-панелей);

165,12 тыс. руб.  –  мероприятия по обустройству спортивных площадок, включающих в себя места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов комплекса ГТО на территории Вологодского муниципального района, в следующих населенных пунктах: п. Лесково (Лесковское с/п), п. Огарково (Подлесное с/п), п. Кипелово (Старосельское с/п),п.Фетинино (Семенковское с/п). Спортивное оборудование передано на баланс сельских поселений через казну района.

В рамках реализации программы в соответствии календарным планом массовых физкультурных и спортивных мероприятий в 2017 году проводились  первенства района по хоккею, мини-футболу, футболу, волейболу, плаванию, зимнему полиатлону, лыжным гонкам, ежегодно проводится  районная Межпоселенческая Спартакиада по 8 видам спорта, традиционно массовыми спортивными мероприятиями  в сельских поселениях являются соревнования среди спортивных семей,  Веселые старты, Дни здоровья и др. Численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 19 910 человек. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения увеличилась с 37,0% до 40,4 %

В  рамках пропаганды физической культуры и спорта, информация о проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий направляется в различные СМИ, официальные сайты. Издаются приглашения, афиши, значки, вымпела, грамоты и др. Информационную поддержку спортивных мероприятий осуществляет районная газета «Маяк».

На базе БУ СШ «Олимп» Вологодского муниципального района  в 2016 году создан   Центр тестирования, который наделен  правом по оценке   выполнения видов   нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. В 2017 году  проведено 39 мероприятий   по оценке нормативов ГТО.  В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняло участие 1245 человек, выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знак отличия – 720 человек (124 –золотой знак, 359- серебряный знак, 237- бронзовый знак).

В  рамках реализации Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации» и в соответствии с методическими Министерства спорта по организации спортивной подготовки в РФ от 12.05.2014  проведена работа по переходу детско-юношеской спортивной школы с образовательной деятельности на спортивную подготовку. Изменено наименование, внесены изменения в Устав, в локальные акты.

Оценка эффективности реализации  программы в отчетном периоде осуществляется исходя из значений коэффициента освоения средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию программы в  отчетном периоде, и критерия эффективности реализации программы в отчетном периоде, приведенных в таблице.

В соответствии с качественной шкалой интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы -  программа реализована в отчетном периоде эффективно.

Приложения:

Приложение 1. Информация о ходе реализации муниципальной программы.

Приложение 2. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Председатель комитета                                                                                              Ворожун С.И.

| Информация о ходе реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы Вологодского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2011-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| за 2017 год |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района: Комитет по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа , всего | тыс. руб. | 26 887,1 | 26 883,8 | 1,00 |  |
| Цель программы 1 Сохранение и укрепление здоровья населения Вологодского муниципального района посредством вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта. |  |  |  |  |  |
| Показатель 1: Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 37,5 | 40,4 | 1,08 |  |
| Показатель 2: Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 78,0 | 88,9 | 1,14 |  |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и спорт" | тыс. руб. | 495,6 | 495,6 | 1,00 |  |
| Задача подпрограммы 1 Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта. | тыс. руб. | 130,0 | 130,0 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.1.: Организация и проведение спортивно массовых мероприятий, праздников | тыс. руб. | 130,0 | 130,0 | 1,00 |  |
| Показатель1: Количество спортивно-массовых мероприятий и праздников направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта | ед. | 7 | 7 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.2.: Популяризация физической культуры и спорта | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1,00 |  |
| Показатель1: Доля мероприятий освещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте в общем количестве мероприятий в соответствии Единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий | % | 100 | 100 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.3.: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | тыс. руб. | 365,6 | 365,6 | 1,00 |  |
| Показатель1: Доля лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 22 | 57,8 | 2,63 |  |
| Подпрограмма 2 «Спорт, подготовка спортивного резерва» | тыс. руб. | 23 748,9 | 23 748,9 | 1,00 |  |
| Задача подпрограммы 2: Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва начиная с этапа детско-юношеского спорта. | тыс. руб. | 23 748,9 | 23 748,9 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.1.: Организация и проведение муниципальных официальных спортивных мероприятий. Реализация календарных планов спортивных мероприятий | тыс. руб. | 803,0 | 803,0 | 1,00 |  |
| Показатель1:Количество спортивных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 110 | 110 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.2.: Участие сборных команд Вологодского муниципального района в соревнованиях различного уровня | тыс. руб. | 538,0 | 538,0 | 1,00 |  |
| Показатель1: Количество соревнований с участием сборных команд Вологодского муниципального района | ед. | 30 | 30 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.3.: Организация и проведение учебно-тренировочных сборов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1: Количество учебно- тренировочных сборов | ед. |  |  |  |  |
| Показатель 2: Доля детей принявших участие в учебно- тренировочных сборах в общей численности детей занимающихся в ДЮСШ | % |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.: Совершенствование кадрового обеспечения, повышение квалификации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель1: Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников (%) | % | 80 | 80 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.5.: Оказание муниципальных услуг и выполнение работ БУ «ЦЗ и ДС» ВМР | тыс. руб. | 14 166,0 | 14 166,0 | 1,00 |  |
| Показатель1: Выполнение муниципального задания | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |  |
| Показатель2: Удовлетворенность получателей качеством предоставляемых муниципальных услуг, работ | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.6.: Оказание муниципальных услуг и выполнение работ БОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» ВМР | тыс. руб. | 8 241,9 | 8 241,9 | 1,00 |  |
| Показатель 1 : Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 18,0 | 16,0 | 0,89 |  |
| Показатель 2 : Выполнение муниципального задания | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |  |
| Показатель 3:Удовлетворенность получателей качеством предоставляемых муниципальных услуг, работ | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |  |
| Подпрограмма 3 «Инфраструктура физической культуры и спорта» | тыс. руб. | 720,4 | 720,4 | 1,00 |  |
| Задача подпрограммы 3: Совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта района.Создание условий для повышения доступности занятий физической культурой и спортом. | тыс. руб. | 720,4 | 720,4 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.1.: Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной формой | тыс. руб. | 320,4 | 320,4 | 1,00 |  |
| Показатель 1 : Доля оснащенности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной формой сборных команд ВМР | % | 40 | 40 | 1,00 |  |
| Мероприятие 1.2.: Приобретение технических средств (автобус, автотранспорт, снегоход) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Показатель 1: Доля технических средств учреждений физической культуры и спорта, находящихсяв работоспособном состоянии в общем количестве технических средств | % | 100 | 80 | 0,80 |  |
| Мероприятие 1.3.: Реконструкция и ремонт спортивных объектов ВМР. Капитальное строительство | тыс. руб. | 400,0 | 400,0 |  |  |
| Показатель 1 : Количество спортивных сооружений | шт. | 149 | 161 | 1,08 |  |
| Показатель 2 : Единовременная пропускная способность | чел. | 3 527 | 4 158 | 1,18 |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | тыс. руб. | 1 922,2 | 1 918,9 | 1,00 |  |
| Задача подпрограммы 4: Создание условий для реализации муниципальной программы комитетом по физической культуре и спорту Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.: Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной программы | тыс. руб. | 1 922,2 | 1 918,9 | 1,00 |  |
| Показатель 1:Выполнение планов деятельности | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета |  |  |  | 1 |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: |  |  |  | 1,07 |  |