Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2015 - 2020 годы»за 2017 год

Муниципальная программа «Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2015 - 2020 годы» (далее по тексту - программа) утверждена постановлением администрации Вологодского муниципального района от 29.10.2014 № 621.

В 2017 году программа корректировалась 7 раз:

- постановлениями администрации Вологодского муниципального района от 06.03.2017 № 403, 29.03.2017 № 597, 26.04.2017 № 748, 13.07.2017 № 1233, 09.11.2017 № 1842, 07.12.2017 № 1963, 29.12.2017 № 2055.

Постановление администрации Вологодского муниципального района от 29.12.2017 № 2055 программа изложена в новой редакции.

Основная цель программы: Эффективное функционирование системы муниципального управления и открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района.

Для достижения основной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- совершенствование рабочих мест работников ОМС ВМР и оптимизация системы материально-технического обеспечения ОМС ВМР;

- совершенствование системы стимулирования труда и повышение профессионального уровня работников ОМС ВМР;

- муниципальная поддержка, моральное и материальное стимулирование специалистов, обеспечивающих укрепление экономического потенциала сельских поселений, развитие социальной сферы;

- минимизация причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям;

- правовое просвещение и повышение уровня правового информирования граждан;

- совершенствование и развитие системы муниципального управления с использованием современных информационных технологий;

- совершенствование и расширение системы электронного документооборота и обмена информацией, обеспечение ее деятельности и защиты;

- создание элементов электронной системы «Электронный муниципалитет»;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг;

- популяризация услуг, оказываемых в электронном виде, путем проведения районных конкурсов;

- обеспечение доступа граждан и организаций к своевременной и полной информации о деятельности ОМС ВМР через различные каналы информирования;

- создание условий для участия населения в решении вопросов местного значения и вовлечение граждан в общественную жизнь Вологодского муниципального района.

Программа содержит 6 подпрограмм.

На реализацию программы в 2017 году было выделено 34 365,3 тыс.руб., израсходовано 34 256,7 тыс.руб., что составляет 99,68%.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Совершенствование системы организации и функционирования муниципальной службы в органах местного самоуправления Вологодского муниципального района, повышение социальной защищенности муниципальных служащих» выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена ежегодная диспансеризация сотрудников администрации района. На проведение мероприятия закладывалась сумма 90,00 тыс. руб. в результате проведения запроса котировок начальная максимальная цена контракта была снижена до 43,9 тыс. руб. Диспансеризацию прошли 30 сотрудников администрации, что составляет 96,8% от числа лиц, подлежащих медосмотру.

2. На дополнительное пенсионное обеспечение лиц, ранее проходивших муниципальную службу, в соответствии с решением Представительного собрания Вологодского муниципального района от 29.07.2008 № 60 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления» выделено 4150,0 тыс. руб.

Дополнительное пенсионное обеспечение получают 106 чел. Доля муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет, от общего количества муниципальных служащих, находящихся на пенсии, имеющих на нее право и обратившихся за ее представлением составляет 100%.

3. На материально-техническое обслуживание помещений, занимаемых органами местного самоуправления выделено 15 998,9тыс. руб. израсходовано 15957,2 тыс. руб.

Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания помещений, занимаемых органами местного самоуправления составляет 100%.

Обеспечение транспортными средствами - 95%.

4. На осуществление полномочий по хранению и использованию архивного фонда Вологодского района по личному составу и похозяйственных книг сельских поселений выделено 64,70 тыс.руб. Количество единиц хранения архивных документов в сельских поселениях составляет 5552.

5. Совершенствуется наградная система и эффективность ее применения в отношении работников ОМС. В 2017 году правами руководителя администрации награждены 49 человек, из них Почетной грамотой – 6, благодарностью – 6, благодарственным письмом - 37.

6. Обучение на курсах повышения квалификации прошли 7 работников администрации района.

7. В 2017 57 сотрудников посетили различные обучающие семинары и вебинары.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие кадрового потенциала Вологодского муниципального района» выполнены следующие мероприятия:

1. Организован и проведен районный конкурс «Лучший староста сельского поселения». По результатам которого определено 5 победителей, организовано их награждение Дипломами и выплачено единовременное поощрение на общую сумму 26,0 тыс.руб.
2. Представительным собранием района принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин Вологодского муниципального района» 3 жителям района, 1 человек награжден медалью «За особые заслуги перед Вологодским районом» 1 степени.

В соответствии с решением Представительного собрания от 27.02.2007 № 462 Почетные граждане Вологодского муниципального района и лица, награжденные медалью «За особые заслуги перед Вологодским районом» 1 степени имеют право на получение подписки на районную газету «Маяк». Доля таких лиц составляет 100% (16 Почетных граждан, 7- награжденных медалью).

16 Почетных граждан получают ежемесячную социальную выплату, установленную решением Представительного собрания от 27.02.2007 № 462.

Всего на реализацию перечисленных мероприятий запланировано 1017 тыс.руб., израсходовано – 1005,8 тыс. руб.

1. Доля пенсионеров, обратившихся за надбавкой к пенсии в соответствии с решением Представительного собрания от 14.06.2011 № 299 «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам» составляет 100%.
2. К районному празднику Труда ежегодно проводится работа по занесению на Доску Почета района наиболее достойных тружеников района с выплатой им единовременного поощрения размере 1000 руб.

Доля лиц, получивших единовременную выплату, в соответствии с постановлением главы Вологодского муниципального района составляет 100%.

При реализации подпрограммы 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией» проводятся следующие мероприятия:

1. С начала года проведена правовая экспертиза 2473 проектов муниципальных правовых актов. В отношении 144 проектов проведена антикоррупционная экспертиза. Было выявлено 6 актов, содержащих коррупциогенные факторы, все нарушения устранены, и акты приведены в соответствие с действующим законодательством.

2. Для совершенствования работы по противодействию коррупции в Вологодском муниципальном районе администрацией района совместно с автономным учреждением Вологодского муниципального района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в октябре 2017 года был проведен опрос общественного мнения населения района о коррупции в Вологодском районе с целью изучения понимания населением проблемы коррупции, ее причин и последствий, выявления основных источников информации о коррупции, знания и оценки результативности проводимых в районе антикоррупционных мер.

В опросе приняли участие 2039 чел, из них женщин – 66%, мужчин – 34%. По результатам опроса 40% респондентов считают, что в Вологодском районе низкий уровень коррупции, 33% - средний, 12% -высокий уровень коррупции.

3. В связи с проведением 09 декабря Международного дня борьбы с коррупцией проведены мероприятия разнообразного формата, посвященные антикоррупционной тематике.

Мероприятия прошли в образовательных организациях и учреждениях культуры, состоялся «круглый стол» с участием представителей прокуратуры, администрации района, ОВД района, глав сельских поселений, руководителей муниципальных учреждений района.

Два раза в год проходит заседание районного Совета по противодействию коррупции.

4. Через районную газету «Маяк» осуществляется информирование населения о мероприятиях, проводимых в рамках противодействия коррупции. Всего вышло 6 публикаций.

5. На официальном сайте Вологодского муниципального района ведется раздел «Противодействие коррупции». В разделе размещены нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции, методические материалы, формы, бланки, сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также информация о деятельности Совета по противодействию коррупции и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

В июле текущего года проанализирована наполняемость разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции сельских поселений Вологодского района. По результатам анализа в адрес глав сельских поселений направлены рекомендации по актуализации информации размещенной на сайтах.

Подпрограмма 4 «Развитие информационных технологий Органов местного самоуправления Вологодского муниципального района»

1. Выполнение задачи «Совершенствование и развитие системы муниципального управления с использованием современных информационных технологий».

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности администрации Вологодского муниципального района в настоящее время является одним из важнейших факторов повышения эффективности работы, а также своевременного и неукоснительного выполнения федеральных и региональных законодательных актов.

В рамках выполнения мероприятий по содержанию в исправном техническом состоянии, ремонту, апгрейду оргтехники, а также приобретению дополнительного серверного оборудования и программ в 2017 году в администрации Вологодского муниципального района были закуплены 8 персональных компьютеров, 3 многофункциональных устройства, источник бесперебойного питания, 6 телефонных аппаратов. На эти цели израсходовано 461,25 тыс. рублей, что составило 72% от бюджетных ассигнований, выделенных на подпрограмму «Развитие информационных технологий органов местного самоуправления Вологодского муниципального района».

Все сотрудники имеют доступ к нормативно-справочным системам, электронной почте и возможности пользоваться средствами сети Интернет. Для этих целей организован выделенный широкополосный канал Интернет. На его функционирование израсходовано 49.55 тыс. рублей. Во всех крупных населенных пунктах района для населения имеется возможность подключения к широкополосному Интернету. Для граждан имеются бесплатные точки доступа к Интернету: в административных зданиях района, в администрациях сельских поселений, в сельских библиотеках, в школах (в объеме образовательного процесса).

В администрации Вологодского муниципального района функционирует информационная линейная вычислительная сеть (ЛВС), в которую включены автоматизированные рабочие места всех работников администрации района, а так же приемные всех руководителей органов местного самоуправления района, МКУ «РАЦ ВМР» и территориальная избирательная комиссия района. Силами отдела информационных технологий и защиты информации обеспечивается бесперебойная работа серверов и сетевого оборудования.

2. Выполнение задачи «Совершенствование и расширение системы электронного документооборота и обмена информацией, обеспечение ее деятельности и защиты»

Для выполнения задач по расширению сети электронного документооборота в администрации Вологодского муниципального района приобретено и введено в эксплуатацию программное обеспечение DIRECTUM SOLO - мобильное приложение под операционной системой iOS. С помощью данного приложения появилась возможность удаленно решать основные задачи: рассматривать входящие документы и выносить резолюции по ним, выдавать поручения и контролировать их исполнение. На эти цели было израсходовано 129,20 тыс. рублей.

Кроме того, для эффективной защиты от несанкционированного пользования информацией, находящейся в электронном виде и защите от вредоносных программ для пользователей ЛВС администрации Вологодского муниципального района было приобретены лицензионные антивирусные средства защиты информации Dr.Web. На эти цели израсходовано 49,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

В Вологодском районе уделяется большое внимание вопросам повышения качества и доступности муниципальных услуг, снижению организационных, временных и финансовых затрат на преодоление административных барьеров, обеспечению возможности получения услуг по принципу "одного окна".

Для достижения цели и обеспечения результатов ее реализации решены следующие задачи:

1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Эта задача решается путем проведения следующих основных мероприятий:

- совершенствование предоставления муниципальных услуг.

- совершенствование нормативной основы деятельности ОМС ВМР.

- повышение уровня информированности граждан о порядке и способах получения муниципальных услуг.

В рамках мероприятий в 2017 году:

- организовано предоставление 29 муниципальных услуг на базе МФЦ;

- в июле 2017 года проведен мониторинг качества и доступности муниципальных услуг, в том числе предоставляемых на базе МФЦ и в электронном виде;

- 15 муниципальных услуг переведены в электронную форму;

- на постоянной основе организовано информирование общественности по вопросам снижения административных барьеров, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в органах местного самоуправления района, органах администрации района, наделенных правами юридического лица;

- разработаны и распространены информационные материалы о муниципальных услугах, доступных для различных категорий потребителей, а также об административных регламентах, определяющих процедуры взаимодействия органов местного самоуправления района, органов администрации района, наделенных правами юридического лица, с гражданами и организациями, в СМИ, информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (в рамках проекта "Открытый муниципалитет");

- обеспечено выполнение публичных обязательств, переданных в МФЦ.

- проведен функциональный анализ органов местного самоуправления района, структурных подразделений администрации района (с правами юридического лица), на предмет выявления незакрепленных, избыточных, дублирующих и неисполняемых функций;

- обеспечено внесение изменений в положения об органах местного самоуправления района, органах администрации (с правами юридического лица), структурных подразделениях администрации района, в соответствии с уточненными функциями;

- проведен анализ применения административных регламентов исполнения функций по муниципальному контролю;

- внесены изменения в утвержденные административные регламенты предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций в части приведения их в соответствие с действующим законодательством, а также в части совершенствования порядка предоставления муниципальных услуг;

- внесены изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие разработку и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления района, органами администрации Вологодского муниципального района (с правами юридического лица);

- ежеквартально проводится обучение и переподготовка специалистов в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";

- организован центр телефонного обслуживания;

- значительно расширен перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в том числе сопутствующих услуг. С июня 2017 года на базе МФЦ функционирует кадастровый центр.

В 2017 году достигнуты следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5:

- 62% - доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;

- 97% - доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Расчет эффективности муниципальной программы

**«Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2015 - 2020 годы»**

за счет средств районного бюджетаза 2017 год

1. Коэффициент использования средств муниципального бюджета:

** = 34 365,32/34 256,68 = 0,99

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | План  2017 | Факт  2017 | КВПjm | Факт  2016 | КРjm |
|  | Оценка удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг | процент жалоб | не более 10 | 3 | **3,33** | 10 | 3,33 |
|  | Доля граждан, доверяющих деятельности ОМС ВМР, от общего числа опрошенных | % | 50 | 53,6 | **1,07** | 60 | 0,83 |



**Подпрограмма 1 «Совершенствование системы организации и функционирования муниципальной службы в органах местного самоуправления Вологодского муниципального района, повышение социальной защищенности муниципальных служащих»**

1. Коэффициент использования средств муниципального бюджета по подпрограмме 1

= 20 329,19/20 231,79=0,99

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | План  2017 | Факт  2017 | КВПjm | Факт  2016 | КРjm |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля работников, проходящих диспансеризацию и ежегодные профилактические осмотры от штатной численности | % | 95 | 96,8 | 1,02 | 100 | 0,97 |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет, от общего количества муниципальных служащих, находящихся на пенсии, имеющих на нее право и обратившихся за ее предоставлением | % | 100 | 100 | **1** | 100 | **1** |
| 3 | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания помещений, занимаемых ОМС ВМР | % | 100 | 100 | **1** | - | **-** |
| 4 | Обеспечение транспортными средствами ОМС ВМР | % | 95 | 95 | **1** | - | **-** |
| 5 | Количество единиц хранения документов | ед. | не менее 5552 | 5552 | **1** | - | **-** |
| 6 | Количество врученных благодарностей, благодарственных писем и почетных грамот | ед. | 5 | 49 | **9,8** | 5 | **9,8** |
| 7 | Ежегодная переподготовка по программе повышения квалификации | чел. | не менее 1 | 7 | **7** | 1 | **7** |
| 8 | Посещение семинаров, курсов, вебинаров, образовательных программ по повышению квалификации | чел. | не менее 5 | 57 | **11,4** | 5 | 11,4 |



**Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала в Вологодском муниципальном районе»**

1. Коэффициент использования средств муниципального бюджета по подпрограмме 2

= 1 125,00/1 113,76=0,99

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | План  2017 | Факт  2017 | КВПjm | Факт  2016 | КРjm |
|  | Выплаты старостам поселений, победителям конкурса «Лучший староста сельского поселения» | ед. | 1 | 5 | **5** | 3 | 1,67 |
|  | Доля граждан, имеющих право и получающих подписку в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 462 от 27.02.2007 от общего количества граждан, имеющих на нее право и обратившихся за ее предоставлением | % | 100 | 100 | **1** | - | - |
|  | Доля лиц, получающих социальные выплаты в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 462 от 27.02.2007, от общего количества лиц, имеющих на нее право и обратившихся за ее предоставлением | % | 100 | 100 | **1** | - | - |
|  | Доля пенсионеров, обратившихся за надбавкой к пенсии в соответствии решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 299 от 14.06.2011 от общего количества лиц пенсионного возраста, имеющих на нее право и обратившихся за ее предоставлением | % | 100 | 100 | **1** | - | - |
|  | Доля выплат единовременного поощрения лицам в соответствии с постановлением главы Вологодского муниципального района от 26.10.2016 № 1 от общего количества граждан, имеющих на них право | % | 100 | 100 | **1** | - |  |



**Подпрограмма 3 «**[**Обеспечение**](#Par733) **защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией»**

1. Коэффициент использования средств муниципального бюджета по подпрограмме 3

= 162,0/162,0= 1,0

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | План  2017 | Факт  2017 | КВПjm | Факт  2016 | КРjm |
| 1. | Доля реализованных мероприятий по противодействию коррупции | % | 100 | 100 | **1** | - | - |
| 2  2. | Доля проектов нормативных правовых актов района, по которым антикоррупционная экспертиза проведена | % | 100 | 100 | **1** | - | - |
| 3. | Доля проектов нормативных правовых актов района, затрагивающих права и свободы граждан, по которым независимая антикоррупционная экспертиза проведена | % | 100 | 100 | **1** | - | - |
| 4. | Количество проведенных тематических акций (мероприятий) антикоррупционной направленности «Соцопрос» | ед. | 1 | 2 | **2** | - | - |
| 5  5. | Количество проведенных мероприятий для 10 и более представителей общественности | ед. | не менее 2-х | 8 | **4** | - | - |
| 6. | Количество опубликованных мероприятий в средствах массовой информации, размещенных на сайтах ОМС ВМР в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | ед. | 3 | 6 | **2** | 25 | 0,24 |
| 7. | Количество проведенных тематических акций (мероприятий) антикоррупционной направленности | ед. | не менее 2-х | 2 | **1** | 5 | 0,4 |
| 8. | Поддержание в актуальном состоянии раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Вологодского муниципального района в информационно - телекоммункационной сети «Интернет» (количество размещённых на сайте информационных материалов по проблемам правового регулирования) | ед. | не менее 2-х | 2 | **1** | 25 | 0,08 |



**Подпрограмма 4 «Развитие информационных технологий в органах местного самоуправления Вологодского муниципального района»**

1. Коэффициент использования средств муниципального бюджета по подпрограмме 4

= 689,0/689,0= 1,0

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | План  2017 | Факт  2017 | КВПjm | Факт  2016 | КРjm |
| 1. | Доля средств затраченных на содержание, ремонт, апгрейд оргтехники, приобретение дополнительного серверного оборудования и программ от бюджетных ассигнований, выделенных на подпрограмму 4. | не менее % | не менее 11 | 72 | **6,5** | 14,58 | 4,9 |
| 2  2. | Доля средств затраченных на содержание, ремонт, апгрейд оргтехники, приобретение дополнительного серверного оборудования и программ от бюджетных ассигнований, выделенных на подпрограмму 4. | не менее % | не менее 11 | 72 | **6,5** | 14,68 | 4,9 |
| 3. | Доля подключенных к ЛВС пользователей. | % | не менее 92 | 94 | **1,02** | - | - |
| 4. | Доля выполненных работ по организации дополнительного выделенного канала Интернет от общего объема запланированных работ | % | 50 | 100 | **2** | 25 | 4 |
| 5  5. | Количество пользователей, подключенных к системе электронного документооборота | чел. | 62 | 43 | **0,69** | 42 | 1,02 |
| 6. | Количество пользователей, подключенных к системе электронного документооборота | чел. | 62 | 43 | **0,69** | 42 | 1,02 |
| 7. | Количество проведенных обновлений программ, направленных на защиту информаци и обеспечение достоверности | ед. | 1 | 1 | **1** | 1 | 1 |
| 8. | Наличие эффективной защиты от несанкционированного пользования информацией, находящейся в электронном виде и защите от вредоносных программ | есть/требует замены | есть | есть | **1** | есть | 1 |
| 9. | Отсутствие нелицензионных программных продуктов | есть/нет | нет | нет | **1** | нет | 1 |



**Подпрограмма 5 «**[**Снижение**](#Par884) **административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг»**

1. Коэффициент использования средств муниципального бюджета по подпрограмме 5

= 12060,13/12060,13 = 1,0

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | План  2017 | Факт  2017 | КВПjm | Факт  2016 | КРjm |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество окон приема заявителей в МФЦ | ед. | 36 | 36 | **1** | - | - |
| 2  2. | Доля населения района, имеющего доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | 90 | 97 | **1,08** | - | - |
| 3. | Доля регламентированных муниципальных услуг, оказываемых МФЦ | % | 100 | 100 | **1** | - | - |
| 4. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг | % | 75 | 80 | **1,07** | 70 | 1,14 |
| 5  5. | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринительской деятельности | ед. | 2 | 2 | **1** | 2 | 1 |
| 6. | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти РФ (орган местного самоуправления) для получения государственных муниципальных услуг | мин. | не более 15 минут | 14 | **1,07** | 15 | 1,07 |



**Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы**



При сопоставлении с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице, получаем:

**Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение  интегрального показателя  рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| **0,98 <= ЭРобщ** | **программа высокоэффективна** |
| 0,9 <= ЭРобщ< 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ< 0,9 | программа низкоэффективна |

На основании проведенного анализа исполнения за 2017 год программы «Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2015 - 2020 годы» признана высокоэффективной.

Начальник управления делами В.В. Косцова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | |
| **о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района** «Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2015 - 2020 годы» | | | | | |
| за 2017 год | | | | | |
| **Главный администратор муниципальной программы Вологодского муниципального района** - администрация Вологодского | | | |  |  |
| муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Принятые обозначения и сокращения:*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| *2. Подпрограмма* - *подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году | | | |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Программа, всего** | тыс.руб. | **34 365,3** | **34 256,70** | 1 |  |
| **в том числе по администраторам:** |  |  |  |  |  |
| Администрация района |  | **34 365,3** | **34256,7** | 1 |  |
| Управление культуры, молодежной политики и туризма |  | **0,0** |  |  |  |
| Финансовое управление |  | **0,0** |  |  |  |
| Управление образования |  | **0,0** |  |  |  |
| **Цель программы: Эффективное функционирования системы муниципального управления и открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района (далее - ОМС ВМР)** | | | | | |
| Показатель цели программы 1: Оценка удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг | процент жалоб | не более 10 | 3 |  |  |
| Показатель цели программы 2: Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг | % | - | - |  |  |
| Показатель цели программы 3: Доля граждан, доверяющих деятельности ОМС ВМР, от общего числа опрошенных | % | 50 | 50 |  |  |
| **Подпрограмма 1. Совершенствование системы организации и функционирования муниципальной службы в ОМС ВМР, повышение социальной защищенности муниципальных служащих** | **тыс.руб.** | **20303,60** | **20231,8** | 1 |  |
| **Задача 1** Совершенствование рабочих мест работников ОМС ВМР и оптимизация системы материально-технического обеспечения деятельности ОМС ВМР | тыс.руб. | 20303,60 | 20206,15 | 1 |  |
| **Мероприятие 1.1. Проведение ежегодной диспансеризации, профосмотров, материально-техническое обеспечение сотрудников, исходя из служебной необходимости** | тыс.руб. | 90,00 | 43,9 | 0,5 |  |
| Показатель мероприятия 1.1.1. Доля работников, проходящих диспансеризацию и ежегодные профилактические осмотры от штатной численности | % | 95 | 96,8 |  |  |
| **Мероприятие 1.2. Дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 60 от 29.07.2008 "Об утверждении положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления"** | тыс.руб. | 4150,00 | 4140,345 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 1.2.1. Доля муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет, от общего количества муниципальных служащих, находящихся на пенсии, имеющих на нее право и обратившихся за ее предоставлением | % | 100 | 100 |  |  |
| **Мероприятие 1.3. Материально - техническое обеспечение деятельности ОМС ВМР** | тыс.руб. | 15998,90 | 15957,2 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 1.3.1. Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания помещений, занимаемых ОМС ВМР | % | 100 | 100 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.3.2. Обеспечение транспортными средствами ОМС ВМР | % | 95 | 95 |  |  |
| **Мероприятие 1.4. Обеспечение сохранности и учет архивных документов** | тыс.руб. | 64,70 | 64,70 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 1.4.1. Количество единиц хранения документов | ед. | не менее 5552 | не менее 5552 |  |  |
| **Задача 2** Совершенствование системыстимулирования труда и повышение профессионального уровня работников ОМС ВМР | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Мероприятие 2.1. Совершенствование наградной системы и эффективное ее применения в отношении работников ОМС ВМР** | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Показатель мероприятия 2.1.1. Количество врученных благодарностей, благодарственных писем и почетных грамот | ед. | 5 | 49 |  |  |
| **Мероприятие 2.2. Повышение квалификации работников ОМС ВМР** | тыс.руб. | 25,60 | 25,60 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 2.2.1. Ежегодная переподготовка по программе повышения квалификации | чел. | не менее 1 | 7 |  |  |
| Показатель мероприятия 2.2.1. Посещение семинаров, курсов, вебинаров, образовательных программ по повышению квалификации | чел. | не менее 5 | 57 |  |  |
| **Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала Вологодского муниципального района** | **тыс.руб.** | **1125,00** | **1113,8** | 1 |  |
| **Задача 1** Муниципальная поддержка, моральное и материальное стимулирование специалистов, обеспечивающих укрепление экономического потенциала сельских поселений, развитие социальной сферы | тыс.руб. | 1125,00 | 1113,8 | 1 |  |
| **Мероприятие 1.1.Организация и проведение мероприятий, посвященных повышению престижа профессий** | тыс.руб. | 26,00 | 26,00 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 1.1.1. Кол-во проведенных мероприятий | ед. | - | - |  |  |
| Показатель мероприятия 1.1.2. Выплаты старостам поселений,победителям конкурса "Лучший староста сельского поселения" | ед. | 1 | 5 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.1.3. Выплаты победителям конкурса "Лучший глава сельского поселения, Лучший муниципальный служащий, Лучший работник администрации сельского поселения" | ед. | - | - |  |  |
| **Мероприятие 1.2. Присвоение звания «Почетный гражданин Вологодского муниципального района» и награждение медалью за «За особые заслуги перед Вологодским районом» и социальное обеспечение данной категории лиц** | тыс.руб. | 1017,00 | 1005,8 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 1.2.1. Доля граждан, имеющих право и получающих подписку в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 462 от 27.02.2007 от общего количества граждан, имеющих на нее право и обратившихся за ее предоставлением | % | 100 | 100 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.2.2. Доля лиц, получающих социальные выплаты в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 462 от 27.02.2007, от общего количества лиц, имеющих на нее право и обратившихся за ее предоставлением | % | 100 | 100 |  |  |
| **Мероприятие 1.3. Дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 299 от 14.06.2011 « Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам»** | тыс.руб. | 54,00 | 54,00 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 1.3.1. Доля пенсионеров, обратившихся за надбавкой к пенсии в соответствии решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 299 от 14.06.2011 от общего количества лиц пенсионного возраста, имеющих на нее право и обратившихся за ее предоставлением | % | 100 | 100 |  |  |
| **Мероприятие 1.4. Социальные гарантии специалистам, работающим на селе** | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.4.2. Доля лиц, получающих ЕКВ в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района №329 от 28.04.2015 от общего количества граждан, имеющих на нее право | % | - | - |  |  |
| **Мероприятие 1.5. Занесение лиц на Доску Почета и их поощрение** | тыс.руб. | 28,00 | 28,00 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 1.5.1. Доля выплат единовременного поощрения лицам в соответствии с постановлением главы Вологодского муниципального района от 26.10.2016 № 1 от общего количества граждан, имеющих на них право | % | 100 | 100 |  |  |
| **Мероприятие 1.6. Организация подписки гражданам к печатному изданию в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 462 от 27.02.2007 года "Об утверждении положения о присвоении звания "Почетный гражданин Вологодского муниципального района"** | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.6.1. Доля лиц, получающих подписку в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 462 от 27.02.2007 года "Об утверждении положения о присвоении звания "Почетный гражданин Вологодского муниципального района" | % | - | - |  |  |
| **Подпрограмма 3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией** | **тыс.руб.** | **162,00** | **162** | 1 |  |
| **Задача 1** Минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции | |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1.1. Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Вологодского муниципального района (самостоятельное проведение ОМС ВМР антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов района)** | | | | | |
| Показатель мероприятия 1.1.1. Доля реализованных мероприятий по противодействию коррупции | % | 100 | 100 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.1.2. Доля проектов нормативных правовых актов района, по которым антикоррупционная экспертиза проведена | % | 100 | 100 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.1.3. Доля проектов нормативных правовых актов района, затрагивающих права и свободы граждан, по которым независимая антикоррупционная экспертиза проведена | % | 100 | 100 |  |  |
| **Мероприятие 1.2. Координация деятельности структурных подразделений администрации района, ОМС ВМР с правом юридического лица, органов местного самоуправления района и методическое обеспечение их деятельности по вопросам, связанным с противодействие коррупции** | | | | | |
| Показатель мероприятия 1.2.1. Количество проведенных тематических акций (мероприятий) антикоррупционной направленности "Соцопрос" | ед. | 1 | 2 |  |  |
| **Задача 2** Правовое просвещение и повышение уровня правового информирования граждан | тыс.руб. | 162,00 | 162,00 | 1 |  |
| **Мероприятие 2.1. Организация и проведение общественными советами, созданными при органах местного самоуправления мероприятий антикоррупционной направленности** | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Показатель мероприятия 2.1.1. Количество проведенных мероприятий для 10 и более представителей общественности | ед. | не менее 2-х | 8 |  |  |
| Показатель мероприятия 2.1.2. Количество опубликованных мероприятий в средствах массовой информации, размещенных на сайтах ОМС ВМР в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" | ед. | 3 | 6 |  |  |
| **Мероприятие 2.2. Организация информирования граждан по вопросам противодействия коррупции** | тыс.руб. | 162,00 | 162,00 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 2.2.1. Количество проведенных тематических акций (мероприятий) антикоррупционной направленности | ед. | не менее 2-х | 2 |  |  |
| Показатель мероприятия 2.2.2. Поддержание в актуальном состоянии раздела "Противодействие коррупции" официального сайта Вологодского муниципального района в информационно - телекоммункационной сети "Интернет" (количество размещённых на сайте информационных материалов по проблемам правового регулирования) | ед. | не менее 2-х | 2 |  |  |
| **Подпрограмма 4. Развитие информационных технологий ОМС ВМР** | тыс.руб. | **689,00** | **689,00** | 1 |  |
| **Задача 1** Совершенствование и развитие системы муниципального управления с использованием современных информационных технологий | тыс.руб. | 510,80 | 510,80 | 1 |  |
| **Мероприятие 1.1. Содержание, ремонт, апгрейд оргтехники, приобретение дополнительного серверного оборудования и программ** | тыс.руб. | 461,25 | 461,25 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 1.1.1. Доля средств затраченных на содержание, ремонт, апгрейд оргтехники, приобретение дополнительного серверного оборудования и программ от бюджетных ассигнований, выделенных на подпрограмму 4. | не менее % | не менее 11 | 72 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.2.1. Доля средств затраченных на содержание, ремонт, апгрейд оргтехники, приобретение дополнительного серверного оборудования и программ от бюджетных ассигнований, выделенных на подпрограмму 4. | не менее % | не менее 11 | 72 |  |  |
| **Мероприятие 1.2. Модернизация локальной внутренней сети (ЛВС)** | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.2.1. Доля подключенных к ЛВС пользователей. | % | не менее 92 | 94 |  |  |
| **Мероприятие 1.3. Организация дополнительного выделенного канала Интернет** | тыс.руб. | 49,55 | 49,55 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 1.3.1 Для выполненных работ по организации дополнительного выделенного канала Интернет от общего объема запланированных работ | % | 50 | 100 |  |  |
| **Задача 2** Совершенствование и расширение системы электронного документооборота и обмена информацией, обеспечение ее деятельности и защиты | тыс.руб. | 178,2 | 178,2 | 1 |  |
| **Мероприятие 2.1. Расширение сети электронного документооборота** | тыс.руб. | 129,20 | 129,20 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 2.1.1. Количество пользователей, подключенных к системе электронного документооборота | чел. | 62 | 43 |  |  |
| Показатель мероприятия 2.1.2 Количество пользователей, подключенных к системе электронного документооборота | чел. | 62 | 43 |  |  |
| **Мероприятие 2.2. Приобретение, внедрение, обновление программ и оборудования повышающих уровень защиты информации, обновление и приобретение лицензионных антивирусных программ, фильтрующих программ и необходимого оборудования** | тыс.руб. | 49,00 | 49,00 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 2.2.1. Количество проведенных обновлений программ, направленных на защиту информаци и обеспечение достоверности | ед. | 1 | 1 |  |  |
| Показатель мероприятия 2.2.2. Наличие эффективной защиты от несанкционированного пользования информацией, находящейся в электронном виде и защите от вредоносных программ | есть/требует замены | есть | есть |  |  |
| Показатель мероприятия 2.2.3. Отсутствие нелицензионных программных продуктов | есть/нет | нет | нет |  |  |
| **Задача 3** Создание элементов электронной системы «Электронный муниципалитет». | тыс.руб | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Мероприятие 3.1. Создание и развитие электронного интернет-портала Вологодского района «Электронный муниципалитет»** | тыс.руб | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Показатель мероприятия 3.1.1.Доля информации находящейся в электронном виде со свободным доступом в информационно - телекоммуникционной сети "Интернет" для населения | % | - | - |  |  |
| **Подпрограмма 5. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг** | **тыс.руб.** | **12060,10** | **12060,1** | 1 |  |
| **Задача 1**: Повышение качества и доступности муниципальных услуг, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг | тыс.руб | 12060,10 | 12060,1 | 1 |  |
| **Мероприятие 1.1. Совершенствование предоставления муниципальных услуг** |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 1.1.1. Количество окон приема заявителей в МФЦ | ед. | 36 | 36 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 1.1.2. Доля населения района, имеющего доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | % | 90 | 97 |  |  |
| **Мероприятие 1.2. Совершенствование нормативной основы деятельности ОМС ВМР** | |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 1.2.1. Доля регламентированных муниципальных услуг, оказываемых МФЦ | % | 100 | 100 |  |  |
| **Мероприятие 1.3. Повышение уровня информированности граждан о порядке и способах получения муниципальных услуг** | тыс.руб. | 12060,10 | 12060,10 | 1 |  |
| Показатель мероприятия 1.3.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг | % | 75 | 80 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.3.2. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринительской деятельности | ед. | 2 | 2 |  |  |
| Показатель мероприятия 1.3.3. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти РФ (орган местного самоуправления) для получения государственных муниципальных услуг | мин. | не более 15 минут | 14 |  |  |
| **Задача 2** Популяризация услуг, оказываемых в электронном виде, путем проведения районных конкурсов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Мероприятие 2.1. Проведение районного конкурса "Электронный гражданин"** | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Показатель мероприятия 2.1.1. Количество лауреатов конкурса, награжденных благодарностями и призами | тыс.руб. | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления делами администрации Вологодского муниципального района В.В. Косцова | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы) (подпись) (инициалы, фамилия) | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Исполнители: Начальник сектора кадровой работы и противодействия коррупции управления делами | | |  |  |  |
| администрации Вологодского муниципального района Е.Ю. Ламова |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Директор АУ BMP «МФЦ» С.В. Куренкова |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела информационный технологий и защиты информации А.Н. Малахов | | |  |  |  |