- Оценка результатов реализации программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского муниципального района Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» за 2017 год

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ВМР от 15.10.2013 № 614 «Об утверждении  муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В течение 2017 года в программу дважды вносились изменения:

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 30.08.2017 № 1533;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 18.10.2017 №  1746;

- постановление администрации Вологодского муниципального района от 29.12.2017 №  2078.

Основные цели программы:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях  Вологодского муниципального района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Вологодского муниципального района;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Вологодского муниципального района, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Вологодской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Вологодского муниципального района.

Основные задачи программы:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Вологодского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Вологодского муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Вологодского муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Вологодского муниципального района.

Основные мероприятия программы, реализованные в 2017 году:

- улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов;

- комплексное обустройство сельских поселений муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры: развитие газификации и водоснабжения;

- грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Вологодского муниципального района.

Результаты реализации основных мероприятий программы и их роль в решении задач программы

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 13431,33 тыс.руб., освоено 13416,34 тыс.руб., что составляет 99,90 %, в т.ч. из районного бюджета 998,328 тыс. руб., исполнено 983,341 тыс. руб. (98,5%); из федерального бюджета 5936,880 тыс.руб., освоено 5936,880 тыс.руб. (100%); из областного бюджета 6496,121 тыс.руб., освоено 6496,121 тыс.руб. (100%).

Денежные средства были направлены:

- на ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в результате 4 семьи получили средства на улучшение жилищных условий, в т.ч. 4 молодых семей и молодых специалистов;

- на строительство: сети газораспределения в д. Марфино, распределительного газопровода по ул. Центральной, ул. Полевой в д. Ильинское Вологодского района, наружного газоснабжения жилых домов по ул. Лесная и ул. Строителей в п. Сосновка Вологодского района, в результате было проложено 2,31 км. газопровода.

| Коды бюджетной классификации |  |  |  | Уточненный план на год | Фактически | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЦСР | КВСР | ФКР | КВР |  |  |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |
| 9Я000L0180 | 801 | 0502 | 414 | 24768,95 | 24768,38 | 100,00 |
| 9Я000L0182 | 801 | 0502 | 414 | 79927,04 | 79561,56 | 99,54 |
| 9Я000L0182 | 801 | 0502 | 414 | 707213,01 | 692592,37 | 97,93 |
| 9Я000L0181 | 805 | 1003 | 322 | 186419,00 | 186419,00 | 100,00 |
| 9Я002R0180 | 801 | 0502 | 414 | 4621648,52 | 4621648,26 | 100,00 |
| 9Я001R0180 | 805 | 1003 | 322 | 1315231,33 | 1315231,33 | 100,00 |
| 9Я002R0180 | 801 | 0502 | 414 | 4269421,07 | 4269421,07 | 100,00 |
| 9Я001R0180 | 805 | 1003 | 322 | 2226699,67 | 2226699,67 | 100,00 |
|  |  |  |  | 13431328.59 | 13416341.64 |  |

Кроме того, в рамках Программы на реализацию грантовой поддержки проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений ВМР, были направлены средства федерального (617,9 тыс.руб., 100% освоение), областного бюджетов (582,1 тыс.руб., 100% освоение), бюджетов сельских поселений, на территории которых реализуются проекты (493,0 тыс.руб., 100% освоение).

Данные финансовые средства были направлены на:

- Обустройство сквера, детской игровой и спортивной площадок «Село мое родное» в с.Новленское.

Отчет о результатах реализации программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского муниципального района Вологодской области

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Таблица 1

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Финансирование программы | тыс. руб. | 15 679 | 20 009 | 14512 | 13431 | 15 636,9 | 20 009 | 13873 | 13416 | -0,27 | 0 | -4,6 | -0,11 |

Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

(с учетом средств сельских поселений, направленных на грантовую поддержку)

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Фактическое значение (по годам реализации программы) |  |  |  | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Финанси-рование программы | тыс. руб. | 20472,9 | 23361,032 | 15511,797 | 1693,0 | 20138,9 | 23361,026 | 14877,572 | 1693,0 | -1,6 | 0 | -4,3 | 0 |

Таблица 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) |  | Ед. изм. | Оценка |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 |  | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий - всего | ед. | 591 | 591 | - | 100% достижение планового показателя |
|  |  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 122 | 122 | - |  |
| 2 |  | Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан проживающих в Вологодском муниципальном районе | тыс. кв. м | 0,234 | 0,234 | - |  |
|  |  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | 0,234 | 0,234 | - |  |
| 3 |  | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 4 | 4 | - | 100% достижение планового показателя |
| 4 |  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 4 | 4 | - | 100% достижение планового показателя |
| 5 |  | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 2,31 | 2,31 | - | 100% достижение планового показателя |
| 6 |  | Количество домовладений, получивших возможность газификации | ед. | 124 | 124 | - | 100% достижение планового показателя |
| 7 |  | Количество оказанных услуг по техническому обслуживанию газопроводов | ед. | 2 | 2 | - | 100% достижение планового показателя |
| 8 |  | Количество оказанных услуг по обязательному страхованию объектов | ед.. | 2 | 2 | - | 100% достижение планового показателя |
| 9 |  | Количество технических планов | шт. | 2 | 2 | - | 100% достижение планового показателя |
| 10 |  | Количество оказанных услуг по обслуживанию опасного производственного объкта | ед. | 1 | 1 | - | 100% достижение планового показателя |
| 11 |  | Количество положительных заключений государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - | 100% достижение планового показателя |
| 12 |  | Количество комплексов откорректированной проектно-сметной документации | ед. | 1 | 1 | - | 100% достижение планового показателя |
| 13 |  | Количество установленных сервитутов | ед. | 1 | 1 | - | 100% достижение планового показателя |
| 14 |  | Количество оказанных услуг по электроснабжению станции катодной защиты | ед. | 1 | 1 | - | 100% достижение планового показателя |
| 15 |  | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 38 | 38 | - | 100% достижение планового показателя |
| 16 |  | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. | 1 | 1 | - | 100% достижение планового показателя |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского муниципального района Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | План 2017 | Факт 2017 | КВПii (факт2017/план 2017) | Факт 2016 | КРi (факт 2017/факт 2016) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий - всего | ед. | 0,591 | 0,591 | 1 | 0,587 | 1 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 122 | 122 | 1 | 128 | 0,95 |
| 2 | Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан проживающих в Вологодском муниципальном районе | тыс. кв. м | 0,234 | 0,234 | 1 | 0,519 | 0,45 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | 0,234 | 0,234 | 1 | 0,465 | 0,5 |
| 3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 4 | 4 | 1 | 8 | 0,5 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 4 | 4 | 1 | 7 | 0,57 |
| 4 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 2,31 | 2,31 | 1 | 0,574 | 4,02 |
| 5 | Количество домовладений, получивших возможность газификации | ед. | 124 | 124 | 1 | 7 | 17,71 |
| 6 | Количество оказанных услуг по техническому обслуживанию газопроводов | ед. | 2 | 2 | 1 | 4 | 0,5 |
| 7 | Количество оказанных услуг по обязательному страхованию объектов | ед.. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Количество технических планов | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Количество оказанных услуг по обслуживанию опасного производственного объкта | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 10 | Количество положительных заключений государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 11 | Количество комплексов откорректированной проектно-сметной документации | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 12 | Количество установленных сервитутов | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 13 | Количество оказанных услуг по электроснабжению станции катодной защиты | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 14 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 38 | 38 | 1 | 25 | 1,5 |
| 15 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе

КОмп = 13 431,329/13416,342= 1,00

ЭРмп=1,00+0,29+0,452+0,67+0,502+0,29+0,52+0,67+0,572+1+4,022+1+12+1+12+1+12+1+12102=0,9

Качественная характеристика программа определяется при сопоставлении с качественной шкалой, приведенной в таблице 2:

Таблица 2

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 1,00 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |

На основании проведенного анализа программа «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодского муниципального района Вологодской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» признана эффективной.

Начальник Управления                                                                                              Н.И. Анищенко

Отчет подготовлен старшим экономистом 				                     Г.В. Московкина