Пояснительная записка

- о ходе реализации муниципальной программы

- «Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2019 годы»

- в 2017 году

Муниципальная программа «Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Вологодского муниципального района от 30.10.2014 № 625.

В течение 2017 года в программу вносились изменения постановлениями администрации Вологодского муниципального района

- от 27.06.2017 № 1135;

- от 14.09.2017 № 1614;

Цель программы: сохранение и развитие культурного потенциала Вологодского муниципального района, совершенствование организации доступа населения к культурным ценностям и информации.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

1. обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации;

2. обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

3. создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

4. обеспечение сохранности, пополнения библиотечных фондов Вологодского муниципального района, качества и доступности услуг в сфере библиотечного дела, а также инновационного развития библиотечного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий;

- 5. обеспечение сохранности, пополнения музейных фондов Вологодского муниципального района, качества и доступности услуг в музейной сфере, а также инновационного развития районного краеведческого музея на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий.

Подпрограммы:

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»;

«Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»;

«Развитие и модернизация библиотечного дела»;

«Развитие и модернизация музейного дела»;

«Обеспечивающая подпрограмма».

Для оценки достижения целей и решения задач в программе (подпрограммах) установлен комплекс целевых показателей (индикаторов). В 2017 году отмечена положительная динамика по исполнению показателей.

На реализацию муниципальной Программы в 2017 году предусмотрено 55133,4 тыс. руб., в том числе:

из районного бюджета выделено 50571,3 тыс. руб.,

из бюджета Кубенского сельского поселения – 4500 тыс. руб.;

из областного бюджета – 62,1 тыс. руб.;

дополнительно к программе по решению Представительного собрания Вологодского района от 19.12.2017 г. было направлено дополнительное финансирование для достижения целевого показателя заработной платы работникам культуры.

Итого на реализацию программы предусмотрено 57068,7тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2016 кассовые расходы составили 57035,2 тыс. руб. Освоение средств – 99,94 %.

Все запланированные к реализации в отчетном году основные мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования

в сфере культуры»

- Подпрограмма направлена на обеспечение высокого качества, доступности и эффективности дополнительного образования в сфере культуры и искусства в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития отрасли.

- Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:

- - создание условий для развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей;

- - поддержка развития муниципальных учреждений образования в сфере культуры и искусства.

Система дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Вологодском муниципальном районе представлена Огарковской и Федотовской детскими школами искусств.

На начало 2016/2017 учебного года в учреждениях дополнительного образования детей отрасли «Культура» обучалось 452 человека.

Педагогический состав учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства района на начало 2016-2017 учебного года составил 25 человек. Высшее образование имеют 9 преподавателей (36 %), среднее профессиональное – 16 (64 %).

За отчетный период в конкурсах, состоявшихся на территории нашего региона и за его пределами, лауреатами и дипломантами международных конкурсов стали 22 человек, всероссийских – 50, межрегиональных -17, региональных – 7, районных/межрайонных – 56 человек.

В отчетном периоде муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районными детскими школами искусств выполнены.

Объем финансирования Подпрограммы в 2017 году – 11962,5  тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 11962,5 тыс. руб. Освоение средств составляет 100 %.

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

Подпрограмма 2 направлена на сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Вологодском муниципальном районе, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности.

- Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. создание условий для организации и проведения значимых культурно-досуговых мероприятий, сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района;

2. стимулирование творческой активности профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов района;

3. поддержка развития муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа в Вологодском муниципальном районе.

В отчетном году в МБУК «Кубенский районный Дом культуры» действовали 65 культурно-досуговых формирований различной направленности с числом участников 1014 человека. В течение года проведено 962 мероприятий, из них на платной основе – 513. Указанные мероприятия посетили 50453 человек в том числе на платной основе – 11075 человек

В 2017 году реализованы следующие значимые культурные проекты:

- районный конкурс вокального творчества «Снеговея» (февраль

- п. Огарково),

- районный праздник  «Масленица в Сризнево» (Февраль  п. Стризнево);

- торжественные мероприятия и митинги, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне (май).

- Смотр-конкурс молодежного творчества «Песни нашей Победы» (Май, п. Майское)

- Женщина Года (Март, п. Майское)

- Праздник Труда (Апрель, г. Вологда)

- Районный праздник «Заговенье» (Июнь, п. Новленское)

- Районный праздник «День Вологодского муниципального района» (июль,

- п. Огарково)

Районный молодежный слет «МАВР» (Июль Центр активного отдыха «YES» Стризнево)

- Районный праздник «Я – патриот» (Август, аэродром Труфаново)

- Районный конкурс «Ветеранское подворье» (Октябрь, п. Дубровское)

- В отчетном периоде лауреатами и дипломантами  стали творческие коллективы и солисты  за участие а в международных -1, всероссийских -7, межрегиональных -1, региональных -1 и районных -3 фестивалях, смотрах, конкурсах.

В отчетном периоде муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районным Домом культуры выполнено.

Объем финансирования Подпрограммы в 2017 году – 16703,1 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию основных мероприятий Подпрограммы составил – 16703,1 тыс. руб. Освоение средств – 100 %.

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»

- Подпрограмма 3 направлена на создание условий для равноценного доступа населения Вологодского муниципального района к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы района.

- Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. улучшение качества и доступности услуг в сфере библиотечного дела;

2. обеспечение пополнения библиотечных фондов Вологодского муниципального района документами на различных носителях информации;

- 3. модернизация деятельности общедоступных библиотек Вологодского муниципального района, обеспечение инновационного развития библиотечного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий.

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» объединяет 35 библиотек (1 юридическое лицо и 34 сельских библиотечных филиала).

Приоритетными направлениями деятельности в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения района в отчетном периоде стали: расширение информационных возможностей общедоступных библиотек, развитие библиотек в качестве культурно-просветительских центров, хранителей культурного наследия, в том числе краеведческой тематики.

В отчетном году число зарегистрированных пользователей библиотек составило 25496 человек (49 %) (в 2016 году количество зарегистрированных пользователей – 25479), число посещений – 229923 (в 2016 году –215879). Библиотечные фонды пополнились на 7692 экземпляра. Общий фонд муниципальных библиотек района включает более 338 тысяч экземпляров документов на традиционных и электронных носителях информации.

Библиотеками района проведено свыше 2224 культурно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду книги и чтения, сохранение и популяризацию литературного наследия региона, патриотическое и нравственное воспитание.

В целях повышения качества библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках созданы фонды внутрисистемного книгообмена, реализуются мероприятия по развитию нестационарного библиотечно-информационного обслуживания.

В течение года библиотеки района проводили творческие встречи с писателями, книжные выставки и презентации книг, литературно-музыкальные вечера и др.

В числе значимых культурно-просветительских проектов, реализованных библиотеками:

- Краеведческие чтения «Кубеноозерье-родная сторона», посвящённое 130-летию со дня рождения  писателя, искусствоведа, краеведа И.В.Евдокимова

(февраль 2017 года);

- Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (Март)

- «Вечер в ЭКОСТИЛЕ: библиосумерки-2017» Библиобродилки «Путешествие в Дарвинский заповедник» Акция «Батарейки, сдавайтесь!»

Квест- игра

- Ярмарка «Кубенский Торжок»: Фотоателье Фиточайная  Дефиле костюмов литературных героев из бросового материала Выставка изделий кубенских мастериц Выставка-сюрприз «Прочти то, не знаю, что…» Презентация книги «Настроив душу на добро»: по материалам конференции 2016 года о С.В. Чухине Открытие выставки рисунков по творчеству С.В. Чухина «По тихим тропам Родины моей»

- Открытие Федотовского библиотечного филиала (сентябрь -120 чел.)

В отчетном периоде муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районной МЦБС выполнено.

Объем финансирования Подпрограммы в 2017 году –  21619,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 62,1 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 21619,7 тыс. руб. Освоение средств составляет 100 %.

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела»

- Подпрограмма 4 направлена на создание условий для развития музейной деятельности в Вологодском муниципальном районе в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций.

- Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- 1. обеспечение сохранности, пополнения музейных фондов Вологодского муниципального района, качества и доступности услуг в музейной сфере;

- 2. модернизация деятельности районного краеведческого музея, обеспечение его инновационного развития на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий.

Фонды Вологодского районного краеведческого музея насчитывают 7340 единиц хранения. В течение 2017 года в музее организованы 251 экскурсий, выставок и мероприятий.

В 2017 году количество посетителей музея составило порядка 8077 человек, из них 3587 экскурсантов.

В отчетном периоде музей в очередной раз стал площадкой для проведения следующих значимых мероприятий:

- Ежегодно, а в 2017 году уже в шестой раз, в музее проходит детский музыкальный фестиваль «Детские перезвоны», посвященный гениальному композитору XX века Валерию Гаврилину.

Цели и задачи фестиваля направлены на то:

- чтобы поддержать талантливых, одарённых учащихся детских музыкальных школ и школ искусств;

-повышение их исполнительского мастерства;

- и разумеется, на популяризацию творчества В.А.Гаврилина.

Мероприятие направлено и на нравственное воспитание и духовное обогащение подрастающего поколения.

Сотрудники музея добросовестно готовили кружковцев, охватывая  все сферы культуры, и учитывали  экологическое направление года, призовые места этому доказательства:

1.Международный детский этнолитературный конкурс «Народы и времена» - 2 место (Еремеева Анастасия)

2. Поэтический марафон «С ладони на ладонь», посвященный 80-летию Ольги Фокиной, - победитель в мае месяце, финалист  (Полина Верещагина)

3. V межрегиональная научно – практическая конференция «Шаг в науку»,  исследовательская работа «Загадки и тайны в книге А.К.Ехалова «Тайна черного монаха» - 2 место (Полина Верещагина)

4. ИЦИГР «Перспектива» - Всероссийский дистанционный конкурс школьных сочинений и эссе «Музыка, которая делает меня счастливым» - 3 место (Полина Верещагина)

5-6  . ИЦИГР «Перспектива» - Всероссийская дистанционная олимпиада по литературе «Юный литературовед»– 1 место ( у Насти Еремеевой и у Полины Верещагиной)

7 АУК ВО «Вологдареставрация – областной конкурс «Хранители наследия Вологодчины» о музейных работниках- 1 место в номинации «Краевед» (Еремеева Анастасия)

8. АУК ВО «Вологдареставрация – областной конкурс «Хранители наследия Вологодчины» - номинация «Хранитель», 2 место за работу «Кубенский подвижник» (Полина Верещагина)

9-10 . Открытый экологический фестиваль – конкурс «Это моя земля!» Это моя планета!» Диплом победителя.

11. Полина Верещагина и Настя Еремеева победители Акции «Бессмертный полк ONLINE» (Международный детский центр «Артек»)

Участие:

1.Филиал АУК ВО «Вологдареставрация культурно-просветительский центр «Усадьба Брянчаниновых» - участие в Брянчаниновских чтениях»

2. Музей принял участие в выставке «Ворота Севера», представляя проект «Кубенское-живое купеческое село» и представлял экспонаты «Старинное кружево» в акции «Ночь музеев» в БУК Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

При районном краеведческом музее продолжил работу кружок «Юный патриоты». Для школьников разработана и внедрена интерактивная квест-игра «В поисках купеческого клада», продолжена работа по программе «Истоки». Продолжена работа по программам: «Милосердие» (с Домом-интернатом); «Наши ветераны»; Люби и знай свой край» (с политехническим техникумом), программам для подготовительной и младшей групп детского сада «Колосок».

В настоящее время музей продолжил работу по созданию музейного электронного ресурса «Музейный гид», включающий информацию о музейных экспонатах и коллекциях в форме удобного каталога, интерактивные мультимедийные презентации для посетителей и виртуальные туры по музейным коллекциям.

В отчетном периоде муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районным краеведческим музеем выполнено.

Объем финансирования Подпрограммы в 2017 году – 1127,3 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 1127,3 тыс. руб. Освоение средств составляет 100 %.

Целью Обеспечивающей подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

- надлежащее осуществление полномочий управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района;

- надлежащее осуществление полномочий МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района».

В отчетном периоде муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) централизованной бухгалтерией культуры выполнено.

Объем финансирования Подпрограммы в 2017 году – 5656,1 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы фактически израсходовано – 5622,5 тыс. руб. Освоение средств составляет 99,4 %.

Оценка эффективности реализации Программы

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы

- Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по муниципальной программе

КОмп = 57035200/57068700 = 0,9994

Степень результативности достижения целей и решения задач муниципальной программы

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приобщенность населения Вологодского муниципального района к культурным ценностям и информации через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя | 9,37 | 9,45 | 1,008 |
| доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания услуг в сфере культуры и искусства | % | 88 | 93 | 1,0568 |
| доля детей и молодежи 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 6,5 | 12,2 | 1,8769 |
| количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества на базе МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | ед. | не менее 70 | 71 | 1,0142 |
| количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 чел. населения Вологодского муниципального района | экз./ 1000 чел. | 135 | 146 | 1,081 |
| доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 100 | 98,3 | 0,983 |
| количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 6565 | 7340 | 1,118 |
| доступность информации о музее (продвижение информации через создание блогов, сайта, электронные ресурсы других учреждений культуры, автоматизированные информационные системы в сфере культуры и др.) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 100 | 100 | 1 |
| количество созданных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 18 | 18 | 1,0000 |
|  |  |  |  | 10,1379 |

Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Факт 2016 | Факт 2017 | КРi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приобщенность населения Вологодского муниципального района к культурным ценностям и информации через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя | 9,4 | 9,45 | 1,005 |
| доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания услуг в сфере культуры и искусства | % | 90 | 93 | 1,003 |
| доля детей и молодежи 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 11,6 | 12,2 | 1,051 |
| количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества на базе МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | ед. | 66 | 71 | 1,075 |
| количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 чел. населения Вологодского муниципального района | экз./ 1000 чел. | 119 | 146 | 1,226 |
| доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 91,4 | 98,3 | 1,075 |
| количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 7296 | 7340 | 1,006 |
| доступность информации о музее (продвижение информации через создание блогов, сайта, электронные ресурсы других учреждений культуры, автоматизированные информационные системы в сфере культуры и др.) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 80 | 100 | 1,25 |
| количество созданных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 17 | 18 | 1,05 |
|  |  |  |  | 9,741 |

- Индекс эффективности реализации муниципальной программы

- ЭРмп = 0,9994 + ((10,1379+9,741)/2/9) = 1,0518

- 2

Расчет индекса эффективности реализации подпрограмм

Подпрограмма 1

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 1

КОппm= 11962500/11962500 = 1

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 1

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Огарковская детская школа искусств», МБУДО «Федотовская детская школа искусств» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств Вологодского муниципального района, в общей численности учащихся детей в районе | % | 11,65 | 13,7 | 1,1759 |
| Удельный вес учащихся детских школ искусств Вологодского района, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств района | % | 37,5 | 45 | 1,2 |
| Оснащенность районных детских школ искусств специальным оборудованием и аппаратурой | % | 100 | 95 | 0,95 |
| Уровень средней заработной платы педагогических работников детских школ искусств. | тыс. руб. | не менее 22 | 26,6 | 1,209 |
|  |  |  |  | 5,5349 |

Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 1

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Факт 2016 | Факт 2017 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Огарковская детская школа искусств», МБУДО «Федотовская детская школа искусств» | % | 100 | 100 | 1 |
| Доля детей, обучающихся в детских школах искусств Вологодского муниципального района, в общей численности учащихся детей в районе | % | 11,6 | 13,7 | 1,181 |
| Удельный вес учащихся детских школ искусств Вологодского района, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств района | % | 37 | 45 | 1,216 |
| Оснащенность районных детских школ искусств специальным оборудованием и аппаратурой | % | 95 | 95 | 1 |
| Уровень средней заработной платы педагогических работников детских школ искусств. | тыс. руб. | 23,1 | 26,6 | 1,151 |
|  |  |  |  | 5,548 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

ЭРппм= 1 + ((5,5349+5,548)/2/5)= 1,055

2

Подпрограмма 2

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 2

КОппm= 16703100/16703100 = 1

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 2

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Число участников культурно-досуговых мероприятий МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | чел. | не менее 1100 | 1385 | 1,259 |
| Количество значимых выставочно-ярмарочных мероприятий | ед. | 4 | 4 | 1,0000 |
| Количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества на базе МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | ед. | не менее 70 | 65 | 0,93 |
| Сумма субсидий, грантов в области культуры | тыс. руб. | 145 | 145 | 1,0000 |
| Оснащенность учреждений культурно-досугового типа специальным оборудованием и аппаратурой | % | 65 | 65 | 1,0000 |
|  |  |  |  | 6,189 |

Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 2

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Факт 2016 | Факт 2017 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Число участников культурно-досуговых мероприятий МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | чел. | 1033 | 1385 | 1,3407 |
| Количество значимых выставочно-ярмарочных мероприятий | ед. | 4 | 4 | 1 |
| Количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества на базе МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | ед. | 66 | 65 | 0,98 |
| Сумма субсидий, грантов в области культуры | тыс. руб. | 100,0 | 145 | 1,45 |
| Оснащенность учреждений культурно-досугового типа специальным оборудованием и аппаратурой | % | 65 | 65 | 1,0000 |
|  |  |  |  | 6,7707 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2

ЭРппм= 1 + ((6,189+6,7707)/2/5)= 1,15

2

Подпрограмма 3

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 3

КОппm= 21619700/21619700 = 1

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 3

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1 |
| Охват населения района библиотечным обслуживанием | % | 45,5 | 50 | 1,0989 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения Вологодского муниципального района | экз. на 1000 чел. населения | 135 | 146 | 1,081 |
| Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 1 |
|  |  |  |  | 4,1799 |

Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 3

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Факт 2016 | Факт 2017 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1 |
| Охват населения района библиотечным обслуживанием | % | 49,0 | 50 | 1,02 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения Вологодского муниципального района | экз. на 1000 чел. населения | 119 | 146 | 1,2268 |
| Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 91,4 | 100 | 1,09 |
|  |  |  |  | 4,3368 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 3

ЭРппм= 1 + ((4,1799+4,3368)/2/4)= 1,0322

2

Подпрограмма 4

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 4

КОппm= 1127300/1127300 = 1

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 4

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | % | 100 | 100 | 1 |
| Количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 6564 | 7340 | 1,1182 |
| Посещаемость музея (мероприятий) | чел. | 5848 | 8077 | 1,381 |
| Количество созданных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 17 | 17 | 1 |
| Доступность информации о музее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (продвижение информации через создание блогов, сайта, электронные ресурсы других учреждений культуры, автоматизированные информационные системы в сфере культуры и др.) | % | 100 | 95 | 0,95 |
|  |  |  |  | 5,4492 |

Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 4

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Факт 2016 | Факт 2017 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | % | 100 | 100 | 1 |
| Количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 7296 | 7340 | 1,006 |
| Посещаемость музея (мероприятий) | чел. | 7340 | 8077 | 1,1 |
| Количество созданных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 17 | 17 | 1 |
| Доступность информации о музее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (продвижение информации через создание блогов, сайта, электронные ресурсы других учреждений культуры, автоматизированные информационные системы в сфере культуры и др.) | % | 80 | 95 | 1,187 |
|  |  |  |  | 5,293 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4

ЭРппм= 1 + ((5,4492+5,293)/2/5)= 1,037

2

Подпрограмма 5

Степень соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов по подпрограмме 5

КОппm= 5656100/5622500 = 0,994

Оценка степени результативности достижения целей и решения задач подпрограммы 5

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | План 2017 | Факт 2017 | КВПjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Исполнение расходных обязательств районного бюджета на реализацию муниципальной программы по соответствующим направлениям расходов | % | 100 | 99,4 | 0,994 |
| Соблюдение установленных законодательством требований по организации и ведению учета и отчетности в учреждениях культуры Вологодского района | % | 100 | 100 | 1,0000 |
|  |  |  |  | 3,994 |

Оценка динамики целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 5

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единицы измерения | Факт 2016 | Факт 2017 | КРjm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1,0000 |
| Исполнение расходных обязательств районного бюджета на реализацию муниципальной программы по соответствующим направлениям расходов | % | 99,89 | 99,4 | 0,995 |
| Соблюдение установленных законодательством требований по организации и ведению учета и отчетности в учреждениях культуры Вологодского района | % | 100 | 100 | 1,0000 |
|  |  |  |  | 3,995 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 5

ЭРппм= 0,994 + ((3,994+3,995)/2/4)= 0,9963

2

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРобщ=1,0518+1,055+1,15+1,0322+1,037+0,996352=1,052

Сопоставляя со шкалой интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы, приходим к выводу, что программа может быть признана высокоэффективной. Динамика реализации Программы положительная.

Высокое значение показателя эффективности программы обеспечено за счет:

-  своевременного исполнения мероприятий программы (подпрограмм);

- обеспечения положительной динамики целевых показателей программы (подпрограмм) по сравнению с 2016 годом;

- высокого уровня выполнения плана по целевым показателям.

Резерв повышения уровня эффективности – повышение качества планирования значений целевых показателей.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

1. продолжить реализацию программы, обеспечить достижение показателей программы (подпрограмм);

2. обеспечить корректировку плановых значений перевыполненных показателей программы (подпрограмм) на период с 2018 года до окончания их реализации с учетом итогов 2017 года;

3. пересмотреть систему показателей программы (подпрограмм), оптимизировав их количество и обеспечив соответствие современным тенденциям развития социальной сферы и экономики района.

Приоритетными задачами управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района и отрасли на 2018 год являются:

- исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации в части мероприятий отрасли «Культура»;

- реализация значимых культурных событий 2018 года;

- повышение эффективности деятельности учреждений отрасли культуры, повышение качества услуг;

- развитие механизмов многоканального финансирования, в том числе проведение работы по привлечению дополнительного финансирования из областного и федерального бюджетов;

- укрепление единого культурного пространства, продвижение культурных продуктов на российский рынок.

ОТЧЕТ

за 2017 год о ходе выполнения мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального района Вологодской области на период до 2020 года

Целевые показатели социально-экономического развития
 Вологодского района на период до 2020 года

| Показатели |  | Единица измерения |  | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 (факт) | 2018 (прогноз) | 2019 (прогноз) | 2020 (прогноз) |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности клубами и объединениями клубного типа | % от нормативной потребности |  | 70,5 |  | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Уровень обеспеченности библиотеками | % от нормативной потребности |  | 85,7 |  | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| Число учреждений культурно-досугового типа на 1000 чел. населения | ед. |  | 0,31 |  | 0,31 | 0,31 | 0,6 |
| Приобщенность населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя |  | 9,45 |  | 9,38 | 9,39 | 9,40 |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, которые требуют консервации или реставрации | % |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |

| № п/п | Содержание мероприятия | Результаты в 2017 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и объединениями клубного типа | 70,5 |
| 2 | Уровень обеспеченности библиотеками | 85,7 |
| 3 | Число учреждений культурно-досугового типа на 1000 чел. населения | 0,59 |
| 4 | Приобщенность населения к культуре через посещения учреждений (мероприятий) культуры | 9,4 |

| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района «Развитие основных направлений культуры Вологодского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| ( название программы) |  |  |  |  |  |
| за 2017 год |  |  |  |  |  |
| (указывается отчетный финансовый год) |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017 году |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа , всего | тыс. руб. | 57068,7 | 57068,7 | 1 |  |
| Программная часть | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Цель программы Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодского муниципального района, совершенствование организации доступа населения к культурным ценностям и информации |  |  |  |  |  |
| Показатель цели программы Приобщенность населения Вологодского муниципального района к культурным ценностям и информации через посещения учреждений (мероприятий) культуры | посещений на 1 жителя | 9,37 | 9,45 | 1,008 |  |
| Показатель цели программы Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания услуг в сфере культуры и искусства | % | 88 | 93,0 | 1,0568 | в соответствии с ведомственным планом мероприятий по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры (приказ Департамента культуры и туризма области от 20.05.2016 № 115) |
| Показатель цели программы Доля детей и молодежи 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 6,5 | 12,2 | 1,8769 |  |
| Показатель цели программы Количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества на базе МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | ед. | не менее 70 | 71 | 1,0142 | укрупнение клубных формирований с небольшой численностью |
| Показатель цели программы Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 чел. населения Вологодского муниципального района | экз./1000 чел. | 135 | 146 | 1,081 |  |
| Показатель цели программы Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 100 | 98,3 | 0,983 | отсутствует Интернет в Гончаровском, Шолоховском филиалах, Северной Ферме |
| Показатель цели программы Количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 6565 | 7340 | 1,118 |  |
| Показатель цели программы Доступность информации о музее (продвижение информации через создание блогов, сайта, электронные ресурсы других учреждений культуры, автоматизированные информационные системы в сфере культуры и др.) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель цели программы Количество созданных музейных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 18 | 18 | 1 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | тыс. руб. | 11962,5 | 11962,5 | 1 |  |
| Задача подпрограммы 1 Создание условий для развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Огарковская детская школа искусств», МБУДО «Федотовская детская школа искусств» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель задачи Доля детей, обучающихся в детских школах искусств Вологодского муниципального района, в общей численности учащихся детей в районе | % | 11,65 | 13,7 | 1,1759 |  |
| Показатель задачи Удельный вес учащихся детских школ искусств Вологодского района, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств района | % | 37,5 | 45 | 1,2 |  |
| Задача подпрограммы 1 Поддержка развития муниципальных учреждений образования в сфере культуры и искусства | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Оснащенность районных детских школ искусств специальным оборудованием и аппаратурой | % | 100 | 95 | 0,95 | Необходимое техническое оснащение образовательного процесса имеется, однако степень износа музыкальных инструментов высокая (износ фортепиано - 80-100 %, народные инструменты - 10-80 %) |
| Показатель задачи Уровень средней заработной платы педагогических работников детских школ искусств | тыс. руб. | не менее 22 | 26,6 | 1,209 | показатели "дорожной карты" выполнены |
| Мероприятие подпрограммы 1.001 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Огарковская детская школа искусств» | тыс. руб. | 6527,2 | 6527,2 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 1 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Огарковская детская школа искусств» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.002 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Федотовская детская школа искусств» | тыс. руб. | 5398,1 | 5398,1 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 1 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Федотовская детская школа искусств» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Административное мероприятие (1. формирование годовых и квартальных планов работы, разработка нормативных правовых актов, обеспечение своевременного внесения изменений в них; годовых планов приема учащихся; разработка авторских методик, технологий и программ в сфере дополнительного образования детей, программ выявления и развития различных видов одаренности детей; функционирование методических объединений при детских школах искусств; научно-практические семинары, конференции, совещания для руководителей и преподавателей детских школ искусств и др.; 2. проведение аналитической работы, составление планов финансово-хозяйственной деятельности, смет и др.) | (да/нет) | да | да |  |  |
| Показатель административного мероприятие (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» | тыс. руб. | 16703,1 | 16703,1 | 1 |  |
| Задача подпрограммы 2 Создание условий для организации и проведения значимых культурно-досуговых мероприятий, сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель задачи Число участников культурно-досуговых мероприятий МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | чел. | не менее 1100 | 1385 | 1,259 |  |
| Показатель задачи Количество значимых выставочно-ярмарочных мероприятий | ед. | 4 | 4 | 1 |  |
| Задача подпрограммы 2 Стимулирование творческой активности профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов района | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Количество клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества на базе МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | ед. | не менее 70 | 65 | 0,9714 |  |
| Задача подпрограммы 2 Поддержка развития муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа в Вологодском муниципальном районе | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Сумма субсидий, грантов в области культуры | тыс. руб. | 145 | 145,0 | 1 |  |
| Показатель задачи Оснащенность учреждений культурно-досугового типа специальным оборудованием и аппаратурой | % | 65 | 65 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.001 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Кубенский районный Дом культуры» | тыс. руб. | 7106 | 7106,0 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 2 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК "Кубенский районный Дом культуры" | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.002 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов | тыс. руб. | 755 | 755,0 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 2 Количество мероприятий | ед. | 10 | 13 | 1,3 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.003 Укрепление материально технической базы учреждений культуры ВМР | тыс. руб. | 0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.004 Реализация проекта «Мобильное кино» | тыс. руб. | 0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.005 Сохранение и поддержка самодеятельного творчества | тыс. руб. | 0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.006 Сохранение и укрепление кадрового состава учреждений культуры | тыс. руб. | 8047,1 | 8047,1 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 2 Количество учреждений, принявших участие в конкурсе | ед. | 7 | 7 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.007 Формирование электронных информационных ресурсов | тыс. руб. | 0 | 0,0 |  |  |
| Административное мероприятие (проведение аналитической работы; формирование годовых и квартальных планов работы; разработка нормативных правовых актов, обеспечение своевременного внесения изменений в них; разработка положений о проведении мероприятий; составление смет, муниципальных контрактов и др. документов; PR-деятельность; взаимодействие с органами, обеспечивающими охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий и др.) | (да/нет) | да | да |  |  |
| Показатель административного мероприятие (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела» | тыс. руб. | 21619,7 | 21619,7 | 1 |  |
| Задача подпрограммы 3 Улучшение качества и доступности услуг в сфере библиотечного дела | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель задачи Охват населения района библиотечным обслуживанием | % | 45,5 | 50,0 | 1,0989 |  |
| Задача подпрограммы 3 Обеспечение пополнения библиотечных фондов Вологодского муниципального района документами на различных носителях информации | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения Вологодского муниципального района | экз./1000 чел. | 130 | 146 | 1,081 |  |
| Задача подпрограммы 3 Модернизация деятельности общедоступных библиотек Вологодского муниципального района, обеспечение инновационного развития библиотечного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием и доступом в сеть «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек района, имеющих техническую возможность подключения к сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 3.001 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 21210,2 | 21210,2 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 3 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 3.002 Комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 136,8 | 136,8 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 3.003 Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 12,1 | 12,1 | 1 | в рамках иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
| Мероприятие подпрограммы 3.004 Приобретение литературно-художественных журналов и (или) подписка на них для библиотек МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 50 | 50,0 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 3 Количествоэкземпляров новых поступлений | экз. | 6172 | 6172 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 3.005 Организация и проведение Чухинских чтений | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 3 Количество участников мерояприятия | чел. | 40 | 40 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 3.006 Укрепление материально-технической базы МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 210,6 | 210,6 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 3 Количество учреждений, принявших участие в конкурсе | ед. | 3 | 3 | 1 |  |
| Административное мероприятие (проведение аналитической работы; формирование годовых и квартальных планов работы; разработка нормативных правовых актов, обеспечение своевременного внесения изменений в них; разработка положений о проведении мероприятий; составление смет, муниципальных контрактов и др. документов; методическая и PR-деятельность и др.) | (да/нет) | да | да |  |  |
| Показатель административного мероприятие (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация музейного дела» | тыс. руб. | 1340,3 | 1340,3 | 1 |  |
| Задача подпрограммы 4 Обеспечение сохранности, пополнения музейных фондов Вологодского муниципального района, качества и доступности услуг в музейной сфере | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель задачи Количество единиц хранения музейного фонда | ед. | 6564 | 7340 | 1,1182 |  |
| Показатель задачи Посещаемость музея (мероприятий) | чел. | 5848 | 8077 | 1,381 |  |
| Показатель задачи Количество созданных экспозиций и выставок (в том числе виртуальных) | ед. | 17 | 17 | 1 |  |
| Задача подпрограммы 4 Модернизация деятельности районного краеведческого музея, обеспечение его инновационного развития на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Доступность информации о музее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (продвижение информации через создание блогов, сайта, электронные ресурсы других учреждений культуры, автоматизированные информационные системы в сфере культуры и др.) | % | 80 | 80 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 4.001 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | тыс. руб. | 1160,3 | 1160,3 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 4 Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 4.002 Укрепление материально-технической базы МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | тыс. руб. | 150 | 150,0 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 4 Количество единиц (сенсорный стол) | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 4.003 Проведение музыкального фестиваля «Детские перезвоны», посвященного творчеству композитора В.А. Гаврилина | тыс. руб. | 10 | 10,0 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 4 Количество участников мероприятия | чел. | 100 | 100 | 1 |  |
| Мероприятие подпрограммы 4.004 Проведение мероприятия, посвященного 45-летнему юбилею МБУК «Вологодский районный краеведческий музей» | тыс. руб. | 20 | 20,0 | 1 |  |
| Показатель мероприятия подпрограммы 4 Количество участников мероприятия | чел. | 50 | 50 | 1 |  |
| Административное мероприятие (проведение аналитической работы; формирование годовых и квартальных планов работы; разработка нормативных правовых актов, обеспечение своевременного внесения изменений в них; разработка положений о проведении мероприятий; составление смет, муниципальных контрактов и др. документов; учетно-хранительская работа; исследовательская и научно-методическая и PR-деятельность и др.) | (да/нет) | да | да |  |  |
| Показатель административного мероприятие (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |
| Обеспечивающая подпрограмма | тыс. руб. | 5771,9 | 5725,2 | 0,9919 |  |
| Задача обеспечивающей подпрограммы Надлежащее осуществление полномочий управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Задача обеспечивающей подпрограммы Надлежащее осуществление полномочий МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района» | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Показатель задачи Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района» | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель задачи Исполнение расходных обязательств районного бюджета на реализацию муниципальной программы по соответствующим направлениям расходов | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель задачи Соблюдение установленных законодательством требований по организации и ведению учета и отчетности в учреждениях культуры Вологодского района | % | 100 | 100 | 1 |  |
| 1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы | тыс. руб. | 3638,8 | 3605,2 | 0,9907 | В связи сэкономией фонда оплаты труда руководителя и специалистов управления культуры |
| 1.001 Расходы на руководство и управление управлению культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района | тыс. руб. | 3638,8 | 3605,2 | 0,9907 |  |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Централизованная бухгалтерия культуры Вологодского муниципального района» | тыс. руб. | 2017,3 | 2017,3 | 1 |  |
| Административное мероприятие 1. Формирование ежегодных планов работы; разработка нормативных правовых актов, обеспечение своевременного внесения изменений в них; составление смет, муниципальных контрактов и др. документов; 2. проведение аналитической работы (мониторинг реализации муниципальной программы; мероприятия по повышению эффективности расходов, осуществляемых в рамках муниципальной программы; внесение изменений в программу; формирование отчетов о реализации муниципальной программы; организация и ведение учета и отчетности в учреждениях культуры Вологодского района и др.) | (да/нет) | да | да |  |  |
| Показатель административного мероприятие (наименование) | единица измерения |  |  |  |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: |  |  |  | 1 |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: |  |  |  | 1,11 |  |
| Начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Вологодского муниципального района (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы ) |  |  | И.В. Султаншина (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |

 Основные изменения были связаны с приведением объемов финансирования программы в соответствие с решениями Представительного Собрания Вологодского муниципального района о бюджете и корректировкой значений показателей программы в соответствии с изменением объемов финансирования.