Утверждаю:

Заместитель начальника

управления образования

администрации Вологодского

муниципального района

Смирнова Н.А.

ОТЧЕТ

о ходе реализации в 2017 году

муниципальной программы «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2022 годы», согласно постановлению администрации Вологодского муниципального района от 07.07.2014 № 362 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных Программ, формирования реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ»

Муниципальная программа «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2022 годы» утверждена постановлением администрации Вологодского муниципального района от 12.10.2012 № 1730.

Срок реализации муниципальной программы - 2013-2022 годы:

I этап – 2013-2017 годы;

II этап – 2018-2022 годы.

В течение 2017 года в программу вносились изменения постановлениями администрации Вологодского муниципального района:

от 07.04.2017 № 637;

от 03.07.2017 № 1163;

от 24.07.2017 № 1304;

от 30.08.2017 № 1532;

от 05.12.2017 №1947.

Цель программы: Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

-обеспечение доступности дошкольного образования;

-повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

«Развитие дошкольного образования»;

«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

«Развитие дополнительного образования детей»;

«Общие мероприятия программы развития системы образования»;

«Обеспечивающая подпрограмма».

Исполнение программы в финансовых показателях представлено на отдельном листе.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

- Подпрограмма направлена на гарантий доступности и равных возможностей получения качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

- Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:

-организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-повышение уровня безопасности дошкольных образовательных организаций и доступности дошкольного образования;

-материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих организации, реализующих программы дошкольного образования.

Система дошкольного образования в районе представлена 25 дошкольными организациями, 3 начальными школами-детскими садами, 6 общеобразовательных организаций имеющих дошкольные группы при школах.

В 2017  году в районе функционировало 142 группы. На конец 2017 года в дошкольных группах 3086 воспитанников, в т.ч. 676 детей ясельного возраста.

На проведение профосмотров работников дошкольных организаций в 2017 году направлено свыше 680,0 тыс. руб.

Приобретен микроавтобус для подвоза детей МБДОУ ВМР "Огарковский детский сад общеразвивающего вида" на сумму 1037,4 тыс. руб.

На реализацию мероприятий по созданию безопасных условий в организациях реализующих программы дошкольного образования финансирование составило свыше 2,5 млн. руб. – 21 организация, из которых в 9 было установлено видеонаблюдение.

В МБДОУ ВМР "Кубенский детский сад общеразвивающего вида" и МБДОУ ВМР "Огарковский детский сад общеразвивающего вида" созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы». Общие расходы на реализацию мероприятий составили свыше 3,6 млн. руб., из них свыше 99% составили средства областного федерального и областного бюджетов.

В рамках реализации подпрограммы в полном объеме произведены выплаты денежной компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за детей посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования. Расходы составили порядка 9 млн. руб.

Исполнение подпрограммы в финансовых показателях представлено на отдельном листе.

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Подпрограмма направлена на обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

- Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

-организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

-повышение доступности и уровня безопасности организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования;

-обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования;

-материальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей.

В 2017 году в Вологодском районе функционировало 27 школ.

Численность детей в школах, на конец 2017 года составила свыше 4,5 тыс. чел.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

- обеспечены питанием детей в интернатах муниципальных учреждений общего образования на сумму 342,1 тыс. руб. – 31 ребенок в среднегодовом выражении;

- организован подвоз детей 16 школами. Сумма расходов составила свыше 8,2 млн. руб.;

- отремонтированы спортзалы в МБОУ ВМР "Кипеловская средняя школа", МБОУ ВМР "Майская средняя школа имени А.К. Панкратова", МБОУ ВМР "Спасская средняя школа". Общие затраты составили порядка 3,5 млн. руб., из них свыше 99% составили средства областного федерального и областного бюджетов;

- в МБОУ ВМР "Заоникиевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" реализовано мероприятие по внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы. Общие затраты составили 930,2 тыс. руб. , из них свыше 99% составили средства областного федерального и областного бюджетов;

Работники МБОУ ВМР "Погореловская основная школа" прошли курсы повышения квалификации связанные с повышением качества образования. Общие затраты составили 21,4 тыс. руб.;

- закуплено учебной литературы на сумму свыше 4,1 млн. руб.;

- обеспечено содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность, по адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» - 2,5 млн. руб., 148 детей в среднегодовом выражении;

- обеспечены льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере соответствии с частью 5.2 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» свыше 1,4 тыс. детей на сумму свыше 6,4 млн. руб.;

- произведена оплата родителям (законным представителям) за дистанционное обучение детей на сумму 4,7 тыс. руб.;

- обеспечена социальная поддержка 1010 чел., обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей на сумму 2,7 млн.руб.

- проведены профосмотров работников. Затраты составили 1,4 млн. руб.;

- произведено укрепление и обновление материально-технической базы в учреждениях образования направлено 43,5 тыс. руб.;

- на создание безопасных условий направлено свыше 9,0 млн. руб. – 21 организация, из которых в 10 было установлено видеонаблюдение;

Исполнение подпрограммы в финансовых показателях представлено на отдельном листе.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

- Подпрограмма направлена на обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

- Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

-организация предоставления дополнительного образования детей;

-повышение уровня безопасности организаций, реализующих программы дополнительного образования детей.

В рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

- обеспечено содержание и функционирование МБОУ дополнительного образования детей ВМР «Дом детского творчества» с численностью 969 детей, в том числе в рамках мероприятий персонифицированного финансирования – 722 ребенка.

Участие в эксперименте по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей позволило привлечь в МБОУ дополнительного образования детей ВМР «Дом детского творчества» средства для приобретения оборудования для реализации дополнительной общеобразовательной программы технической направленности в сумме 1 899,6 тыс. руб.;

- проведены профосмотры работников на сумму 19,6 тыс. руб.

Исполнение подпрограммы в финансовых показателях представлено на отдельном листе.

Подпрограмма «Общие мероприятия программы развития системы образования»

- Подпрограмма  направлена на развитие кадрового потенциала работников образовательных организаций и повышение уровня знаний и ответственности обучающихся образовательных организаций.

- Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- -обеспечение доступного образования с использованием технических средств;

- -увеличение численности обучающихся по образовательным программам образования проявляющих знания в интеллектуальной, творческой, спортивной и научной областях;

- -повышение квалификации и снижение возрастного состава педагогических работников образовательных организаций;

- -формирование патриотизма у подрастающего поколения.

- В рамках подпрограммы реализовывались  мероприятия:

- - выплата 21 именной стипендии одаренным детям на сумму – 94,5 тыс. руб.;

- - единовременная выплата молодым педагогам. Направлено 420,0 тыс. руб. Выплату за первый год работы получили 4 чел., за второй год работы – 2 человек; за третий год работы – 8 чел.

- Исполнение подпрограммы в финансовых показателях представлено на отдельном листе.

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма  направлена на обеспечение реализации мероприятий программы, связанных с гарантией доступности и равными возможностями получения качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

- Для достижения указанной цели предусматривается решение задачи по обеспечению деятельности главного администратора программы и администраторов программы

- В 2017 году МБУ ВМР «Централизованная бухгалтерия образования» было выдано муниципальное задание «Предоставление консультационных и методических услуг» 54 организациям. Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

- В 2017 году МКУ ВМР "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций" было выдано муниципальное задание:

- - «Работа по предоставлению консультационных и методических услуг» для 53 организаций;

- - «Работа по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности» для 52 организаций. В рамках работы выполнялся аутсорсинг несвойственных функций школ и детских садов.

- В рамках мероприятий подпрограммы осуществлялось обеспечение деятельности управления образования администрации Вологодского муниципального района.

- Исполнение подпрограммы в финансовых показателях представлено на отдельном листе.

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о ходе реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная постановлением администрации Вологодского муниципального района от 12.10.2012 № 1730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (дата и номер акта о ее утверждении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Плановое значение |  |  |  |  |  | Фактическое значение |  |  |  |  |  | Исполнение программы, % |  |  |  |  |  |
|  |  | I этап |  |  |  |  |  | I этап |  |  |  |  |  | I этап |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Итого | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование программы | тыс. руб. | 3 041 485,6 | 537 410,3 | 583 508,2 | 682 074,5 | 604 803,2 | 633 689,3 | 2 955 047,2 | 523 623,5 | 583 062,4 | 681 784,8 | 604 381,4 | 633 516,7 | 97,2 | 97,4 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего | тыс. руб. | 1 062 191,6 | 221 523,2 | 142 072,9 | 239 721,4 | 224 325,8 | 234 548,3 | 1 048 233,7 | 208 637,5 | 141 844,5 | 239 431,7 | 223 904,0 | 234 416,0 | 98,7 | 94,2 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,9 |
| Областной бюджет, всего | тыс. руб. | 1 907 972,3 | 315 887,1 | 439 437,3 | 379 453,1 | 380 477,4 | 392 717,4 | 1 906 813,5 | 314 986,0 | 439 219,9 | 379 453,1 | 380 477,4 | 392 677,1 | 99,9 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет, всего | тыс. руб. | 71 321,6 | - | 1 998,0 | 62 900,0 | - | 6 423,6 | 71 321,6 | - | 1 998,0 | 62 900,0 | - | 6 423,6 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование подпрограммы | тыс. руб. | 1 040 492,5 | 166 796,8 | 188 640,9 | 275 335,8 | 197 457,9 | 212 261,1 | 964 728,0 | 156 393,2 | 188 628,5 | 275 259,0 | 197 405,3 | 212 226,2 | 92,7 | 93,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего | тыс. руб. | 363 663,7 | 135 005,3 | 37 705,0 | 84 914,1 | 48 025,5 | 58 013,8 | 353 826,4 | 125 344,7 | 37 692,6 | 84 837,3 | 47 972,9 | 57 978,9 | 97,3 | 92,8 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Областной бюджет, всего | тыс. руб. | 611 644,6 | 31 791,5 | 150 935,9 | 127 521,7 | 149 432,4 | 151 963,1 | 610 901,6 | 31 048,5 | 150 935,9 | 127 521,7 | 149 432,4 | 151 963,1 | 99,9 | 97,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет, всего | тыс. руб. | 65 184,2 | - | - | 62 900,0 | - | 2 284,2 | 65 184,2 | - | - | 62 900,0 | - | 2 284,2 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование подпрограммы | тыс. руб. | 1 771 949,6 | 345 885,8 | 368 791,6 | 369 979,7 | 339 783,8 | 347 508,6 | 1 764 703,4 | 344 204,9 | 368 503,4 | 369 911,7 | 339 582,3 | 347 398,3 | 99,6 | 99,5 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего | тыс. руб. | 473 734,4 | 61 790,2 | 78 612,2 | 119 068,3 | 109 228,8 | 105 034,9 | 471 786,6 | 60 267,5 | 78 526,5 | 119 000,3 | 109 027,3 | 104 965,0 | 99,6 | 97,5 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,9 |
| Областной бюджет, всего | тыс. руб. | 1 293 317,7 | 284 095,6 | 288 181,4 | 250 911,4 | 230 555,0 | 239 574,3 | 1 292 916,8 | 283 937,5 | 287 978,9 | 250 911,4 | 230 555,0 | 239 534,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет, всего | тыс. руб. | 4 897,4 | - | 1 998,0 | - | - | 2 899,4 | 4 897,4 | - | 1 998,0 | - | - | 2 899,4 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование подпрограммы | тыс. руб. | 20 612,4 | 2 492,6 | 3 921,9 | 3 601,8 | 3 732,7 | 6 863,4 | 19 243,3 | 2 370,4 | 3 921,9 | 3 601,8 | 3 732,7 | 6 856,5 | 93,4 | 95,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего | тыс. руб. | 18 612,4 | 2 492,6 | 3 921,9 | 3 601,8 | 3 732,7 | 4 863,4 | 18 483,3 | 2 370,4 | 3 921,9 | 3 601,8 | 3 732,7 | 4 856,5 | 99,3 | 95,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
| Областной бюджет, всего | тыс. руб. | 760,0 | - | - | - | - | 760,0 | 760,0 | - | - | - | - | 760,0 | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
| Федеральный бюджет, всего | тыс. руб. | 1 240,0 | - | - | - | - | 1 240,0 | 1 240,0 | - | - | - | - | 1 240,0 | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
| Подпрограмма «Общие мероприятия программы развития системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование подпрограммы | тыс. руб. | 4 944,4 | 731,5 | 795,1 | 1 675,0 | 934,5 | 808,3 | 4 343,5 | 491,8 | 684,5 | 1 549,4 | 818,7 | 799,0 | 87,8 | 67,2 | 86,1 | 92,5 | 87,6 | 98,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего | тыс. руб. | 2 694,4 | 731,5 | 475,1 | 655,0 | 444,5 | 388,3 | 2 108,4 | 491,8 | 379,5 | 529,4 | 328,7 | 379,0 | 78,3 | 67,2 | 79,9 | 80,8 | 74,0 | 97,6 |
| Областной бюджет, всего | тыс. руб. | 2 250,0 | - | 320,0 | 1 020,0 | 490,0 | 420,0 | 2 235,1 | - | 305,1 | 1 020,0 | 490,0 | 420,0 | 99,3 | - | 95,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет, всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование подпрограммы | тыс. руб. | 203 486,7 | 21 503,6 | 21 358,7 | 31 482,2 | 62 894,3 | 66 247,9 | 202 029,2 | 20 163,2 | 21 324,0 | 31 462,9 | 62 842,3 | 66 236,6 | 99,3 | 93,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего | тыс. руб. | 203 486,7 | 21 503,6 | 21 358,7 | 31 482,2 | 62 894,3 | 66 247,9 | 202 029,2 | 20 163,2 | 21 324,0 | 31 462,9 | 62 842,3 | 66 236,6 | 99,3 | 93,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
| Областной бюджет, всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет, всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Расчет индекса эффективности реализации 1 подпрограммы ««Развитие дошкольного образования»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План 2017 год | Факт 2017 год | КВПi | Факт 2016 год | Крi | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной начисленной заработной плате по региону | % | 64,4 | 62,6 | 0,97 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования, к среднемесячной заработной плате в общем образовании региона | % | 91,6 | 94,1 | 1,03 | 99,3 | 0,95 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 74,3 | 78,3 | 1,05 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 4 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 85,0 | 86,3 | 1,02 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 5 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 13,1 | 22,2 | 1,70 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 7 | Доля педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования, прошедших профосмотр в общем количестве педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 8 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет получающих дошкольное образование в текущем году, и находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 9 | Доля автотранспорта образовательных организаций, обеспечивающего подвоз воспитанников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, к месту обучения, соответствующая предъявляемым требованиям к перевозке и безопасности дошкольников | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 10 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 8,0 | 8,0 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 11 | Доля родителей (законных представителей) получивших компенсацию части родительской платы за детей посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в общем количестве родителей (законных представителей) внесших родительскую плату | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |

ЭР1=1,00+0,97+1,03+0,952+1,05+1,02+1,70+1,00+1+12∗3+1,00+1+12112=1,03

Расчет индекса эффективности реализации 2 подпрограммы

«Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План 2017 год | Факт 2017 год | КВПi | Факт 2016 год | Крi | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной начисленной заработной плате по региону | % | 83,6 | 85,6 | 1,02 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 2 | Отношение среднемесячной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной начисленной заработной плате по региону | % | 100,0 | 99,8 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования к средней заработной плате по региону | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,1 | 1,00 |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся организаций реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 79,4 | 77,7 | 0,98 | 68,0 | 1,14 |  |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 6 | Доля педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и (или) функционирующих в неблагоприятных условиях, прошедших повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников школ | % | 66,7 | 66,7 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 7 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 97,0 | 97,4 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 8 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 83,0 | 82,9 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 9 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 10 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 0,0 | 0,0 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 11 | Доля работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, прошедших профосмотр в общем количестве работников организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 12 | Доля автотранспорта образовательных организаций, обеспечивающего подвоз обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования к месту обучения, соответствующая предъявляемым требованиям к перевозке и безопасности школьников | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 13 | Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализующих услугу по ведению «электронного дневника» в общей численности организаций | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 14 | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и расположенных в сельской местности, регулярно занимающихся физической культурой, в общем количестве обучающихся организаций | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 15 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 18,5 | 18,5 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 16 | Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы, в общем количестве общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам <1> | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 17 | <1> - Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых внедрена система мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы | ед. | 1 | 1 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 18 | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования обеспеченных подвозом в образовательные организации в общей численности обучающихся образовательных организаций, нуждающихся в подвозе | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 19 | Доля обучающихся образовательных организаций, обеспеченных молоком, в общем количестве обучающихся, являющихся получателями молока | % | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 100,0 | - |  |
| 20 | Доля обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по адаптированным основным общеобразовательным программам, обеспеченных питанием в общем количестве обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 21 | Доля льготных категорий обучающихся образовательных организаций, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся, относящихся к категории льготников | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 22 | Доля воспитанников интернатов образовательных организаций Вологодского муниципального района, обеспеченных питанием в общем количестве воспитанников интернатов образовательных организаций Вологодского муниципального района | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 23 | Доля обучающихся организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, из многодетных семей, обеспеченная денежными выплатами в общей численности обучающихся из многодетных семей | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 24 | Доля родителей (законных представителей) получивших оплату (компенсацию) за дистанционное обучение детей, в общем количестве родителей (законных представителей) обучающих детей дистанционно | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |

ЭР2=1,00+1,02+1,00+1+12+0,98+1,142+1,00∗6+1+12∗4+1,00∗3+1+12+1+02+1+12∗5242=0,99

Расчет индекса эффективности реализации 3 подпрограммы

«Развитие дополнительного образования детей»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План 2017 год | Факт 2017 год | КВПi | Факт 2016 год | Крi | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Общие мероприятия развития системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 12,7 | 12,6 | 0,99 | 13,3 | 0,95 |  |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей и молодежи района в возрасте 5-18 лет (не включая 18 лет) | % | 10,0 | 10,0 | 1,00 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в регионе | % | 95,0 | 98,9 | 1,04 | 46,7 | 2,12 |  |
| 4 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 35,0 | 35,2 | 1,01 | - | - | Показатель введен с 2017 года |
| 5 | Доля работников организаций, реализующих программы дополнительного образования, прошедших профосмотр в общем количестве работников организаций, реализующих программы дополнительного образования | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 6 | Доля муниципальных учреждений, реализующих программы дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 0,0 | 1,00 |  |

ЭР3=1,00+0,99+0,952+1,00+1,04+2,122+1,01+1+12+1+1262=1,05

Расчет индекса эффективности реализации 4 подпрограммы

«Общие мероприятия развития системы образования»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План 2017 год | Факт 2017 год | КВПi | Факт 2016 год | Крi | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Общие мероприятия развития системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля технических средств образовательных организаций, находящихся в работоспособном состоянии и используемая в процессе обучения в общем количестве технических средств | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 2 | Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня от общей численности, обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 35,0 | 44,1 | 1,26 | 36,0 | 1,22 |  |
| 3 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 21,2 | 23,4 | 1,11 | 21,2 | 1,11 |  |
| 4 | Удельный вес численности детей в возрасте от 5-18 лет, охваченных мероприятиями патриотической направленности, в общей численности детей и молодежи района в возрасте 5-18 лет | % | 55,0 | 73,1 | 1,33 | 71,3 | 1,03 |  |

ЭР4=0,99+1+12+1,26+1,222+1,11+1,112+1,33+1,03242=1,06

Расчет индекса эффективности реализации 5 подпрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План 2017 год | Факт 2017 год | КВПi | Факт 2016 год | Крi | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля образовательных организаций получивших учебно-методическую поддержку в общем количестве образовательных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 2 | Доля образовательных организаций, получивших хозяйственное обслуживание в общем количестве образовательных организаций, требующих хозяйственное обслуживание | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |
| 3 | Доля своевременно сформированной и представленной бухгалтерской и статистической отчетности в установленном порядке в соответствующие органы, в общем объеме отчетности подлежащей обработке | % | 100,0 | 100,0 | 1,00 | 100,0 | 1,00 |  |

ЭР5=1,00+1+12+1+12+1+1232=1,00

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРобщ=1,00+1,03+0,99+1,05+1,06+1,0052=1,01

Исходя из расчета общей эффективности реализации муниципальной программы, можно сделать вывод, что муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.