ОТЧЕТ

по муниципальной программе Вологодского муниципального района

«Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2016 – 2020 годы»

за 2017 год

В муниципальную программу  «Содействие в развитии сельскохозяйственного  производства на территории Вологодского муниципального района на 2016-2020 годы» вносились изменения  постановлениями администрации Вологодского муниципального района (от 26.05.2016 №1048, от 26.09.2016 № 1903, 18.10.2016 №2036, от 29.12.2016 №2612, от 25.07.2017 №1322, от 17.08.2017 №1476 и от 29.12.2017 №2069).

Результаты реализации основных мероприятий программы  и их роль в решении задач программы

На реализацию мероприятий программы из районного бюджета в 2017 году плановый расход 7 221,3 тыс.руб., израсходовано 6 749,0 тыс.руб., что составляет 93 %. Денежные средства были направлены управлению социально-экономического развития села Вологодского муниципального района на проведение мероприятий и их обеспечение по Программе.

В 2017 году были проведены три районных соревнований в АПК района (среди коллективов молочно-товарных ферм, на приз Ивановой Н.И., на приз дважды героя социалистического труда Лобытова В.Г.), проведено 3 конкурса профессионального мастерства (операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, мастеров машинного доения коров, постановке на хранение сельскохозяйственной техники), проведен конкурс  пчеловодного мастерства, выполнен плана мероприятий по организации отлова и содержания безнадзорных животных на 100 %( отловлено 139 собак), организованы и проведены мероприятия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи  на территории Вологодского района на 100 %, обеспечена деятельность управления социально-экономического развития села Вологодского муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной программы на 100%.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы (подпрограммы муниципальной программы)

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетное | оценочное | плановое |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Повышение престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганда и популяризация их достижений | Количество проведенных районных соревнований в АПК | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Организация и проведение конкурса пчеловодного мастерства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Организация мероприятий по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения | Организации отлова и содержания безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Организация содержания обустроенных скотомогильников | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Оказать содействие в проведении мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года | Организация мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Вологодского района | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития сельского хозяйства | Обеспечение реализации Муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

| Наименование индикатора (показателя) | Ед. изме- рения | План 2017 | Факт 2017 | КВПii (факт2017/план 2017) | Факт 2016 | КРi (факт 2017/факт 2016) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных районных соревнований в АПК | Ед. | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | Ед. | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Количество проведенных конкурсов конкурсов пчеловодного мастерства | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля отловленных и подлежащих содержанию безнадзорных животных (собак и кошек) от количества безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию, рассчитанного в пределах объема денежных средств, направленных на исполнение переданных полномочий. | % | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 |
| Доля освоения средств, направленных на организацию содержания обустроенных скотомогильников от суммы выделенных средств на организацию содержания обустроенных скотомогильников | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение индексапроизводства продукции в сопоставимых ценах сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 102,5 | 90,0 | 0,88 | 108,7 | 0,83 |
| Организация мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Вологодского района». |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 100 | 100 | 1 | 100 | 1 |
|  |  |  |  | КОмп |  |  |
| Финансирование программы, всего: | тыс. руб. | 7222,3 | 6749,0 | 0,93 | 11 248,5 | 0,9 |
| В т.ч. 1 подпрограмма | тыс. руб. | 887,7 | 842,77 | 0,95 | 4 418,4 | 0,81 |
| 2 подпрограмма | тыс. руб. | 6334,6 | 5906,3 | 0,93 | 6 830,1 | 0,95 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1

ЭР1=0,95+1+12+1+12+1+12+1+12+0+0,88+0,83262=0,88

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2

ЭР2=0,93+1+122=0,97

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРобщ=0,93+0,88+0,9722=0,93

При сопоставлении с качественной шкалой, приведенной в следующей таблице 3, получаем, что программа является эффективной.

Таблица 3

Шкала интегрального показателя общей эффективности реализации муниципальной программы (ЭРобщ)

| Численное значение интегрального показателя рейтинга в долях единицы | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| 0,98 <= ЭРобщ | программа высокоэффективна |
| 0,9 <= ЭРобщ < 0,98 | программа эффективна |
| ЭРобщ < 0,9 | программа низкоэффективна |

| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о реализации муниципальной программы Вологодского муниципального района «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории Вологодского муниципального района на 2016 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| ( название программы) |  |  |  |  |  |
| за 2017 год |  |  |  |  |  |
| (указывается отчетный финансовый год) |  |  |  |  |  |
| Главный администратор (администратор) муниципальной программы Вологодского муниципального района Управление социально-экономического развития села Вологодского муниципального района __________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |
| 1.Программа - муниципальная программа Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2017году |  |  |  |
|  |  | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа , всего | рублей | 7221,3 | 6749,0 | 0,93 |  |
| в том числе по администраторам: |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Управление социально-экономического развития села АВМР | рублей | 7221,3 | 6749,0 | 0,93 |  |
| Соисполнитель 1 (наименование) | рублей |  |  |  |  |
| Соисполнитель 2 (наименование) | рублей |  |  |  |  |
| Цель программы: Развитие на территории района эффективного, устойчивого функционирующго, высокотехнологичного проиводства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | тыс.рублей | 887,7 | 842,7 | 0,95 |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 - совершенствование внешней среды развития сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также предоставление им консультационной помощи |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Изучение состояние развития сельского хозяйства на территории района, определение основных задач и направлений развития сельского хозяйства с учетом местных условий и возможностей |  |  |  |  |  |
| Мероприятие : . Анализ и прогнозирование основных производственно-экономических показателей деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей района |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 - Повышение престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганда и популяризация их достижений |  |  |  |  |  |
| Мероприятие проведение районных соревнований в АПК | тыс. рублей | 100 | 100 | 1 |  |
| Показатель : Количество проведенных районных соревнований в АПК, ед. | количество | 3 | 3 | 1 |  |
| Мероприятие проведение конкурсов профессионального мастерства | тыс. рублей | 91 | 91 | 1 |  |
| Показатель: Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства, ед. | количество | 3 | 3 | 1 |  |
| Мероприятие проведение конкурса пчеловодного мастерства | тыс. рублей | 50 | 50 | 1 |  |
| Показатель : Количество проведенных конкурсов пчеловодного мастерства, ед. | количество | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 3 подпрограммы 1 Организация мероприятий по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Организация отлова и содержания безнадзорных животных | тыс. рублей | 601,7 | 601,7 | 1 |  |
| Показатель: выполнение плана мероприятий по организации отлова и содержания безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Мероприятие Организация содержания обустроенных скотомогильников | тыс. рублей | 45 | 0 | 0 |  |
| Показатель:Доля освоения средств направленных на организацию содержания обусироенных скотомогильников от суммы выделенных средств на организацию содержания обустроенных скотомогильников | % | 100 | 0 | 0 | Не заключены договора с ДИО ВО по причине несоответствия требованиям передаваемого имущества |
| Задача 4 подпрограммы 1 Оказать содействие в проведении мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Организация мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Вологодского муниципального района | тыс. рублей |  |  |  |  |
| Показатель: выполнение в пределах полномочий мероприятий по организации и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 100 % | % |  |  |  |  |
| Содействие хозяйствам всех категорий, осуществляющим производственную деятельность на территории района, в производстве сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
| Показатель: увеличение индекса производства продукции в сопоставимых ценах сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 102,5 | 90 | 0,88 | Объявления режима ЧС на территории ВМР |
| Подпрограмма 2 | тыс.рублей | 6334,6 | 5906,3 | 0,93 |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 - обеспечение выполнения мероприятий, выполняемых в соответствии с планом работы управления социально-экономического развития села Вологодского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Мероприятие - обеспечение деятельности управления социально-экономического развития села Вологодского муниципального района, как ответственного исполнителя муниципальной программы | тыс. рублей | 6334,6 | 5906,3 | 0,93 | Экономия фонда заработной платы |
| Показатель: выполнение плана деятельности управления социально-экономического развития села | % | 100 | 100 | 1 |  |
| Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году: |  |  |  |  |  |
| Коэффициент освоения средств муниципального бюджета: |  |  |  | 0,93 |  |
| Коэффициент общей эффективности реализации муниципальной программы: |  |  |  | 0,93 |  |
| И.о.Начальника управления социально-экономического развития села АВМР |  |  | ____________ Н.Ю. Манжа (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |