**УТВЕРЖДЕН**

**распоряжением контрольно-счетной комиссии**

**Вологодского муниципального округа**

**от «03» октября 2023 года № 41**

**Отчёт**

**о результатах контрольного мероприятия**

21

**№ дата:**

03.10.2023

**Наименование (тема) контрольного мероприятия**: Проверка реализации на территории Вологодского муниципального округа национального проекта «Жилье и городская среда» (строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» (д. Стризнево).

**Основание проведения контрольного мероприятия:** годовой план работы контрольно-счетной комиссии Вологодского муниципального округа на 2023 год, распоряжение о проведении контрольного мероприятия от 04.09.2023 года № 39.

**Цель(и) контрольного мероприятия:** проверка соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при расходовании средств, выделенных на модернизацию системы водоснабжения в д. Стризнево Старосельского сельского поселения, соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе при заключении и исполнении контрактов.

**Объекты контрольного мероприятия:** администрация Вологодского муниципального округа (правопреемник администрации Вологодского муниципального района).

**Проверяемый период деятельности:** 01.01.2022 - 04.09.2023.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** 04.09.2023 - 22.09.2023.

**Нормативные документы, использованные в работе:**

Кодексы:

* Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Федеральные законы:

* от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Постановления Правительства Российской Федерации (Правительство РФ):

* от 29.12.2021 № 2571 «О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»;
* от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов»;
* от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

Приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России):

* от 14.01.2020 № 9/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий контракта»;
* от 05.06.2018 № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ».

Постановления Правительства Вологодской области:

* от 27.05.2019 № 484 «О государственной программе "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы».

Решения Представительного Собрания Вологодского муниципального района (округа):

* от 14.12.2021 № 572 «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
* от 20.12.2022 № 126 «О бюджете округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Постановления администрации Вологодского муниципального района (округа):

* от 29.10.2018 № 1047 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального округа на 2018-2025 годы»;
* от 03.06.2019 №547 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов».

**Оформленные акты, заключения, справки и т.п., использованные в отчете, ознакомление с ними под расписку руководителя или иных должностных лиц проверенных объектов, наличие письменных объяснений, замечаний или возражений и заключение аудитора по ним**:

- акт контрольного мероприятия администрации Вологодского муниципального округа от 22.09.2023, подписанный первым заместителем главы Вологодского муниципального округа, без пояснений.

**Неполученные документы и материалы из числа затребованных с указанием причин или иные факты, препятствовавшие работе:** нет

**Выводы:**

В ходе проверки реализации на территории Вологодского муниципального округа национального проекта «Жилье и городская среда» (строительство, реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» (д. Стризнево), установлено следующее:

1. В нарушение пунктов 4.3.31,4.3.32 муниципального контракта, ст.35 Закона № 44-ФЗ, подрядчиком не заключен договор банковского сопровождения. При этом, заказчик не применил меры ответственности к подрядчику за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Требование об уплате неустойки в адрес подрядчика в нарушение ч.6 ст.34 Закона № 44-ФЗ и условий контракта на сумму 80,0 тыс. руб. не предъявлено. Заказчик не воспользовался своим правом на осуществление контроля за надлежащим исполнением подрядчиком обязательств в соответствии с условиями контракта.

2. Подрядчиком нарушен порядок приемки результатов выполненных работ, а именно работы по 5 и 6 этапам в установленный контрактом срок не завершены, документы для приемки этапов исполнения контракта, приемки реконструированного объекта заказчику не представлены. В связи с нарушением срока выполнения работ и представления документов о приемке объекта капитального строительства, администрацией Вологодского муниципального округа в адрес подрядчика направлены претензии, при этом требование об уплате неустойки в адрес подрядчика в соответствии с ч.6 ст.34 Закона № 44-ФЗ не направлено. Контракт в настоящее время находится на исполнении, на момент составления акта размер пени составляет 533,7 тыс. рублей.

**Предложения по восстановлению и взысканию средств, наложению финансовых или иных санкций, привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения**:

Рассмотреть вопрос о применении мер ответственности к лицам, допустившим нарушения.

**Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в управлении и ведомственном контроле**, **правовом регулировании проверяемой сферы**:

1. Усилить контроль за исполнением условий муниципального контракта в рамках реализации мероприятия «Модернизация системы водоснабжения в д. Стризнево Старосельского сельского поселения».
2. По результатам приемки реконструированного объекта, в адрес подрядчика направить требование об уплате неустойки за нарушение сроков выполнения работ и неисполнения обязательства по банковскому сопровождению контракта.

**Другие предложения:** Отчет направить первому заместителю главы администрации Вологодского муниципального округа. Копию отчета направить в прокуратуру Вологодского района для правовой оценки выявленных нарушений.

**Предлагаемые представления и/или предписания:** представление направить первому заместителю главы администрации Вологодского муниципального округа.

**Исполнители контрольного мероприятия:**

Аудитор контрольно-счетной комиссии

Вологодского муниципального округа Якунина С.М.